岳普湖县开展2020年项目绩效评价

工作总结

为全面贯彻党中央、国务院决策部署和地区工作要求，根据《喀什地区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（喀党发〔2018〕16号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号）、《喀什地区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（喀地财预〔2019〕22号）的文件精神，按照“服务大局、守住底线、改革创新、履职尽责”的工作要求，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，加强预算绩效管理。

一、2020年度项目绩效评价工作开展情况

2020年预算执行结束后，岳普湖县各预算单位及时对项目资金的产出和结果进行绩效评价，预算单位根据预算编制时间安排，制定了年度绩效评价计划，并确定了评价项目和评价方式，对部门单位的项目支出进行绩效评价。

（一）单位自评情况

2021年3月岳普湖县财政局联合第三方机构对2020年度59个预算单位725个项目支出绩效自评进行了审核，725个项目已全部完成单位自评工作。全年预算数总额35.73亿元，项目执行金额33.87亿元，预算执行率94.8%。具体情况如下：

1.项目支出单位自评完成情况

项目支出主要由年初部门预算、本级财力追加、地区对下转移支付资金、自治区专项资金组成。项目支出由57个预算单位实施的415个项目组成，项目全年预算数总额为11.51亿元，项目执行金额11.37亿元，预算执行率为98.8%。

2.直达资金项目单位自评完成情况

直达资金项目支出（扣除7个扶贫重复项目）由14个预算单位实施的29个项目组成，项目全年预算数总额为6.71亿元，项目执行金额6.70亿元，预算执行率为99.9%。

3.扶贫资金项目单位自评完成情况

扶贫项目支出（含7个归入直达资金的扶贫项目）由26个预算单位实施的110个项目组成，项目全年预算数总额为10.12亿元，项目执行金额9.96亿元，预算执行率为98.4%。

4.中央专项资金项目单位自评完成情况

中央资金项目支出由34个预算单位实施的171个项目组成，项目全年预算数总额为7.39亿元，项目执行金额5.84亿元，预算执行率为79%。

（二）部门评价情况

2020年度项目部门评价对象根据工作需要，按预算单位项目资金总额（不含中央资金、扶贫资金）抽取20%以上的资金量，随机选择项目。原则上以5年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖。具体情况如下：

1.项目支出部门评价完成情况

项目支出部门评价由年初部门预算、本级财力追加、地区对下转移支付资金、自治区专项资金、直达资金组成。岳普湖县财政根据绩效部门评价工作的要求，对51个预算单位的75个项目进行部门评价。项目全年预算数总额为7.49亿元，项目执行金额7.48亿元，预算执行率为99.9%。

2.扶贫资金项目部门评价完成情况

岳普湖县财政根据扶贫项目绩效部门评价工作的要求，对26个预算单位实施的110个扶贫项目全部进行部门评价。项目全年预算数总额为7.39亿元，项目执行金额5.84亿元，预算执行率为79%。

3.中央资金项目部门评价完成情况

岳普湖县财政根据喀什地区财政对绩效部门评价工作的要求，对中央资金项目只进行单位自评，不再进行部门评价。

（三）财政评价情况

2021年6月，岳普湖县财政局聘请第三方机构对2020年度20个预算单位的40个重点项目进行财政评价，项目全年预算数总额为2.35亿元，项目执行金额2.11亿元，预算执行率为89.8%。根据地区财政对重点项目开展评价工作的要求，第三方机构根据其独立性对40个重点项目进行了评价，最终形成评价报告并上报地区财政。其中选取5个重点项目向岳普湖县党委政府人大报告，于2021年8月在岳普湖县政府网（http://www.yph.gov.cn/jxpjxxgk/8452.jhtml）向社会公开。

（四）单位整体支出评价情况

2021年度3月对全县72个部门单位进行2020年度整体支出绩效评价审核，整体绩效目标年初预算5.61亿元，整体绩效目标年初预算执行金额5.33亿元，预算执行率95.01%。

财政部门和第三方中介机构对行业部门报送2020年度绩效评价报告及自评表的合理性、完成及时性等方面开展绩效评价审核工作，确定评价等级，并随同部门决算一同在政府网上向社会公开。

二、绩效结果应用工作情况

项目预算执行过程中，岳普湖县财政加强对项目绩效运行信息的跟踪双监控。财政部门及第三方评价机构对2020年度项目绩效结果进行考核，根据绩效跟踪管理及评价结果的应用要求，对预期无绩效、低绩效的项目及时提出整改要求。对2020年项目涉及2个部门单位的2个项目进行预算调剂，其中：资金总额64.04万元，调剂金额2.20万元。绩效结果应用充分发挥财政监督的职能作用，建立健全财政监督检查与财政支出绩效跟踪紧密结合的工作机制。

三、绩效评价工作中存在的问题

- （一）绩效工作重视程度有待提高

单位主体责任发挥不够、认识不到位、重视程度不够。预算单位内部的绩效管理政策、制度及具体执行办法建设方面有待进一步完善，绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等工作的质量还有待提高，部分单位还是存在重视程度不够的情况。

（二）预算绩效管理水平有待提高

预算绩效管理队伍落后，难以适应高质量工作要求。部分部门单位人员少，未配备专门的绩效管理人员，无法做到对预算绩效工作的全面管理。全面预算绩效管理对工作人员的专业业务素质要求较高，并且需要实时接收新的知识，我县绩效从业人员的业务层面能力还需有待加强。

四、提高预算绩效评价管理工作的主要做法

（一）明确职责分工

岳普湖县财政为明确职责分工，全面安排部署预算绩效管理工作，在全县范围内树立绩效意识，有序推进预算绩效评价管理工作。让各级各部门认识到加强预算绩效管理的重要性和紧迫性，统一思想，对预算绩效管理方面进行全面提升。

进一步压实项目单位责任，紧盯项目实施，与各项目实施单位主动沟通，了解具体实施情况，深入分析支出缓慢的原因，采取有效措施加快项目资金执行进度，防止资金沉淀。为项目评价管理工作夯实基础。

（二）加强人员培训

为加强培训，树立预算绩效管理理念。2021年3月1日岳普湖县财政局针对各预算单位的项目管理人员、财务人员进行了预算绩效管理知识方面的培训。从预算绩效管理的发展、预算绩效管理改革背景与实践、预算绩效管理流程等方面详细讲解预算绩效工作，让各部门对预算绩效管理整体工作有更加深入全面的了解，有效提高大家对预算绩效管理工作的认识，增强预算绩效管理专业知识，提高业务能力，在全县范围内形成开展预算绩效工作的浓厚氛围。