部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：妇女儿童公益资助项目

实施单位（公章）：岳普湖县妇女联合会

主管部门（公章）：岳普湖县妇女联合会

项目负责人（签章）：阿依古丽·托合提

填报时间：2025年03月27日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件与规定，旨在评价本项目实施的过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为贯彻落实《中国妇女发展纲要（2021-2030年）》和《中国儿童发展纲要（2021-2030年）》，国家卫生健康委组织制定了《国家卫生健康委关于贯彻2021-2030年中国妇女儿童发展纲要的实施方案》。方案中指出妇女儿童健康是全民健康的基础，是衡量社会文明进步的标尺，是民族可持续发展的前提。推进妇幼健康事业发展，对于提高全民健康素质、构建和谐社会、建设社会主义现代化强国具有重要意义。党的十八大以来，各级卫生健康行政部门深入贯彻党中央、国务院决策部署，全面加强妇幼健康工作，全国妇女儿童健康状况持续改善，为妇女儿童全面发展奠定了重要基础。
在党中央和国务院高度重视下，宫颈癌和乳腺癌综合防治能力不断增强。推动妇女宫颈癌、乳腺癌防治。普及妇女“两癌”防控知识，鼓励有条件地区逐步开展适龄女孩HPV疫苗免费接种，不断提高HPV疫苗接种率。不断扩大“两癌”筛查项目实施范围，强化筛查质量。完善筛查诊断治疗衔接机制，提高治疗及时性与规范性。支持医学人工智能在筛查方面的创新应用。实施加速消除宫颈癌行动计划，探索形成宫颈癌综合防治模式。同时对符合条件的低收入“两癌”患病妇女给予救助，帮助更多“两癌”患病妇女缓解因病致贫、因病返贫压力，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力乡村全面振兴。
为改善和优化妇女儿童生存与发展环境，广泛动员社会资源，新疆妇女儿童发展基金会设立“爱心一元捐”项目，促进妇女儿童事业健康发展。依据《中华人民共和国慈善法》《慈善组织公开募捐管理办法》《新疆妇女儿童发展基金会章程》，新疆妇女儿童发展基金会制定《“爱心一元捐”项目管理办法》，办法中指出爱心一元捐”项目是面向全疆，倡导“人人可慈善、人人可公益”的慈善理念，坚持依法组织、广泛发动、坚持自愿、鼓励奉献的捐赠原则，筹集善款帮扶主要对象为“生产生活陷入困境的女性、家庭贫困影响学业的学生”。综上所述，体现项目立项的重要性和必要性。
2.主要内容及实施情况
（1）主要内容
党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将“坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益”写入党的施政纲领，作为治国理政的重要内容，支持妇女充分发挥“半边天”作用，为促进妇女全面发展加速行动。妇女参与经济社会发展的能力和贡献率明显提升，社会地位显著提高，合法权益得到有效保障，健康状况得到极大改善，受教育程度不断提高，参与决策和管理的途径更加多元，社会保障水平稳步提升，在家庭生活中的重要作用进一步彰显，发展环境日益优化。妇女事业和男女平等发展取得了历史性新成就。
少年儿童是国家的未来、民族的希望。保障儿童权利的法律法规政策体系更加健全，促进儿童发展的工作机制更加完善，儿童优先的社会风尚普遍形成，城乡、区域、群体之间的儿童发展差距明显缩小。儿童享有更加均等和可及的基本公共服务，享有更加普惠和优越的福利保障，享有更加和谐友好的家庭和社会环境。儿童在健康、安全、教育、福利、家庭、环境、法律保护等领域的权利进一步实现，思想道德素养和全面发展水平显著提升，获得感、幸福感、安全感明显增强。
根据岳普湖县实际情况，对民政或乡村振兴部门认定的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、支出型困难人口，且经过有诊断资质的医疗机构确诊、患有宫颈浸润癌IIB以上或乳腺浸润癌的低收入妇女，使用中央彩票公益金和公益日捐款等方式，发放“两癌”救助金。为了更好地持续开展“贫困妇女创业、贫困儿童公益助学”项目，进一步改善我地区的贫困妇女儿童生存与发展环境，新疆妇女儿童发展基金会在全疆开展“爱心一元捐”活动，活动所筹集的善款将全部用于“贫困妇女扶困、贫困儿童助学”。并按照文件要求支付项目管理费用。“爱心一元捐”补助人数40人，低收入妇女“两癌”补助人数1人，彩票公益金低收入妇女“两癌”补助人数17人。
（2）实施情况
项目实施前由项目负责人阿依古丽·托合提进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
项目实施主体：岳普湖县妇女联合会。
项目实施时间：2024年7月-12月。
实施主体基本情况：该项目实施主体单位为岳普湖县妇女联合会，岳普湖县妇女联合会内设机构3个：办公室、机关单位妇女工作委员会、妇女儿童工作委员会。岳普湖县妇女联合会是县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系妇女群众的桥梁和纽带。
单位主要职责是：根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作联系团体会员并给予业务指导。调查研究本县妇女儿童的情况，就存在的问题及时向县委和政府反映并提出建议。指导和推动本县农村妇女的“三学三比”城镇妇女的“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。指导各级妇联的宣传舆论工作，教育指导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，加强妇女职业技术培训和妇女干部培训工作，全面提高妇女整体素质，促进妇女人才成长。代表全县妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童政策，规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协“调社会各界为妇女儿童办实事、办好事，并承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。承担县委、县政府交办的其它事项。
实施主体编制情况：岳普湖县妇女联合会年末编制内实有人员人数6人，其中：参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人。
4.资金投入情况
（1）项目资金安排落实情况分析
根据新疆维吾尔自治区《关于拨付2024年度低收入妇女“两癌救助资金(中央专项彩票公益金)的通知》、《“爱心一元捐”项目申请书》等文件，年初预算数0.62万元，全年预算数为20.11万元，其中：财政资金0.00万元，其他资金20.11万元。
（2）项目资金总投入情况分析
截止2024年12月31日，实际到位项目资金20.11万元，预算资金到位率为100%。
5.资金使用情况
截止2024年12月31日，本项目实际支付资金20.11万元，预算执行率100%。项目资金主要用于低收入妇女“两癌”补助发放和生活困难女童“爱心一元捐”补助发放。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目总体目标
根据岳普湖县实际情况，为保障妇女儿童的合法权益，在县内为低收入妇女发放“两癌”补助，为生活困难女童提供“爱心一元捐”补助。并按照文件要求支付项目管理费用。“爱心一元捐”补助人数40人，低收入妇女“两癌”补助人数1人，彩票公益金低收入妇女“两癌”补助人数17人。通过项目的实施减轻受助妇女儿童生活负担，让其感受到社会的关心关爱、党的温暖关怀，增强面对生活的勇气和信心。
2.项目阶段性目标
前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。
组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。
项目投入：本项目预算安排总额为20.11万元，为其他资金。
项目产出：“爱心一元捐”补助人数40人，低收入妇女“两癌”补助人数1人，彩票公益金低收入妇女“两癌”补助人数17人。
项目效果：通过项目的实施减轻受助妇女儿童生活负担，让其感受到社会的关心关爱、党的温暖关怀，增强面对生活的勇气和信心。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
完整性主要体现在绩效评价过程的全面性和系统性。涵盖了对项目全过程的完整生命周期的评价，确保评价行为持续性，有利于不同阶段的项目评价信息相互支撑和验证。保证评价结论的科学性和权威性。
项目绩效评价过程中，应全面考虑项目的各个方面，包括项目的目标设定、实施过程、资源利用、风险控制、产出效果等。此外，完整性要求评价充分考虑项目效益的发挥贡献。
为了实现项目绩效评价的完整性，建立一套科学、合理、系统的评价指标体系。评价体系能够全面反映项目的特点和要求，确保评价的准确性和有效性。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件的规定，对“妇女儿童公益资助项目”开展本次部门项目支出绩效评价工作旨在评价财政项目的实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与项目评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。具体绩效评价的目的如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
3.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件的规定，以“妇女儿童公益资助项目”支出为对象所对应的预算资金，以本项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
4.绩效评价时间
本次绩效评价工作开展时间为2025年1月16日至2025年2月28日。
5.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、绩效评价组充分协商的基础上，绩效评价组细化了该项目的绩效评价指标体系。详见附件1综合评分表。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施管理规范性、“爱心一元捐”补助人数、低收入妇女“两癌”补助人数、彩票公益金低收入妇女“两癌”补助人数、项目资金覆盖率、资金使用合规率、资金支付及时性、项目完成时间、“爱心一元捐”补助预算控制数、低收入妇女“两癌”补助预算控制数、彩票公益金低收入妇女“两癌”补助预算控制数、项目管理费用（爱心一元捐）预算控制数、减轻受助妇女儿童生活负担、受助妇女儿童满意度。
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法、文献法、公众评判法等方法，总分由各项指标得分汇总形成。
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
4.绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等。详见：附件1综合评分表。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
“妇女儿童公益资助项目”采用的是计划标准，以事先制定的目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。通过将实际完成值与预定数据进行对比，发现偏差及时通知实施单位进行限期整改并反馈整改情况。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
1.前期准备阶段（2025年1月16日—1月18日）
根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，认真学习相关要求与规定，成立绩效评价组。绩效评价组开展项目绩效评价工作，首先开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。
作为绩效评价工作具体实施机构，绩效评价组成员构成如下：
阿依古丽·托合提任绩效评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作，对项目实施情况进行实地调查。
努尔阿米娜·阿不力米提、刘晓雪、安凌云任绩效评价组成员，绩效评价工作职责对项目实施情况进行实地调查，负责资料审核等工作。
2.组织实施阶段（2025年1月19日—2月10日）
绩效评价组组长制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。绩效评价组成员收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。
3.分析评价阶段（2025年2月11日—2月15日）
绩效评价组根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。
4.撰写与提交评价报告阶段（2025年2月16日-2月21日）
绩效评价组根据收集项目评价资料撰写绩效评价报告。按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中的统一格式及文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.归集档案阶段（2025年2月22日-2月28日）
建立和落实档案管理制度，由绩效评价组将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经绩效评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析。项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。
在项目决策方面：立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项依据充分。项目按照规定的程序申请，经过必要的研究、论证和评估，立项程序规范。
在项目管理方面：本项目预算安排20.11万元，实际支出20.11万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照单位支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
在项目效果方面：项目已完成岳普湖县为低收入妇女发放“两癌”补助任务，为生活困难女童提供“爱心一元捐”补助任务。已完成项目管理费用支付任务。“爱心一元捐”补助人数40人，低收入妇女“两癌”补助人数1人，彩票公益金低收入妇女“两癌”补助人数17人。预算执行率100%。通过项目的实施有效减轻受助妇女儿童生活负担，让其感受到社会的关心关爱、党的温暖关怀，增强面对生活的勇气和信心。项目的受益人员满意度为100%。
（二）综合评价结论
运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程15分、项目产出35分、项目效益30分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（70分（含）—80分）；差（70分以下）。
本项目最终评分结果：总得分为100分，绩效评级为“优”。
具体得分情况如下:
1.项目决策指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
2.项目过程指标权重为15分，得分为15分，得分率为100%。
3.项目产出指标权重为35分，得分为35分，得分率为100%。
4.项目效益指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
5.项目满意度指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。
项目绩效评价评分情况表
指 标 A.项目决策 B.项目过程 C.项目产出 D.项目效益 E.项目满意度 合  计
权 重   20.00           15.00           35.00           20.00           10.00         100.00
得 分   20.00           15.00           35.00           20.00           10.00         100.00
得分率   100.00%   100.00%   100.00%   100.00%   100.00% 100.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.项目立项
项目立项指标从立项依据充分性、立项程序规范性2个方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
（1）立项依据充分性
该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据《关于拨付2024年度低收入妇女“两癌救助资金(中央专项彩票公益金)的通知》、《“爱心一元捐”项目申请书》立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）立项程序规范性
根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的专家论证、评估及集体决策，保障了程序的规范性。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
2.绩效目标
绩效目标指标从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价，权重分值5分，实际得分5分。
（1）绩效目标合理性
制定了《妇女儿童公益资助项目实施方案》，明确了总体思路及目标。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（2）绩效指标明确性
项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目的三级指标设置与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。
3.资金投入
资金投入指标从预算编制科学性、资金分配合理性2个方面进行评价，权重分值7分，实际得分7分。
（1）预算编制科学性
项目为年中追加，根据项目需求编制，预算编制与单位职能相匹配，预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，编制准确可靠的数据和信息。确保预算内容与项目内容相匹配。项目投资额为20.11万元，主要用于低收入妇女“两癌”补助发放和生活困难女童“爱心一元捐”补助发放。
项目投资额与工作任务相匹配。预算编制的程序规范、透明，确保预算的公正性和公平性。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）资金分配合理性
项目进行全面的评估和分析，确定各个环节和部门的资金需求，确保资金的使用与项目的进展和目标实现紧密相关。通过合理的资金分配，确保项目的顺利进行，避免资金短缺或浪费，提高项目的整体效益。
资金分配时，优先满足关键任务的资金需求，确保项目按照计划和时间表进行。资金分配情况：“爱心一元捐”补助预算控制数2.40万元；低收入妇女“两癌”补助预算控制数0.50万元；彩票公益金低收入妇女“两癌”补助预算控制数17.00万元；项目管理费用（爱心一元捐）预算控制数0.21万元，共计20.11万元。资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。

（二）项目过程情况。

过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为15分，实际得分15分，得分率为100%。
1.资金管理
资金管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
（1）资金到位率
财政资金及时足额到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，资金到位率为100%。预算资金按计划进度执行。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（2）预算执行率
预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率为100%。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（3）资金使用合规性
制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
2.组织实施
组织实施指标从管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施管理规范性3个方面进行评价，权重分值7分，实际得分7分。
（1）管理制度健全性
制定了《岳普湖县妇女联合会项目经费管理办法》等相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用。项目的执行符合《岳普湖县妇女联合会项目管理办法》等相关法律法规和管理规定。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
（2）制度执行有效性
对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
（3）项目实施管理规范性
①承接主体项目管理制度健全，项目实施符合相关项目管理规定；
②建立了实施领导机制并建立了完善的实施方案；
③建立了项目台账，台账记录全面、完整；
④能接受和配合相关部门的监督检查及绩效评价。
根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。

（三）项目产出情况。

产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由11个三级指标构成，权重分为35分，实际得分35分，得分率为100%。
1.产出数量
“爱心一元捐”补助人数年度指标值为大于等于40人，实际完成值为40人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
低收入妇女“两癌”补助人数年度指标值为大于等于1人，实际完成值为1人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
彩票公益金低收入妇女“两癌”补助人数年度指标值为大于等于17人，实际完成值为17人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出数量三级指标共计3个，指标从实际完成情况方面进行评价，权重分值9分，实际得分9分。
2.产出质量
项目资金覆盖率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
资金使用合规率年度指标值为等于0%，实际完成值为0%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出质量三级指标共计2个，指标从质量达标方面进行评价，权重分值9分，实际得分9分。
3.产出时效
资金支付及时性年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
项目完成时间年度指标值为2024年12月30日前，实际完成值为2024年12月19日，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出时效三级指标共计2个，指标从完成及时性方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
4.产出成本
“爱心一元捐”补助预算控制数年度指标值为小于等于2.40万元，实际完成值为2.40万元，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
低收入妇女“两癌”补助预算控制数年度指标值为小于等于0.50万元，实际完成值为0.50万元，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
彩票公益金低收入妇女“两癌”补助预算控制数年度指标值为小于等于17万元，实际完成值为17万元，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
项目管理费用（爱心一元捐）预算控制数年度指标值为小于等于0.21万元，实际完成值为0.21万元，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出成本三级指标共计4个，指标从成本节约情况进行评价，权重分值9分，实际得分9分。

（四）项目效益情况。

效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.项目效益
（1）实施效益指标
实施效益指标从项目实施所产生的效益方面进行评价，权重分值20分，实际得分20分。
①项目实施的经济效益分析
本项目无此指标。
②项目实施的社会效益分析
减轻受助妇女儿童生活负担年度指标值为有效减轻，实际完成值为有效减轻，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，实际得20分。
③项目实施的生态效益分析
本项目无此指标。
④项目实施的可持续影响分析
本项目无此指标。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括满意度指标1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
1.满意度指标
满意度指标完成情况分析从关注社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度方面进行评价，权重分值10分，实际得分10分。
①受助妇女儿童满意度完成情况分析
本次采用线下纸质调查问卷的方式，旨在客观评价调查对象对本项目实施情况的满意度。每项指标的满意度分为三档，即“满意”、“基本满意”、“不满意”。各档次对应的分值比例为100%、80%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。依据已回收问卷汇总，其中：满意度=∑样本数（“满意”×1.0+“基本满意”×0.8+“不满意”×0）/总样本数×100%。本项目关于满意度调查共设置6个问题，本项目总体满意度的计算公式=∑6个问题的满意度/6。
评分规则设定为：满意度大于等于98%得10分；不足98%的大于等于80%得8分；不足80%的大于等于60%得5分；不足60%的不得分。该指标得分=满意度*该指标权重分值。
综合来看，受访对象的满意度分析结果为100%。因此按满意度权重计分：100%*10分=10分，满意度指标实际得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

“妇女儿童公益资助项目”预算执行率与绩效指标完成率存在偏差，项目预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率100.2%，偏差率为0.2%。
满意度指标实际完成值优于预期值，指标实际完成较预期出现正偏差。
偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。
改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1.严格把控救助对象身份。岳普湖县妇女联合会严格把关、认真审核，确保救助对象符合条件、材料齐备，做好与往年已救助人员信息比对，防范重复救助的情况。
2.项目管理规范。建立完善的管理机制，明确各方的职责和权利，加强内部协调和沟通，确保项目实施的顺利进行。同时，注重项目的过程管理和监督，及时发现和解决问题，确保项目的质量。
3.加强资金监管。岳普湖县妇女联合会积极与财政部门沟通，做好“一卡通”动态监控管理系统录入及相关工作。救助资金通过银行、信用社等代理金融机构，直接支付到救助对象账户，避免现金形式发放。
（二）存在的问题及原因分析
1.救助模式过于单一。当前对因病致贫人群的扶助手段主要是资金救助，以减轻治疗费用负担。这种方式并不能真正消除贫困。慈善捐赠主要局限于捐款，缺乏多样化的捐赠方式。
2.资金监管透明度还需加强。在资金使用过程中，未能及时向公众或相关部门公开资金的使用情况，导致资金的使用情况不透明。
（三）下一步改进措施
1.除了资金救助外，还应探索开发性帮扶措施，如提供就业机会、技能培训等，帮助患病妇女提高自我发展能力。还应鼓励社会团体和个人以多种方式参与慈善捐赠，如技能捐赠、志愿服务等。同时，加强对慈善活动的公信力建设，提高公众对慈善事业的信任度。
2.妇联组织与财政部门应定期公开资金的使用情况，包括资金拨付、使用进度、使用效果等信息。公开方式应多样化，如通过政府网站、公告栏、新闻媒体等多种渠道进行公开，确保公众能够及时了解资金的使用情况。

七、有关建议

1.加强宣传报道。单位还需进一步加大妇女“两癌”检查项目和低收入妇女“两癌”救助工作以及“贫困妇女扶困、贫困儿童助学”工作宣传力度，多渠道宣传党和政府对妇女儿童群众的关心关爱、项目及救助工作取得的成效。
2.做好监督回访工作。定期对项目开展自查工作，明确资金监管责任部门和责任人，完善资金监管机制；项目完成后，对被补助人员进行电话回访或实地回访，询问被补助人员对项目实施效果的满意程度，收集意见和建议。全面了解项目资金的使用情况和项目实施效果。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。