部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金项目

实施单位（公章）：中共岳普湖县委统一战线工作部

主管部门（公章）：中共岳普湖县委统一战线工作部

项目负责人（签章）：李斌

填报时间：2025年03月03日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件与规定，旨在评价本项目实施的过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为贯彻落实财政部 国家民委 人民银行《关于印发<民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理办法>的通知》（财预〔2022〕76号）生产贷款贴息政策，支持民贸民品企业发展的要求，满足少数民族群众的特殊生产生活需求，根据《关于继续做好民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息工作有关事宜的通知》（财金函〔2017〕159号）等文件的要求，岳普湖县落实民族贸易和民族特需商品生产贷款优惠利率政策，加强和规范财政贴息资金管理，鼓励金融机构加大对民族贸易和民族特需商品定点生产企业的信贷支持。
中共岳普湖县委统一战线工作部积极向岳普湖县符合条件的民贸民品企业进行政策宣传，鼓励民贸民品企业根据本地区民贸民品贷款贴息政策规定，向地方民族工作部门提出贴息申请，并对上报的基础性资料进行初步汇总审核，以此规范自治区民族贸易县内民族贸易企业和民族特需商品定点生产企业认定审核及贷款贴息引导支持资金申报材料合规性、合理性、准确性；地方民族工作部门、人民银行各分支机构对民贸民品企业资质以及贷款规模、用途和期限等进行审核，确定符合贴息条件的民贸民品企业、贷款规模，向财政部门提出具体贴息建议方案；地方财政部门按规定审核确定贴息方案并拨付贴息资金。
2.主要内容及实施情况
（1）主要内容
对岳普湖县23家民族贸易企业开展贴息补助。通过项目的实施降低民族贸易企业融资成本，提高民族贸易企业生产发展的积极性。切实发挥民贸民品贷款贴息资金惠企利民作用，有效支持自治区民贸民品企业生产经营和民族地区就业与经济发展。通过落实民贸民品贷款贴息政策保障，帮助民族特需商品生产企业做大做强，实现企业就业人数、产量产值、利润税收同步增长，积极推进民贸民品贷款贴息工作有序开展。
（2）实施情况
项目实施前由项目负责人李斌进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
项目实施主体:中共岳普湖县委统一战线工作部。
项目实施时间：2024年1月-12月。
实施主体基本情况：中共岳普湖县委统一战线工作部为一级预算单位，无下级预算单位。下设4个处室，分别是：办公室、统一战线工作股、民族工作股、宗教工作股。
单位主要职能是：（1）组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委及县委关于统一战线的方针、政策；调查了解统战工作的情况，掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态，及时准确地向县委反映情况，提出开展统战工作的建议和意见；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。（2）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。（3）负责联系县各民主党派和无党派爱国人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实党中央和自治区、自治州党委及县委对民主党派的方针、政策，充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用，做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，独立自主地开展工作，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。（4）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作。（5）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取、团结工作。（6）了解并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士积极开展思想政治工作。（7）调查、反映党外知识分子情况，反映意见、协调关系、提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。（8）会同有关部门开展海内外统一战线宣传工作。（9）承办县委交办的其他任务。
实施主体编制情况：中共岳普湖县委统一战线工作部编制内实有财政拨款开支人员12人。其中：公务员8人，参照公务员法管理人员3人，机关和事业工人1人。
4.资金投入情况
（1）项目资金安排落实情况分析
根据《关于下达2024年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金预算的通知》(喀地财金〔2024〕9号)等文件，年初预算数973.48万元，全年预算数为973.48万元，其中：财政资金973.48万元，其他资金0.00万元。
（2）项目资金总投入情况分析
截止2024年12月31日，实际到位项目资金973.48万元，预算资金到位率为100%。
5.资金使用情况
截止2024年12月31日，本项目实际支付资金0.00万元，预算执行率0.00%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目总体目标
对岳普湖县23家民族贸易企业开展贴息补助。通过项目的实施降低民族贸易企业融资成本，提高民族贸易企业生产发展的积极性。切实发挥民贸民品贷款贴息资金惠企利民作用，有效支持自治区民贸民品企业生产经营和民族地区就业与经济发展。
2.项目阶段性目标
前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。
组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。
项目投入：本项目预算安排总额为973.48万元，为上级转移支付资金。
项目产出：对岳普湖县23家民族贸易企业开展贴息补助。
项目效果：本项目实施有利于降低民族贸易企业融资成本，提高民族贸易企业生产发展的积极性。切实发挥民贸民品贷款贴息资金惠企利民作用，有效支持自治区民贸民品企业生产经营和民族地区就业与经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
完整性主要体现在绩效评价过程的全面性和系统性。涵盖了对项目全过程的完整生命周期的评价，确保评价行为持续性，有利于不同阶段的项目评价信息相互支撑和验证。保证评价结论的科学性和权威性。
项目绩效评价过程中，应全面考虑项目的各个方面，包括项目的目标设定、实施过程、资源利用、风险控制、产出效果等。此外，完整性要求评价充分考虑项目效益的发挥贡献。
为了实现项目绩效评价的完整性，建立一套科学、合理、系统的评价指标体系。评价体系能够全面反映项目的特点和要求，确保评价的准确性和有效性。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件的规定，对“民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金项目”开展本次部门项目支出绩效评价工作旨在评价财政项目的实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与项目评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。具体绩效评价的目的如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
3.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件的规定，以“民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金项目”支出为对象所对应的预算资金，以本项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
4.绩效评价时间
本次绩效评价工作开展时间为2025年1月16日至2025年2月28日。
5.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、绩效评价组充分协商的基础上，绩效评价组细化了该项目的绩效评价指标体系。详见附件1综合评分表。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施管理规范性、支持民贸民品企业数量、自治区民贸民品企业享受贴息政策覆盖率、贷款贴息资金足额拨付率、财政部门拨付贴息资金时限、民族贸易企业平均贴息成本控制数、支持自治区民贸民品企业发展、民贸民品贷款贴息政策知晓率、申报贴息资金民贸企业满意度。
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法、文献法、公众评判法等方法，总分由各项指标得分汇总形成。
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
4.绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等。详见：附件1综合评分表。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
“民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金项目”采用的是计划标准，以事先制定的目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。通过将实际完成值与预定数据进行对比，发现偏差及时通知实施单位进行限期整改并反馈整改情况。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
1.前期准备阶段（2025年1月16日—1月18日）
根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，认真学习相关要求与规定，成立绩效评价组。绩效评价组开展项目绩效评价工作，首先开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。
作为绩效评价工作具体实施机构，绩效评价组成员构成如下：
李斌任绩效评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作，对项目实施情况进行实地调查。
阿斯木姑·斯迪克、古丽其曼·艾尔肯任绩效评价组成员，绩效评价工作职责对项目实施情况进行实地调查，负责资料审核等工作。
2.组织实施阶段（2025年1月19日—2月10日）
绩效评价组组长制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。绩效评价组成员收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。
3.分析评价阶段（2025年2月11日—2月15日）
绩效评价组根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。
4.撰写与提交评价报告阶段（2025年2月16日-2月21日）
绩效评价组根据收集项目评价资料撰写绩效评价报告。按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中的统一格式及文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.归集档案阶段（2025年2月22日-2月28日）
建立和落实档案管理制度，由绩效评价组将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经绩效评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析。项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。
在项目决策方面：立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项依据充分。项目按照规定的程序申请，经过必要的研究、论证和评估，立项程序规范。
在项目管理方面：本项目预算安排973.48万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。
在项目效果方面：项目为民族贸易企业贷款贴息补助类项目，当年度项目未执行，贴息补助资金未支付，民族贸易企业贴息补助工作需待次年上级民族宗教事务和财政部门下发贷款贴息结算文件后，方可根据上级文件核定的利率为核算依据，计算确定贷款贴息实际核定数，再由县级民宗部门向县级财政部门申请对符合条件的民族贸易企业支付核定的贴息补助。截至2024年12月31日，我单位已经组织了企业召开了座谈会，进行了前期相关政策的宣讲，已经对民族贸易企业提交的各项资料进行了审核。待次年上级民族贸易企业贴息结算相关文件下达后，我单位将立刻组织项目人员和财务人员对各项资料进行复审，核对无误后尽快申请支付项目资金，确保项目按期推进，顺利完成。
（二）综合评价结论
运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程15分、项目产出35分、项目效益30分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（70分（含）—80分）；差（70分以下）。
本项目最终评分结果：总得分为30.00分，绩效评级为“差”。
具体得分情况如下:
1.项目决策指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
2.项目过程指标权重为15分，得分为10分，得分率为66.67%。
3.项目产出指标权重为35分，得分为0分，得分率为0%。
4.项目效益指标权重为20分，得分为0分，得分率为0%。
5.项目满意度指标权重为10分，得分为0分，得分率为0%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。
项目绩效评价评分情况表
指  标  A.项目决策 B.项目过程 C.项目产出 D.项目效益 E.项目满意度 合  计
权  重     20.00     15.00    35.00     20.00     10.00 100.00
得  分     20.00     10.00     0.00     0.00      0.00  30.00
得分率    100.00%     66.67%     0.00%     0.00%      0.00%  30.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.项目立项
项目立项指标从立项依据充分性、立项程序规范性2个方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
（1）立项依据充分性
该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据《关于下达2024年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金预算的通知》(喀地财金〔2024〕9号)为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）立项程序规范性
根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的专家论证、评估及集体决策，保障了程序的规范性。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
2.绩效目标
绩效目标指标从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价，权重分值5分，实际得分5分。
（1）绩效目标合理性
制定了《民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金项目实施方案》，明确了总体思路及目标。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（2）绩效指标明确性
项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目的三级指标设置与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。
3.资金投入
资金投入指标从预算编制科学性、资金分配合理性2个方面进行评价，权重分值7分，实际得分7分。
（1）预算编制科学性
项目为追加预算，根据项目需求编制，预算编制与单位职能相匹配，预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，编制准确可靠的数据和信息。确保预算内容与项目内容相匹配。项目投资额为973.48万元，主要用于岳普湖县民族贸易企业开展贴息补助。
项目投资额与工作任务相匹配。预算编制的程序规范、透明，确保预算的公正性和公平性。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）资金分配合理性
项目进行全面的评估和分析，确定各个环节和部门的资金需求，确保资金的使用与项目的进展和目标实现紧密相关。通过合理的资金分配，确保项目的顺利进行，避免资金短缺或浪费，提高项目的整体效益。
资金分配时，优先满足关键任务的资金需求，确保项目按照计划和时间表进行。资金分配情况：支持民贸民品企业数量23家，民族贸易企业平均贴息成本控制数为每家42.32万元，总计973.48万元。资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。

（二）项目过程情况。

过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为15分，实际得分10分，得分率为66.67%。
1.资金管理
资金管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面进行评价，权重分值8分，实际得分3分。
（1）资金到位率
财政资金及时足额到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，资金到位率为100%。预算资金按计划进度执行。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（2）预算执行率
预算编制较为详细，预算执行率为0.00%。根据评分标准，该指标扣3分，实际得分0分。
（3）资金使用合规性
制定了相关的制度和管理规定，当年度项目未执行，贴息补助资金未支付。根据评分标准该指标扣2分，实际得分0分。
2.组织实施
组织实施指标从管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施管理规范性3个方面进行评价，权重分值7分，实际得分7分。
（1）管理制度健全性
制定了《中共岳普湖县委统一战线工作部项目经费管理办法》、《中共岳普湖县委统一战线工作部项目管理办法》等相关管理办法和管理规定。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
（2）制度执行有效性
项目管理、实施人员落实到位，项目相关手续完备。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
（3）项目实施管理规范性
①承接主体项目管理制度健全，项目实施符合相关项目管理规定；
②建立了实施领导机制并建立了完善的实施方案；
③能接受和配合相关部门的监督检查及绩效评价。
根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。

（三）项目产出情况。

产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为35分，实际得分0分，得分率为0.00%。
1.产出数量
支持民贸民品企业数量年度指标值为大于等于23家，实际完成值为0家，未完成预期目标，根据评分标准，该指标扣9分,实际得0分。
未完成原因：2024年度未收到上级民族宗教事务和财政部门下发贷款贴息结算文件，无法申请资金支付，2024年度无法对企业开展满意度调查工作。现阶段尚无法确定最终实际核定通过后的企业和贴息金额。造成指标实际完成较预期出现负偏差。
改进措施：待收到上级民族贸易企业贴息结算相关文件后，立刻组织项目人员和财务人员对各项资料进行复审，核对无误后尽快申请支付项目资金，待企业实际享受民族贸易企业贴息补助后，对受益企业开展满意度问卷调查工作以此了解受益企业对民贸民品贷款贴息政策知晓情况和对贴息工作整体工作流程的满意度程度。
产出数量三级指标共计1个，指标从实际完成情况方面进行评价，权重分值9分，实际得分0分。
2.产出质量
自治区民贸民品企业享受贴息政策覆盖率年度指标值为等于100%，实际完成值为0%，未完成预期目标，根据评分标准，该指标扣5分,实际得0分。
未完成原因：2024年度未收到上级民族宗教事务和财政部门下发贷款贴息结算文件，无法申请资金支付，2024年度无法对企业开展满意度调查工作。现阶段尚无法确定最终实际核定通过后的企业和贴息金额。造成指标实际完成较预期出现负偏差。
改进措施：待收到上级民族贸易企业贴息结算相关文件后，立刻组织项目人员和财务人员对各项资料进行复审，核对无误后尽快申请支付项目资金，待企业实际享受民族贸易企业贴息补助后，对受益企业开展满意度问卷调查工作以此了解受益企业对民贸民品贷款贴息政策知晓情况和对贴息工作整体工作流程的满意度程度。
贷款贴息资金足额拨付率年度指标值为等于100%，实际完成值为0%，未完成预期目标，根据评分标准，该指标扣4分,实际得0分。
未完成原因：2024年度未收到上级民族宗教事务和财政部门下发贷款贴息结算文件，无法申请资金支付，2024年度无法对企业开展满意度调查工作。现阶段尚无法确定最终实际核定通过后的企业和贴息金额。造成指标实际完成较预期出现负偏差。
改进措施：待收到上级民族贸易企业贴息结算相关文件后，立刻组织项目人员和财务人员对各项资料进行复审，核对无误后尽快申请支付项目资金，待企业实际享受民族贸易企业贴息补助后，对受益企业开展满意度问卷调查工作以此了解受益企业对民贸民品贷款贴息政策知晓情况和对贴息工作整体工作流程的满意度程度。
产出质量三级指标共计2个，指标从质量达标方面进行评价，权重分值9分，实际得分0分。
3.产出时效
财政部门拨付贴息资金时限年度指标值为等于2025年2月28日前，实际完成值为0%，未完成预期目标，根据评分标准，该指标扣8分,实际得0分。
未完成原因：2024年度未收到上级民族宗教事务和财政部门下发贷款贴息结算文件，无法申请资金支付，2024年度无法对企业开展满意度调查工作。现阶段尚无法确定最终实际核定通过后的企业和贴息金额。造成指标实际完成较预期出现负偏差。
改进措施：待收到上级民族贸易企业贴息结算相关文件后，立刻组织项目人员和财务人员对各项资料进行复审，核对无误后尽快申请支付项目资金，待企业实际享受民族贸易企业贴息补助后，对受益企业开展满意度问卷调查工作以此了解受益企业对民贸民品贷款贴息政策知晓情况和对贴息工作整体工作流程的满意度程度。
产出时效三级指标共计1个，指标从完成及时性方面进行评价，权重分值8分，实际得分0分。
4.产出成本
民族贸易企业平均贴息成本控制数年度指标值为小于等于42.32万元/家，实际完成值为0万元/家，未完成预期目标，根据评分标准，该指标扣9分,实际得0分。
未完成原因：2024年度未收到上级民族宗教事务和财政部门下发贷款贴息结算文件，无法申请资金支付，2024年度无法对企业开展满意度调查工作。现阶段尚无法确定最终实际核定通过后的企业和贴息金额。造成指标实际完成较预期出现负偏差。
改进措施：待收到上级民族贸易企业贴息结算相关文件后，立刻组织项目人员和财务人员对各项资料进行复审，核对无误后尽快申请支付项目资金，待企业实际享受民族贸易企业贴息补助后，对受益企业开展满意度问卷调查工作以此了解受益企业对民贸民品贷款贴息政策知晓情况和对贴息工作整体工作流程的满意度程度。
产出成本三级指标共计1个，指标从成本节约情况进行评价，权重分值9分，实际得分0分。

（四）项目效益情况。

效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分0分，得分率为0.00%。
1.项目效益
（1）实施效益指标
实施效益指标从项目实施所产生的效益方面进行评价，权重分值20分，实际得分0分。
①项目实施的经济效益分析
支持自治区民贸民品企业发展年度指标值为有力支持，实际完成值为未达成年度指标且效果较差，未完成预期目标，根据评分标准，该指标扣10分,实际得0分。
未完成原因：2024年度未收到上级民族宗教事务和财政部门下发贷款贴息结算文件，无法申请资金支付，2024年度无法对企业开展满意度调查工作。现阶段尚无法确定最终实际核定通过后的企业和贴息金额。造成指标实际完成较预期出现负偏差。
改进措施：待收到上级民族贸易企业贴息结算相关文件后，立刻组织项目人员和财务人员对各项资料进行复审，核对无误后尽快申请支付项目资金，待企业实际享受民族贸易企业贴息补助后，对受益企业开展满意度问卷调查工作以此了解受益企业对民贸民品贷款贴息政策知晓情况和对贴息工作整体工作流程的满意度程度。
②项目实施的社会效益分析
民贸民品贷款贴息政策知晓率年度指标值为等于100%，实际完成值为0%，未完成预期目标，根据评分标准，该指标扣10分,实际得0分。
未完成原因：2024年度未收到上级民族宗教事务和财政部门下发贷款贴息结算文件，无法申请资金支付，2024年度无法对企业开展满意度调查工作。现阶段尚无法确定最终实际核定通过后的企业和贴息金额。造成指标实际完成较预期出现负偏差。
改进措施：待收到上级民族贸易企业贴息结算相关文件后，立刻组织项目人员和财务人员对各项资料进行复审，核对无误后尽快申请支付项目资金，待企业实际享受民族贸易企业贴息补助后，对受益企业开展满意度问卷调查工作以此了解受益企业对民贸民品贷款贴息政策知晓情况和对贴息工作整体工作流程的满意度程度。
③项目实施的生态效益分析
本项目无此指标。
④项目实施的可持续影响分析
本项目无此指标。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括满意度指标1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分0分，得分率为0%。
申报贴息资金民贸企业满意度年度指标值为大于等于98%，实际完成值为0%，未完成预期目标，根据评分标准，该指标扣10分,实际得0分。
未完成原因：2024年度未收到上级民族宗教事务和财政部门下发贷款贴息结算文件，无法申请资金支付，2024年度无法对企业开展满意度调查工作。现阶段尚无法确定最终实际核定通过后的企业和贴息金额。造成指标实际完成较预期出现负偏差。
改进措施：待收到上级民族贸易企业贴息结算相关文件后，立刻组织项目人员和财务人员对各项资料进行复审，核对无误后尽快申请支付项目资金，待企业实际享受民族贸易企业贴息补助后，对受益企业开展满意度问卷调查工作以此了解受益企业对民贸民品贷款贴息政策知晓情况和对贴息工作整体工作流程的满意度程度。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

“民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金项目”预算执行率与绩效指标完成率不存在偏差，项目预算执行率为0.00%，项目绩效指标总体完成率0.00%，偏差率为0.00%。
项目无偏差。但当年度项目未执行，贴息补助资金未支付。项目为民族贸易企业贷款贴息补助类项目，民族贸易企业贴息补助工作需待次年上级民族宗教事务和财政部门下发贷款贴息结算文件后，方可根据上级文件核定的利率为核算依据，计算确定贷款贴息实际核定数，再由县级民宗部门向县级财政部门申请对符合条件的民族贸易企业支付核定的贴息补助。
截至2024年12月31日，我单位已经组织了企业召开了座谈会，进行了前期相关政策的宣讲，已经对民族贸易企业提交的各项资料进行了审核。待次年上级民族贸易企业贴息结算相关文件下达后，我单位将立刻组织项目人员和财务人员对各项资料进行复审，核对无误后尽快申请支付项目资金，确保项目按期推进，顺利完成。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1.单位领导重视。单位领导高度重视，分管领导具体负责，专门成立项目绩效评价工作组，负责项目工作的指挥、协调，明确工作职责。充分发挥其职能作用。
2.制定详细计划。在项目开始之前，制定详细的项目计划，明确项目的目标、任务、时间表和预算。确保了所有相关人员清楚自己的责任，避免了项目实施过程中出现的混乱。
（二）存在的问题及原因分析
1.人员配备不足。过于重视项目短期行为，人员配备方面存在不足。导致项目管理过程中出现疏漏和错误。
2.指标设置需进一步完善。指标设置各项指标的设置还需要进一步的优化，主要在细化、量化上改进完善。
3.市场因素影响。民贸民品企业经营环境易受影响，优惠贷款业务不断减少。随着经济发展，市场对民族贸易和民族用品生产企业造成了较大冲击。少数民族用品品种多、批量少、市场弹性系数小，受民族地区地广人稀、交通线长、资金周转慢、商品销售成本高以及企业转制等因素影响，民贸和民品企业生产经营萎缩，会进一步影响融资范围和力度。
（三）下一步改进措施
1.灵活调配资源，以弥补人力资源的不足。强化团队协作，优化团队结构，提高团队效率。
2.明确项目目标，确保项目的目标清晰、具体，并与部门整体战略相一致。在设置项目指标时，确保设置的目标具用明确性、可衡量性、可实现性、相关性及时限性。定期评估指标的有效性，并根据实际情况进行调整。
3.扩大民贸民品优惠政策适用对象，拓展帮扶范围。调整民贸贷款优惠政策应充分适应承贷主体的变化，扩大民贸贷款扶持范围，稳步提高政策效果。

七、有关建议

1.建议县级民宗部门在民贸民品企业贷款财政贴息资料的审核模式上更加注重和强化部门联动、协作，打通政策执行堵点,提高贷款贴息申报效率。加强对业务人员的政策培训，提高其服务意识和对贴息优惠政策的理解把握能力。
2.建议继续完善项目管理和执行流程。制定详细的项目管理和执行流程，明确各个环节的责任和要求。加强项目进度的监控和评估，及时发现问题并采取相应措施，确保项目按计划顺利进行。
3.建议继续加强资金管理和监督工作。进一步健全资金管理机制，确保项目资金的专款专用和透明使用。加强对资金使用情况的监督和审计，防止资金被挪用或滥用。
4.建议继续加强人员的培训和指导。针对项目组成员，加强相关政策和业务知识的培训和指导。提高他们的专业素养和执行力，保障项目能够得到有效实施。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。