部门单位项目支出绩效评价报告

（  2022  年度）

项目名称：岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目

实施单位（公章）：岳普湖县教育局本级

主管部门（公章）：岳普湖县教育局

项目负责人（签章）：吾斯曼·库都斯

填报时间：2023年03月20日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
习近平总书记在第二次中央新疆工作座谈会上指出“要抓紧推进农牧区和偏远地区标准化学校建设，全面提高入学率，让适龄的孩子们学习在学校、生活在学校、成长在学校。”实行集中办学，有利于防范或抵御宗教思想对下一代的影响；有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教育质量；有利于增强学生身心健康，身体素质的提升；有利于加强学生良好品德的养成教育，促进学生全面发展和健康成长；有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，减轻农村贫困学生家庭负担，推进脱贫攻坚进程；有利于传播现代文化，增强学生的国家意识、法律意识、公民意识和中华民族自信心和自豪感，成长为维护社会稳定和长治久安、实现中华民族伟大复兴中国梦的实践者。
教育是社会进步和经济发展的动力和源泉。基础教育是科教兴国的奠基工程，对提高全民族素质、培养各级各类人才，促进社会主义现代化建设具有全局性、基础性和先导性作用。保持教育适度超前发展，必须把基础教育摆在优先地位并作为基础设施建设和教育事业发展的重点领域，切实予以保障。改革开放以来，岳普湖县素质教育全面推进。但县基础教育总体水平不高，发展不平衡，基础教育面临改革与发展的任务仍十分艰巨。
2.主要内容及实施情况
岳普湖县教育局提出要深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、在第二次中央新疆工作座谈会上的重要讲话和视察新疆时的重要讲话，落实习近平总书记参加十二届全国人大五次会议新疆代表团审议时的重要讲话精神，全面落实教育部陈宝生部长的指示精神和自治区中小学教育工作观摩会座谈会精神，依据《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》、《自治区党委办公厅关于加强和改进中小学双语教育工作的意见》和自治区党委教育工委、自治区教育厅《关于推进集中办学的实施方案》要求，结合全县中小学布局现状，推进义务教育学校标准化建设和均衡发展，巩固提高义务教育质量，整合教育资源，缩短城乡教育差距，全面推进国语教育，全面提升教育质量，全面实现均衡发展，办好让党和政府放心、人民群众满意的教育，培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人。项目为岳普湖县购置教学仪器设备、购置信息化设备、购置中小学监控设备。此次项目资金主要用于偿还标准化建设一批仪器、设备采购项目欠款。
项目实施前由项目负责人吾斯曼·库都斯进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
该项目实施主体单位为岳普湖县教育局，岳普湖县教育局成立时间为1972年2月；单位隶属关系为政府职能部门；下设部门有：人民政府教育督导室（参照、副科）、岳普湖县职业技术（成人）教育办、岳普湖县教育教学研究室、岳普湖县青少年校外活动中心、岳普湖县教育综合服务中心、岳普湖县教师培训部、岳普湖县勤工俭学办公室、岳普湖县教育核算中心、岳普湖县招生考试办公室、双语教学工作办公室（副科）、学生资助管理中心。单位主要职能是：岳普湖县教育局全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。综合管理全县基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调县乡镇有关部门的教育工作；负责全县教育督导评估工作。
编制情况：岳普湖县教育局单位机关行政编制6名，其中：行政编制5名，机关工勤编制1名。事业编制3939名。
4.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
根据《岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目资金申请报告》和《岳普湖县人民代表大会常务委员会批准县人民政府关于<岳普湖县2022年财政预算收支情况报告>的决定》等文件，年初批复部门预算数1327.70万元，全年预算数为1327.70万元，其中：财政资金1327.70万元，其他资金0.00万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截止2022年12月31日，本项目实际支付资金1327.70万元，预算执行率100%。项目资金主要用于标准化建设一批仪器、设备采购项目债务化解。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目总体目标
百年大计，教育为本。教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。强国必先强教。优先发展教育、提高教育现代化水平，对实现全面建设小康社会奋斗目标、建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。为岳普湖县9个乡镇73所学校购置教学仪器设备548400套，购置信息化设备3118220套，购置中小学监控设备403292套。按照要求偿还标准化建设一批仪器、设备采购项目债务。
2.项目阶段性目标
根据岳普湖县实际情况，为提升我县义务教育阶段学校办学条件，在岳普湖县73所学校一批仪器设备采购项目偿还剩余项目欠款，保障偿还欠款标段数量4个，通过项目的实施保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标，提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件的规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与项目评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件的规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、绩效评价组充分协商的基础上，绩效评价组细化了该项目的绩效评价指标体系。详见附件1综合评分表。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、满意度。
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法、公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
4.绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等。详见：附件1综合评分表。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，认真学习相关要求与规定，成立绩效评价组。绩效评价组于2023年1月3日至2023年3月15日开展项目绩效评价工作，首先开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。
作为绩效评价工作具体实施机构，绩效评价组成员构成如下：
吾斯曼·库都斯任绩效评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作，对项目实施情况进行实地调查。
塔依尔·太外库力、阿不都艾尼·图来科、汤建梅、何岐忠任绩效评价组成员，绩效评价工作职责对项目实施情况进行实地调查，负责资料审核等工作。
2.组织实施
绩效评价组组长制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。绩效评价组成员收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。
3.分析评价
绩效评价组根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。
4.撰写与提交评价报告
绩效评价组根据收集项目评价资料撰写绩效评价报告。
5.归集档案
建立和落实档案管理制度，由绩效评价组将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经绩效评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析。项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。
在项目决策方面，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项依据充分。项目按照规定的程序申请，经过必要的研究、论证和评估，立项程序规范。
在项目管理方面，本项目预算安排1327.70万元，实际支出1327.70万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
在项目效果方面，项目已完成岳普湖县73所学校一批仪器设备采购项目偿还剩余项目欠款任务，保障偿还欠款标段数量4个。预算执行率100%。通过项目的实施有效保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标，持续提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。项目的受益人员满意度100%。
（二）综合评价结论
运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，绩效评级为“优”。
具体得分情况:
1.项目决策指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
2.项目过程指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
3.项目产出指标权重为30分，得分为30分，得分率为100%。
4.项目效益指标权重为30分，得分为30分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。
项目绩效评价评分情况表
指  标	A.项目决策	B.项目过程	C.项目产出	D.项目效益	合  计
权  重	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
分  值	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
一级指标	二级指标	三级指标	权 重	分 值	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	5.00	5.00	100.00%
		立项程序规范性	3.00	3.00	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	3.00	3.00	100.00%
		绩效指标明确性	2.00	2.00	100.00%
	资金投入	预算编制科学性	5.00	5.00	100.00%
		资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%
合   计	20.00	20.00	100.00%
1.项目立项
项目立项指标从立项依据充分性、立项程序规范性2个方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
（1）立项依据充分性
该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）立项程序规范性
根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的专家论证、评估及集体决策，保障了程序的规范性。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
2.绩效目标
绩效目标指标从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价，权重分值5分，实际得分5分。
（1）绩效目标合理性
制定了实施方案，明确了总体思路及目标。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（2）绩效指标明确性
项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。
3.资金投入
资金投入指标从预算编制科学性、资金分配合理性2个方面进行评价，权重分值7分，实际得分7分。
（1）预算编制科学性
预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）资金分配合理性
资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。

（二）项目过程情况。

过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目过程指标得分情况
一级指标	二级指标	三级指标	权 重	分 值	得分率
过程	资金管理	资金到位率	2.00	2.00	100.00%
		预算执行率	5.00	5.00	100.00%
		资金使用合规性	5.00	5.00	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	4.00	4.00	100.00%
		制度执行有效性	4.00	4.00	100.00%
合   计	20.00	20.00	100.00%
1.资金管理
资金管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面进行评价，权重分值12分，实际得分12分。
（1）资金到位率
财政资金及时足额到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，预算资金按计划进度执行。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（2）预算执行率
预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率为100%。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）资金使用合规性
制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
2.组织实施
组织实施指标从管理制度健全性、制度执行有效性2个方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
（1）管理制度健全性
制定了《岳普湖县教育局项目经费管理办法》等相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用。项目的执行符合《岳普湖县教育局项目管理办法》等相关法律法规和管理规定。根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（2）制度执行有效性
对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（三）项目产出情况。

产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
项目产出指标得分情况
一级指标	二级指标	三级指标	权 重	分 值	得分率
产出	产出数量	实际完成率	8.00	8.00	100.00%
	产出质量	质量达标率	8.00	8.00	100.00%
	产出时效	完成及时率	6.00	6.00	100.00%
	产出成本	成本节约率	8.00	8.00	100.00%
合   计	30.00	30.00	100.00%
1.产出数量
保障偿还欠款标段数量年度指标值为大于等于4个，实际完成值为4个，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
涉及中小学数量年度指标值为大于等于73所，实际完成值为73所，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出数量三级指标共计2个，指标从实际完成情况方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
2.产出质量
项目资金保障率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
欠款偿还覆盖率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
资金使用合规性年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出质量三级指标共计3个，指标从质量达标方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
3.产出时效
资金支付及时性年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
项目完成时间年度指标值为2022年6月30日前，实际完成值为2022年3月30日，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出时效三级指标共计2个，指标从完成及时性方面进行评价，权重分值6分，实际得分6分。
4.产出成本
项目欠款偿还金额（1标段）年度指标值为小于等于670.20万元/个，实际完成值为670.20万元/个，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
项目欠款偿还金额（2标段）年度指标值为小于等于341万元/个，实际完成值为341万元/个，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
项目欠款偿还金额（3标段）年度指标值为小于等于273.7万元/个，实际完成值为273.7万元/个，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
项目欠款偿还金额（4标段）年度指标值为小于等于43万元/个，实际完成值为43万元/个，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出成本三级指标共计4个，指标从成本节约情况进行评价，权重分值8分，实际得分8分。

（四）项目效益情况。

效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
项目效益指标得分情况
一级指标	二级指标	三级指标	权 重	分 值	得分率
效益	项目效益	实施效益	20.00	20.00	100.00%
		满意度	10.00	10.00	100.00%
合   计	30.00	30.00	100.00%
1.项目效益
（1）实施效益指标
实施效益指标从项目实施所产生的效益方面进行评价，权重分值20分，实际得分20分。
①项目实施的经济效益分析
本项目无此指标。
②项目实施的社会效益分析
提高政府部门的履约和服务能力年度指标值为有效提高，实际完成值为有效提高，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，实际得10分。
③项目实施的生态效益分析
本项目无此指标。
④项目实施的可持续影响分析
增强政府公信力年度指标值为持续保障，实际完成值为持续保障，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，实际得10分。
（2）满意度指标
满意度指标完成情况分析从关注社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度方面进行评价，权重分值10分，实际得分10分。
本次采用线下纸质调查问卷的方式，旨在客观评价调查对象对本项目实施情况的满意度。每项指标的满意度分为三档，即“满意”、“基本满意”、“不满意”。各档次对应的分值比例为100%、80%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。依据已回收问卷汇总，其中：满意度=∑样本数（“满意”×1.0+“基本满意”×0.8+“不满意”×0）/总样本数×100%。本项目关于满意度调查共设置4个问题，本项目总体满意度的计算公式=∑4个问题的满意度/4。
评分规则设定为：满意度大于等于95%得10分；不足95%的大于等于85%得8分；不足85%的大于等于70%得5分；不足70%的不得分。该指标得分=满意度*该指标权重分值。
综合来看，受访对象的满意度分析结果为100%。因此按满意度权重计分：100%*10分=10分，满意度指标实际得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1.单位领导重视。单位领导高度重视，分管领导具体负责，专门成立项目绩效评价工作组，负责项目工作的指挥、协调，明确工作职责。充分发挥其职能作用。
2.项目管理规范。我单位从多方面对本项目的实施进行研究和预算绩效管理，管理制度完善、责任落实到位，在项目实施过程对项目的事前、事中、事后全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据。
3.注重沟通协调。对项目推进过程中出现的问题及时进行沟通、整改，尽早拿出解决措施加以应对，确保项目顺利进行，保障项目按期完成。
4.强化监督考核。加强项目监管力度，切实让项目受益人员享受到项目所产生的效益。安排项目分管领导，做好项目执行过程中的监督管理，跟踪考核机制的完善且保障运行有效。结合项目完成情况和工作实施，强化考核验收。
5.提升偿债能力。控制政府债务增量，将债务风险牢牢地控制在警戒线内，促进风险有序释放，营造良好的财政金融生态，提升政府的公信力。
（二）存在问题及原因分析
1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。
2.缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法不足。
3.财政收支状况受到市场经济影响，部分欠款清偿能力有待增强。

七、有关建议

1.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4.评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。
5.控制债务风险，加大欠款清偿覆盖力度，提升政府偿债能力和公信力，建设人民满意的服务型政府部门。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。