部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年岳普湖县旅游特色小镇建设（岳普湖县旅游服务质量提升）项目

实施单位（公章）：岳普湖县融媒体中心

主管部门（公章）：岳普湖县融媒体中心

项目负责人（签章）：任丽瑛

填报时间：2025年03月10日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件与规定，旨在评价本项目实施的过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
文化是旅游的灵魂，旅游是文化的重要载体。加强文化和旅游的深度结合，有助于推进文化体制改革，加快文化产业发展，促进旅游产业转型升级，满足人民群众的消费需求；有助于推动中华文化遗产的传承保护，扩大中华文化的影响，提升国家软实力，促进社会和谐发展。
在国家大力推动文化和旅游融合发展的政策背景下，中央高度重视文化旅游产业在促进地方经济增长、文化传承创新以及提升民众生活品质方面的重要作用。《关于促进文化和旅游产业高质量发展的指导意见》明确指出，要充分利用各类媒体资源，加强文化旅游品牌的宣传推广，提升地方文旅项目的知名度与影响力。
新疆维吾尔自治区积极响应中央号召，出台一系列政策助力文旅产业腾飞。《新疆旅游业发展“十四五”规划》强调深度挖掘特色文旅资源，通过全方位宣传推介，打造具有新疆特色的文旅品牌。喀什地区也制定了配套措施，鼓励各县市整合资源，推动文旅产业差异化发展，以文旅产业带动乡村振兴与区域经济发展。
岳普湖县作为“中国沙漠风光旅游之乡”，拥有达瓦昆沙漠旅游风景区、千年柳树王、千年胡杨王等独特的旅游资源，近年来在中央、新疆维吾尔自治区及喀什地区政策的支持下，文旅产业发展迅速。中央提出“文化润疆”和“旅游兴疆”战略，强调以文塑旅、以旅彰文，推动文旅深度融合；新疆维吾尔自治区《加快推动旅游业高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》明确提出打造世界级旅游目的地，推动新疆从旅游资源大区向旅游经济强区跨越；喀什地区《“十四五”文化和旅游发展规划》则聚焦优化文旅布局、扩大优质供给、完善营销体系，为岳普湖县文旅发展提供了政策保障。
作为岳普湖县融媒体，我们肩负着宣传家乡文旅资源的重要使命。此次制作岳普湖文旅宣传片，并与7家宣传推介机构合作，全方位宣传旅游特色小镇，正是紧密贴合各级政策要求。我们将以政策为指引，深度挖掘岳普湖县独特的民俗文化、自然风光等旅游资源，通过精心制作的宣传片，以生动形象的画面、富有感染力的解说，展现旅游特色小镇的魅力。借助与新闻媒体的加强合作交流，利用其广泛的传播渠道，将岳普湖文旅特色推向更广阔的市场。通过项目的实施，不仅能够提高岳普湖县旅游特色小镇的知名度和美誉度，吸引更多游客前来观光旅游，促进地方经济发展，还能进一步传承和弘扬本地特色文化，助力岳普湖县文旅产业实现高质量发展，切实将政策红利转化为发展实效。
2.主要内容及实施情况
（1）主要内容
制作岳普湖文旅宣传片，与新闻媒体加强合作交流，全方位宣传、推介旅游特色小镇，向7家宣传推介机构支付宣传推介各类费用。
（2）实施情况
项目实施前由项目负责人任丽瑛进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
项目实施主体:岳普湖县融媒体中心。
项目实施时间：2024年1月-12月。
实施主体基本情况：该项目实施主体为岳普湖县融媒体中心，岳普湖县融媒体中心（县广播电视台）为县委直属公益二类事业单位，归口县委宣传部领导，机构规格相当正科级，岳普湖县融媒体中心下设：办公室、总编室、新闻采集部、编辑制作部、技术保障部、运营部。
单位主要职能是：（1）负责宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规,全面贯彻党中央、自治区党委、地委、县委关于新闻宣传、广播电视、媒体融合发展重大决策部署。（2）负责制定和实施融媒体中心发展规划，统筹各项事业和产业发展，整合县域辖区内所有具有媒体性质的资源，利用媒体融合优势组织开展对内、对外宣传报道，讲好中国故事的岳普湖篇章，弘扬主旋律，传播正能量。（3）拓展融媒体平台及网络平台应用，搭建开展融媒体服务+党建服务+政务服务+公共服务+增值服务等业务的融合媒体平台。（4）负责融媒体中心网络视听节目、广播电视节目内容和质量的审查审核工作。（5）负责全县各类融媒体节目的采集、编辑、制作、审查审核、全覆盖传输和安全播出工作。（6）负责协助党委宣传部开展全县新闻宣传业务管理和对外通联工作。（7）负责统一管理融媒体中心人、财、物，负责管理融媒体中心各类资金、国有资产和各项年度事业经费。研究和实施融媒体中心内部管理体制改革。（8）负责加强融媒体中心队伍思想建设和业务建设，有计划地组织培养各类专业技术人才，加强融媒体系统人才队伍建设及人员教育培训。（9）负责为辖区内党政机关、企事业单位和各族人民群众提供更多更好的融媒体产品服务，满足各单位和个人对美好生活的精神文化需求。（10）承办上级部门、县委、县人民政府交办的其他工作。
实施主体编制情况：岳普湖县融媒体中心编制内实有财政拨款开支人员35人。其中：事业管理人员和专业技术人员35人。
4.资金投入情况
（1）项目资金安排落实情况分析
根据《关于岳普湖县旅游特色小镇建设项目(旅游服务质量提升项目)实施方案的批复》（岳发改〔2024〕140号）等文件，年初预算数150.00万元，全年预算数为150.00万元，其中：财政资金0.00万元，其他资金150.00万元。
（2）项目资金总投入情况分析
截止2024年12月31日，实际到位项目资金150.00万元，预算资金到位率为100%。
5.资金使用情况
截止2024年12月31日，本项目实际支付资金149.77万元，预算执行率99.9%。项目资金主要用于与7家宣传推介机构合作，通过主流媒体和自媒体平台，扩大宣传覆盖面，提升岳普湖县旅游特色小镇的知名度和美誉度。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目总体目标
制作岳普湖文旅宣传片，与新闻媒体加强合作交流，全方位宣传、推介旅游特色小镇，向7家宣传推介机构支付宣传推介各类费用。通过项目的实施提高岳普湖县旅游特色小镇知名度和美誉度。
2.项目阶段性目标
前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。
组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。
项目投入：本项目预算安排总额为150.00万元，为援疆资金。
项目产出：制作岳普湖文旅宣传片，与新闻媒体加强合作交流，全方位宣传、推介旅游特色小镇，向7家宣传推介机构支付宣传推介各类费用。
项目效果：通过系列宣传推广活动，提高岳普湖县旅游特色小镇知名度和美誉度。岳普湖县将进一步提升服务质量，优化旅游体验，吸引更多游客前来感受“沙水相依”的独特魅力，推动文旅产业高质量发展，为新疆建设世界级旅游目的地贡献力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
完整性主要体现在绩效评价过程的全面性和系统性。涵盖了对项目全过程的完整生命周期的评价，确保评价行为持续性，有利于不同阶段的项目评价信息相互支撑和验证。保证评价结论的科学性和权威性。
项目绩效评价过程中，应全面考虑项目的各个方面，包括项目的目标设定、实施过程、资源利用、风险控制、产出效果等。此外，完整性要求评价充分考虑项目效益的发挥贡献。
为了实现项目绩效评价的完整性，建立一套科学、合理、系统的评价指标体系。评价体系能够全面反映项目的特点和要求，确保评价的准确性和有效性。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件的规定，对“2024年岳普湖县旅游特色小镇建设（岳普湖县旅游服务质量提升）项目”开展本次部门项目支出绩效评价工作旨在评价财政项目的实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与项目评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。具体绩效评价的目的如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
3.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件的规定，以“2024年岳普湖县旅游特色小镇建设（岳普湖县旅游服务质量提升）项目”支出为对象所对应的预算资金，以本项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
4.绩效评价时间
本次绩效评价工作开展时间为2025年1月16日至2025年2月28日。
5.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、绩效评价组充分协商的基础上，绩效评价组细化了该项目的绩效评价指标体系。详见附件1综合评分表。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施管理规范性、宣传推介机构数量、资金保障率、资金使用合规率、资金支付完成时间、资金支付及时性、宣传推介各类费用成本控制数、提高岳普湖县旅游特色小镇知名度和美誉度、单位人员对宣传推介情况的满意度。
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法、文献法、公众评判法等方法，总分由各项指标得分汇总形成。
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
4.绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等。详见：附件1综合评分表。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
“2024年岳普湖县旅游特色小镇建设（岳普湖县旅游服务质量提升）项目”采用的是计划标准，以事先制定的目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。通过将实际完成值与预定数据进行对比，发现偏差及时通知实施单位进行限期整改并反馈整改情况。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
1.前期准备阶段（2025年1月16日—1月18日）
根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，认真学习相关要求与规定，成立绩效评价组。绩效评价组开展项目绩效评价工作，首先开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。
作为绩效评价工作具体实施机构，绩效评价组成员构成如下：
任丽瑛任绩效评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作，对项目实施情况进行实地调查。
李治江、古兰白尔·吐尔洪任绩效评价组成员，绩效评价工作职责对项目实施情况进行实地调查，负责资料审核等工作。
2.组织实施阶段（2025年1月19日—2月10日）
绩效评价组组长制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。绩效评价组成员收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。
3.分析评价阶段（2025年2月11日—2月15日）
绩效评价组根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。
4.撰写与提交评价报告阶段（2025年2月16日-2月21日）
绩效评价组根据收集项目评价资料撰写绩效评价报告。按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中的统一格式及文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.归集档案阶段（2025年2月22日-2月28日）
建立和落实档案管理制度，由绩效评价组将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经绩效评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析。项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。
在项目决策方面：立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项依据充分。项目按照规定的程序申请，经过必要的研究、论证和评估，立项程序规范。
在项目管理方面：本项目预算安排150.00万元，实际支出149.77万元，预算执行率99.9%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
在项目效果方面：已经按时向7家宣传推介机构支付了宣传推介各类费用，项目预算执行率为99.9%，项目已经完成，剩余资金结余。主要包括制作岳普湖文旅宣传片，全方位宣传、推介旅游特色小镇。通过项目的实施与新闻媒体进一步加强了合作交流，不断提高了岳普湖县旅游特色小镇知名度和美誉度。单位人员对宣传推介情况的满意度达到了100%。
（二）综合评价结论
运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程15分、项目产出35分、项目效益30分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（70分（含）—80分）；差（70分以下）。
本项目最终评分结果：总得分为100分，绩效评级为“优”。
具体得分情况如下:
1.项目决策指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
2.项目过程指标权重为15分，得分为15分，得分率为100%。
3.项目产出指标权重为35分，得分为35分，得分率为100%。
4.项目效益指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
5.项目满意度指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。
项目绩效评价评分情况表
指  标 A.项目决策 B.项目过程 C.项目产出 D.项目效益 E.项目满意度 合  计
权  重    20.00    15.00    35.00    20.00    10.00 100.00
得  分    20.00    15.00    35.00    20.00    10.00 100.00
得分率   100.00%   100.00%   100.00%   100.00%   100.00% 100.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.项目立项
项目立项指标从立项依据充分性、立项程序规范性2个方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
（1）立项依据充分性
该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据《关于岳普湖县旅游特色小镇建设项目(旅游服务质量提升项目)实施方案的批复》（岳发改〔2024〕140号）为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）立项程序规范性
根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的专家论证、评估及集体决策，保障了程序的规范性。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
2.绩效目标
绩效目标指标从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价，权重分值5分，实际得分5分。
（1）绩效目标合理性
制定了《2024年岳普湖县旅游特色小镇建设（岳普湖县旅游服务质量提升）项目实施方案》，明确了总体思路及目标。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（2）绩效指标明确性
项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目的三级指标设置与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。
3.资金投入
资金投入指标从预算编制科学性、资金分配合理性2个方面进行评价，权重分值7分，实际得分7分。
（1）预算编制科学性
项目为年中追加预算，根据项目需求编制，预算编制与单位职能相匹配，预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，编制准确可靠的数据和信息。确保预算内容与项目内容相匹配。项目投资额为150.00万元，主要用于与7家宣传推介机构的合作，通过主流媒体和自媒体平台，扩大宣传覆盖面，提升岳普湖县旅游特色小镇的知名度和美誉度。
项目投资额与工作任务相匹配。预算编制的程序规范、透明，确保预算的公正性和公平性。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）资金分配合理性
项目进行全面的评估和分析，确定各个环节和部门的资金需求，确保资金的使用与项目的进展和目标实现紧密相关。通过合理的资金分配，确保项目的顺利进行，避免资金短缺或浪费，提高项目的整体效益。
资金分配时，优先满足关键任务的资金需求，确保项目按照计划和时间表进行。资金分配情况：宣传推介各类费用成本控制数为平均每家宣传推介机构214285.71元。资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。

（二）项目过程情况。

过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为15分，实际得分15分，得分率为100%。
1.资金管理
资金管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
（1）资金到位率
财政资金及时足额到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，资金到位率为100%。预算资金按计划进度执行。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（2）预算执行率
预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率为99.9%。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（3）资金使用合规性
制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
2.组织实施
组织实施指标从管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施管理规范性3个方面进行评价，权重分值7分，实际得分7分。
（1）管理制度健全性
制定了《岳普湖县融媒体中心项目经费管理办法》等相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用。项目的执行符合《岳普湖县融媒体中心项目管理办法》等相关法律法规和管理规定。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
（2）制度执行有效性
对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
（3）项目实施管理规范性
①承接主体项目管理制度健全，项目实施符合相关项目管理规定；
②建立了实施领导机制并建立了完善的实施方案；
③建立了项目台账，台账记录全面、完整；
④能接受和配合相关部门的监督检查及绩效评价。
根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。

（三）项目产出情况。

产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为35分，实际得分35分，得分率为100%。
1.产出数量
宣传推介机构数量年度指标值为大于等于7家，实际完成值为7家，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出数量三级指标共计1个，指标从实际完成情况方面进行评价，权重分值9分，实际得分9分。
2.产出质量
资金保障率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
资金使用合规率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出质量三级指标共计2个，指标从质量达标方面进行评价，权重分值9分，实际得分9分。
3.产出时效
资金支付完成时间年度指标值为等于2024年12月20日前，实际完成值为2024年12月16日，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
资金支付及时性年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出时效三级指标共计2个，指标从完成及时性方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
4.产出成本
宣传推介各类费用成本控制数年度指标值为小于等于214285.71元/家，实际完成值为213957.14元/家，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出成本三级指标共计1个，指标从成本节约情况进行评价，权重分值9分，实际得分9分。

（四）项目效益情况。

效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.项目效益
（1）实施效益指标
实施效益指标从项目实施所产生的效益方面进行评价，权重分值20分，实际得分20分。
①项目实施的经济效益分析
本项目无此指标。
②项目实施的社会效益分析
提高岳普湖县旅游特色小镇知名度和美誉度年度指标值为不断提高，实际完成值为不断提高，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。实际得20分。
③项目实施的生态效益分析
本项目无此指标。
④项目实施的可持续影响分析
本项目无此指标。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括满意度指标1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
1.满意度指标
满意度指标完成情况分析从关注社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度方面进行评价，权重分值10分，实际得分10分。
①单位人员对宣传推介情况的满意度完成情况分析
本次采用线下纸质调查问卷的方式，旨在客观评价调查对象对本项目实施情况的满意度。每项指标的满意度分为三档，即“满意”、“基本满意”、“不满意”。各档次对应的分值比例为100%、80%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。依据已回收问卷汇总，其中：满意度=∑样本数（“满意”×1.0+“基本满意”×0.8+“不满意”×0）/总样本数×100%。本项目关于满意度调查共设置6个问题，本项目总体满意度的计算公式=∑6个问题的满意度/6。
评分规则设定为：满意度大于等于98%得10分；不足98%的大于等于80%得8分；不足80%的大于等于60%得5分；不足60%的不得分。该指标得分=满意度*该指标权重分值。
综合来看，受访对象的满意度分析结果为100%。因此按满意度权重计分：100%*10分=10分，满意度指标实际得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

“2024年岳普湖县旅游特色小镇建设（岳普湖县旅游服务质量提升）项目”预算执行率与绩效指标完成率存在偏差，项目预算执行率为99.9%，项目绩效指标总体完成率100.3%，偏差率为0.4%。
1.项目预算执行未达年初预期。
未完成原因：采购流程执行效率较高，实际采购成本低于预算，从而形成结余，造成指标实际完成较预期出现负偏差。
改进措施：建立预算动态调整机制，根据项目进展和实际支出情况及时调整预算分配，提高资金使用效率。完善结余资金管理机制，将结余资金统筹用于项目后续发展或其他急需领域，避免资金沉淀。
2.满意度指标实际完成值优于预期值，指标实际完成较预期出现正偏差。
偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。
改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1.深度挖掘资源，打造特色内容。组建专业调研团队，深入岳普湖县各乡镇，与当地居民、民俗专家交流，收集丰富的民俗文化故事、传统技艺等素材。在拍摄自然风光时，利用无人机、高清摄像机等设备，捕捉晨曦中的达瓦昆沙漠、夕阳下的柳树王等绝美景色，融入宣传片，突出岳普湖独特魅力，提升内容吸引力。
2.精准对接媒体，拓宽传播渠道。与7家宣传推介机构沟通时，根据其受众特点和传播优势，定制个性化宣传方案。如与当地电视台合作推出专题节目，利用其权威性吸引本地及周边观众；与网络新媒体平台合作制作短视频，借助平台算法推荐，触达全国乃至全球旅游爱好者，扩大宣传覆盖面。
3.多方协同合作，保障项目推进。在项目内部，融媒体单位各部门紧密配合，采编人员负责素材收集，制作团队专注宣传片创作，营销人员对接宣传机构。同时，积极与文旅局、景区管理部门协作，获取政策支持与景区拍摄许可，确保项目顺利开展。
（二）存在的问题及原因分析
1.宣传内容同质化风险。部分宣传机构为追求快速产出，在内容创作上可能借鉴其他地区文旅宣传模式，导致岳普湖文旅宣传内容缺乏独特性，未能充分展现本地核心特色，降低宣传效果。无法让受众感受到岳普湖文化的独特魅力。
2.合作沟通成本较高。与7家宣传推介机构沟通协调时，因各机构工作流程、反馈速度不同，信息传递有时不及时，导致项目进度把控难度增加。不同机构对项目要求的理解也存在偏差，需要反复沟通解释，耗费大量时间和精力。
3.宣传效果评估体系不完善。目前对宣传效果的评估主要依赖宣传机构提供的数据，缺乏独立、全面的评估体系。仅关注曝光量、阅读量等表面数据，忽视了受众对岳普湖文旅认知度、好感度的提升情况，以及宣传对实际旅游市场的拉动作用。
（三）下一步改进措施
1.强化内容审核与创新引导。建立内容审核小组，由文旅专家、本地文化名人等组成，对宣传机构提交的内容严格审核。定期组织创意研讨会，为宣传机构提供岳普湖特色文化深度解读，鼓励其创新宣传形式与内容，增强内容差异化。要求宣传机构在创作前提交详细策划方案，审核小组从文化准确性、创意独特性等多方面评估，通过后再进行制作。同时，设立内容创新奖励机制，对创作出新颖且有效宣传岳普湖文旅的作品给予奖励，激发宣传机构的创作积极性。
2.优化沟通协作机制。搭建统一的项目沟通平台，实时共享项目进度、素材需求等信息。制定标准化沟通流程，明确各宣传机构反馈时间节点，每周召开线上沟通会议，及时解决问题，确保项目高效推进。为每个宣传机构指定专人对接，负责沟通协调与信息传递，减少沟通层级。定期组织沟通培训，提升项目团队与宣传机构之间的沟通技巧，避免因理解偏差导致的工作失误。
3.构建全面宣传效果评估体系。除了宣传机构提供的数据，引入第三方评估机构，从多个维度评估宣传效果。不仅关注曝光量、阅读量等传播数据，还通过问卷调查、实地访谈等方式，了解受众对岳普湖文旅的认知、态度和行为意向变化。建立长期监测机制，跟踪宣传活动对旅游市场的持续影响，如不同时间段的游客到访量、旅游收入变化等。根据评估结果，及时调整宣传策略和资源分配，提高宣传投入的精准性和有效性。

七、有关建议

1.建议完善应急响应机制。制定详细的应急响应预案，针对可能出现的突发情况，如天气变化、政策调整、社会事件等，制定相应的应对措施。设立应急指挥小组，负责在突发情况下迅速做出决策，调整宣传计划。例如，若遇到恶劣天气影响户外拍摄，提前准备室内拍摄场地和替代方案，确保拍摄工作能够继续进行。定期对应急响应预案进行演练，提高项目团队的应急处理能力，保障项目顺利推进，降低突发情况对宣传效果的影响。
2.建议完善资金监管与评估体系。设立资金监管专员，跟踪宣传推介费用流向，要求宣传机构定期提交费用使用明细与宣传效果报告。建立科学的评估指标，如曝光量、游客咨询量、实际游客增量等，根据评估结果调整合作策略与费用支付方式，提高资金使用效益。对费用使用明细进行严格审计，确保资金合理使用。根据评估指标，对宣传效果显著的机构增加合作投入，对效果不佳的机构要求整改或调整合作方式。
3.建议开发系列主题宣传产品。依据岳普湖丰富的文旅资源，策划制作系列主题宣传产品，如“岳普湖的四季风情”“探寻岳普湖非遗传承之路”等。以系列化内容吸引受众持续关注，深入展现岳普湖文旅魅力，形成连贯性记忆点。每个系列包含多组图文、短视频以及深度报道，全面且系统地讲述岳普湖文旅故事。
4.建议积极参与文旅行业展会与活动宣传。积极组织参加国内外各类文旅行业展会、旅游推介会以及文化艺术活动。在展会现场设置具有岳普湖特色的展位，通过展示精美的文旅宣传资料、播放宣传片、举办民俗表演等方式，向来自世界各地的旅游从业者、媒体以及潜在游客宣传岳普湖文旅资源。同时，借助展会平台与其他地区文旅机构、企业建立联系，开展交流合作，提升岳普湖在文旅行业的知名度与影响力。
5.建议强化岳普湖文旅自媒体矩阵建设。积极调用在各大社交媒体平台（微信、微博、抖音、小红书等）建立的官方自媒体账号，形成岳普湖文旅自媒体矩阵。各平台根据自身特点和用户群体，制定差异化的运营策略和内容发布计划。通过持续更新优质内容、与粉丝互动、举办线上活动等方式，积累粉丝量，打造岳普湖文旅品牌的线上影响力，提高品牌忠诚度。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。