部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：三馆一站免费开放资金项目

实施单位（公章）：岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

主管部门（公章）：岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

项目负责人（签章）：严群宏

填报时间：2025年03月03日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件与规定，旨在评价本项目实施的过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
在国家高度重视公共文化服务体系建设，致力于提升全民文化素养的宏观政策指引下，中央明确提出“推进美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的重要要求。这一政策充分彰显了以人民为中心的发展思想，旨在让公共文化资源惠及全体民众，保障人民群众基本文化权益，为建设社会主义文化强国筑牢根基。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、文化和旅游部《关于印发<“十四五”公共文化服务体系建设规划>的通知》（文旅公共发〔2021〕64号）着重强调推动公共文化设施免费开放，促进公共文化服务标准化、均等化，为岳普湖县落实相关工作提供了政策保障。
喀什地区根据中央和自治区的政策精神，积极部署落实公共文化设施免费开放工作。结合地区民族特色与文化底蕴，地区相关政策强调充分发挥图书馆、文化馆、文化站在提升各族群众思想道德和科学文化素质方面的重要作用，助力民族团结与社会和谐稳定。《喀什地区文化和旅游发展第十四个五年规划》（喀署办发〔2022〕9号）明确要求加大对基层文化设施建设与开放力度，着力提升公共文化服务效能，促进各民族文化交流与融合，推动优秀传统文化传承发展。这为岳普湖县开展公共文化服务工作指明了方向，也为本地公共文化服务体系的完善提供了有力支持。
岳普湖县坚决贯彻落实各级政策，全力推进公共文化设施免费开放。这些免费开放的场所不仅成为群众获取知识、提升鉴赏能力的重要阵地，更是弘扬传承中华优秀传统文化的关键平台。通过开展各类文化活动，如阅读分享会、艺术展览、民俗文化培训等，满足了各族群众多样化的精神文化需求，在促进社会和谐稳定、提升全民文化素养方面发挥着不可替代的重要作用，切实将政策红利转化为人民群众实实在在的文化获得感。
2.主要内容及实施情况
（1）主要内容
岳普湖县免费开放公共图书馆数量1个，免费开放文化馆数量1个，免费开放乡镇文化站数量13个。
（2）实施情况
项目实施前由项目负责人严群宏进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
项目实施主体:岳普湖县文化体育广播电视和旅游局。
项目实施时间：2024年1月-12月。
实施主体基本情况：该项目实施主体为岳普湖县文化体育广播电视和旅游局，岳普湖县文化体育广播电视和旅游局是县人民政府工作部门，为正科级。挂岳普湖县文物局牌子，局机关下设党政办公室、文体艺术办公室、旅游产业办公室、综合监管执法办公室、财务办公室等五个职能部门。
单位主要职能是：（1）贯彻落实党和国家、自治区、地区和县委、县政府有关文化体育广播电视和旅游工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，加强广播电视阵地管理，实施旅游兴疆战略；把握正确的舆论导向和创作导向，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。（2）统筹文化体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟定全县文化体育、广播电视和旅游发展规划并组织实施；推进文化体育、广播电视和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育广播电视和旅游+”，落实文化体育广播电视和旅游体制机制改革。（3）管理全县重大文化体育广播电视和旅游活动，组织实施全县重点文化体育广播电视和旅游设施建设，组织文化体育广播电视和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制；促进文化体育广播电视和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施；统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。（5）负责公共文化事业发展，推进全县文化体育广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育广播电视服务标准化、均等化。（6）指导文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。（7）负责非物质文化遗产保护。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（8）统筹规划文化体育广播电视和旅游产业，组织实施文化体育广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育广播电视和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育广播电视和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化体育广播电视和旅游发展。（9）指导文化体育广播电视和旅游市场发展，对文化体育广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育广播电视和旅游市场。（10）负责文化体育广播电视和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化体育广播电视和旅游应急救援。（11）指导全县文化体育市场综合执法，组织查处全县文化、体育、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。（12）指导、管理文化体育广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广；组织大型文化广播电视和旅游交流活动，推动中华文化走出去。（13）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作；指导博物馆和革命文物工作；依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。（14）指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。（15）负责规划运动项目的布局，研究和指导体育运动队伍的建设；承办和参加全国、自治区、地区及县级体育运动竞赛；编制体育竞赛计划；指导竞技体育工作，培训体育干部和专业人才。统筹规划全县青少年体育发展，业余训练，指导和推进青少年体育工作。（16）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票发行管理。（17）承办县委、政府交办的其他事项。
实施主体编制情况：岳普湖县文化体育广播电视和旅游局编制内实有财政拨款开支人员54人。其中：公务员5人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人2人。
4.资金投入情况
（1）项目资金安排落实情况分析
根据《关于提前下达中央2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知》(喀地财教〔2023〕62号)、《关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知》(喀地财教〔2023〕50号)、《关于下达中央2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算(第二批)的通知》(喀地财教〔2024〕15号)等文件，年初预算数127.61万元，全年预算数为136.01万元，其中：财政资金136.01万元，其他资金0.00万元。
（2）项目资金总投入情况分析
截止2024年12月31日，实际到位项目资金136.01万元，预算资金到位率为100%。
5.资金使用情况
截止2024年12月31日，本项目实际支付资金128.65万元，预算执行率94.6%。项目资金主要用于保障岳普湖县公共图书馆、文化馆及13个乡镇文化站免费开放的日常运营。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目总体目标
岳普湖县免费开放公共图书馆数量1个，免费开放文化馆数量1个，免费开放乡镇文化站数量13个。贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥岳普湖县图书馆、文化馆、文化站在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障群众精神文化需求，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定，弘扬传承中华优秀传统文化。
2.项目阶段性目标
前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。
组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。
项目投入：本项目预算安排总额为136.01万元，为上级转移支付资金。
项目产出：岳普湖县免费开放公共图书馆数量1个，免费开放文化馆数量1个，免费开放乡镇文化站数量13个。
项目效果：贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥岳普湖县图书馆、文化馆、文化站在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障群众精神文化需求，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定，弘扬传承中华优秀传统文化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
完整性主要体现在绩效评价过程的全面性和系统性。涵盖了对项目全过程的完整生命周期的评价，确保评价行为持续性，有利于不同阶段的项目评价信息相互支撑和验证。保证评价结论的科学性和权威性。
项目绩效评价过程中，应全面考虑项目的各个方面，包括项目的目标设定、实施过程、资源利用、风险控制、产出效果等。此外，完整性要求评价充分考虑项目效益的发挥贡献。
为了实现项目绩效评价的完整性，建立一套科学、合理、系统的评价指标体系。评价体系能够全面反映项目的特点和要求，确保评价的准确性和有效性。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件的规定，对“三馆一站免费开放资金项目”开展本次部门项目支出绩效评价工作旨在评价财政项目的实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与项目评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。具体绩效评价的目的如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
3.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件的规定，以“三馆一站免费开放资金项目”支出为对象所对应的预算资金，以本项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
4.绩效评价时间
本次绩效评价工作开展时间为2025年1月16日至2025年2月28日。
5.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、绩效评价组充分协商的基础上，绩效评价组细化了该项目的绩效评价指标体系。详见附件1综合评分表。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施管理规范性、免费开放公共图书馆、免费开放文化馆、免费开放美术馆、免费开放乡镇文化站、城市社区（街道）文化中心、“三馆一站”免费开放覆盖率、经费支付完成时间、地市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准、县市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准、乡镇（街道）综合文化站（中心）每馆每年补助标准、保障群众精神文化需求、弘扬传承中华优秀传统文化、社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度。
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法、文献法、公众评判法等方法，总分由各项指标得分汇总形成。
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
4.绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等。详见：附件1综合评分表。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
“三馆一站免费开放资金项目”采用的是计划标准，以事先制定的目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。通过将实际完成值与预定数据进行对比，发现偏差及时通知实施单位进行限期整改并反馈整改情况。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
1.前期准备阶段（2025年1月16日—1月18日）
根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，认真学习相关要求与规定，成立绩效评价组。绩效评价组开展项目绩效评价工作，首先开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。
作为绩效评价工作具体实施机构，绩效评价组成员构成如下：
严群宏任绩效评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作，对项目实施情况进行实地调查。
毛兰江·艾尼瓦尔、麦热艳木古丽·艾买提、艾热木古丽·依明、古丽拍尔·艾克拍尔任绩效评价组成员，绩效评价工作职责对项目实施情况进行实地调查，负责资料审核等工作。
2.组织实施阶段（2025年1月19日—2月10日）
绩效评价组组长制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。绩效评价组成员收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。
3.分析评价阶段（2025年2月11日—2月15日）
绩效评价组根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。
4.撰写与提交评价报告阶段（2025年2月16日-2月21日）
绩效评价组根据收集项目评价资料撰写绩效评价报告。按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中的统一格式及文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.归集档案阶段（2025年2月22日-2月28日）
建立和落实档案管理制度，由绩效评价组将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经绩效评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析。项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。
在项目决策方面：立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项依据充分。项目按照规定的程序申请，经过必要的研究、论证和评估，立项程序规范。
在项目管理方面：本项目预算安排136.01万元，实际支出128.65万元，预算执行率94.6%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
在项目效果方面：岳普湖县免费开放公共图书馆数量为1个，免费开放文化馆数量为1个，免费开放乡镇文化站数量达到了13个。项目预算执行率为94.6%，当年经费保障任务已按计划完成，剩余资金结余。贯彻落实了党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥了岳普湖县图书馆、文化馆、文化站在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，有效保障了群众精神文化需求，保障了各族群众基本权益，促进了社会和谐稳定，进一步弘扬传承了中华优秀传统文化。社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度达到了100%。
（二）综合评价结论
运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程15分、项目产出35分、项目效益30分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（70分（含）—80分）；差（70分以下）。
本项目最终评分结果：总得分为99.84分，绩效评级为“优”。
具体得分情况如下:
1.项目决策指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
2.项目过程指标权重为15分，得分为14.84分，得分率为98.93%。
3.项目产出指标权重为35分，得分为35分，得分率为100%。
4.项目效益指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
5.项目满意度指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。
项目绩效评价评分情况表
指  标 A.项目决策 B.项目过程 C.项目产出 D.项目效益 E.项目满意度 合  计
权  重    20.00    15.00    35.00    20.00    10.00 100.00
得  分     20.00    14.84    35.00    20.00    10.00 99.84
得分率    100.00%    98.93%    100.00%    100.00%    100.00% 99.94%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.项目立项
项目立项指标从立项依据充分性、立项程序规范性2个方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
（1）立项依据充分性
该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据《关于提前下达中央2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知》(喀地财教〔2023〕62号)、《关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知》(喀地财教〔2023〕50号)、《关于下达中央2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算(第二批)的通知》(喀地财教〔2024〕15号)为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）立项程序规范性
根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的专家论证、评估及集体决策，保障了程序的规范性。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
2.绩效目标
绩效目标指标从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价，权重分值5分，实际得分5分。
（1）绩效目标合理性
制定了《三馆一站免费开放资金项目实施方案》，明确了总体思路及目标。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（2）绩效指标明确性
项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目的三级指标设置与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。
3.资金投入
资金投入指标从预算编制科学性、资金分配合理性2个方面进行评价，权重分值7分，实际得分7分。
（1）预算编制科学性
项目为年初预算，根据项目需求编制，预算编制与单位职能相匹配，预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，编制准确可靠的数据和信息。确保预算内容与项目内容相匹配。项目投资额为136.01万元，主要用于岳普湖县公共图书馆、文化馆、乡镇文化站运营维护。
项目投资额与工作任务相匹配。预算编制的程序规范、透明，确保预算的公正性和公平性。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）资金分配合理性
项目进行全面的评估和分析，确定各个环节和部门的资金需求，确保资金的使用与项目的进展和目标实现紧密相关。通过合理的资金分配，确保项目的顺利进行，避免资金短缺或浪费，提高项目的整体效益。
资金分配时，优先满足关键任务的资金需求，确保项目按照计划和时间表进行。资金分配情况：县市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准约为每个23.65万元；乡镇（街道）综合文化站（中心）每馆每年补助标准约为每个6.82万元。资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。

（二）项目过程情况。

过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为15分，实际得分14.84分，得分率为98.93%。
1.资金管理
资金管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面进行评价，权重分值8分，实际得分7.84分。
（1）资金到位率
财政资金及时足额到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，资金到位率为100%。预算资金按计划进度执行。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（2）预算执行率
预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率为94.6%。根据评分标准，该指标扣0.16分，实际得分2.84分。
（3）资金使用合规性
制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
2.组织实施
组织实施指标从管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施管理规范性3个方面进行评价，权重分值7分，实际得分7分。
（1）管理制度健全性
制定了《岳普湖县文化体育广播电视和旅游局项目经费管理办法》等相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用。项目的执行符合《岳普湖县文化体育广播电视和旅游局项目管理办法》等相关法律法规和管理规定。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
（2）制度执行有效性
对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
（3）项目实施管理规范性
①承接主体项目管理制度健全，项目实施符合相关项目管理规定；
②建立了实施领导机制并建立了完善的实施方案；
③建立了项目台账，台账记录全面、完整；
④能接受和配合相关部门的监督检查及绩效评价。
根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。

（三）项目产出情况。

产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由10个三级指标构成，权重分为35分，实际得分35分，得分率为100%。
1.产出数量
免费开放公共图书馆年度指标值为等于1个，实际完成值为1个，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
免费开放文化馆年度指标值为等于1个，实际完成值为1个，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
免费开放美术馆年度指标值为等于0个，实际完成值为0个，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
免费开放乡镇文化站年度指标值为大于等于13个，实际完成值为13个，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
城市社区（街道）文化中心年度指标值为等于0个，实际完成值为0个，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出数量三级指标共计5个，指标从实际完成情况方面进行评价，权重分值9分，实际得分9分。
2.产出质量
“三馆一站”免费开放覆盖率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出质量三级指标共计1个，指标从质量达标方面进行评价，权重分值9分，实际得分9分。
3.产出时效
经费支付完成时间年度指标值为等于2024年12月29日前，实际完成值为2024年12月23日，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出时效三级指标共计1个，指标从完成及时性方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
4.产出成本
地市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准年度指标值为等于0万元，实际完成值为0万元，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
县市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准年度指标值为小于等于23.65万元/个，实际完成值为23.49万元/个，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
乡镇（街道）综合文化站（中心）每馆每年补助标准年度指标值为小于等于6.82万元/个，实际完成值为6.28万元/个，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出成本三级指标共计3个，指标从成本节约情况进行评价，权重分值9分，实际得分9分。

（四）项目效益情况。

效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.项目效益
（1）实施效益指标
实施效益指标从项目实施所产生的效益方面进行评价，权重分值20分，实际得分20分。
①项目实施的经济效益分析
本项目无此指标。
②项目实施的社会效益分析
保障群众精神文化需求年度指标值为有效保障，实际完成值为有效保障，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。实际得10分。
弘扬传承中华优秀传统文化年度指标值为有效确保，实际完成值为有效确保，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。实际得10分。
③项目实施的生态效益分析
本项目无此指标。
④项目实施的可持续影响分析
本项目无此指标。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括满意度指标1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
1.满意度指标
满意度指标完成情况分析从关注社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度方面进行评价，权重分值10分，实际得分10分。
①社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度完成情况分析
本次采用线下纸质调查问卷的方式，旨在客观评价调查对象对本项目实施情况的满意度。每项指标的满意度分为三档，即“满意”、“基本满意”、“不满意”。各档次对应的分值比例为100%、80%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。依据已回收问卷汇总，其中：满意度=∑样本数（“满意”×1.0+“基本满意”×0.8+“不满意”×0）/总样本数×100%。本项目关于满意度调查共设置6个问题，本项目总体满意度的计算公式=∑6个问题的满意度/6。
评分规则设定为：满意度大于等于98%得10分；不足98%的大于等于80%得8分；不足80%的大于等于60%得5分；不足60%的不得分。该指标得分=满意度*该指标权重分值。
综合来看，受访对象的满意度分析结果为100%。因此按满意度权重计分：100%*10分=10分，满意度指标实际得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

“三馆一站免费开放资金项目”预算执行率与绩效指标完成率存在偏差，项目预算执行率为94.6%，项目绩效指标总体完成率100.2%，偏差率为5.60%。
1.项目预算执行未达年初预期。
未完成原因：项目执行过程中严格按照预算和计划完成了所有支出内容，资金结余属于正常现象。具体包括：预算编制与实际支出存在合理偏差，部分支出项目通过优化流程或招标采购实现了成本节约；资金使用效率高，支出控制严格，避免了不必要的浪费；部分活动因实际参与人数或活动规模的变化，支出金额低于预算；根据专项资金管理办法，结余资金可按规定留待次年同类项目使用。
改进措施：对结余资金进行详细登记，记录结余资金的来源、金额、产生时间等信息。定期对结余资金台账进行梳理和分析，为合理使用结余资金提供依据。结合次年同类项目规划，优先将结余资金用于项目中资金需求较大且效益明显的环节。如用于更新图书馆、文化馆的老旧设备，提升服务质量；或者加大对文化活动的投入，丰富活动内容和形式，提高群众文化体验。
2.满意度指标实际完成值优于预期值，指标实际完成较预期出现正偏差。
偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。
改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1.多元服务内容供给。深入调研群众文化需求，设置丰富多样的服务项目。在文化馆开展艺术培训课程，邀请专业老师授课，吸引大量群众参与；乡镇文化站则结合当地民俗特色，组织传统手工艺制作活动。同时，不定期举办各类文化展览，展示本地历史文物、艺术作品，满足不同层次群众的文化需求。
2.优化运营管理模式。建立规范的场馆管理制度，明确开放时间、服务标准与人员职责。引入信息化管理系统，用于图书借阅登记、活动报名管理等，提高运营效率。加强与志愿者团队合作，招募文化领域专业人士及热心群众作为志愿者，参与场馆日常服务、活动组织等工作，缓解人员不足压力，降低运营成本。
3.强化宣传推广策略。利用多种渠道宣传文化馆站开放信息。通过当地电视台、广播电台制作专题节目，介绍场馆服务内容与特色活动；在社交媒体平台创建官方账号，定期发布活动预告、精彩瞬间等内容，吸引年轻群体关注。此外，与社区、学校合作，开展文化进社区、进校园活动，发放宣传资料，提高文化馆站知晓度。
（二）存在的问题及原因分析
1.部分设施设备老化与更新滞后。部分文化馆站的设施设备使用年限较长，出现老化、损坏现象。设备更新换代缓慢，难以满足群众日益增长的文化活动需求。
2.专业人才短缺。文化馆站缺乏专业的文化艺术人才与运营管理人才。在艺术培训课程中，专业老师数量不足，无法满足大量学员的学习需求；运营管理方面，工作人员对信息化管理系统操作不熟练，影响场馆运营效率。且因地处基层，薪资待遇有限，难以吸引和留住优秀人才。
3.活动参与度不均衡。不同类型文化活动的参与度差异较大。热门的艺术培训课程、文艺演出参与人数众多，场地常常供不应求；而一些传统文化讲座、小众艺术展览的参与度较低，资源未得到充分利用。这导致活动资源分配不合理，部分文化服务未能有效惠及群众。
（三）下一步改进措施
1.加大设施设备投入与更新。积极争取上级财政支持，设立专项设备更新资金。制定详细的设备更新计划，按照设施设备的重要性与损坏程度，分批次进行更新换代。同时，建立设备维护保养长效机制，定期对设备进行检查、维修与保养，延长设备使用寿命，确保文化馆站设施设备正常运行，提升服务质量。
2.加强人才队伍建设。一方面，提高文化馆站工作人员薪资待遇与福利水平，改善工作环境，吸引外部优秀人才加入。另一方面，加强内部人员培训，定期组织业务技能培训与学习交流活动，提升工作人员在文化艺术、运营管理、信息化技术等方面的能力。此外，与高校、专业艺术机构建立合作关系，通过实习、兼职等方式引入专业人才，充实人才队伍。
3.优化活动策划与组织。深入分析群众文化需求与活动参与数据，根据不同年龄段、兴趣爱好群体，精准策划文化活动。对于参与度低的活动，创新活动形式与内容，如将传统文化讲座与互动体验相结合，增强吸引力；对于热门活动，合理增加场次、扩大场地规模，满足群众需求。同时，加强活动宣传推广的针对性，根据不同活动特点，选择合适的宣传渠道与方式，提高活动知晓度与参与度，促进文化活动资源均衡利用。

七、有关建议

1.建议开展人才交流合作项目。与其他地区的文化馆站建立人才交流机制，定期选派工作人员前往先进地区学习交流，吸收先进的管理经验与文化活动策划理念。同时，邀请外地专家学者来本地开展讲座、培训工作坊等活动，提升本地人才业务水平。与高校合作开展实践教学基地建设，为高校学生提供实习机会，同时也为文化馆站选拔优秀后备人才。
2.建议加大培育本土文化人才。深入挖掘本地民间文化艺人、文化爱好者，通过举办文化人才培训班、创作扶持计划等方式，培育本土文化人才。建立本土文化人才库，对入库人才提供展示平台与创作资源支持，鼓励他们创作具有地方特色的文化作品，推动地方文化传承与创新。
3.建议进一步推进智能化设施建设。顺应数字化发展趋势，在文化馆站引入智能灯光系统、环境监测设备等，实现设施设备的智能化管理。通过手机APP或场馆内智能终端，让群众可自主查询设备使用情况、预约活动场地，提升服务便捷性，打造沉浸式文化体验空间，丰富群众文化体验。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。