岳普湖县教育局2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

岳普湖县教育局全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。综合管理全县基础教育（含学前教育）、高中教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调县乡镇有关部门的教育工作；负责全县教育督导评估工作。

### 二、机构设置及人员情况

岳普湖县教育局2024年度，实有人数73人，其中：在职人员39人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员34人,增加0人。

岳普湖县教育局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办、思政办、基教股、质量检测中心、人事科、规划财务审计中心、教师发展中心。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11,345.88万元，其中：本年收入合计11,345.88万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计11,345.88万元，其中：本年支出合计11,345.88万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少842.68万元，下降6.91%，主要原因是：本年减少雨露计划助学金项目资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、教育强国推进工程中央基建投资预算资金等，导致经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入11,345.88万元，其中：财政拨款收入9,202.95万元，占81.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,142.92万元，占18.89%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出11,345.88万元，其中：基本支出855.58万元，占7.54%；项目支出10,490.29万元，占92.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9,202.95万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入9,202.95万元。财政拨款支出总计9,202.95万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出9,202.95万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少1,140.99万元，下降11.03%，主要原因是：本年减少雨露计划助学金项目资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、教育强国推进工程中央基建投资预算资金等，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数14,064.93万元，决算数9,202.95万元，预决算差异率-34.57%，主要原因是：年初由教育局做所有学校公用经费、营养改善资金、学前教育保障资金、寄宿生生活补助资金、普通高中免学费资金、助学金等专项资金的预算，资金到位时，按标准分配下拨至各学校幼儿园执行，所以导致预决算数有差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,202.95万元，占本年支出合计的81.11%。与上年相比，减少1,140.99万元，下降11.03%，主要原因是：本年减少雨露计划助学金项目资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、教育强国推进工程中央基建投资预算资金等，导致经费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数14,049.93万元，决算数9,202.95万元，预决算差异率-34.50%，主要原因是：年初由教育局做所有学校公用经费、营养改善资金、学前教育保障资金、寄宿生生活补助资金、普通高中免学费资金、助学金等专项资金的预算，资金到位时，按标准分配下拨至各学校幼儿园执行，所以导致预决算数有差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)8,391.41万元,占91.18%。

2.社会保障和就业支出(类)45.04万元,占0.49%。

3.农林水支出(类)766.50万元,占8.33%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为810.54万元，比上年决算增加97.79万元，增长13.72%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。本年功能科目调整，住房公积金缴费、单位医疗、公务员补助、职业年金缴费、单位养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为1,336.06万元，比上年决算增加1,082.38万元，增长426.67%,主要原因是：本年增加支持学前教育发展资金、园舍维修项目、电锅炉设备采购安装等项目。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为1,052.83万元，比上年决算增加698.92万元，增长197.49%,主要原因是：本年增加实施教室照明改造和安装项目。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为3,496.31万元，比上年决算增加2,692.81万元，增长335.14%,主要原因是：本年功能科目调整，第六中学建设项目上年在其他普通教育支出科目列支，本年调整至初中教育科目列支，导致经费较上年增加。

5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为562.97万元，比上年决算减少157.03万元，下降21.81%,主要原因是：本年改善普通高中学校办学条件补助资金预算安排减少。

6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为1,111.21万元，比上年决算减少4,306.34万元，下降79.49%,主要原因是：本年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金安排减少。本年功能科目调整，第六中学建设项目上年在其他普通教育支出科目列支，本年调整至初中教育科目列支，导致经费较上年减少。

7.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为21.48万元，比上年决算减少821.74万元，下降97.45%,主要原因是：本年减少教育强国推进工程中央基建投资预算资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金安排。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为45.04万元，比上年决算增加7.55万元，增长20.14%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少69.29万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少35.42万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少44.08万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.38万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为766.50万元，比上年决算减少229.80万元，下降23.07%,主要原因是：本年度雨露计划助学金项目资金安排减少。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少54.37万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出855.58万元，其中：人员经费805.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费50.55万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出6.57万元，比上年增加0.58万元，增长9.68%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出6.57万元，占100.00%，比上年增加0.58万元，增长9.68%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.57万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.57万元，决算数6.57万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数6.57万元，决算数6.57万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度岳普湖县教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出50.55万元，比上年减少41.68万元，下降45.19%，主要原因是：本年减少办公费、维修维护经费等经费，导致机关运行经费减少。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额3,301.20万元，其中：政府采购货物支出3,300.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。

授予中小企业合同金额3,288.02万元，占政府采购支出总额的99.60%，其中：授予小微企业合同金额3,288.02万元，占政府采购支出总额的99.60%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋10,104.77平方米，价值1,702.32万元。车辆3辆，价值48.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额93,858.28万元，实际执行总额93,858.28万元；预算绩效评价项目24个，全年预算数24,894.68万元，全年执行数23,020.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。四是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。五是缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。下一步改进措施：一是继续强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益。二是提高预算绩效管理工作的质量和水平，加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。三是完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量。四是提升预算精细化管理水平。四是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 87,377.27 | 93,858.28 | 93,858.28 | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  | 上级资金： | 29,237.49 | 30,787.23 | 30,787.23 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 58,139.78 | 59,161.41 | 59,161.41 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 0.00 | 3,909.64 | 3,909.64 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按期完成全县130所学校日常教育监督工作，保障全县教育教学能力。按期完成全县校园安全监督检查工作，筑牢校园安全屏障。完成义务教育阶段适龄儿童入学率达标工作，保障全县适龄儿童应入尽入。完成全县普惠性幼儿园全覆盖。完成全县教职工队伍专业素质考核工作，推进教育高质量发展。完成全县中小学、幼儿园国家通用语言文字教学覆盖工作，巩固国家通用语言文字教学成果。完成全县师生思政教育与法治宣传教育普及工作，增强师生尊法学法知法守法意识。提升学校教学水平和办学条件，保障岳普湖县学生全面发展和健康成长，增强学生的中华民族自信心和自豪感。 |  |  | 岳普湖县教育局已完成本年度全县130所学校、幼儿园日常教育监督工作，“五育并举”呈现教育新常态，强化德育在人才培养中的基础性作用。本年度思政教育与法治宣传教育普及率达到100%，加快课程思政建设，加强思政一体化建设，以铸牢中华民族共同体意识为主线，创建“与共教育”党建品牌体系。本年度已完成义务教育阶段儿童“应入尽入”工作，入学率100%，严格按照国家义务教育课程方案开齐开足开好课程，建立健全“护蕾行动”长效机制，贯彻落实好家校社协同育人“教联体”工作部署，建立完善县“教联体”体制机制。已完成全县普惠性幼儿园全覆盖，覆盖率100%，创建学前教育普及普惠县，顺利通过自治区普及普惠创建督导评估，四项指标均达到认定标准，学前教育优质健康发展，基础教育稳中求进。已完成校园安全监督检查工作，完成率100%，强化安全教育，落实“1530”机制，强化督导检查，确保校园安全，优化校园食品安全与膳食经费管理，加强校园周边综合治理。已完成本年度教职工队伍专业素质考核工作，考核率100%，推进集团化办学为契机，选优配强集团党委管理团队，破除教师管理体制机制障碍，统筹整合盘活全县师资力量， 优化教育环境，着力加强教职工队伍建设。本年度已完成国家通用语言文字教学全覆盖，覆盖率100%，持续运用《岳普湖县推广普及国家通用语言文字工作措施》，巩固国家通用语言文字的法定地位，强化“党委领导、政府主导、语委统筹、部门支持、社会参与”的管理机制，主动创造学习和使用环境，全面促进语言文字的规范使用和普及。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 教育监督覆盖县域学校数量 | >=130所 | 单位计划 | 13 | 130所 | 100 | 13 |
|  | 质量指标 | 义务教育阶段儿童入学率 | =100% | 单位计划 | 13 | 100% | 100 | 13 |
|  |  | 普惠性幼儿园覆盖率 | =100% | 单位计划 | 13 | 100% | 100 | 13 |
|  |  | 校园安全监督检查工作完成率 | =100% | 单位计划 | 13 | 100% | 100 | 13 |
|  |  | 教职工队伍专业素质考核率 | =100% | 单位计划 | 13 | 100% | 100 | 13 |
|  |  | 国家通用语言文字教学覆盖率 | =100% | 单位计划 | 13 | 100% | 100 | 13 |
|  |  | 思政教育与法治宣传教育普及率 | =100% | 单位计划 | 12 | 100% | 100 | 12 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | “三区”人才计划教师专项工作补助经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 35.00 |  | 35.00 |  | 21.72 |  | 10 |  | 62.06% |  | 0.52分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.00 |  | 35.00 |  | 21.72 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。选派支教教师到岳普湖县农村学校支教一年。选派（接收）三区人才支教人数35人（23-24学年春季学期23人，24-25学年秋季学期12人）。通过项目的实施让边远地区学校师资有保障，缓解边远地区学校师资短缺问题，胜任国家通用语言文字教学，保障国家通用语言文字能力。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县选派（接收）35名三区支教人才23-24学年春季学期工作补助支付任务，选派（接收）三区人才支教人数35人。24-25学年秋季学期工作补助未到发放时间，剩余资金结转至下一年继续使用。预算执行率62.1%。通过项目的实施让边远地区学校师资有效保障，缓解边远地区学校师资短缺问题，胜任国家通用语言文字教学，保障国家通用语言文字能力。项目受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选派（接收）三区人才支教人数 | >=35人 | 计划标准 | 23人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 招募“银龄”教师人数 | >=0人 | 计划标准 | 0人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0人 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专业条件 | =100% | 计划标准 | =53.3% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62.05% | 0.36 | 未完成原因：23-24学年春季学期工作补助支付任务已完成，24-25学年秋季学期工作补助未到发放时间，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 符合支教讲学条件 | =100% | 计划标准 | =53.3% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62.05% | 0.36 | 未完成原因：23-24学年春季学期工作补助支付任务已完成，24-25学年秋季学期工作补助未到发放时间，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | =53.3% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62.05% | 0.31 | 未完成原因：23-24学年春季学期工作补助支付任务已完成，24-25学年秋季学期工作补助未到发放时间，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 项目完成时限 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：23-24学年春季学期工作补助支付任务已完成，24-25学年秋季学期工作补助未到发放时间，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作生活补助 | <=1万元/人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.62047万元/人 | 1.02 | 未完成原因：23-24学年春季学期工作补助支付任务已完成，24-25学年秋季学期工作补助未到发放时间，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 国家通用语言文字能力 | 胜任教学 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 胜任教学 | 10 |  |  |
|  |  |  | 边远地区学校师资保障 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支教教师满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 46.57分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（乡村学校少年宫）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为丰富农村未成年人的精神文化生活，为广大农村少年儿童提升综合素质创造良好条件，为岳普湖县10所青少年宫完成年度中央专项资金支持项目的运转。项目受益未成年人数30431人，项目学校平均设置活动数6项，项目学校招募少年宫辅导员人数10人。通过项目的实施提升项目学校办学水平和学生文明素养，提升学生心理健康水平、学生综合素质以及学生实践能力。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成为岳普湖县10所青少年宫提供经费运转。项目受益未成年人数30431人，项目学校平均设置活动数6项，项目学校招募少年宫辅导员人数10人。预算执行率100%。通过项目的实施有效提升项目学校办学水平和学生文明素养，有效提升学生心理健康水平、学生综合素质以及学生实践能力。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目受益未成年人数 | >=30431人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30431人 | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目学校平均设置活动数 | >=6项 | 计划标准 | =6项 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6项 | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目学校招募少年宫辅导员人数 | >=10人 | 计划标准 | 1人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10人 | 6 |  |  |
|  |  |  | 支持乡村学校少年宫数量 | >=10个 | 计划标准 | 10个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10个 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 活动器材合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 学生参与率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月9日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 青少年宫经费预算控制数 | <=1.50万元/个 | 计划标准 | 1.50万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目学校办学水平和学生文明素养 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  |  |
|  |  |  | 学生心理健康水平、学生综合素质以及学生实践能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 4 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 4 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
|  |  |  | 教师满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 3 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
|  |  |  | 家长满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 3 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中小学幼儿园教师国家级培训计划资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 80.00 |  | 80.00 |  | 68.20 |  | 10 |  | 85.25% |  | 6.31分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.00 |  | 80.00 |  | 68.20 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为提升教师教育教学能力和学校教管理人员办学治校能力，加强教师培训者队伍专业化建设，健全教师发展评价、培训综合评价机制，全面推进教师培训提质增效，为岳普湖县188名教师进行春、秋季学期、暑期培训和寒假培训。通过项目的实施提高参训教师教育教学能力，有效保障示范引领带动教师培训覆盖情况。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县188名教师进行春、秋季学期、暑期培训任务，寒假培训未到培训时间，剩余资金结转至下一年继续使用。预算执行率85.3%。通过项目的实施提高参训教师教育教学能力，有效保障示范引领带动教师培训覆盖情况。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训教师、校园长人次 | >=0人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0人 | 6 |  |  |
|  |  |  | 培训教师人数 | >=188人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =188人 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训者培训结业率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 6 |  |  |
|  |  |  | 教师培训结业率(春秋季) | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 校园长培训结业率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 6 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：已完成春、秋季学期、暑期培训任务，寒假培训未到培训时间，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 春、秋季学期、暑期培训工作预算控制数 | <=68.80万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68.8万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 寒假培训工作预算控制数 | <=11.80万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：已完成春、秋季学期、暑期培训任务，寒假培训未到培训时间，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 参训教师教育教学能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  |  |  | 示范引领带动教师培训覆盖情况 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训团队骨干培训者的评估满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
|  |  |  | 参加培训教师的评估满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.31分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 义务教育农村校舍安全保障长效机制项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 214.00 |  | 214.00 |  | 133.54 |  | 10 |  | 62.40% |  | 0.60分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 214.00 |  | 214.00 |  | 133.54 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施，不断改善义务教育办学条件，保障我区校舍安全，在岳普湖县实施岳普湖县中小学教室健康照明改造工程，落实《新疆维吾尔自治区中小学教室健康照明改造工程实施方案》，全年完成中小学教室采光照明改造教室间数782间。通过项目的实施加强学校校舍安全，加强青少年近视防控保障。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县实施岳普湖县中小学教室健康照明改造工程第一标段安装任务，第二标段已招标还未实施，剩余资金结转至下一年继续使用。项目当年已完成3852个教室灯和1284个黑板灯的安装工作（平均每个教室安装3个黑板灯9个教室灯），全年完成中小学教室采光照明改造教室间数428间。预算执行率62.4%。通过项目的实施加强学校校舍安全，加强青少年近视防控保障。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 落实《新疆维吾尔自治区中小学教室健康照明改造工程实施方案》，全年完成中小学教室采光照明改造教室间数 | >=782间 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =428间 | 0 | 未完成原因：项目按计划实施中，目前已完成一标段任务，二标段已招标，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  | 质量指标 | 到2024年底，2024年下达的校舍安全项目整体竣工率 | >=50% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54.73% | 7 |  |  |
|  |  |  | 新建或扩建工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金及时拨付到位 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：项目按计划实施中，目前已完成一标段任务，二标段已招标，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造工程预算控制数（第一标段） | <=133.536万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =133.536万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 改造工程预算控制数（第二标段） | <=54.7536万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 未完成原因：项目按计划实施中，目前已完成一标段任务，二标段已招标，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 改造工程预算控制数（第三标段） | <=25.7104万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 未完成原因：项目按计划实施中，目前已完成一标段任务，二标段已招标，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校校舍安全 | 有效加强 | 计划标准 | 有效加强 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效加强 | 10 |  |  |
|  |  |  | 青少年近视防控保障 | 有效加强 | 计划标准 | 有效加强 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效加强 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
|  |  |  | 学校满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 64.6分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | 991.52 |  | 10 |  | 99.15% |  | 9.79分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | 991.52 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为实现岳普湖县标准化建设工作，大力发展贫困地区教育水平，改善义务教育阶段学校基本办学条件。对岳普湖县第六中学支付建设工程部分进度款。为岳普湖县义务教育阶段学校购置1批课桌椅、班班通等设备。建设工程覆盖学校数量1个，设备购置数量1批。通过项目的实施改善学校校舍安全，扩大城镇学位供给，提升学校办学能力，降低56人以上大班额，提升学校教学质量。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县第六中学支付建设工程部分进度款全年支付任务。已完成岳普湖县义务教育阶段学校购置1批课桌椅、班班通等设备当年度支付任务。建设工程覆盖学校数量1个，设备购置数量1批。预算执行率99.2%。通过项目的实施有效改善学校校舍安全，扩大城镇学位供给，有效提升学校办学能力，有效降低56人以上大班额，有效提升学校教学质量。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程覆盖学校数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 6 |  |  |
|  |  |  | 设备购置数量 | >=1批 | 计划标准 | 1批 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 建设项目合格率 | =0% | 计划标准 | 0% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 6 |  |  |
|  |  |  | 设备采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 校舍建设年度计划完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 设备采购年度计划完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =93.76% | 4.22 | 未完成原因：工程进度款已完成支付任务，采购第四标段还在实施中，合同已签订，剩余资金结转下一年使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，设备验收完成后，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：工程进度款已完成支付任务，采购第四标段还在实施中，合同已签订，剩余资金结转下一年使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，设备验收完成后，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程部分预算控制数 | <=864.00万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =864万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 设备购置部分预算控制数 | <=136.00万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =127.5188万元 | 8.44 | 未完成原因：工程进度款已完成支付任务，采购第四标段还在实施中，合同已签订，剩余资金结转下一年使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，设备验收完成后，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 56人以上大班额 | 有效降低 | 计划标准 | 有效降低 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效降低 | 10 |  |  |
|  |  |  | 学校教学质量 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
|  |  |  | 家长和学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.45分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 城乡义务教育补助经费项目（公用经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10,505.35 |  | 3,880.76 |  | 3,880.76 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10,505.35 |  | 3,880.76 |  | 3,880.76 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为岳普湖县义务教育阶段学校提供公用经费保障，生均公用经费保障学生数量35620人。资金主要用于义务教育阶段小学学生、初中学生、寄宿生、随班就读学生、小规模学校按照人数和学校数量对义务教育阶段各学校进行公用经费补贴。对义务教育学校按照学生人数对学校进行采暖费补贴，保障义务教育阶段公用经费政策全覆盖，享受免费教科书政策的学生全覆盖。通过项目的实施减轻学生家庭经济负担，维护学校正常运转能力，改善学校办学条件，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县全年义务教育阶段学校公用经费保障任务，生均公用经费保障学生数量35620人。资金主要用于义务教育阶段小学学生、初中学生、寄宿生、随班就读学生、小规模学校按照人数和学校数量对义务教育阶段各学校进行公用经费补贴。对义务教育学校按照学生人数对学校进行采暖费补贴，保障义务教育阶段公用经费政策全覆盖，享受免费教科书政策的学生全覆盖。农村学校校舍日常维修改造质量达标率100%。预算执行率100%。通过项目的实施有效减轻学生家庭经济负担，维护学校正常运转能力，改善学校办学条件，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费保障学生数量 | >=35620人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35620人 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 享受免费教科书政策的学生比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 教科书质量合格率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 6 |  |  |
|  |  |  | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 义务教育公用经费政策覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月17日 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 生均公用经费（补贴标准） | <=1089.489元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1089.489元/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 城乡义务教育补助经费项目（农村学生营养膳食补助） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2,983.16 |  | 2,983.16 |  | 2,153.46 |  | 10 |  | 72.19% |  | 3.05分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,983.16 |  | 2,983.16 |  | 2,153.46 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为义务教育阶段21732名学生按照标准发放营养改善补助。通过项目的实施提升贫困地区学生身体素质，减轻学生家庭经济负担，维护学校正常运转能力，改善学校办学条件，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成对学校营养改善补助当年度保障任务，农村学生营养膳食补助人数21732人。保障连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生全覆盖，营养改善计划食品安全达标。预算执行率72.2%。通过项目的实施提升贫困地区学生身体素质，有效减轻学生家庭经济负担，维护学校正常运转能力，改善学校办学条件，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村学生营养膳食补助人数 | >=21732人 | 计划标准 | 27187人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21732人 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 营养改善计划食品安全达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =72.19% | 2.44 | 未完成原因：农村学生营养膳食补助资金12月支付任务到次年对账完毕后才能支付，导致农村学生营养膳食补助资金当年未全额支出，剩余资金结转下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：农村学生营养膳食补助资金12月支付任务到次年对账完毕后才能支付，导致农村学生营养膳食补助资金当年未全额支出，剩余资金结转下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | <=1372.7048元/人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =990.9153元/人 | 6.09 | 未完成原因：农村学生营养膳食补助资金12月支付任务到次年对账完毕后才能支付，导致农村学生营养膳食补助资金当年未全额支出，剩余资金结转下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 65.58分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 城乡义务教育补助经费项目（家庭经济困难学生生活补助） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3,132.76 |  | 3,132.76 |  | 3,053.89 |  | 10 |  | 97.48% |  | 9.37分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,132.76 |  | 3,132.76 |  | 3,053.89 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为义务教育阶段18742名困难学生按照标准发放困难学生生活补助，保障义务教育阶段家庭经济困难学生享受生活补助政策全覆盖，享受免费教科书政策的学生全覆盖。通过项目的实施减轻学生家庭经济负担，维护学校正常运转能力，改善学校办学条件，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成对岳普湖县学校困难学生生活补助当年度保障任务，保障困难学生生活补助补贴人数18742人，保障义务教育阶段家庭经济困难学生享受生活补助政策全覆盖，享受免费教科书政策的学生全覆盖。预算执行率97.5%。当年度支付任务已完成，12月份困难学生生活补助资金支付任务到次年对账完毕后才能支付，导致困难学生生活补助资金当年未全额支出，剩余资金结转下一年继续使用。通过项目的实施有效减轻学生家庭经济负担，维护学校正常运转能力，改善学校办学条件，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难学生生活补助补贴人数 | >=18742人 | 计划标准 | 15344人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18742人 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 享受免费教科书政策的学生比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =97.48% | 7.5 | 未完成原因：当年度支付任务已完成，12月份困难学生生活补助资金支付任务到次年对账完毕后才能支付，导致困难学生生活补助资金当年未全额支出，剩余资金结转下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：当年度支付任务已完成，12月份困难学生生活补助资金支付任务到次年对账完毕后才能支付，导致困难学生生活补助资金当年未全额支出，剩余资金结转下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 困难学生生活补助人均预算控制数 | <=1671.5185元/人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1629.4372元/人 | 18.74 | 未完成原因：当年度支付任务已完成，12月份困难学生生活补助资金支付任务到次年对账完毕后才能支付，导致困难学生生活补助资金当年未全额支出，剩余资金结转下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.61分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 城乡义务教育补助经费项目（校舍安全保障） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,423.00 |  | 1,423.00 |  | 1,423.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,423.00 |  | 1,423.00 |  | 1,423.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为岳普湖县1所义务教育阶段中学（岳普湖县第六中学）实施校舍安全保障工程。项目建设工程数量1个，主要用于岳普湖县第六中学建设工程当年度工程进度款和工程监理费支付任务。通过项目的实施保障校舍安全政策落实，改善学校办学条件，维护学校正常运转能力，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成校舍安全保障工程六中建设工程进度款和监理费本年度支付任务。校舍安全保障学校数量1个，项目建设工程数量1个。预算执行率100%。通过项目的实施保障校舍安全政策落实，有效改善学校办学条件，维护学校正常运转能力，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 校舍安全保障学校数量 | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 7 |  |  |
|  |  |  | 项目建设工程数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年5月23日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 校舍安全保障经费预算控制数 | <=1423万元/个 | 计划标准 | 800万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1423万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
|  |  |  | 学校和老师满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 城乡义务教育补助经费项目（特岗教师工资性补助） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 304.00 |  | 304.00 |  | 304.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 304.00 |  | 304.00 |  | 304.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为岳普湖县177名特岗教师按照17175.1412元每人每年的标准发放特岗教师工资性补助，保障连片特困地区县特岗教师补助政策全覆盖。通过项目的实施提升乡村教师队伍素质，维护学校正常运转能力，改善学校办学条件，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县特岗教师工资性补助发放任务，特岗教师补贴人数177人。保障连片特困地区县特岗教师补助政策全覆盖。预算执行率100%。通过项目的实施有效提升乡村教师队伍素质，维护学校正常运转能力，改善学校办学条件，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师补贴人数 | >=177人 | 计划标准 | 62人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =177人 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 连片特困地区县特岗教师补助政策覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 完成特岗教师招聘计划 | =0% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 7 |  |  |
|  |  |  | 项目资金保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年8月13日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 特岗教师补助预算控制数 | <=17175.1412元/人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17175.1412元/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村教师队伍素质 | 不断提升 | 计划标准 | 不断提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 学生资助补助经费项目（中职助学金、免学费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 543.13 |  | 546.00 |  | 523.96 |  | 10 |  | 95.96% |  | 8.99分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 543.13 |  | 546.00 |  | 523.96 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为加大对中职学校学生的扶持力度，保障学校正常运转。对岳普湖县中等职业技术学校符合要求的1037名学生按照标准发放中职院校助学金补助。为岳普湖县中等职业技术学校符合要求的1615名学生按照标准对学校进行中职院校免学费补贴。为岳普湖县中等职业技术学校的2名优秀学生按照人均标准发放奖学金补助。通过项目的实施保障在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜，保障在本专科国家助学金名额分配时，对民族院校、以农林水地矿油核等学科专业为主的高校予以适当倾斜。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县中等职业技术学校1037名学生中职院校助学金补助当年度发放任务，第二批资金12月底新到位，实际招生人数小于年初报送上级人数，剩余资金结转至下一年继续使用。已完成岳普湖县中等职业技术学校1615名学生按照标准对学校进行中职院校免学费补贴当年度经费支付任务，剩余资金结转至下一年继续使用。已完成岳普湖县中等职业技术学校2名优秀学生奖学金补助发放任务。预算执行率96%。通过项目的实施有效保障在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜，有效保障在本专科国家助学金名额分配时，对民族院校、以农林水地矿油核等学科专业为主的高校予以适当倾斜。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 研究生国家奖学金奖励人数 | =0人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0人 | 3 |  |  |
|  |  |  | 中等职业技术学校助学金资助人数 | >=1037人 | 计划标准 | 1129人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1037人 | 4 |  |  |
|  |  |  | 中等职业技术学校免学费资助人数 | >=1615人 | 计划标准 | 1763人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1615人 | 4 |  |  |
|  |  |  | 中等职业技术学校奖学金资助人数 | >=2人 | 计划标准 | 2人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2人 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 本科生国家励志奖学金资助面 | =0% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 3 |  |  |
|  |  |  | 专科生国家励志奖学金资助面 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 高中及以上阶段应受助学生受助比例 | =0% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 3 |  |  |
|  |  |  | 退役士兵考入高校应受助学生资助比例 | =0% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目资金覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：助学金第二批资金新到位，免学费补贴为经费类，资金按计划据实申请支出，当年支付任务已完成，剩余资金结转下一年使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金补助资金预算控制数 | <=217.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =211.2万元 | 6.47 | 未完成原因：项目12月底新到位资金，当年支付任务已完成，实际招生人数小于预期，剩余资金结转下一年使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 免学费补助资金预算控制数 | <=327万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =311.56万元 | 6.17 | 未完成原因：免学费补贴为经费类，资金按计划据实申请支出，当年支付任务已完成，剩余资金结转下一年使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 奖学金补助资金预算控制数 | <=1.20万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  |  |  | 在本专科国家助学金名额分配时，对民族院校、以农林水地矿油核等学科专业为主的高校予以适当倾斜 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
|  |  |  | 家长满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.63分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 学生资助补助经费项目（普通高中助学金、免学费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,046.84 |  | 1,312.83 |  | 1,282.84 |  | 10 |  | 97.72% |  | 9.43分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,046.84 |  | 1,312.83 |  | 1,282.84 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为使教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,帮助学生顺利完成学业，保障学校正常运转。对岳普湖县普通高中符合要求的3692名学生按照标准发放普通高中助学金补助。为岳普湖县普通高中符合要求的3692名学生按照标准对学校进行普通高中免学费补贴。通过项目的实施保障在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜，保障在本专科国家助学金名额分配时，对民族院校、以农林水地矿油核等学科专业为主的高校予以适当倾斜。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县普通高中符合要求的学生普通高中助学金补助当年度全年保障任务。已完成岳普湖县普通高中对学校进行普通高中免学费补贴全年保障任务。普通高中免学费资助人数3692人。普通高中助学金资助人数3692人。预算执行率97.7%。剩余资金为12月底新下达资金，当年支付时间已过，结转至下一年继续使用。通过项目的实施保障在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜，保障在本专科国家助学金名额分配时，对民族院校、以农林水地矿油核等学科专业为主的高校予以适当倾斜。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 研究生国家奖学金奖励人数 | =0人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100人 | 4 |  |  |
|  |  |  | 普通高中助学金资助人数 | >=3692人 | 计划标准 | 2884人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3692人 | 4 |  |  |
|  |  |  | 普通高中免学费资助人数 | >=3692人 | 计划标准 | 1734人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3692人 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 本科生国家励志奖学金资助面 | =0% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 专科生国家励志奖学金资助面 | =0% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 高中及以上阶段应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 退役士兵考入高校应受助学生资助比例 | =0% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96.19% | 3.62 | 未完成原因：项目12月底新到位资金，已过当年资金支付时间，当年支付任务已完成，剩余资金结转下一年使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：项目12月底新到位资金，已过当年资金支付时间，当年支付任务已完成，剩余资金结转下一年使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金补助资金预算控制数 | <=786.83万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =756.84万元 | 9.05 | 未完成原因：项目12月底新到位资金，已过当年资金支付时间，当年支付任务已完成，剩余资金结转下一年使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 免学费补助资金预算控制数 | <=526万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =526万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  |  |  | 在本专科国家助学金名额分配时，对民族院校、以农林水地矿油核等学科专业为主的高校予以适当倾斜 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
|  |  |  | 家长满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.1分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 支持学前教育发展资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 512.00 |  | 512.00 |  | 499.71 |  | 10 |  | 97.60% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 512.00 |  | 512.00 |  | 499.71 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为精准扩大普惠性学前教育资源，逐步解决发展不平衡不充分问题，推进全区学前教育普及普惠安全优质发展。在岳普湖县实施学前教育能力提升项目对岳普湖县各乡镇和县直幼儿园实施校舍维修改造工程，主要进行室内外粉刷、地面维修以及配套附属等。政策惠及地州数1个，项目工程建设标段数量4个。通过项目的实施扩大普惠性学前教育资源，增强学前教育服务能力、水平，提升学前教育关注度、社会影响力。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县实施学前教育能力提升项目各乡镇和县直幼儿园实施校舍维修改造工程当年度资金支付任务，主要进行室内外粉刷、地面维修以及配套附属等。政策惠及地州数1个，项目工程建设标段数量4个。预算执行率97.6%。通过项目的实施有效扩大普惠性学前教育资源，增强学前教育服务能力、水平，提升学前教育关注度、社会影响力。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政策惠及地州数（县、市） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目工程建设标段数量 | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4个 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 学前三年毛入园率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 普惠性幼儿园覆盖率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 公办园在园幼儿占比 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 符合条件的农村家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 幼儿园验收合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 设备采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目验收完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月23日 | 4 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 一般地区工程造价（项目工程预算控制数） | <=512万元/个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 499.71万元 | 9.4 | 未完成原因：工程已完成当年度支付任务，验收工作已完成，剩余资金为项目质量保证金，待质保期结束后支付。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 边远高寒地区工程建设造价 | =0万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性学前教育资源 | 不断扩大 | 计划标准 | 不断扩大 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断扩大 | 7 |  |  |
|  |  |  | 学前教育服务能力、水平 | 显著增强 | 计划标准 | 显著增强 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著增强 | 7 |  |  |
|  |  |  | 学前教育关注度、社会影响力 | 稳步提升 | 计划标准 | 稳步提升 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 稳步提升 | 6 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
|  |  |  | 家长满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.4分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 改善普通高中学校办学条件补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 869.00 |  | 869.00 |  | 562.97 |  | 10 |  | 64.78% |  | 1.20分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 869.00 |  | 869.00 |  | 562.97 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，加快提升县中教育信息化水平，更好促进优质教育资源共享。为岳普湖县第一中学分校区建设项目支付本年度工程进度款、前期费用。项目提升改造工程数量1个。通过项目的实施降低大班额比例，提高高中阶段毛入学率。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县第一中学分校区建设项目工程进度款、前期费用本年度支付任务。工程正在进行中，剩余资金结转至下一年继续使用。项目提升改造工程数量1个。预算执行率64.8%。通过项目的实施有效降低大班额比例，逐步提高高中阶段毛入学率。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目提升改造工程数量 | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目开工率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目竣工率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：已完成岳普湖县第一中学分校区建设项目工程进度款、前期费用本年度支付任务。工程正在进行中，还未验收，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 改扩建项目质量达标率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：已完成岳普湖县第一中学分校区建设项目工程进度款、前期费用本年度支付任务。工程正在进行中，还未验收，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 设备采购质量合格率 | =0% | 计划标准 | =0% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 5 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =64.78% | 0.6 | 未完成原因：已完成岳普湖县第一中学分校区建设项目工程进度款、前期费用本年度支付任务。工程正在进行中，还未验收，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：已完成岳普湖县第一中学分校区建设项目工程进度款、前期费用本年度支付任务。工程正在进行中，还未验收，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 提升改造工程预算控制数 | <=869.00万元/个 | 计划标准 | =720万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =562.9686万元/个 | 2.39 | 未完成原因：已完成岳普湖县第一中学分校区建设项目工程进度款、前期费用本年度支付任务。工程正在进行中，还未验收，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 大班额比例 | 有效降低 | 计划标准 | 有效降低 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效降低 | 10 |  |  |
|  |  |  | 高中阶段毛入学率 | 逐步提高 | 计划标准 | 逐步提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
|  |  |  | 家长和学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 54.19分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教育局偿还以前年度欠款、尾款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 740.90 |  | 740.90 |  | 740.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 740.90 |  | 740.90 |  | 740.90 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为响应国家政策，提升社会公众服务能力，提高政府公信力。对2016年中央投资项目第二中学教学及辅助用房建设项目；2017年应建尽建幼儿园冬季电采暖电力工程建设项目；地方免费教材财（2022-2024县级配套）；幼儿园、小学购置冬季取暖电锅炉设备项目（2018年）；岳普湖集中改厕建设项目；岳普湖县第三中学运动场建设项目（2021年）；岳普湖县教育局公租房建设项目（2018年）；新建完全中学建设项目用地手续费欠款和尾款完成本年度支付任务，偿还欠款和尾款项目数量8个。通过项目的实施提升政府部门的履约和服务能力，防范和化解地方政府隐性债务风险。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县教育局2016年中央投资项目第二中学教学及辅助用房建设项目；2017年应建尽建幼儿园冬季电采暖电力工程建设项目；地方免费教材财（2022-2024县级配套）；幼儿园、小学购置冬季取暖电锅炉设备项目（2018年）；岳普湖集中改厕建设项目；岳普湖县第三中学运动场建设项目（2021年）；岳普湖县教育局公租房建设项目（2018年）；新建完全中学建设项目用地手续费欠款和尾款本年度支付任务，偿还欠款和尾款项目数量8个。预算执行率100%。通过项目的实施有效提升政府部门的履约和服务能力，防范和化解地方政府隐性债务风险。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目数量 | >=8个 | 计划标准 | 8个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月19日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还欠款项目平均预算控制数 | <=92.61万元/个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =92.61万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府部门的履约和服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教育局援疆资金、中石化资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2,786.30 |  | 2,786.30 |  | 2,786.30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 2,786.30 |  | 2,786.30 |  | 2,786.30 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为响应地委扩大会议精神，持续深化对口援疆工作。对岳普湖县教育局提供援疆资金和中石化资金保障，完成乡村振兴、文化浸润等项目。资金保障项目数量36个。通过项目的实施推动受援地经济发展和民生改善，为援疆工作高质量发展作出新贡献。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县教育局援疆资金和中石化资金保障任务，完成乡村振兴、文化浸润等项目。资金保障项目数量36个。预算执行率100%。通过项目的实施有效推动受援地经济发展和民生改善，为援疆工作高质量发展作出新贡献。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金保障项目数量 | >=36个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月24日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆资金预算控制数 | <=1911.1万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1911.1万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 中石化资金预算控制数 | <=875.20万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =875.2万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为援疆工作高质量发展作出新贡献 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教育局考试经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 26.28 |  | 26.28 |  | 26.28 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.28 |  | 26.28 |  | 26.28 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为保障普通话考试和初中学业水平考试顺利进行，为普通话考试和初中学业水平考试提供经费保障，经费保障考试数量2个，通过项目的实施有效提升教育的公平性，保障考试顺利进行。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成普通话考试和初中学业水平考试经费保障任务，经费保障考试数量2个。预算执行率100%。通过项目的实施有效提升教育的公平性，保障考试顺利进行。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障考试数量 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目经费保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月24日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年普通话考试预算控制数 | <=22.65万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.65万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2024年初中学业水平考试 | <=3.63万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.63万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育的公平性 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 新疆西藏等地区教育特殊补助资金-铸牢中华民族共同体意识教育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 83.00 |  | 83.00 |  | 83.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.00 |  | 83.00 |  | 83.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为让更多新疆特别是南疆少数民族孩子有机会到北京和山东省，亲身感知伟大祖国历史悠久和发展成就。2024年“祖国情·中华行”新疆青少年学生爱国主义参观学习活动名额80人，政策覆盖地州数量1个，游学地点数量2个。通过项目的实施提高新疆青少年学生铸牢中华民族共同体意识，从内心深处激发他们对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同感、融入感、向心力，铸牢中国心、中华魂。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县青少年学生爱国主义参观学习活动。2024年“祖国情·中华行”新疆青少年学生爱国主义参观学习活动名额80人（其中：参与活动学生人数77人，带队老师3人）政策覆盖地州数量1个，游学地点数量2个（北京、山东两地）。预算执行率100%。通过项目的实施提高新疆青少年学生铸牢中华民族共同体意识，从内心深处激发他们对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同感、融入感、向心力，铸牢中国心、中华魂。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年“祖国情·中华行”新疆青少年学生爱国主义参观学习活动名额 | >=80个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80个 | 7 |  |  |
|  |  |  | 覆盖地州数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 7 |  |  |
|  |  |  | 游学地点数量 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2个 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 活动时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年10月22日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | “祖国情·中华行”活动补助标准 | <=83万元/个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 新疆青少年学生铸牢中华民族共同体意识 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3,130.84 |  | 3,130.84 |  | 2,970.44 |  | 10 |  | 94.88% |  | 8.72分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,130.84 |  | 3,130.84 |  | 2,970.44 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为保障全区农村在园幼儿接受学前三年免费教育，保障农村幼儿园维修、改造及必要的设施设备购置，支持南疆四地州26个国贫县改善义务教育学校办学条件。在岳普湖县提供学前三年保障经费，保障农村学前三年适龄幼儿人数4608人。实施岳普湖县各乡镇、县直幼儿园园舍提升改造工程。项目维修工程建设数量（园舍维修）1个。实施五中能力提升建设工程（巩固教育脱贫），项目工程建设数量1个。通过项目的实施提升全区中华民族共同体意识，减轻家庭经济困难学生的生活负担，保障适龄幼儿接受学前免费教育。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县学前三年保障经费当年度支付任务，保障农村学前三年适龄幼儿人数4608人。剩余资金结转至下一年继续使用。已完成岳普湖县各乡镇、县直幼儿园园舍提升改造工程。项目维修工程建设数量（园舍维修）1个。已完成五中能力提升建设工程（巩固教育脱贫），项目工程建设数量1个。剩余资金为项目质量保证金。预算执行率为94.9%。通过项目的实施有效提升全区中华民族共同体意识，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，有效保障适龄幼儿接受学前免费教育。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数 | >=4608人 | 计划标准 | =8657人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4608人 | 4 |  |  |
|  |  |  | 新疆高中班办班学校数 | =0个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0个 | 4 |  |  |
|  |  |  | 新疆中职班办班学校数 | =0个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0个 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目维修工程建设数量（园舍维修） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目工程建设数量（五中能力提升巩固教育脱贫） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 26个县市义务教育办学条件改善项目竣工率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  |  |
|  |  |  | 教材合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  |  |
|  |  |  | 工程质量验收合格率（园舍维修） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  |  |
|  |  |  | 农村学前国语教育覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 幼儿园维修改造项目完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  |  |
|  |  |  | 课本按期发放率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  |  |
|  |  |  | 园舍维修验收完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年6月15日 | 3 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿生均保障标准（学前三年经费人均） | <=4763.2698元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4510.398元/人 | 3.47 | 未完成原因：学前经费已完成当年支付任务，资金按计划据实申请支出，剩余资金结转下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 高中阶段教科书补助标准 | =0元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 农村学前三年经费部分预算控制数 | <=2194.9147万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2078.39万元 | 3.47 | 未完成原因：学前经费已完成当年支付任务，资金按计划据实申请支出，剩余资金结转下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 农村学前三年园舍维修部分预算控制数 | <=303.93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =292.07万元 | 3.61 | 未完成原因：工程已完成当年支付任务，中标价低于预算价，剩余资金为质量保证金，质保期结束支付。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 五中提升改造进度款衔接资金部分预算控制数 | <=632.00万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =599.98万元 | 3.49 | 未完成原因：工程已完成当年支付任务，中标价低于预算价，剩余资金为质量保证金，质保期结束支付。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区中华民族共同体意识 | 不断提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提升 | 7 |  |  |
|  |  |  | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 7 |  |  |
|  |  |  | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 | 持续加强 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续加强 | 6 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
|  |  |  | 学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.76分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目（中职免教材费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 48.57 |  | 48.57 |  | 48.57 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.57 |  | 48.57 |  | 48.57 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为加大对中职学校学生的扶持力度，帮助学生顺利完成学业，为经济社会发展贡献力量，保障学校正常运转。为岳普湖县中等职业技术学校符合要求的1615名学生按照标准对学校进行中职院校免教材费补贴。新疆中职班办班学校数1个。通过项目的实施提升全区中华民族共同体意识，减轻家庭经济困难学生的生活负担，保障适龄幼儿接受学前免费教育。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县中等职业技术学校符合要求的1615名学生对学校进行中职院校免教材费补贴任务。新疆中职班办班学校数1个。预算执行率100%。通过项目的实施有效提升全区中华民族共同体意识，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，保障适龄幼儿接受学前免费教育。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数 | =0人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0人 | 4 |  |  |
|  |  |  | 新疆高中班办班学校数 | =0所 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0所 | 4 |  |  |
|  |  |  | 新疆中职班办班学校数 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 4 |  |  |
|  |  |  | 免学费政策享受学生人数 | >=1615人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1615人 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 26个县市义务教育办学条件改善项目竣工率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 3 |  |  |
|  |  |  | 教材合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  |  |
|  |  |  | 工程质量验收合格率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 3 |  |  |
|  |  |  | 农村学前国语教育覆盖率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 3 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 幼儿园维修改造项目完成率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 3 |  |  |
|  |  |  | 课本按期发放率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年9月29日 | 3 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿生均保障标准 | =0元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 高中阶段教科书补助标准（人均） | <=300.743元/人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300.743元/人 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区中华民族共同体意识 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 7 |  |  |
|  |  |  | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 7 |  |  |
|  |  |  | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 6 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
|  |  |  | 学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 现代职业教育质量提升计划专项资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为岳普湖县中等职业技术学校实施1+X证书制度试点工作。保障中职阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。支持1+X证书制度试点学校建设1个。通过项目的实施通过实施1+X证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性提高，提高服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要，提高校企合作、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平、国际化水平。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县中等职业技术学校实施1+X证书制度试点工作。支持1+X证书制度试点学校建设1个（岳普湖县中等职业技术学校）。预算执行率100%。通过项目的实施通过实施1+X证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性提高，提高服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要，提高校企合作、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平、国际化水平。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持筹建（培育）本科学校建设 | =0所 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0所 | 4 |  |  |
|  |  |  | 支持优质校建设 | =0所 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0所 | 4 |  |  |
|  |  |  | 支持1+X证书制度试点学校建设 | =1所 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1所 | 4 |  |  |
|  |  |  | 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设 | =0所 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0所 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 改扩建校舍质量达标率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 4 |  |  |
|  |  |  | 购置教学仪器设备质量达标率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 4 |  |  |
|  |  |  | 教师素质培训合格率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 4 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时下达资金 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月28日 | 4 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补资金规模 | <=3万元/个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要，重点支持一批优质中、高职学校和专业群率先发展，引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级 | =0 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0 | 4 |  |  |
|  |  |  | 通过实施1+X证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性 | 持续提高 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提高 | 4 |  |  |
|  |  |  | 服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要 | 持续提高 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提高 | 4 |  |  |
|  |  |  | 校企合作、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平、国际化水平 | 持续提高 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提高 | 4 |  |  |
|  |  |  | 职业院校教师队伍建设情况 | =0 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0 | 4 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 自治区城乡义务教育经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,486.20 |  | 1,486.20 |  | 1,183.44 |  | 10 |  | 79.63% |  | 4.91分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,486.20 |  | 1,486.20 |  | 1,183.44 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为稳定南疆四地州乡村教师队伍。为提高班主任工作积极性、提高班级管理水平。为保证中小学和幼儿园校园安全稳定，保护师生生命财产安全。对岳普湖县乡村教师发放补助，乡村教师补助人数2560人。为916名义务教育班主任发放津贴，义务教育班主任津贴补助班级数量916个。为保安人员发放工资，保安人员人数224人。通过项目的实施提升教师队伍建设情况，提升义务教育阶段班主任工作积极性。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县乡村教师补助当年度发放任务，乡村教师补助人数2560人。因乡村学校并入县直学校，部分教师补助标准降低，剩余资金结转至下一年继续使用。已完成916名义务教育班主任津贴当年度发放任务，义务教育班主任津贴补助班级数量916个。因招生人数减少，造成班主任人数下降，剩余资金结转至下一年继续使用。已完成保安人员工资当年度发放任务，保安人员人数224人。因学校合并，保安人数减少，剩余资金结转至下一年继续使用。预算执行率79.6%。通过项目的实施提升教师队伍建设情况，提升义务教育阶段班主任工作积极性。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村教师补助人数 | >=2560人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2560人 | 6 |  |  |
|  |  |  | 义务教育班主任津贴补助班级数量 | >=916个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =916个 | 6 |  |  |
|  |  |  | 保安人员人数 | >=224人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =224人 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：乡村学校并入县直学校，部分教师补助标准降低，保安人数减少，因招生人数减少，造成班主任人数下降，造成资金当年未全额支付，剩余资金结转下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =79.63% | 2.45 | 未完成原因：乡村学校并入县直学校，部分老师补助标准减少，保安人员减少，班主任人数减少造成资金当年未全额支付，剩余资金结转下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村教师补助标准（人均） | <=3344.5312元/人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2709.3878元/人 | 2.63 | 未完成原因：已完成乡村教师补助当年度发放任务，乡村学校并入县直学校，部分老师补助标准减少，造成资金当年未全额支付，剩余资金结转下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 保安工资补助标准（人均） | <=23303.5714元/人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17568.7232元/人 | 1.92 | 未完成原因：已完成保安工资当年度发放任务，乡村学校并入县直学校，保安人数减少，造成资金当年未全额支付，剩余资金结转下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 营养餐标准 | =0元/人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/人 | 5 |  |  |
|  |  |  | 班主任津贴补助标准（人均） | <=1179.0393元/人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1051.31元/人 | 3.65 | 未完成原因：已完成班主任津贴补助当年度发放任务，实际招生人数减少，造成班主任人数减少，造成资金当年未全额支付，剩余资金结转下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍建设情况 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  |  |
|  |  |  | 义务教育阶段班主任工作积极性 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
|  |  |  | 学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.56分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 自治区学生资助经费项目（中职免住宿费和教材费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 105.78 |  | 105.78 |  | 96.67 |  | 10 |  | 91.39% |  | 7.85分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 105.78 |  | 105.78 |  | 96.67 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为加大对中职学校学生的扶持力度，帮助学生顺利完成学业，为经济社会发展贡献力量，保障学校正常运转。为岳普湖县中等职业技术学校符合要求的1615名学生按照标准对学校进行中职院校免住宿费补贴。通过项目的实施保障高校家庭经济困难学生经济负担。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成岳普湖县中等职业技术学校1615名学生按照标准对学校进行中职院校免住宿费补贴当年度支付任务。预算执行率91.4%。通过项目的实施有效保障高校家庭经济困难学生经济负担。项目的受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区人民政府奖学金覆盖高校数量 | =0个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0个 | 6 |  |  |
|  |  |  | 伙食补助政策涉及高校 | =0个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0个 | 6 |  |  |
|  |  |  | 经费保障学生数量 | >=1615人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1615人 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =91.38% | 3.92 | 未完成原因：免住宿费补贴为经费类，资金按计划据实申请支出，当年支付任务已完成，剩余资金结转下一年使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：免住宿费补贴为经费类，资金按计划据实申请支出，当年支付任务已完成，剩余资金结转下一年使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区人民政府奖学金标准 | <=0元/人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 免住宿费、教材费标准（人均） | <=654.9845元/人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =598.5523元/人 | 5.49 | 未完成原因：免住宿费补贴为经费类，资金按计划据实申请支出，当年支付任务已完成，剩余资金结转下一年使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 高校伙食补贴标准 | =0元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 高校家庭经济困难学生经济负担 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
|  |  |  | 家长满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.26分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 自治区职业教育补助资金项目（中职生均公用经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 176.30 |  | 176.30 |  | 167.70 |  | 10 |  | 95.12% |  | 8.78分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 176.30 |  | 176.30 |  | 167.70 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据岳普湖县实际情况，为加大对中职学校学生的扶持力度，帮助学生顺利完成学业，为经济社会发展贡献力量，保障学校正常运转。普通高考未升学考生继续接受职业教育补助学生人数1615人。通过项目的实施提升职业教育教学水平，减轻中等职业学校学生家庭经济负担。 |  |  |  |  |  |  | 项目已完成中等职业技术学校公用经费当年度支付任务，普通高考未升学考生继续接受职业教育补助学生人数1615人。预算执行率95.1%。通过项目的实施有效提升职业教育教学水平，有效减轻中等职业学校学生家庭经济负担。项目受益人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普通高考未升学考生继续接受职业教育补助学生人数 | >=1615人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1615人 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 中等职业学校提标补助政策覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 职业院校设备采购合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95.12% | 7.02 | 未完成原因：已完成公用经费当年度支付任务，经费资金按计划据实申请支出，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：已完成公用经费当年度支付任务，经费资金按计划据实申请支出，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 普通高考未升学考生继续接受职业教育补助标准 | =0元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 中等职业学校公用经费补助标准（人均） | <=1091.6408元/人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1038.4158元/人 | 8.78 | 未完成原因：已完成公用经费当年度支付任务，经费资金按计划据实申请支出，剩余资金结转至下一年继续使用。采取的措施：做好后续资金审批资料准备工作，按时支付剩余项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 职业教育教学水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  |  |
|  |  |  | 中等职业学校学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 高校满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
|  |  |  | 教师、科研人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.58分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》