## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 疫情防控补助资金项目
主管部门 |  | 岳普湖县卫生局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 岳普湖县卫生局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 466 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 466 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 岳财社〔2020〕85号文，下达中央直达资金466万元。为了做好新冠肺炎病毒感染的疫情防控工作，采购防护隔离服228380件，核酸试剂64128份。项目的实施提高应对重大疫情和突发事件的能力，加大疫情防控工作宣传力度，提升群防群控水平。 | [5 empty] | 资金12月底到位，项目正在筹备中，相关项目资料已准备到位，正在审核中。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防护服隔离衣数量 |  |  | ≥228380件 | 0件 | 6.25 |  | 0 |  | 偏差原因：资金12月底到位，现阶段项目资料准备就序。改进措施 ：加快项目审批进度，待审批结束按计划进行项目资金支付。
|  |  | 核酸试剂数量 |  |  | ≥64128份 | 0份 | 6.25 |  | 0 |  | 偏差原因：资金13月底到位，现阶段项目资料准备就序。改进措施 ：加快项目审批进度，待审批结束按计划进行项目资金支付。
|  | 质量指标 | 核酸检测覆盖率 |  |  | =100% | 0% | 6.25 |  | 0 |  | 偏差原因：资金14月底到位，现阶段项目资料准备就序。改进措施 ：加快项目审批进度，待审批结束按计划进行项目资金支付。
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 0% | 6.25 |  | 0 |  | 偏差原因：资金15月底到位，现阶段项目资料准备就序。改进措施 ：加快项目审批进度，待审批结束按计划进行项目资金支付。
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 44166 | 0% | 6.25 |  | 0 |  | 偏差原因：资金16月底到位，现阶段项目资料准备就序。改进措施 ：加快项目审批进度，待审批结束按计划进行项目资金支付。
|  | 成本指标 | 防护服隔离衣成本 |  |  | ≤159.22万元 | 0万元 | 6.25 |  | 0 |  | 偏差原因：资金17月底到位，现阶段项目资料准备就序。改进措施 ：加快项目审批进度，待审批结束按计划进行项目资金支付。
|  |  | 核酸检测试剂成本 |  |  | ≤306.78万元 | 0万元 | 6.25 |  | 0 |  | 偏差原因：资金18月底到位，现阶段项目资料准备就序。改进措施 ：加快项目审批进度，待审批结束按计划进行项目资金支付。
|  |  | 项目总金额 |  |  | ≤466万元 | 0万元 | 6.25 |  | 0 |  | 偏差原因：资金19月底到位，现阶段项目资料准备就序。改进措施 ：加快项目审批进度，待审批结束按计划进行项目资金支付。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升群防群控水平 |  |  | 显著提高 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：资金21月底到位，现阶段项目资料准备就序。改进措施 ：加快项目审批进度，待审批结束按计划进行项目资金支付。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 加大疫情防控工作宣传力度 |  |  | 持续保障 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：资金23月底到位，现阶段项目资料准备就序。改进措施 ：加快项目审批进度，待审批结束按计划进行项目资金支付。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益被检测人员满意度 |  |  | ≥95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：资金24月底到位，现阶段项目资料准备就序。改进措施 ：加快项目审批进度，待审批结束按计划进行项目资金支付。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0
项目负责人： |  | 甄凤凯 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15026322501
经 办 人： |  | 阿不都克力木 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999092290