部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：困难群众救助补助资金项目

实施单位（公章）：岳普湖县民政局

主管部门（公章）：岳普湖县民政局

项目负责人（签章）：黄治国

填报时间：2025年03月03日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件与规定，旨在评价本项目实施的过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
在当前社会发展进程中，社会救助工作显得尤为重要，它不仅是困难群众基本生活权益的坚实保障，更是维护社会和谐稳定的关键一环。党和国家始终将社会救助体系建设置于重要位置，不断推动其完善与发展。中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《关于改革完善社会救助制度的意见》，从顶层设计的战略高度，为构建更加公平、可持续的社会救助体系指明了方向。该意见强调要全方位优化救助制度，确保困难群众能够应救尽救，让每一份救助都能精准送达最需要帮助的人手中。
国务院发布的《关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔2014〕47号），则进一步凸显了临时救助在应对群众突发性、紧迫性困难时的关键作用。这一制度的建立，为那些因突发事件、意外伤害等原因陷入急难困境的群众筑起了一道坚实的应急保障防线，确保他们在最困难的时候能够得到及时有效的救助。
此外，民政部、中央农村工作领导小组办公室、财政部、国家乡村振兴局四部门联合发布的《进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》（民发〔2022〕83号），更是将巩固拓展脱贫攻坚成果与社会救助兜底保障紧密结合起来。该通知明确了最低生活保障等社会救助扩围增效的具体任务，要求各地精准识别困难群众，不断提升救助效能，确保社会救助工作能够更加精准、更加有效地服务于广大困难群众。在这一系列政策的指引下，岳普湖县民政局积极响应，全力谋划并推进困难群众社会救助相关项目的实施。秉承以人民为中心的发展思想，努力为困难群众提供更加优质、更加高效的社会救助服务，为构建和谐社会、促进经济发展作出积极贡献。
2.主要内容及实施情况
（1）主要内容
城乡低保对象人数51151人，城乡特困人员救助人数162人，孤儿救助人数28人，临时救助人数2387人，政府购买服务机构数量2个，其他城乡生活救助人数1460人次。
（2）实施情况
项目实施前由项目负责人黄治国进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
项目实施主体:岳普湖县民政局。
项目实施时间：2024年1月-12月。
实施主体基本情况：该项目实施单位为岳普湖县民政局，岳普湖县民政局隶属于县人民政府，下设城乡低保中心、民政服务中心、社会园区管理办公室。
单位主要职能是：（1）认真贯彻落实国家和自治区关于民政工作的方针和政策及法律、法规，并协调实施和督促检查；研究提出全县民政事业发展规划；指导全县民政工作的改革和发展。（2）组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作，管理和保护革命烈士纪念建筑物；负责军队复员干部、退伍义务兵和转业士官（志愿兵）的接收安置、矛盾纠纷排查化解及培训、就业指导工作。（3）负责拟订全县社会救助规划，健全完善城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、生活无着的流浪乞讨人员救助和城乡低收入认定工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。（4）承担全县社会团体、民办非企业单位、基金会登记管理和监察责任。依法对全县性社会团体和全县内跨县（市）社会团体、基金会及全县各部门审查批准的民办非企业单位在全县内所设机构进行登记管理、年检和执行监察。（5）负责拟订全县社会福利事业发展规划；贯彻落实社会福利机构管理办法、福利彩票发行管理办法；负责老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。（6）贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。（7）组织协调救灾救济工作；负责组织灾情核查、统计上报和发布工作；组织自然灾害救助应急体系建设；接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救。（8）组织协调指导减灾工作，接受自治区减灾中心、地区减灾中心的业务指导；协调开展全县减灾各项重大活动。（9）拟订全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。（10）指导全县城乡基层政权和基层群众自治组织的建设。指导城市居民委员会建设，组织开展城市社区工作和社区服务工作，推动社区建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设。（11）承办全县行政区划和勘界工作。负责对乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界限变更及政府驻地迁移的审核报送；承办与毗邻县边界线的联检工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作；承办乡（镇）以上行政区划名称和边境地名命名、更名的审核报送；指导和规范全县地名标志的设置和管理。（12）拟订全县老龄事业发展规划；负责宣传、贯彻执行有关老龄工作的有关法律、法规、方针和政策；负责检查、监督老年人权益的保护工作；负责县老龄工作委员会办公室的工作，协调有关部门和单位开展涉老活动。（13）指导全县民政系统职工队伍建设；负责指导并监督全县民政系统行政执法责任制工作。（14）承办县人民政府交办的其他事项。
实施主体编制情况：岳普湖县民政局编制内实有财政拨款开支人员24人。其中：公务员4人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人。
4.资金投入情况
（1）项目资金安排落实情况分析
根据《关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(喀地财社〔2023〕109号)和《关于提前下达2024年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》(喀地财社〔2023〕110号)等文件，年初预算数17156.00万元，全年预算数为17229.00万元，其中：财政资金17229.00万元，其他资金0.00万元。
（2）项目资金总投入情况分析
截止2024年12月31日，实际到位项目资金17229.00万元，预算资金到位率为100%。
5.资金使用情况
截止2024年12月31日，本项目实际支付资金17229.00万元，预算执行率100%。项目资金主要用于岳普湖县困难群众救助补助。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目总体目标
城乡低保对象人数51151人，城乡特困人员救助人数162人，孤儿救助人数28人，临时救助人数2387人，政府购买服务机构数量2个，其他城乡生活救助人数1460人次。规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难；为生活无着落的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长；对农村留守儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪；提高孤儿生活保障水平，促进孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、获得性免疫缺陷综合征病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障；积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。
2.项目阶段性目标
前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。
组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。
项目投入：本项目预算安排总额为17229.00万元，为上级转移支付资金。
项目产出：城乡低保对象人数51151人，城乡特困人员救助人数162人，孤儿救助人数28人，临时救助人数2387人，政府购买服务机构数量2个，其他城乡生活救助人数1460人次。
项目效果：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难；为生活无着落的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长；对农村留守儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪；提高孤儿生活保障水平，促进孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、获得性免疫缺陷综合征病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障；积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。族群众基本权益，促进社会和谐稳定，弘扬传承中华优秀传统文化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
完整性主要体现在绩效评价过程的全面性和系统性。涵盖了对项目全过程的完整生命周期的评价，确保评价行为持续性，有利于不同阶段的项目评价信息相互支撑和验证。保证评价结论的科学性和权威性。
项目绩效评价过程中，应全面考虑项目的各个方面，包括项目的目标设定、实施过程、资源利用、风险控制、产出效果等。此外，完整性要求评价充分考虑项目效益的发挥贡献。
为了实现项目绩效评价的完整性，建立一套科学、合理、系统的评价指标体系。评价体系能够全面反映项目的特点和要求，确保评价的准确性和有效性。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件的规定，对“困难群众救助补助资金项目”开展本次部门项目支出绩效评价工作旨在评价财政项目的实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与项目评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。具体绩效评价的目的如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
3.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件的规定，以“困难群众救助补助资金项目”支出为对象所对应的预算资金，以本项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
4.绩效评价时间
本次绩效评价工作开展时间为2025年1月16日至2025年2月28日。
5.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、绩效评价组充分协商的基础上，绩效评价组细化了该项目的绩效评价指标体系。详见附件1综合评分表。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施管理规范性、城乡低保对象人数、城乡特困人员救助人数、孤儿救助人数、临时救助人数、政府购买服务机构数量、其他城乡生活救助人数、求助的流浪乞讨人员救助率、孤儿、获得性免疫缺陷综合征病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率、孤儿、获得性免疫缺陷综合征病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率、建立社会救助家庭居民经济状况核对机制的县（市、区）比例、低保资金社会化发放率、流浪乞讨人员救助执行当地支出标准、城乡居民低保保障率、特困供养保障率、向本行政区域各级民政部门下达中央财政困难群众救助补助资金、流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率、困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率、项目完成时间、城乡低保标准、城乡特困人员救助供养标准、孤儿救助标准、临时救助水平、政府购买服务预算支出控制数、其他城乡生活救助成本控制数、困难群众生活水平情况、帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况、政策知晓率、为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率、困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度、救助对象对社会救助实施的满意度。
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法、文献法、公众评判法等方法，总分由各项指标得分汇总形成。
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
4.绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等。详见：附件1综合评分表。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
“困难群众救助补助资金项目”采用的是计划标准，以事先制定的目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。通过将实际完成值与预定数据进行对比，发现偏差及时通知实施单位进行限期整改并反馈整改情况。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
1.前期准备阶段（2025年1月16日—1月18日）
根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，认真学习相关要求与规定，成立绩效评价组。绩效评价组开展项目绩效评价工作，首先开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。
作为绩效评价工作具体实施机构，绩效评价组成员构成如下：
黄学军任绩效评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作，对项目实施情况进行实地调查。
李俊杰、茹则古丽·艾买提、苏比努尔·亚森任绩效评价组成员，绩效评价工作职责对项目实施情况进行实地调查，负责资料审核等工作。
2.组织实施阶段（2025年1月19日—2月10日）
绩效评价组组长制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。绩效评价组成员收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。
3.分析评价阶段（2025年2月11日—2月15日）
绩效评价组根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。
4.撰写与提交评价报告阶段（2025年2月16日-2月21日）
绩效评价组根据收集项目评价资料撰写绩效评价报告。按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中的统一格式及文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.归集档案阶段（2025年2月22日-2月28日）
建立和落实档案管理制度，由绩效评价组将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经绩效评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析。项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。
在项目决策方面：立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项依据充分。项目按照规定的程序申请，经过必要的研究、论证和评估，立项程序规范。
在项目管理方面：本项目预算安排17229.00万元，实际支出17229.00万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
在项目效果方面：城乡低保对象人数达到了27704人，城乡特困人员救助人数达到了135人，孤儿救助人数达到了29人，临时救助人数达到了3947人，政府购买服务机构数量达到了1个，其他城乡生活救助人数达到了1468人次。项目预算执行率为100%。通过项目的实施规范了城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到了有效保障；统筹了城乡特困人员救助供养工作；规范实施了临时救助政策，实现了及时高效、救急解难，各项困难诉求得到了有效解决，项目效益得到了实现。救助对象对社会救助实施的满意度达到了100%。
（二）综合评价结论
运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程15分、项目产出35分、项目效益30分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（70分（含）—80分）；差（70分以下）。
本项目最终评分结果：总得分为97.79分，绩效评级为“优”。
具体得分情况如下:
1.项目决策指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
2.项目过程指标权重为15分，得分为15分，得分率为100%。
3.项目产出指标权重为35分，得分为32.79分，得分率为93.69%。
4.项目效益指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
5.项目满意度指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。
项目绩效评价评分情况表
指  标 A.项目决策 B.项目过程 C.项目产出 D.项目效益 E.项目满意度 合  计
权  重    20.00    15.00    35.00    20.00    10.00 100.00
得  分    20.00    15.00    32.79    20.00    10.00 97.79
得分率   100.00%   100.00%   93.69%   100.00%   100.00% 97.79%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.项目立项
项目立项指标从立项依据充分性、立项程序规范性2个方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
（1）立项依据充分性
该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据《关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(喀地财社〔2023〕109号)和《关于提前下达2024年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》(喀地财社〔2023〕110号)为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）立项程序规范性
根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的专家论证、评估及集体决策，保障了程序的规范性。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
2.绩效目标
绩效目标指标从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价，权重分值5分，实际得分5分。
（1）绩效目标合理性
制定了《困难群众救助补助资金项目实施方案》，明确了总体思路及目标。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（2）绩效指标明确性
项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目的三级指标设置与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。
3.资金投入
资金投入指标从预算编制科学性、资金分配合理性2个方面进行评价，权重分值7分，实际得分7分。
（1）预算编制科学性
项目为年初预算，根据项目需求编制，预算编制与单位职能相匹配，预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，编制准确可靠的数据和信息。确保预算内容与项目内容相匹配。项目投资额为17229.00万元，主要用于岳普湖县困难群众救助补助。
项目投资额与工作任务相匹配。预算编制的程序规范、透明，确保预算的公正性和公平性。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）资金分配合理性
项目进行全面的评估和分析，确定各个环节和部门的资金需求，确保资金的使用与项目的进展和目标实现紧密相关。通过合理的资金分配，确保项目的顺利进行，避免资金短缺或浪费，提高项目的整体效益。
资金分配时，优先满足关键任务的资金需求，确保项目按照计划和时间表进行。资金分配情况：城乡低保标准预算控制在156,226,550元以内，主要用于保障城乡低保对象的基本生活；城乡特困人员救助供养标准预算控制在1,906,440元以内，重点支持特困人员的基本生活供养；孤儿救助标准预算控制在591,330元以内，用于保障孤儿的基本生活和教育需求；临时救助水平预算控制在7,598,080元以内，用于解决困难群众的突发性、临时性困难；政府购买服务预算支出控制数在4,507,600元以内，用于通过购买服务提升社会救助的专业化水平；其他城乡生活救助成本控制数在1,460,000元以内，用于补充其他生活救助项目的支出。资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。

（二）项目过程情况。

过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为15分，实际得分15分，得分率为100%。
1.资金管理
资金管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
（1）资金到位率
财政资金及时足额到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，资金到位率为100%。预算资金按计划进度执行。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（2）预算执行率
预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率为100%。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（3）资金使用合规性
制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
2.组织实施
组织实施指标从管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施管理规范性3个方面进行评价，权重分值7分，实际得分7分。
（1）管理制度健全性
制定了《岳普湖县民政局项目经费管理办法》等相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用。项目的执行符合《岳普湖县民政局项目管理办法》等相关法律法规和管理规定。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
（2）制度执行有效性
对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
（3）项目实施管理规范性
①承接主体项目管理制度健全，项目实施符合相关项目管理规定；
②建立了实施领导机制并建立了完善的实施方案；
③建立了项目台账，台账记录全面、完整；
④能接受和配合相关部门的监督检查及绩效评价。
根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。

（三）项目产出情况。

产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由24个三级指标构成，权重分为35分，实际得分32.79分，得分率为93.69%。
1.产出数量
城乡低保对象人数年度指标值为大于等于51151人，实际完成值为27704人，未完成预期目标，根据评分标准，该指标扣0.92分,实际得1.08分。
未完成原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。
改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。
城乡特困人员救助人数年度指标值为大于等于162人，实际完成值为135人，未完成预期目标，根据评分标准，该指标扣0.33分,实际得1.67分。
未完成原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。
改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。
孤儿救助人数年度指标值为大于等于28人，实际完成值为29人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
偏差原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。
改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。
临时救助人数年度指标值为大于等于2387人，实际完成值为3947人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
偏差原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。
改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。
政府购买服务机构数量年度指标值为大于等于2个，实际完成值为1个，未完成预期目标，根据评分标准，该指标扣0.5分,实际得0.5分。
未完成原因：在年初设定政府购买服务机构目标数量时，主要参考了过往项目的历史完成数据，结合对本年度服务需求的初步评估，设定了两个服务机构的目标。但在实际执行过程中，由于市场环境的动态变化，同时，本年度服务项目的具体实施范围和内容在推进中进行了优化调整，使得单个服务机构凭借其专业优势和资源整合能力，便能够满足现阶段的服务需求。 改进措施：在期初制定方案时，不能仅依赖历史数据，还要深入调研市场、与专家和行业代表研讨，综合多维度信息科学预估；提前明确服务内容要求，制定详细采购计划，执行中密切跟踪服务进展与变化，建立动态调整机制。
其他城乡生活救助人数年度指标值为大于等于1460人次，实际完成值为1468人次，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出数量三级指标共计6个，指标从实际完成情况方面进行评价，权重分值9分，实际得分7.25分。
2.产出质量
求助的流浪乞讨人员救助率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
孤儿、获得性免疫缺陷综合征病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
孤儿、获得性免疫缺陷综合征病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
建立社会救助家庭居民经济状况核对机制的县（市、区）比例年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
低保资金社会化发放率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
流浪乞讨人员救助执行当地支出标准年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
城乡居民低保保障率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
特困供养保障率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
向本行政区域各级民政部门下达中央财政困难群众救助补助资金年度指标值为等于0%，实际完成值为0%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出质量三级指标共计9个，指标从质量达标方面进行评价，权重分值9分，实际得分9分。
3.产出时效
流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
项目完成时间年度指标值为等于2024年12月29日前，实际完成值为2024年12月19日，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出时效三级指标共计3个，指标从完成及时性方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
4.产出成本
城乡低保标准年度指标值为小于等于156226550元，实际完成值为150644647元，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
城乡特困人员救助供养标准年度指标值为小于等于1906440元，实际完成值为1906013.49元，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
孤儿救助标准年度指标值为小于等于591330元，实际完成值为462822.31元，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
临时救助水平年度指标值为小于等于7598080元，实际完成值为13789437.2元，未完成预期目标，根据评分标准，该指标扣0.45分,实际得0.55分。
未完成原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。
改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。
政府购买服务预算支出控制数年度指标值为小于等于4507600元，实际完成值为4019080元，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
其他城乡生活救助成本控制数年度指标值为小于等于1460000元，实际完成值为1468000元，未完成预期目标，根据评分标准，该指标扣0.01分,实际得0.99分。
未完成原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。
改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。
产出成本三级指标共计6个，指标从成本节约情况进行评价，权重分值9分，实际得分8.54分。

（四）项目效益情况。

效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.项目效益
（1）实施效益指标
实施效益指标从项目实施所产生的效益方面进行评价，权重分值20分，实际得分20分。
①项目实施的经济效益分析
本项目无此指标。
②项目实施的社会效益分析
困难群众生活水平情况年度指标值为有所提升，实际完成值为有所提升，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。实际得4分。
帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况年度指标值为有效保障，实际完成值为有效保障，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。实际得4分。
政策知晓率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。实际得4分。
为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。实际得4分。
困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度年度指标值为持续完善，实际完成值为持续完善，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。实际得4分。
③项目实施的生态效益分析
本项目无此指标。
④项目实施的可持续影响分析
本项目无此指标。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括满意度指标1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
1.满意度指标
满意度指标完成情况分析从关注社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度方面进行评价，权重分值10分，实际得分10分。
①救助对象对社会救助实施的满意度完成情况分析
本次采用线下纸质调查问卷的方式，旨在客观评价调查对象对本项目实施情况的满意度。每项指标的满意度分为三档，即“满意”、“基本满意”、“不满意”。各档次对应的分值比例为100%、80%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。依据已回收问卷汇总，其中：满意度=∑样本数（“满意”×1.0+“基本满意”×0.8+“不满意”×0）/总样本数×100%。本项目关于满意度调查共设置6个问题，本项目总体满意度的计算公式=∑6个问题的满意度/6。
评分规则设定为：满意度大于等于98%得10分；不足98%的大于等于80%得8分；不足80%的大于等于60%得5分；不足60%的不得分。该指标得分=满意度*该指标权重分值。
综合来看，受访对象的满意度分析结果为100%。因此按满意度权重计分：100%*10分=10分，满意度指标实际得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

“困难群众救助补助资金项目”预算执行率与绩效指标完成率存在偏差，项目预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率97.1%，偏差率为2.90%。
1.数量指标下“城乡低保对象人数”和“城乡特困人员救助人数”指标实际完成值未达预期，指标实际完成较预期出现负偏差。
未完成原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。
改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。
2.数量指标下“孤儿救助人数”和“临时救助人数”指标实际完成值超过预期，指标实际完成较预期出现正偏差。
偏差原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。
改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。
3.数量指标下“政府购买服务机构数量”指标实际完成值未达预期，指标实际完成较预期出现负偏差。
未完成原因：在年初设定政府购买服务机构目标数量时，主要参考了过往项目的历史完成数据，结合对本年度服务需求的初步评估，设定了两个服务机构的目标。但在实际执行过程中，由于市场环境的动态变化，同时，本年度服务项目的具体实施范围和内容在推进中进行了优化调整，使得单个服务机构凭借其专业优势和资源整合能力，便能够满足现阶段的服务需求。
改进措施：在期初制定方案时，不能仅依赖历史数据，还要深入调研市场、与专家和行业代表研讨，综合多维度信息科学预估；提前明确服务内容要求，制定详细采购计划，执行中密切跟踪服务进展与变化，建立动态调整机制。
4.经济成本指标下“临时救助水平”、“其他城乡生活救助成本控制数”指标实际完成值未达预期，指标实际完成较预期出现负偏差。
未完成原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。
改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。
5.满意度指标实际完成值优于预期值，指标实际完成较预期出现负偏差。
偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。
改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1.政策宣传多元化。充分利用线上线下多种渠道进行政策宣传。线上通过政府官网、社交媒体平台、民政公众号发布图文、视频等政策解读内容；线下组织宣传队伍深入社区、乡村举办宣讲会，发放宣传手册，使救助政策家喻户晓，提高了群众主动申请救助的意识。
2.精准排查机制。建立专业排查队伍，制定详细排查流程。工作人员深入社区、乡村，对困难群众进行全面摸底。运用信息化手段，整合民政、公安、人社等多部门数据，精准识别困难对象，确保符合条件的群众一个不漏地被纳入救助范围。
3.部门协同合作。加强与财政、医疗、教育、乡村振兴等多部门协同。在资金保障上，财政部门足额安排救助资金；医疗部门为困难群众提供医疗救助与便捷就医通道；教育部门落实教育资助政策；乡村振兴部门协助精准识别脱贫不稳定户等，形成社会救助合力。
（二）存在的问题及原因分析
1.救助对象动态管理难。部分困难群众家庭经济状况变化难以及时掌握。即便已建立精准排查机制，部分困难群众家庭经济状况变化难以及时掌握。困难群众自主申报意识淡薄，大多不会主动上报家庭经济状况的改变。同时，当前的信息收集渠道主要依赖基层工作人员定期走访和部门数据比对，在两次走访或数据更新间隔期间，群众家庭经济状况若发生变化，民政部门难以及时察觉。
2.社会力量参与不足。社会救助工作主要以政府主导，社会组织、企业、志愿者等社会力量参与程度不高。一方面是缺乏完善的社会力量参与激励机制，对参与社会救助的主体缺乏政策优惠、荣誉表彰等；另一方面，社会救助项目与社会力量对接平台不完善，双方信息不对称，阻碍了合作开展。
3.基层民政工作力量薄弱。基层民政工作人员承担大量救助业务，人员配备不足，工作任务繁重。同时，部分工作人员业务能力有待提升，对新政策、新流程理解不够深入，影响了救助工作效率与质量。这主要是由于基层民政部门编制有限，难以补充足够专业人员，且培训体系不完善，培训机会较少。
（三）下一步改进措施
1.优化救助对象动态管理机制。在原有定期走访基础上，细化核查周期，对低保、特困等重点救助对象加大核查频率。此外，成立专门的抽查小组，定期按照一定比例对救助对象进行随机抽查，重点关注家庭经济状况可能发生较大变化的群体，及时发现并调整救助情况。同时，通过社区公告、媒体报道、上门宣讲等多种方式，加大对救助对象主动申报义务的宣传力度。制作通俗易懂的宣传资料，详细说明家庭经济状况变化申报的重要性、流程及未申报的后果。同时，设立举报奖励机制，鼓励群众对隐瞒家庭经济变化的行为进行监督举报，对核实的举报给予一定奖励，营造良好的监督氛围。
2.完善激励机制。联合财政、税务等部门，制定针对社会力量参与社会救助的优惠政策。对参与救助的企业，按照捐赠额度给予一定比例的税收减免；对社会组织，在项目申报、资金扶持等方面给予优先考虑；对表现突出的志愿者，颁发荣誉证书，并在就业、升学等方面提供一定的政策倾斜。同时，定期评选 “社会救助爱心企业”“社会救助优秀志愿者”等，通过媒体广泛宣传，提高社会力量参与的积极性与荣誉感。
3.增加人员编制与合理调配。积极与编制部门沟通协调，根据基层民政工作实际需求，合理增加人员编制。优先招聘社会学、社会工作、社会保障等相关专业的高校毕业生，充实基层民政工作队伍。同时，对现有人员进行合理调配，根据工作人员的专业特长和工作能力，优化岗位设置，明确职责分工，提高工作效率。制定系统的基层民政工作人员培训计划，定期组织业务培训。培训内容涵盖最新的社会救助政策法规、信息化办公技能、沟通协调技巧等方面。采用线上线下相结合的培训方式，线上通过网络课程、直播讲座等形式，方便工作人员随时学习；线下邀请专家进行集中授课、案例分析和实地演练，增强培训的实效性。

七、有关建议

1.建议强化数据分析应用。在实时动态监测平台基础上，引入大数据分析模型，对收集到的困难群众家庭经济数据进行深度挖掘。通过分析家庭消费模式、收入波动趋势等，提前预判家庭经济状况变化风险，为精准调整救助策略提供数据支撑。
2.建议建立和完善跨区域信息联动机制。鉴于人口流动频繁，与周边县市及劳务输出集中地区建立社会救助信息共享与联动网络。当救助对象跨区域流动时，及时共享其救助档案和家庭经济状况信息，确保救助服务无缝对接。同时，共同制定跨区域救助协同工作流程，明确各方责任，保障流动困难群众的权益。
3.建议设立家庭经济状况变化提醒服务。借助短信、APP推送等方式，定期向救助对象发送家庭经济状况变化申报提醒信息。在重要政策调整或核查时间节点，加大提醒频率。同时，提供一对一的申报指导服务，通过电话、视频等方式，帮助救助对象完成申报流程，解决申报过程中的问题，进一步提高主动申报率。
4.建议开展社会救助志愿服务项目孵化。设立社会救助志愿服务项目孵化基地，为有意愿开展救助服务的志愿者团队提供项目策划、组织管理、资源对接等方面的培训与指导。对具有创新性和可行性的项目，给予启动资金支持和场地保障，帮助其成长为成熟的社会救助志愿服务项目，丰富社会救助服务供给。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。