部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：残疾人事业发展补助项目

实施单位（公章）：岳普湖县残疾人联合会

主管部门（公章）：岳普湖县残疾人联合会

项目负责人（签章）：张力

填报时间：2025年03月05日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件与规定，旨在评价本项目实施的过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
根据《中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见》(中发〔2008〕7号)文件精神，残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。这一事业的推进，不仅有利于维护残疾人的合法权益，促进社会公平正义，而且有助于实现全体人民共享改革发展成果；它能够调动残疾人的积极性、主动性和创造性，发挥他们在促进改革发展稳定中的重要作用，从而推动经济社会又好又快地发展；此外，它还有利于促进我国人权事业的全面发展，体现社会主义制度的优越性，并树立我国在国际社会中的良好形象。
通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，我们致力于帮助残疾人得到必要的托养照料。项目涵盖了为全疆残疾人家庭实施的一系列无障碍改造措施，这些措施包括地面平整及坡化、低位灶台（特别是为盲人家庭配备的灶台，还装有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（如洗手池扶手、坐便器扶手、沐浴扶手）、浴凳以及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等。这些无障碍设施的改造，旨在为残疾人提供更加便利和安全的生活环境。同时，项目还为残疾人康复和托养服务机构配置了康复、托养设备，以提升这些机构对残疾人的康复和托养能力。此外，项目还为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，以减轻他们的经济负担，确保他们能够获得必要的支持和服务。
2.主要内容及实施情况
（1）主要内容
对663名残疾人基本康复服务人员、26名残疾儿童康复救助人员、15户“五个一”文化进残疾人家庭、33名残疾人托养、23名农村实用技术培训、15名残疾评定、5名爱心天使助学、361名配置辅助器具残疾人、55名社区康复协调员培训、5场次全国爱耳日和全国残疾预防日宣传补贴、2名残疾人日间照料补贴发放，3台脑电治疗仪、3台高压低频脉冲治疗机、1台空气压力脑循环综合治疗仪、1台星空顶方舱的设备采购。接受农村实用技术培训的残疾人掌握3门的生产技能。
（2）实施情况
项目实施前由项目负责人张力进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
项目实施主体:岳普湖县残疾人联合会。
项目实施时间：2024年1月-12月。
实施主体基本情况：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系。动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造，建设和预防工作，协助落实对残疾人的各种优惠政策创造良好的条件和环境，协助残疾人平等参与社会生活。承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
实施主体编制情况：岳普湖县残疾人联合会行政参公编制人员5名、行政事业编制人员1名。
4.资金投入情况
（1）项目资金安排落实情况分析
根据《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社〔2023〕68号）、《关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社〔2023〕103号）、《关于拨付2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社〔2024〕8号）、《关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（残疾人事业）资金预算的通知》（喀地财综〔2024〕11号）等文件，年初预算数102.05万元，全年预算数为150.94万元，其中：财政资金150.94万元，其他资金0.00万元。
（2）项目资金总投入情况分析
截止2024年12月31日，实际到位项目资金150.94万元，预算资金到位率为100%。
5.资金使用情况
截止2024年12月31日，本项目实际支付资金148.54万元，预算执行率98.40%。项目资金主要用于提升残疾人康复服务水平。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目总体目标
对663名残疾人基本康复服务人员、26名残疾儿童康复救助人员、15户“五个一”文化进残疾人家庭、33名残疾人托养、23名农村实用技术培训、15名残疾评定、5名爱心天使助学、361名配置辅助器具残疾人、55名社区康复协调员培训、5场次全国爱耳日和全国残疾预防日宣传补贴、2名残疾人日间照料补贴发放，3台脑电治疗仪、3台高压低频脉冲治疗机、1台空气压力脑循环综合治疗仪、1台星空顶方舱的设备采购。接受农村实用技术培训的残疾人掌握3门的生产技能。项目实施提升残疾人康复服务水平。改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围。提高残疾人融入社会生活能力。
2.项目阶段性目标
前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。
组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。
项目投入：本项目预算安排总额为150.94万元，为中央转移支付资金。
项目产出：对663名残疾人基本康复服务人员、26名残疾儿童康复救助人员、15户“五个一”文化进残疾人家庭、33名残疾人托养、23名农村实用技术培训、15名残疾评定、5名爱心天使助学、361名配置辅助器具残疾人、55名社区康复协调员培训、5场次全国爱耳日和全国残疾预防日宣传补贴、2名残疾人日间照料补贴发放，3台脑电治疗仪、3台高压低频脉冲治疗机、1台空气压力脑循环综合治疗仪、1台星空顶方舱的设备采购。接受农村实用技术培训的残疾人掌握3门的生产技能。
项目效果：本项目的实施提升残疾人康复服务水平。改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围。提高残疾人融入社会生活能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
完整性主要体现在绩效评价过程的全面性和系统性。涵盖了对项目全过程的完整生命周期的评价，确保评价行为持续性，有利于不同阶段的项目评价信息相互支撑和验证。保证评价结论的科学性和权威性。
项目绩效评价过程中，应全面考虑项目的各个方面，包括项目的目标设定、实施过程、资源利用、风险控制、产出效果等。此外，完整性要求评价充分考虑项目效益的发挥贡献。
为了实现项目绩效评价的完整性，建立一套科学、合理、系统的评价指标体系。评价体系能够全面反映项目的特点和要求，确保评价的准确性和有效性。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件的规定，对“残疾人事业发展补助项目”开展本次部门项目支出绩效评价工作旨在评价财政项目的实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与项目评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。具体绩效评价的目的如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
3.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件的规定，以“残疾人事业发展补助项目”支出为对象所对应的预算资金，以本项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
4.绩效评价时间
本次绩效评价工作开展时间为2025年1月16日至2025年2月28日。
5.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、绩效评价组充分协商的基础上，绩效评价组细化了该项目的绩效评价指标体系。详见附件1综合评分表。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施管理规范性、残疾人基本康复服务人数、残疾儿童康复救助人员、“五个一”文化进残疾人家庭、残疾人托养人数、农村实用技术培训人员、残疾评定人数、爱心天使助学人员、配置辅助器具残疾人数、社区康复协调员培训人数、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传次数、接受农村实用技术培训的残疾人掌握生产技能、残疾人日间照料人数、脑电治疗仪数量、高压低频脉冲治疗机数量、空气压力脑循环综合治疗仪数量、星空顶方舱数量、有需求的困难残疾人得到基本康复服务率、补助资金到位及时率、资金支付完成时间、残疾人基本康复服务补助费用、残疾儿童康复救助补助费用、文化进残疾人家庭“五个一”补助费用、残疾人托养补助费用、农村实用技术培训补贴费用、残疾评定补贴费用、爱心天使助学补助费用、配置辅助器具残疾人补助费用、社区康复协调员培训补贴费用、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传费用、残疾人日间照料费用、脑电治疗仪成本、高压低频脉冲治疗机成本、空气压力脑循环综合治疗仪成本、星空顶方舱成本、残疾人康复服务水平、残疾人融入社会生活能力、残疾人及其家属对残疾人服务的满意度。
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法、文献法、公众评判法等方法，总分由各项指标得分汇总形成。
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
4.绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等。详见：附件1综合评分表。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
“残疾人事业发展补助项目”采用的是计划标准，以事先制定的目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。通过将实际完成值与预定数据进行对比，发现偏差及时通知实施单位进行限期整改并反馈整改情况。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
1.前期准备阶段（2025年1月16日—1月18日）
根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，认真学习相关要求与规定，成立绩效评价组。绩效评价组开展项目绩效评价工作，首先开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。
作为绩效评价工作具体实施机构，绩效评价组成员构成如下：
张力任绩效评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作，对项目实施情况进行实地调查。
米仁尼沙·牙森、阿依谢姆古丽·艾萨任绩效评价组成员，绩效评价工作职责对项目实施情况进行实地调查，负责资料审核等工作。
2.组织实施阶段（2025年1月19日—2月10日）
绩效评价组组长制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。绩效评价组成员收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。
3.分析评价阶段（2025年2月11日—2月15日）
绩效评价组根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。
4.撰写与提交评价报告阶段（2025年2月16日-2月21日）
绩效评价组根据收集项目评价资料撰写绩效评价报告。按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中的统一格式及文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.归集档案阶段（2025年2月22日-2月28日）
建立和落实档案管理制度，由绩效评价组将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经绩效评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析。项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。
在项目决策方面：立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项依据充分。项目按照规定的程序申请，经过必要的研究、论证和评估，立项程序规范。
在项目管理方面：本项目预算安排150.94万元，实际支出148.54万元，预算执行率98.40%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
在项目效果方面：已完成对663名残疾人基本康复服务人员、24名残疾儿童康复救助人员、15户“五个一”文化进残疾人家庭、33名残疾人托养、23名农村实用技术培训、15名残疾评定、5名爱心天使助学、361名配置辅助器具残疾人、55名社区康复协调员培训、5场次全国爱耳日和全国残疾预防日宣传补贴、2名残疾人日间照料补贴发放，3台脑电治疗仪、3台高压低频脉冲治疗机、1台空气压力脑循环综合治疗仪、1台星空顶方舱的设备采购的补助发放。接受农村实用技术培训的残疾人掌握3门的生产技能。预算执行率为98.40%。项目实施提升残疾人康复服务水平。改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围。提高残疾人融入社会生活能力。残疾人及其家属对残疾人服务的满意度为100%。
（二）综合评价结论
运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程15分、项目产出35分、项目效益30分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（70分（含）—80分）；差（70分以下）。
本项目最终评分结果：总得分为99.90分，绩效评级为“优”。
具体得分情况如下:
1.项目决策指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
2.项目过程指标权重为15分，得分为14.95分，得分率为99.67%。
3.项目产出指标权重为35分，得分为34.95分，得分率为99.86%。
4.项目效益指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
5.项目满意度指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%。
具体打分情况详见：附件1综合评分表。
项目绩效评价评分情况表
指 标 A.项目决策 B.项目过程 C.项目产出 D.项目效益 E.项目满意度 合  计
权 重 20.00    15.00    35.00    20.00    10.00    100.00
得 分 20.00    14.95    34.95    20.00    10.00    99.90
得分率 100.00%  99.67%   99.86%   100.00%         100.00%  99.90%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.项目立项
项目立项指标从立项依据充分性、立项程序规范性2个方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
（1）立项依据充分性
该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》、《关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知》、《关于拨付2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》、《关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（残疾人事业）资金预算的通知》文为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）立项程序规范性
根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的专家论证、评估及集体决策，保障了程序的规范性。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
2.绩效目标
绩效目标指标从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价，权重分值5分，实际得分5分。
（1）绩效目标合理性
制定了《残疾人事业发展补助项目实施方案》，明确了总体思路及目标。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（2）绩效指标明确性
项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目的三级指标设置与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。
3.资金投入
资金投入指标从预算编制科学性、资金分配合理性2个方面进行评价，权重分值7分，实际得分7分。
（1）预算编制科学性
项目为年初预算，根据项目需求编制，预算编制与单位职能相匹配，预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，编制准确可靠的数据和信息。确保预算内容与项目内容相匹配。项目投资额为150.94万元，主要是提升残疾人康复服务水平。
项目投资额与工作任务相匹配。预算编制的程序规范、透明，确保预算的公正性和公平性。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）资金分配合理性
项目进行全面的评估和分析，确定各个环节和部门的资金需求，确保资金的使用与项目的进展和目标实现紧密相关。通过合理的资金分配，确保项目的顺利进行，避免资金短缺或浪费，提高项目的整体效益。
资金分配时，优先满足关键任务的资金需求，确保项目按照计划和时间表进行。资金分配情况：残疾人补助费用114.34万元、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传费0.50万元、设备采购费用36.10万元，总计150.94万元。资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。

（二）项目过程情况。

过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为15分，实际得分14.95分，得分率为99.67%。
1.资金管理
资金管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面进行评价，权重分值8分，实际得分7.95分。
（1）资金到位率
财政资金及时足额到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，资金到位率为100%。预算资金按计划进度执行。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（2）预算执行率
预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率为98.40%。根据评分标准，该指标扣分，实际得分2.95分。
（3）资金使用合规性
制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
2.组织实施
组织实施指标从管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施管理规范性3个方面进行评价，权重分值7分，实际得分7分。
（1）管理制度健全性
制定了《岳普湖县残疾人联合会项目经费管理办法》等相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用。项目的执行符合《岳普湖县残疾人联合会项目管理办法》等相关法律法规和管理规定。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
（2）制度执行有效性
对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
（3）项目实施管理规范性
①承接主体项目管理制度健全，项目实施符合相关项目管理规定；
②建立了实施领导机制并建立了完善的实施方案；
③建立了项目台账，台账记录全面、完整；
④能接受和配合相关部门的监督检查及绩效评价。
根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。

（三）项目产出情况。

产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由34个三级指标构成，权重分为35分，实际得分34.95分，得分率为99.86%。
1.产出数量
残疾人基本康复服务人员年度指标值为大于等于663人，实际完成值为663人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
残疾儿童康复救助人员年度指标值为大于等于26人，实际完成值为24人，未完成预期目标，根据评分标准，该指标扣分0.04分，实际得分0.52分。
未完成原因：目前，2位接受康复的儿童已进行为期2个月的康复治疗，但尚未达到6-10个月的康复期限，因此2名残疾儿童未能满足补助发放的标准。
改进措施：待这2位儿童的康复期届满后，将立即申请并发放相应的补助资金。
“五个一”文化进残疾人家庭年度指标值为大于等于15户，实际完成值为15户，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
残疾人托养人数年度指标值为大于等于33人，实际完成值为33人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
农村实用技术培训人数年度指标值为大于等于23人，实际完成值为23人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
残疾评定人数年度指标值为大于等于15人，实际完成值为15人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
爱心天使助学人数年度指标值为大于等于5人，实际完成值为5人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
配置辅助器具残疾人数年度指标值为大于等于361人，实际完成值为361人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
社区康复协调员培训人数年度指标值为大于等于55人，实际完成值为55人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
全国爱耳日和全国残疾预防日宣传次数年度指标值为大于等于5场次，实际完成值为5场次，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
接受农村实用技术培训的残疾人掌握生产技能年度指标值为大于等于3门，实际完成值为3门，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
残疾人日间照料人数年度指标值为大于等于2人，实际完成值为2人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
脑电治疗仪数量年度指标值为大于等于3台，实际完成值为3台，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
高压低频脉冲治疗机数量年度指标值为大于等于3台，实际完成值为3台，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
空气压力脑循环综合治疗仪数量年度指标值为大于等于1台，实际完成值为1台，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
星空顶方舱数量年度指标值为大于等于1台，实际完成值为1台，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出数量三级指标共计16个，指标从实际完成情况方面进行评价，权重分值9分，实际得分8.96分。
2.产出质量
有需求的残疾人得到基本康复率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出质量三级指标共计1个，指标从质量达标方面进行评价，权重分值9分，实际得分9分。
3.产出时效
补助资金到位及时率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
资金支付完成时间年度指标值为2024年12月30日前，实际完成值为2024年11月20日，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出时效三级指标共计2个，指标从完成及时性方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
4.产出成本
残疾人基本康复服务补助费用年度指标值为小于等于312.97元/人，实际完成值为312.97元/人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
残疾儿童康复救助补助费用年度指标值为小于等于15720.767元/人，实际完成值为16030.83元/人，未完成预期目标，根据评分标准，该指标扣分0.01分，实际得分0.59分。
未完成原因：目前，2位接受康复的儿童已进行为期2个月的康复治疗，但尚未达到6-10个月的康复期限，因此2名残疾儿童未能满足补助发放的标准。
改进措施：待这2位儿童的康复期届满后，将立即申请并发放相应的补助资金。
文化进残疾人家庭“五个一”补助费用年度指标值为小于等于500元/户，实际完成值为500元/户，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
残疾人托养补助费用年度指标值为小于等于2969.697元/人，实际完成值为2969.697元/人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
农村实用技术培训补贴费用年度指标值为小于等于1500元/人，实际完成值为1500元/人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
残疾评定补贴费用年度指标值为小于等于150元/人，实际完成值为150元/人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
爱心天使助学补助费用年度指标值为小于等于2000元/人，实际完成值为2000元/人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
配置辅助器具残疾人补助费用年度指标值为小于等于1000元/人，实际完成值为1000元/人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
社区康复协调员培训补贴费用年度指标值为小于等于200元/人，实际完成值为200元/人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
全国爱耳日和全国残疾预防日宣传费用年度指标值为小于等于1000元/场次，实际完成值为1000元/场次，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
残疾人日间照料费用年度指标值为小于等于1500元/人，实际完成值为1500元/人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
脑电治疗仪成本年度指标值为小于等于73000元/台，实际完成值为73000元/台，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
高压低频脉冲治疗机成本年度指标值为小于等于22500元/台，实际完成值为22500元/台，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
空气压力脑循环综合治疗仪成本年度指标值为小于等于35000元/台，实际完成值为35000元/台，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
星空顶方舱成本年度指标值为小于等于39450元/台，实际完成值为39450元/台，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出成本三级指标共计15个，指标从成本节约情况进行评价，权重分值9分，实际得分8.99分。

（四）项目效益情况。

效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.项目效益
（1）实施效益指标
实施效益指标从项目实施所产生的效益方面进行评价，权重分值20分，实际得分20分。
①项目实施的经济效益分析
本项目无此指标。
②项目实施的社会效益分析
残疾人康复服务水平年度指标值为有所提高，实际完成值为有所提高，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，实际得10分。
残疾人融入社会生活能力年度指标值为有效提高，实际完成值为有效提高，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，实际得10分。
③项目实施的生态效益分析
本项目无此指标。
④项目实施的可持续影响分析
本项目无此指标。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括满意度指标1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
1.满意度指标
满意度指标完成情况分析从关注社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度方面进行评价，权重分值10分，实际得分10分。
①残疾人及其家属对残疾人服务的满意度完成情况分析。
本次采用线下纸质调查问卷的方式，旨在客观评价调查对象对本项目实施情况的满意度。每项指标的满意度分为三档，即“满意”、“基本满意”、“不满意”。各档次对应的分值比例为100%、80%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。依据已回收问卷汇总，其中：满意度=∑样本数（“满意”×1.0+“基本满意”×0.8+“不满意”×0）/总样本数×100%。本项目关于满意度调查共设置6个问题，本项目总体满意度的计算公式=∑6个问题的满意度/6。
评分规则设定为：满意度大于等于98%得10分；不足98%的大于等于80%得8分；不足80%的大于等于60%得5分；不足60%的不得分。该指标得分=满意度*该指标权重分值。
综合来看，受访对象的满意度分析结果为100%。因此按满意度权重计分：100%*10分=10分，满意度指标实际得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

“残疾人事业发展补助项目”预算执行率与绩效指标完成率存在偏差，项目预算执行率为98.40%，项目绩效指标总体完成率99.80%，偏差率为1.40%。
1.项目预算执行未达年初预期、数量指标下的“残疾儿童康复救助人员”、成本指标下的“残疾儿童康复救助补助费用”实际完成未达预期，指标实际完成较预期出现负偏差。
未完成原因：目前，2位接受康复的儿童已进行为期2个月的康复治疗，但尚未达到6-10个月的康复期限，因此2名残疾儿童未能满足补助发放的标准。
改进措施：待这2位儿童的康复期届满后，将立即申请并发放相应的补助资金。
2.满意度指标实际完成值优于预期值，指标实际完成较预期出现正偏差。
偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。
改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1.强化监督考核。为了确保项目能够顺利进行并取得预期的成效，必须加强项目监管力度，确保项目受益人员能够真正享受到项目所产生的效益。为此，需要安排项目分管领导，负责项目执行过程中的监督管理工作，确保项目按照既定目标和计划进行。同时，要跟踪考核机制的完善，保障其运行有效，确保考核的公正性和透明度。结合项目完成情况和工作实施的具体情况，强化考核验收，确保每个环节都达到预期的标准和要求。
2.改善了残疾人生活质量，提升了政府关心、帮扶弱势群体的民生形象。通过一系列的措施和政策，显著改善了残疾人的生活质量，使他们能够更好地融入社会，享受平等的权利和机会。同时，这些举措也提升了政府在关心和帮扶弱势群体方面的民生形象，展现了政府的责任和担当。此外，残疾人服务机构的设施及保障能力也得到了显著提升，为残疾人提供了更加专业和人性化的服务，进一步改善了他们的生活状况。
（二）存在的问题及原因分析
1.专业素质亟待提升：相关服务人员在专业知识方面较为欠缺，这直接影响了其专业素养和服务水平。为满足特殊群体的需求并提升服务质量，相关服务人员的专业素质亟需加强和提升。
2.政策宣传方式单一：目前，政策宣传渠道较为单一，导致政策知晓率不高。为使更多有需求的人了解和掌握相关政策，亟需采取多样化宣传手段，以提高政策的普及度和公众的参与度。
（三）下一步改进措施
1.提升服务人员专业素养：为了更好地服务残疾人群体，加强对相关服务人员的培训和教育工作，提高他们的专业素养和服务水平。通过定期的培训课程和实践操作，提升服务人员的服务质量和公信力。
2.强化政策宣传：为了让更多的残疾人了解并受益于残疾人服务政策，可利用多种渠道进行宣传，包括但不限于线上平台、社区公告、宣传册发放等，以提高政策的知晓率。同时，我们还将加强政策落实情况的监督检查，确保政策真正落到实处，惠及每一位残疾人群体，为他们提供必要的支持和帮助。

七、有关建议

1.加强资源整合与共享：为了更好地服务于残疾人，应当充分利用医疗、教育、康复机构等多方面的资源，实现这些资源的共享。通过与相关机构建立稳固的合作机制，可以共同为残疾人提供更加全面和优质的服务，确保他们能够获得必要的支持和帮助。
2.提高政策可操作性和精准性：为了确保政策能够有效地服务于残疾人，需要优化资金支出的方向，确保资金能够用在最需要的地方。同时，我们应当结合当前的就业形势和工作任务的变化，对政策进行动态的调整和优化，以确保政策能够紧跟残疾人事业发展的步伐，满足他们实际的需求。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。