岳普湖县卫生健康委员会2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

县卫健委贯彻落实党中央、自治区党委关于卫生健康工作的方针政策和决策布置和地委县委工作要求，在履行职责过程中加强党对卫生健康工作的集中统一领导的主要职责是：组织实施国民健康政策，卫生健康事业发展法规草案，政策、规划规章和标准。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

### 二、机构设置及人员情况

岳普湖县卫生健康委员会2024年度，实有人数56人，其中：在职人员22人，减少45人；离休人员0人，增加0人；退休人员34人,增加5人。

岳普湖县卫生健康委员会无下属预算单位，下设7个科室，分别是：行政办公室、财务股、医政股、药政股、项目办公室、计生股、妇幼基层股。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,560.34万元，其中：本年收入合计4,557.84万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2.50万元。

2024年度支出总计4,560.34万元，其中：本年支出合计4,557.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.50万元。

收入支出总体与上年相比，减少24,408.94万元，下降84.26%，主要原因是：本年减少YQ防控经费、传染病医院建设项目、医养结合中心建设项目、亚定点医院建设项目、突发公共卫生事件应急处理－专用材料，工程款，集中隔离点伙食费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入4,557.84万元，其中：财政拨款收入4,287.39万元，占94.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入270.45万元，占5.93%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出4,557.84万元，其中：基本支出889.85万元，占19.52%；项目支出3,667.99万元，占80.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,287.39万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,287.39万元。财政拨款支出总计4,287.39万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,287.39万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少24,103.77万元，下降84.90%，主要原因是：本年减少YQ防控经费、传染病医院建设项目、医养结合中心建设项目、亚定点医院建设项目、突发公共卫生事件应急处理－专用材料，工程款，集中隔离点伙食费。与年初预算相比，年初预算数5,490.42万元，决算数4,287.39万元，预决算差异率-21.91%，主要原因是：基本公共卫生补助、基本药物补助、公立医院改革补助、医疗服务保障能力提升项目年初预算由本单位做，决算由各卫生院、医院支出，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,017.57万元，占本年支出合计的88.15%。与上年相比，减少1,373.59万元，下降25.48%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年减少YQ防控经费、JHSY奖励金、突发公共卫生事件应急处理－专用材料，工程款，集中隔离点伙食费。与年初预算相比,年初预算数5,181.22万元，决算数4,017.57万元，预决算差异率-22.46%，主要原因是：基本公共卫生补助、基本药物补助、公立医院改革补助、医疗服务保障能力提升项目年初预算由本单位做，决算由各卫生院、医院支出，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)425.43万元,占10.59%。

2.卫生健康支出(类)3,525.53万元,占87.75%。

3.住房保障支出(类)66.61万元,占1.66%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为37.17万元，比上年决算增加8.94万元，增长31.67%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为82.28万元，比上年决算减少16.61万元，下降16.80%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为6.24万元，比上年决算减少36.63万元，下降85.44%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算数为299.75万元，比上年决算增加299.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增儿童福利－托育服务建设项目。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为660.23万元，比上年决算减少265.56万元，下降28.68%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为246.26万元，比上年决算增加246.26万元，增长100.00%,主要原因是：本年全部村医生工资由本单位发放，导致经费增加。

7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为39.75万元，比上年决算增加39.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增基本药物制度补助。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为292.64万元，比上年决算增加275.90万元，增长1,648.15%,主要原因是：本年增加基本公共卫生服务补助－乡镇卫生院村医随访补助。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为1,022.02万元，比上年决算增加1,022.02万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，全民健康体检费上年在其他公共卫生支出科目列支，本年调整至重大公共卫生服务科目列支，导致经费增加。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):支出决算数为334.32万元，比上年决算减少1,882.69万元，下降84.92%,主要原因是：本年减少突发公共卫生事件应急处理－专用材料，工程款，集中隔离点伙食费。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少807.29万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，全民健康体检费上年在其他公共卫生支出科目列支，本年调整至重大公共卫生服务科目列支，导致经费减少。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为892.98万元，比上年决算减少226.35万元，下降20.22%,主要原因是：本年JHSY奖励金、计生专干补助较上年减少。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为35.21万元，比上年决算减少17.82万元，下降33.60%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.11万元，比上年决算减少1.68万元，下降44.33%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为66.61万元，比上年决算减少11.56万元，下降14.79%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出889.85万元，其中：人员经费865.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费23.86万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计269.82万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入269.82万元。政府性基金预算财政拨款支出总计269.82万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出269.82万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少22,730.18万元，下降98.83%，主要原因是：本年定点医院、传染病医院、医养结合建设项目等项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数309.20万元，决算数269.82万元，预决算差异率-12.74%，主要原因是：年中调减岳普湖县3岁以下婴幼儿服务中心建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出269.82万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年定点医院、传染病医院、医养结合建设项目等项目资金较上年减少。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为269.82万元，比上年决算增加269.82万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加岳普湖县3岁以下婴幼儿托育建设项目。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.36万元，比上年减少3.50万元，下降72.02%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占100.00%，比上年减少3.50万元，下降72.02%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.36万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.36万元，决算数1.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.36万元，决算数1.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度岳普湖县卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出23.86万元，比上年减少0.72万元，下降2.93%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额93.74万元，其中：政府采购货物支出10.36万元、政府采购工程支出80.60万元、政府采购服务支出2.77万元。

授予中小企业合同金额91.03万元，占政府采购支出总额的97.11%，其中：授予小微企业合同金额91.03万元，占政府采购支出总额的97.11%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋2,108.96平方米，价值273.54万元。车辆11辆，价值162.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额51,242.85万元，实际执行总额50,355.82万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数9,254.36万元，全年执行数9,161.75万元。预算绩效管理取得的成效：1.防范风险管理。建立完善的项目风险管理机制，对项目实施过程中出现的问题进行预测和评估，并提前制定应对措施，以降低项目风险。2.确认欠款情况。首先详细了解欠款金额、欠款时间等具体情况，并核对相关合同、协议等文件，确保欠款信息的准确性。发现的问题及原因：1.人员配备不足：过于重视项目短期行为，人员配备方面存在不足。导致项目管理过程中出现疏漏和错误。2.缺乏有效的还款计划：无法有序地推进还款工作，也无法与债权人进行有效的沟通。下一步改进措施：1.灵活调配资源，以弥补人力资源的不足。强化团队协作，优化团队结构，提高团队效率。2.制定合理的还款计划：根据还款能力制定合理的还款计划。计划具有可行性和可持续性，确保按时还款。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 21,933.56 | 51,242.85 | 50,355.82 | 10 | 98.27% | 9.83 |  |
|  | 上级资金： | 4,933.90 | 8,298.59 | 7,411.56 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 16,999.66 | 16,459.86 | 16,459.86 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 0.00 | 26,484.40 | 26,484.40 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 签约107个家庭医生团队的服务医护人员500名。提高医疗资源的配置效率，保障地方传染病救治全面覆盖。加强新生儿疾病、适龄妇女“两癌”的筛查。推动基本公共服务均等化水平的提高。 |  |  | 现阶段已成功地实施了常态化的YQ防控措施，并且积极推进了紧密型县域医共体建设工作，使得医疗与预防的结合取得了显著的成效。已全面完成了全民健康体检工作。成功签约了由506名专业的服务医护人员组成的107个家庭医生团队。为充分发挥单位的职责和效能，显著提高医疗资源的配置效率，确保地方传染病的救治工作能够全面覆盖。加强对新生儿疾病以及适龄妇女“两癌”的筛查工作。履职效能的目标是推动基本卫生服务的均等化水平，让县域居民都能享受到公平、高质量的医疗服务。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 家庭医生签约团队 | >=107个 | 工作计划 | 18 | 107个 | 100 | 18 |
|  |  | 家庭签约服务医护人员 | >=500人 | 工作计划 | 18 | 506人 | 101.2 | 18 |
|  | 质量指标 | 地方传染病救治覆盖率 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
|  |  | 新生儿疾病筛查率 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
|  |  | 适龄妇女“两癌”筛查覆盖率 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 109.00 |  | 138.00 |  | 138.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 109.00 |  | 138.00 |  | 138.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障2个公立医院岳普湖县人民医院、岳普湖县中医医院改革经费。项目实施协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付方式改革。建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量。 |  |  |  |  |  |  | 现阶段已保障2个公立医院岳普湖县人民医院、岳普湖县中医医院改革经费。预算执行率为100%。项目实施协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付方式改革。建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量。受益患者满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗改革公立医院数量 | >=2家 | 计划标准 | 2家 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2家 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 经费使用合规性 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 2023年9月14日 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月30日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 县人民医院药品价格补助经费 | <=97.646万元 | 预算支出标准 | 120.43万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =97.646万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 县中医医院药品价格补助经费 | <=40.354万元 | 预算支出标准 | 37.57万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.354万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付方式改革 | 有效协调 | 计划标准 | 有效协调 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效协调 | 10 |  |  |
|  |  |  | 建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量 | 显著提高 | 计划标准 | 显著提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 400.00 |  | 402.90 |  | 402.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400.00 |  | 402.90 |  | 402.90 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 支持1家岳普湖县人民医院、1家维吾尔医医院、1家巴依阿瓦提乡卫生院、1家阿洪鲁库木乡卫生院的能力建设。通过结合县医院专科发展基础相应硬件设备,完善后勤保障设施。远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设。进一步完善县域医疗卫生服务体系,不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。 |  |  |  |  |  |  | 现阶段已支持2家县医院，其中：岳普湖县人民医院、维吾尔医医院；2家基层医疗机构，其中：巴依阿瓦提乡卫生院、阿洪鲁库木乡卫生院的能力建设资金支付。预算执行率为100%。通过项目的实施结合县医院专科发展基础相应硬件设备,完善后勤保障设施。远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设。进一步完善县域医疗卫生服务体系,不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。受益患者满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受支持脱贫县县医院数量 | >=2个 | 计划标准 | 2个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 受支持基层医疗机构数量 | >=2个 | 计划标准 | 2个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 2023年11月9日 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年9月26日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 受支持脱贫县县医院补助 | <=280万元 | 预算支出标准 | 150万元/家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =280万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 受支持基层医疗机构补助 | <=122.9万元 | 预算支出标准 | 50万元/家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =122.9万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 结合县医院专科发展基础相应硬件设备,完善后勤保障设施 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为3名全科特设岗位聘用医生发放12个月补助，每人每年补助5万元。项目实施保障卫生健康培训任务顺利完成。提高培训学员业务水平。 |  |  |  |  |  |  | 已完成3名全科特设岗位聘用医生12个月的补助发放，预算执行率为100%。项目的实施保障卫生健康培训任务顺利完成。提高培训学员业务水平。受益医生满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全科特设岗位聘用医生人数 | >=3人 | 计划标准 | 7人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 补助发放月数 | >=12个月 | 计划标准 | 12个月 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12个月 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全科医生特设岗位招聘完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 2023年12月22日 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月16日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助年标准 | <=5万元/人 | 预算支出标准 | 5万元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障卫生健康培训任务顺利完成 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提高培训学员业务水平 | 持续提高 | 计划标准 | 持续提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益医生满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 295.00 |  | 295.00 |  | 246.26 |  | 10 |  | 83.48% |  | 5.87分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 295.00 |  | 295.00 |  | 246.26 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为取得执业注册的279名村医生发放补助，取得执业助理医师及以上资格的5人发放12个月补助。项目的实施稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系。 |  |  |  |  |  |  | 现阶段对取得执业注册的279名村医生、取得执业助理医师及以上资格的5人发放12个月补助。预算执行率为83.5%，项目已完成，资金结余。项目的实施稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系。受益乡村医生满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村医生执业注册的补助人次 | >=279人 | 计划标准 | 271人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =279人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 取得执业助理医师及以上资格的补助人数 | >=5人 | 计划标准 | 2人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 补助发放月份数 | >=12个月 | 计划标准 | 12个月 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12个月 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 乡村医生补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 2023年12月22日 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月13日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村医生执业注册月补助金标准 | <=720元/人 | 预算支出标准 | 723.91元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =715.47元/人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 取得执业助理医师及以上资格月补助标准 | <=1120元/人 | 预算支出标准 | 1120元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1120元/人 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳固乡村医生队伍 | 有效稳定 | 计划标准 | 有效稳定 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效稳定 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡村医生满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.87分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,245.20 |  | 1,443.50 |  | 1,439.08 |  | 10 |  | 99.69% |  | 9.92分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,245.20 |  | 1,443.50 |  | 1,439.08 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，高血压患者管理人数13307人，2型糖尿病患者管理人数2552人。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急。缩小城乡居民公共卫生服务差距，提高基本公共卫生服务水平。 |  |  |  |  |  |  | 为高血压患者提供服务管理人数13463人，为2型糖尿病患者提供服务管理人数2816人。预算执行率为99.7%。主要开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急。缩小城乡居民公共卫生服务差距，提高基本公共卫生服务水平。服务患者满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | >=13307人 | 计划标准 | 13307人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13463人 | 6.92 | 偏差原因：预期值设定偏低，造成项目实际完成超出预期，指标完成率出现正偏差。改进措施：首先是加强年初项目预算管理。其次是根据项目执行的实际情况，重新评估未来的预期目标，确保指标实际可行。 |  |
|  |  |  | 2型糖尿病患者管理人数 | >=2552人 | 计划标准 | 2552人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2816人 | 6.28 | 偏差原因：预期值设定偏低，造成项目实际完成超出预期，指标完成率出现正偏差。改进措施：首先是加强年初项目预算管理。其次是根据项目执行的实际情况，重新评估未来的预期目标，确保指标实际可行。 |  |
|  |  | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =94.35% | 6.01 | 未完成原因：年内已管理高血压14269人，按规范要求提供健康管理高血压13463人，未达预期。改进措施：加强精准干预措施、监测评估机制，保障多部门协同机制建立，确保规范管理人员的全面覆盖。 |  |
|  |  |  | 2型糖尿病患者规范管理率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =93.71% | 5.9 | 未完成原因：年内已管理糖尿病3005人，按规范要求提供健康管理糖尿病2816人，未达预期。改进措施：加强精准干预措施、监测评估机制，保障多部门协同机制建立，确保规范管理人员的全面覆盖。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月25日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 患者管理服务人均标准 | <=910.2元 | 预算支出标准 | 888.66元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =884.01元 | 18.56 | 未完成原因：年内已管理糖尿病、高血压患者未达到按规范要求提供健康管理患者的预期。改进措施：加强精准干预措施、监测评估机制，保障多部门协同机制建立，确保规范管理人员的全面覆盖。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | 有效减少 | 计划标准 | 有效减少 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减少 | 10 |  |  |
|  |  |  | 基本公共卫生服务水平 | 持续保障 | 计划标准 | 持续保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保障 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务患者满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.59分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年基本药物制度补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 160.89 |  | 183.95 |  | 183.95 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160.89 |  | 183.95 |  | 183.95 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为保障9个基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，为284名村卫生室村医生发放12个月补助。项目实施保障乡村医生收入，推进综合改革顺利进行。国家基本药物制度在基层持续实施。 |  |  |  |  |  |  | 现阶段已保障9个基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度经费支出，对284名村卫生室村医生发放12个月补助。预算执行率为100%。项目的实施保障乡村医生收入，推进综合改革顺利进行。国家基本药物制度在基层持续实施。受益基层医疗卫生机构人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障基层医疗卫生机构数 | >=9个 | 计划标准 | 9个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9个 | 7 |  |  |
|  |  |  | 发放村医生补助人数 | >=284人 | 计划标准 | 271人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =284人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 发放村医生补助月数 | >=12个月 | 计划标准 | 12个月 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12个月 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 基层医疗卫生机构资金执行率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 基层医疗卫生机构资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 2023年12月22日 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月19日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 基层医疗卫生机构经费 | <=97.81万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =97.81万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 发放村医生补助费用 | <=86.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =86.14万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进综合改革顺利进行 | 有效推进 | 计划标准 | 有效推进 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效推进 | 10 |  |  |
|  |  |  | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益基层医疗卫生机构人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 814.00 |  | 814.00 |  | 814.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 814.00 |  | 814.00 |  | 814.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为153220名人员进行全民健康体检，开展1次全民健康体检工作绩效评估工作，并进行双随机监督抽查。项目的实施提高群众健康意识，保障基本公共卫生服务水平。 |  |  |  |  |  |  | 已完成对154698名人员的全民健康体检工作，完成1次全民健康体检工作绩效评估工作并进行监督抽查。预算执行率为100%。项目的实施提高群众健康意识，保障基本公共卫生服务水平。受益体检人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检受益人数 | >=153220人 | 计划标准 | 153543人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =154698人 | 6.93 |  |  |
|  |  |  | 开展全民健康体检工作绩效评估 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 双随机监督抽查完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 体检完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100.96% | 6.93 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 全民健康体检工作完成时限 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 2023年12月20日 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 | =2024年12月20日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 体检标准 | <=53.12元/人 | 预算支出标准 | 52.57元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.61元/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众健康意识提高率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  |  |  | 基本公共卫生服务水平 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益体检人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.86分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区计生服务补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 188.72 |  | 188.72 |  | 187.20 |  | 10 |  | 99.19% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 188.72 |  | 188.72 |  | 187.20 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为157名计生专干发放12个月补助。为提高优生优育服务管理水平，对27850名育龄妇女进行检查。项目实施保障居民优生优育、生殖健康知识知晓率。提高JHSY服务管理水平和优生优育服务水平。 |  |  |  |  |  |  | 现阶段为156名计生专干发放12个月补助。对27850名育龄妇女进行检查。预算执行率为99.2%，项目已完成，剩余资金结余。项目实施保障居民优生优育、生殖健康知识知晓率。提高JHSY服务管理水平和优生优育服务水平。受益专干及育龄妇女满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 计生专干补助人数 | >=157人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =156人 | 6.89 | 未完成原因：当年已完成156名专干的补助发放，未完成原因是资金按157人到位，造成人员偏差。改进措施：加强年初人员管理，做到本年人员应补尽补。 |  |
|  |  |  | 育龄妇女检查人数 | >=27850人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27850人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 计生专干补助发放月数 | >=12个月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12个月 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月13日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 计生专干补助费用 | <=150.72万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =149.2万元 | 10 | 未完成原因：到位资金按157人拨付，实际项目实施只有156名计生专干，资金结余。改进措施：项目已实施完毕 |  |
|  |  |  | 育龄妇女检查补助费用 | <=38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高优生优育服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益专干及育龄妇女满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.89分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年重大传染病防控经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 165.06 |  | 230.76 |  | 223.01 |  | 10 |  | 96.64% |  | 9.16分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 165.06 |  | 230.76 |  | 223.01 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 降低AZB病死率，控制AZB。进一步减少结核感染、患病和死亡。推广癌症、心血管疾病、慢性呼吸系统等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。提高居民健康水平，保障公共卫生均等化水平的提升。 |  |  |  |  |  |  | 现阶段的任务降低AZB病死率，控制AZB。进一步减少结核感染、患病和死亡。推广癌症、心血管疾病、慢性呼吸系统等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。预算执行率为96.6%。项目的实施有效提高居民健康水平，保障公共卫生均等化水平的提升。受益患者满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 获得性免疫缺陷综合征病免费抗病毒治疗 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =82.79% | 2.85 | 未完成原因：当年推广癌症、心血管疾病、慢性呼吸系统等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术等重大传染病防控业务已完成，剩余资金结余。改进措施：继续做好重大传染病防控工作，保障公共卫生均等化水平的提升。 |  |
|  |  |  | 肺结核病原学阳性患者耐药筛查率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 重大慢性病筛查任务完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全区以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 重点传染病监测完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =91.33% | 3.13 | 未完成原因：当年推广癌症、心血管疾病、慢性呼吸系统等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术等重大传染病防控业务已完成，剩余资金结余。改进措施：继续做好重大传染病防控工作，保障公共卫生均等化水平的提升。 |  |
|  |  |  | 食品安全保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 防控能力提升率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 2023年12月22日 | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月19日 | 4 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 获得性免疫缺陷综合征病防治经费 | <=27.78万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23万元 | 1.71 | 未完成原因：当年推广癌症、心血管疾病、慢性呼吸系统等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术等重大传染病防控业务已完成，剩余资金结余。改进措施：继续做好重大传染病防控工作，保障公共卫生均等化水平的提升。 |  |
|  |  |  | 结核病防治经费 | <=64.97万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =64.97万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 慢病防控经费 | <=70.01万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70.01万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 精神障碍筛查经费 | <=2.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.76万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 免疫规划经费 | <=10.22万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.22万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 重点传染病监测经费 | <=34.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.27万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 食品安全保障经费 | <=12.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.75万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 防控能力提升经费 | <=8.03万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.03万元 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  |  |  | 公共卫生均等化水平提高 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.85分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 3岁以下婴幼儿照护服务试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 |  | 300.00 |  | 269.82 |  | 10 |  | 89.94% |  | 7.48分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 |  | 300.00 |  | 269.82 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 新建100个托位托育服务机构，建设场地婴幼儿室外活动区人均面积3平方米。项目实施逐步提高托育机构管理和服务人员业务水平。婴幼儿照护服务需求得到满足。 |  |  |  |  |  |  | 已完成100个托位托育服务机构的建设任务，建设场地婴幼儿室外活动区人均面积3平方米。预算执行率为89.9%，附属水电暖、绿化工程余款及质保金未付。项目的实施逐步提高托育机构管理和服务人员业务水平。婴幼儿照护服务需求得到满足。托育机构人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 岳普湖县项目建设托位数量 | >=100个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100个 | 7 |  |  |
|  |  |  | 建设场地婴幼儿室外活动区人均面积 | >=3平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3平方米 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收通过率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 施工期间安全事故发生率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =89.9% | 4.49 | 未完成原因：项目已完工并验收，附属工程中的水、电、暖、绿化工程款项正在审批环节，剩余款项中的7万元为项目质保金。改进措施：资金审批环节结束及时支付剩余工程附属款项。待项目质保期结束后，无质量问题后，按照资金审批程序及时支付工程质保金。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月14日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建项目托位补助标准 | <=3万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.69万元/个 | 14.85 | 未完成原因：项目已完工并验收，附属工程中的水、电、暖、绿化工程款项正在审批环节，剩余款项中的7万元为项目质保金。改进措施：资金审批环节结束及时支付剩余工程附属款项。待项目质保期结束后，无质量问题后，按照资金审批程序及时支付工程质保金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 当地托育机构管理和服务人员业务水平 | 逐步提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 托育机构人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.82分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 人民医院业务经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 24.00 |  | 24.00 |  | 24.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.00 |  | 24.00 |  | 24.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障1个单位的业务经费支出。通过项目的实施加强业务交流指导，提高医生业务水平，提升边远地区的医疗卫生水平。 |  |  |  |  |  |  | 已完成1个单位的业务经费支出。预算执行率为100%。通过项目的实施加强业务交流指导，提高医生业务水平，提升边远地区的医疗卫生水平。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障单位数 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 经费使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 经费支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月20日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费保障预算控制数 | <=24万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升边远地区的医疗卫生水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 偿还欠款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3,547.99 |  | 5,084.54 |  | 5,084.54 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,511.56 |  | 3,754.34 |  | 3,754.34 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 36.43 |  | 1,330.20 |  | 1,330.20 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目主要用于偿还前期欠款项目9个，确保项目款项按期及时支付，提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。 |  |  |  |  |  |  | 已完成前期9个项目的欠款的支付，确保项目款项按期及时支付，预算执行率为100%。项目的实施有效提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款项目个数 | >=9个 | 计划标准 | 8个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 2023年9月15日 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月23日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 欠款项目平均预算控制数 | <=564.94万元/个 | 预算支出标准 | 410.56万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =564.94万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府部门的履约和服务能力 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 30 | 按评判等级赋分 | 原始凭证,工作资料 | 有效提高 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 妇女“宫颈癌”检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8.00 |  | 8.00 |  | 8.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.00 |  | 8.00 |  | 8.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成2000名35-64岁农村和低收入适龄妇女宫颈癌检查，逐步提高妇女整体健康水平。保障妇幼健康服务水平。 |  |  |  |  |  |  | 现阶段已完成对2000名适龄妇女宫颈癌的检查，预算执行率为100%。项目的实施逐步提高妇女整体健康水平。保障妇幼健康服务水平。受益妇女满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成农村适龄妇女宫颈癌检查 | >=2000人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 宫颈癌的早期诊断率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 宫颈癌检查项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月22日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | <=40元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40元/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 妇幼健康服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益妇女满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖县干部人才选派（柔性专业技术人才援疆）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 |  | 64.08 |  | 64.08 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 6.00 |  | 64.08 |  | 64.08 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为促进边远地区经济发展，提升边远地区医疗水平，优化边远地区人才结构，为岳普湖县11名柔性人才发放生活补贴，每人年补435000元；交通费补助193680元；保险费12100元。通过项目的实施保障柔性人才的生活质量，提升边远地区的医疗卫生水平。 |  |  |  |  |  |  | 现阶段为岳普湖县11名柔性人才发放生活补贴，预算执行率为100%。通过项目的实施保障柔性人才的生活质量，提升边远地区的医疗卫生水平。援疆人员满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | >=11人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11人 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 补助发放完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月17日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 年生活补助 | <=43.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43.5万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 交通费补助 | <=19.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.37万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 保险费补助 | <=1.21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.21万元 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障柔性人才的生活质量 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 清偿尾款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 52.71 |  | 52.71 |  | 52.71 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 52.71 |  | 52.71 |  | 52.71 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目主要用于清偿项目尾款2个，确保项目款项按期及时支付，提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。 |  |  |  |  |  |  | 已完成对2个前期项目的清偿，确保项目款项按期及时支付，预算执行率为100%。项目的实施提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清偿项目尾款数量 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年5月23日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年4月28日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 清偿欠款平均预算控制数 | <=26.355万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.355万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府部门的履约和服务能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 老年健康与医养结合服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 9.20 |  | 9.20 |  | 9.20 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.20 |  | 9.20 |  | 9.20 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 65岁及以上400名居家失能老人开展健康评估、健康服务。进行2次业务指导，开展1次基层医疗卫生人才培训，开展2次新闻媒体宣传，并完成1份总结报告。项目的实施提高老年健康服务水平。保障老年人生活质量和健康水平。 |  |  |  |  |  |  | 已对400名65岁及以上居家失能老人进行健康评估、健康服务。开展2次业务指导、1次基层医疗卫生人才培训、2次新闻媒体宣传，并完成1份总结报告。预算执行率为100%。项目的实施提高老年健康服务水平。保障老年人生活质量和健康水平。65岁及以上居家老人服务满意度为100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 65岁及以上居家失能老人开展健康评估、健康服务完成人数 | >=400人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400人 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展业务指导次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展基层医疗卫生人才培训 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展新闻媒体宣传 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成总结报告 | >=1份 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 开展业务指导完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 开展基层医疗卫生人才培训完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年8月23日 | 4 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | <=230元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =230元/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年健康服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 65岁及以上居家老人服务满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》