岳普湖县民政局2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（1）负责贯彻执行国家、自治区、地区、县关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。

（2）负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。

（3）承担全县社会团体、社会服务机构登记管理、监督责任，承担职责范围内的党建责任。

（4）指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

（5）负责指导村级以上行政区划调整、行政区域界线勘定和变更、地名命名、更名申报审核工作。

（6）指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

（7）负责贯彻落实老年人福利和养老服务业发展规划，指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理，推进社会养老服务体系建设。

（8）负责儿童福利、儿童收养和儿童保护工作；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

（9）负责生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作；开展救助管理和机构建设工作。

（10）促进慈善事业发展；指导社会捐助，监管慈善行为。

（11）指导残障福利和康复辅助器具相关工作。

（12）负责贯彻落实社会工作发展规划，会同有关部门指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

（13）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

岳普湖县民政局2024年度，实有人数38人，其中：在职人员24人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,增加2人。

岳普湖县民政局无下属预算单位，下设11个科室，分别是：最低生活保障中心、民政服务中心、办公室、中心敬老院、色也克乡敬老院、也克先拜巴扎镇敬老院、阿其克乡敬老院、艾西曼镇敬老院、铁热木乡敬老院、巴依阿瓦提乡敬老院、阿洪鲁库木乡敬老院。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计20,124.87万元，其中：本年收入合计19,736.22万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余388.65万元。

2024年度支出总计20,124.87万元，其中：本年支出合计19,736.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余388.65万元。

收入支出总体与上年相比，增加101.91万元，增长0.51%，主要原因是：本年增加岳普湖县库木萨热依路社区日间照料中心建设、岳普湖县第一殡仪馆提升改造和岳普湖县文化路社区等3个社区日间照料中心消防改造提升等项目经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入19,736.22万元，其中：财政拨款收入19,714.73万元，占99.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入21.49万元，占0.11%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出19,736.22万元，其中：基本支出461.27万元，占2.34%；项目支出19,274.94万元，占97.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计20,103.38万元，其中：年初财政拨款结转和结余388.65万元，本年财政拨款收入19,714.73万元。财政拨款支出总计20,103.38万元，其中：年末财政拨款结转和结余388.65万元，本年财政拨款支出19,714.73万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加250.64万元，增长1.26%，主要原因是：本年增加岳普湖县库木萨热依路社区日间照料中心建设、岳普湖县第一殡仪馆提升改造和岳普湖县文化路社区等3个社区日间照料中心消防改造提升等项目经费。与年初预算相比，年初预算数15,326.82万元，决算数20,103.38万元，预决算差异率31.16%，主要原因是：年中追加岳普湖县文化路社区等3个社区日间照料中心消防改造提升项目和岳普湖县第一殡仪馆提升改造等项目，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,488.23万元，占本年支出合计的93.68%。与上年相比，减少536.88万元，下降2.82%，主要原因是：本年减少生态养老服务体系建设项目。与年初预算相比,年初预算数14,445.20万元，决算数18,488.23万元，预决算差异率27.99%，主要原因是：年中追加困难群众殡葬救助项目和殡葬服务中心维修改造项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)18,433.68万元,占99.70%。

2.卫生健康支出(类)20.09万元,占0.11%。

3.住房保障支出(类)34.47万元,占0.19%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为338.12万元，比上年决算减少2.46万元，下降0.72%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.24万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少生态养老服务体系建设项目利息支出。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少354.70万元，下降100.00%,主要原因是：2024年科目调整，社区工作者工资福利上年在基层政权建设和社区治理科目列支，本年在主科目列支。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为20.04万元，比上年决算减少1,079.92万元，下降98.18%,主要原因是：本年减少生态养老服务体系建设项目。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为17.42万元，比上年决算增加3.48万元，增长24.96%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为42.55万元，比上年决算增加2.97万元，增长7.50%,主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费基数上涨，相应支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.63万元，比上年决算增加3.05万元，增长54.66%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算数为6.33万元，比上年决算增加6.33万元，增长100.00%,主要原因是：2024年新增散居孤儿生活补贴项目。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为222.99万元，比上年决算增加188.76万元，增长551.45%,主要原因是：本年新增支持困难失能老年人基本养老服务救助项目经费。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为8.27万元，比上年决算增加8.27万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增殡葬服务中心维修改造项目和困难群众殡葬救助项目。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):支出决算数为31.13万元，比上年决算减少1,052.03万元，下降97.13%,主要原因是：本年减少岳普湖县社区居家养老服务网络建设项目资金。

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为556.29万元，比上年决算增加44.00万元，增长8.59%,主要原因是：本年度残疾人数量增加，残疾人两项补贴项目经费增加。

13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为2,019.25万元，比上年决算增加236.32万元，增长13.25%,主要原因是：本年2024年城市低保生活补助项目资金增加。

14.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为13,045.22万元，比上年决算增加1,115.16万元，增长9.35%,主要原因是：本年2024年农村低保生活补助项目资金增加。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为1,378.94万元，比上年决算增加1,318.85万元，增长2,194.79%,主要原因是：本年2024年困难群众补助项目经费增加。

16.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):支出决算数为3.17万元，比上年决算减少37.96万元，下降92.29%,主要原因是：本年度城市特困人员减少，城市特困供养生活补助项目资金减少。

17.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为187.43万元，比上年决算减少805.47万元，下降81.12%,主要原因是：本年度农村特困救助人员减少，农村特困供养生活补助项目资金减少。

18.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算数为22.40万元，比上年决算增加12.14万元，增长118.32%,主要原因是：本年度城市生活救助人员增加，困难群众发放一次性困难补助项目资金增加。

19.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):支出决算数为123.60万元，比上年决算增加55.53万元，增长81.58%,主要原因是：本年度农村生活补助人员增加，困难群众发放一次性困难补助项目资金增加。

20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为401.91万元，比上年决算减少192.89万元，下降32.43%,主要原因是：本年未安排协理员生活补助项目支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为17.04万元，比上年决算减少4.99万元，下降22.65%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.05万元，比上年决算减少1.11万元，下降26.68%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为34.47万元，比上年决算增加3.06万元，增长9.74%,主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费基数上涨，相应经费增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出461.27万元，其中：人员经费445.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费16.03万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,303.26万元，其中：年初结转和结余76.77万元，本年收入1,226.49万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1,303.26万元，其中：年末结转和结余76.77万元，本年支出1,226.49万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加787.51万元，增长152.69%，主要原因是：本年增加岳普湖县库木萨热依路社区日间照料中心建设项目、2024年购买儿童护理服务项目、岳普湖县第一殡仪馆提升改造项目和岳普湖县文化路社区等3个社区日间照料中心消防改造提升等项目经费。与年初预算相比，年初预算数881.62万元，决算数1,303.26万元，预决算差异率47.83%，主要原因是：年中追加岳普湖县第一殡仪馆提升改造项目和岳普湖县文化路社区等3个社区日间照料中心消防改造提升等项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出1,226.49万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为1,226.49万元，比上年决算增加787.51万元，增长179.40%,主要原因是：本年增加岳普湖县库木萨热依路社区日间照料中心建设项目、2024年购买儿童护理服务项目、岳普湖县第一殡仪馆提升改造项目和岳普湖县文化路社区等3个社区日间照料中心消防改造提升等项目经费。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.02万元，比上年减少1.51万元，下降42.78%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占100.00%，比上年减少0.91万元，下降31.06%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.02万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.02万元，决算数2.02万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.02万元，决算数2.02万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度岳普湖县民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.03万元，比上年增加7.19万元，增长81.33%，主要原因是：本年取暖费增加，相应机关运行经费增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额584.93万元，其中：政府采购货物支出175.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出409.00万元。

授予中小企业合同金额563.74万元，占政府采购支出总额的96.38%，其中：授予小微企业合同金额563.74万元，占政府采购支出总额的96.38%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋25,060.98平方米，价值4,729.55万元。车辆2辆，价值39.37万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：殡葬服务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额20,124.87万元，实际执行总额19,736.21万元；预算绩效评价项目24个，全年预算数19,544.16万元，全年执行数19,288.13万元。预算绩效管理取得的成效：城乡低保对象人数达到了27704人，城乡特困人员救助人数达到了135人，孤儿救助人数达到了29人，临时救助人数达到了3947人，政府购买服务机构数量达到了1个，其他城乡生活救助人数达到了1468人次。规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时、高效、救急解难；为生活无着落的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长；对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救助、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪；提高孤儿生活保障水平，促进孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、AZB病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障；积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助；根据国务院常务会议精神，落实好阶段性提高价格临时补贴标准、扩大对象范围等要求。发现的问题及原因：一是救助资金供需矛盾。随着社会经济的发展和人口结构的变化，困难群众的数量和救助需求不断增加，而救助资金的来源和规模有限，导致供需矛盾突出。二是救助政策宣传范围有限。部分补贴申请工作一般由村委会、社区居委会负责，个别村子工作人员少，缺乏多种途径和渠道向群众宣传、讲解相关政策，难以达到人人皆知的目的。下一步改进措施：一是拓宽资金来源渠道。积极争取政府财政支持，同时探索引入社会资本，通过慈善捐赠、社会筹款等方式，拓宽救助资金的来源渠道。二是扩大困难群众救助帮扶政策宣传范围。进一步加大宣传，拓宽政策知晓面。通过社区微信公众号、微博，村广播、宣传栏以及抖音等形式,宣传困难群众救助补贴相关政策，同时，定期组织工作人员利用展板、宣传单等措施在村、社区进行讲解宣传，使更多的居民能够知晓这项惠民政策。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 15,326.82 | 20,124.87 | 19,736.21 | 10 | 98.07% | 9.81 |  |
|  | 上级资金： | 12,986.67 | 19,641.24 | 19,252.58 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 2,340.15 | 483.63 | 483.63 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 对8个社会福利机构进行日常管理。确保残疾人“两项”补贴和80周岁以上高龄老人补助按期足额发放。落实各项社会救助政策，增强临时救助实效，提升福利机构管理服务水平，健全社会救助体系，推进兜底保障工作细化落实。持续提升婚姻登记社会服务保障水平，全面开展未成年人关爱保护救助工作，稳步推进社会组织参与社区治理工作。 |  |  | 2024年已经完成了对岳普湖县8个社会福利机构进行日常管理的工作。80周岁以上高龄老人补助做到了全面覆盖，按时发放。有效确保了残疾人“两项”补贴和80周岁以上高龄老人补助按期足额发放。有效落实了各项社会救助政策，增强了临时救助实效，困难群众救助保障工作做到了高质量完成。进一步提升了福利机构管理服务水平，健全了社会救助体系，持续推进了兜底保障工作的细化落实。婚姻登记社会服务保障工作全面落实，持续提升了婚姻登记社会服务保障水平，全面完成了未成年人关爱保护救助工作，稳步推进了岳普湖县社会组织参与社区治理工作。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 管理社会福利机构数量 | >=8个 | 工作计划 | 15 | 8个 | 100 | 15 |
|  | 质量指标 | 困难群众救助保障率 | =100% | 工作计划 | 15 | 100% | 100 | 15 |
|  |  | 残疾人“两项”补贴覆盖率 | =100% | 工作计划 | 15 | 100% | 100 | 15 |
|  |  | 80周岁以上高龄老人补助覆盖率 | =100% | 工作计划 | 15 | 100% | 100 | 15 |
|  |  | 未成年人保护工作站未成年人服务保障率 | =100% | 工作计划 | 15 | 100% | 100 | 15 |
|  |  | 婚姻登记社会服务保障率 | =100% | 工作计划 | 15 | 100% | 100 | 15 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年困难失能老年人基本养老服务救助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 374.77 |  | 222.99 |  | 222.99 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 374.77 |  | 222.99 |  | 222.99 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 支持依托养老机构为更多的困难老年人提供集中照护服务，资助经济困难失能老年人入住养老机构，对其因收入水平较低而无法负担集中照护支出的差额部分给予补助。2024年岳普湖县失能老年人补助发放70人，通过项目的实施支持困难失能老年人入住养老机构接受集中照护，改善老年人问题，对其进行兜底保障，减轻困难失能老年人的生活负担。 |  |  |  |  |  |  | 支持依托养老机构为更多的困难老年人提供集中照护服务，资助经济困难失能老年人入住养老机构，对其因收入水平较低而无法负担集中照护支出的差额部分给予补助。2024年岳普湖县失能老年人补助发放70人，项目预算执行率为100%。通过项目的实施支持困难失能老年人入住养老机构接受集中照护，有效改善了老年人问题，对其进行了兜底保障，减轻了困难失能老年人的生活负担。老年人满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受对象人数 | >=70人 | 预算支出标准 | 71人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70人 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 困难群众救助补助资金按政策规定支出 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 困难群众救助补助资金足额拨付率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 老年人保障经费及时拨付率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月11日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 困难失能老年人基本养老救助补助金额 | <=31855.71元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31855.71元/人/年 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人问题改善情况 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年地区本级福彩公益金支持社会组织参与基层社会治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 48.00 |  | 48.00 |  | 23.54 |  | 10 |  | 49.04% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.00 |  | 48.00 |  | 23.54 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 实施支持社会组织参与基层社会治理项目数3个，培育社区社会组织数30个，项目受益群众300人。通过政府购买社会组织服务，培育一批有活力、有公信力、有品牌影响力的社区社会组织，引导其积极参与基层社会治理，推动构建基层社会治理新格局；聚焦“一老一小”“一残一困”等困难群众急难愁盼问题，开展专业化、多样化的服务，不断提升社会组织服务能力和水平，不断完善社会组织参与基层社会治理工作机制，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 |  |  |  |  |  |  | 实施支持社会组织参与基层社会治理项目数达到了3个，培育社区社会组织数达到了21个，项目受益群众达到了595人。项目预算执行率为49%。通过政府购买社会组织服务，培育了一批有活力、有公信力、有品牌影响力的社区社会组织，引导其积极参与了基层社会治理，推动构建了基层社会治理新格局；聚焦“一老一小”“一残一困”等困难群众急难愁盼问题，开展专业化、多样化的服务，不断提升了社会组织服务能力和水平，不断完善了社会组织参与基层社会治理工作机制，不断增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。参与群众满意率达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施支持社会组织参与基层社会治理项目数 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 培育社区社会组织数 | >=30个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21个 | 2 | 未完成原因：项目成交通知书于2024年8月发布，合同签订日期为2024年9月5日。合同约定服务期限为2024年9月5日至2025年9月4日。目前项目中期评估尚未进行，项目尚在进行中，培育社区社会组织工作正在按计划推进。改进措施：加强与服务中心的沟通协调，及时了解项目实施进展，共同研究解决项目实施过程中遇到的问题和困难，为项目的成功实施提供有力保障。 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目评估合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：合同约定付款方式为三期支付（第一期项目款按照合同签订后支付合同总金额的50%；第二期项目款为项目中期经第三方评估合格后支付合同总金额的30%；经第三方末期评估后，评估结果达到合格以上，支付合同总金额的20%。）现阶段本单位已经向三个服务提供方分别支付了第一期款项，目前项目中期评估尚未进行，项目尚在进行中，中期评估尚未完成，第二期款项未达到支付条件。改进措施：加强与服务中心的沟通协调，及时了解项目实施进展，共同研究解决项目实施过程中遇到的问题和困难，为项目的成功实施提供有力保障。在达到资金支付条件时，将严格按照合同的约定，及时、足额支付进度款，确保服务中心能够顺利开展工作。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目周期 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：项目成交通知书于2024年8月发布，合同签订日期为2024年9月5日。合同约定服务期限为2024年9月5日至2025年9月4日。目前项目中期评估尚未进行，项目尚在进行中。改进措施：加强与服务中心的沟通协调，及时了解项目实施进展，共同研究解决项目实施过程中遇到的问题和困难，为项目的成功实施提供有力保障。 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.04% | 0 | 未完成原因：合同约定付款方式为三期支付（第一期项目款按照合同签订后支付合同总金额的50%；第二期项目款为项目中期经第三方评估合格后支付合同总金额的30%；经第三方末期评估后，评估结果达到合格以上，支付合同总金额的20%。）现阶段本单位已经向三个服务提供方分别支付了第一期款项，目前项目中期评估尚未进行，项目尚在进行中，中期评估尚未完成，第二期款项未达到支付条件。改进措施：加强与服务中心的沟通协调，及时了解项目实施进展，共同研究解决项目实施过程中遇到的问题和困难，为项目的成功实施提供有力保障。在达到资金支付条件时，将严格按照合同的约定，及时、足额支付进度款，确保服务中心能够顺利开展工作。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个项目支持标准 | <=16万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.84万元/个 | 0 | 未完成原因：合同约定付款方式为三期支付（第一期项目款按照合同签订后支付合同总金额的50%；第二期项目款为项目中期经第三方评估合格后支付合同总金额的30%；经第三方末期评估后，评估结果达到合格以上，支付合同总金额的20%。）现阶段本单位已经向三个服务提供方分别支付了第一期款项，目前项目中期评估尚未进行，项目尚在进行中，中期评估尚未完成，第二期款项未达到支付条件。改进措施：加强与服务中心的沟通协调，及时了解项目实施进展，共同研究解决项目实施过程中遇到的问题和困难，为项目的成功实施提供有力保障。在达到资金支付条件时，将严格按照合同的约定，及时、足额支付进度款，确保服务中心能够顺利开展工作。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益群众 | >=300人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =595人 | 0.1 | 偏差原因：预期值设定偏低，造成项目实际完成超出预期，指标完成率出现正偏差。改进措施：首先是加强年初项目预算管理。其次是根据项目执行的实际情况，重新评估未来的预期目标，确保指标实际可行。 |  |
|  |  |  | 社会组织服务能力和水平 | 不断提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提升 | 7 |  |  |
|  |  |  | 社会组织参与基层社会治理工作机制 | 不断完善 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断完善 | 7 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与群众满意率 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 34.1分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度政府购买精康融合行动服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 19.80 |  | 10 |  | 99.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 19.80 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过政府购买1个服务项目，服务符合条件的精神障碍人员50人。结合喀什地区技术指导及服务人才能力提升服务项目共同推进精康融合行动扎实开展，进一步健全完善政策体系，加强技术指导、人才培养及督导评估服务，引导社区康复机构的规范化运作，促进精神障碍患者康复工作，完善精神障碍社区康复服务机制，不断增强精神障碍患者家庭获得感、幸福感。 |  |  |  |  |  |  | 支持购买服务项目个数为1个，服务符合条件的精神障碍人员数量为50人。项目预算执行率为99%。项目已经结束，剩余资金为政府采购预算结余。通过结合喀什地区技术指导及服务人才能力提升服务项目共同推进精康融合行动扎实开展，进一步健全完善政策体系，加强技术指导、人才培养及督导评估服务，引导社区康复机构的规范化运作，有效促进了精神障碍患者康复工作，进一步完善了精神障碍社区康复服务机制，不断增强了精神障碍患者家庭获得感、幸福感。项目单位人员对服务提供方的满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持购买服务项目个数 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 服务人数 | >=50人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收达标率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目资金支付完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目验收完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月1日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个项目购买服务资金标准 | <=20万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.8万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进精神障碍患者康复工作，完善精神障碍社区康复服务机制 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位人员对服务提供方的满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 支持具有一定服务规模、运营相对稳定的老年助餐点购置或更新相关设施设备。厨卫设施设备购置种类7项，主要包括烧水壶、电饭锅、消毒柜、留样柜、冷柜、冰箱和灶具配件等。通过项目的实施改善照料中心设施水平，提高老年人生活质量。 |  |  |  |  |  |  | 支持具有一定服务规模、运营相对稳定的老年助餐点购置或更新相关设施设备。厨卫设施设备购置种类达到了7项，主要包括烧水壶、电饭锅、消毒柜、留样柜、冷柜、冰箱和灶具配件等。项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效改善了照料中心设施水平，进一步提高了老年人生活质量。受益老年人满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置各类设施设备种类 | >=7项 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7项 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购设备验收完成时间 | =2024年12月10日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月26日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置各类设施设备平均成本控制数 | <=17142.85元/项 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17142.85元/项 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善照料中心设施水平 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年政府购买社会组织孵化服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 9.80 |  | 10 |  | 98.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 9.80 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在岳普湖县铁热木镇和艾西曼镇开展基层社会组织孵化基地建设，建设基层社会组织孵化基地2个，服务功能提升率在90%以上。通过项目的实施支持社区社会组织参与基层社会治理、提供基本社会服务，促进社会组织健康有序发展，激活社会组织活力。 |  |  |  |  |  |  | 已经在岳普湖县铁热木镇和艾西曼镇开展了基层社会组织孵化基地建设，建设基层社会组织孵化基地2个，服务功能提升率达到了98.6%。项目预算执行率为98%，项目已完成，剩余资金为采购预算结余。通过项目的实施不断加强了社区社会组织参与基层社会治理、提供基本社会服务的能力，进一步促进了社会组织健康有序发展，激活了社会组织活力。受益群众满意率达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设基层社会组织孵化基地数 | >=2个 | 计划标准 | 4个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务功能提升率 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98.6% | 9.04 | 偏差原因：预期值设定偏低，造成项目实际完成超出预期，指标完成率出现正偏差。改进措施：首先是加强年初项目预算管理。其次是根据项目执行的实际情况，重新评估未来的预期目标，确保指标实际可行。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 2023年12月20日 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月12日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设基层社会组织孵化基地成本 | <=5万元/个 | 预算支出标准 | 5万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.9万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区社会组织参与基层社会治理，提供基本社会服务的能力 | 不断加强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断加强 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.04分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年社区老年人日间照料中心设施设备购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 支持购置安装设施设备的社区老年人日间照料中心数量1个，按规定标明公益金项目标识的机构数量1个，设施设备购置种类28项，支持普湖县库木萨热依路社区老年人日间照料中心消防、安防、水电气暖等设施、电器、家具、厨具、洁具、生活以及办公用品的购置安装。通过项目的实施为社区老年人日间照料中心提供舒适生活营造良好环境，有效改善社区居家养老服务水平，提升和改善社区老年人的生活质量和生活水平。 |  |  |  |  |  |  | 支持购置安装设施设备的社区老年人日间照料中心数量为1个，按规定标明公益金项目标识的机构数量为1个，设施设备购置种类达到了28项，支持普湖县库木萨热依路社区老年人日间照料中心消防、安防、水电气暖等设施、电器、家具、厨具、洁具、生活以及办公用品的购置安装。项目预算执行率为100%。通过项目的实施为社区老年人日间照料中心提供了舒适生活营造良好环境，有效改善了社区居家养老服务水平，进一步提升和改善了社区老年人的生活质量和生活水平。享受日间照料服务的老人满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持购置安装设施设备的社区老年人日间照料中心数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  |  |
|  |  |  | 老年人午休用休息位 | =0张 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0张 | 5 |  |  |
|  |  |  | 按规定标明公益金项目标识的机构数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  |  |
|  |  |  | 设施设备购置种类 | >=28项 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28项 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设施设备合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月28日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月20日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 设施设备购置平均成本控制数 | <=8928.57元/项 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8928.57元/项 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善社区居家养老服务水平 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受日间照料服务的老人满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区福利彩票公益金支持政府购买社会救助事务性服务示范项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 19.99 |  | 10 |  | 99.95% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 19.99 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 城乡低保人数在3.5万人以下，且户籍人口在30万人以下的项目数量1个，通过政府购买服务的方式，协助开展低保、特困、低保边缘家庭、支出型困难家庭等对象入户走访、城乡低保对象年度动态管理等工作，坚决杜绝“漏保”“错保”等潜在风险隐患，提升社会救助工作的服务质量，进一步保障和改善民生，提升基层社会救助管理服务水平。 |  |  |  |  |  |  | 城乡低保人数在3.5万人以下，且户籍人口在30万人以下的项目数量1个，通过政府购买服务的方式，协助开展了低保、特困、低保边缘家庭、支出型困难家庭等对象入户走访、城乡低保对象年度动态管理等工作，坚决杜绝了“漏保”“错保”等潜在风险隐患，项目预算执行率为100%。通过项目的实施显著提升了社会救助工作的服务质量，进一步保障和改善民生，提升了基层社会救助管理服务水平。困难群众满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡低保人数在3.5万人以下，且户籍人口在30万人以下的项目数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 向本行政区域县级财政部门下达自治区财政补助资金 | =0天 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 说明材料 | =0天 | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目资金支出完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月4日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡低保人数在3.5万人以下，且户籍人口在30万人以下的每个县（市、区）补贴标准 | <=20万元/个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.99万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层社会救助管理服务水平 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年购买儿童护理服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 16.44 |  | 16.44 |  | 13.08 |  | 10 |  | 79.56% |  | 4.89分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.44 |  | 16.44 |  | 13.08 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 辐射儿童机构数1个，辐射儿童数55人，参与照护服务的工作人员数5人。通过政府购买照护服务，对机构内残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务，对象为在儿童福利机构收养的未满18周岁的所有儿童，以及机构外的社会散居残疾孤儿。通过项目的实施满足孤残儿童的照料、护理、康复、心理疏导需求，提升对儿童的照料、康复、护理、心理辅导水平，提高儿童的幸福感、获得感。 |  |  |  |  |  |  | 辐射儿童机构数1个，辐射儿童数23人，参与照护服务的工作人员数5人。项目预算执行率为79.6%。通过政府购买照护服务，对机构内残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务。通过项目的实施满足了孤残儿童的照料、护理、康复、心理疏导需求，有效提升了对儿童的照料、康复、护理、心理辅导水平，进一步提高了儿童的幸福感、获得感。救助对象对社会救助实施的满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辐射儿童机构数 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 辐射儿童数 | >=55人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23人 | 0 | 未完成原因：年初进行方案编制和目标设定时辐射儿童人数是根据历史情况做出的估计人数，2024年度岳普湖县儿童福利院实际符合照护救助的儿童为23人，已经对实有人员做到了全覆盖照护。改进措施：通过加强数据收集、提高估计科学性、建立动态调整机制、加强沟通协作、提升照护质量及加强监督评估等改进措施，确保未来方案编制和目标设定的准确性，持续优化儿童照护服务。 |  |
|  |  |  | 参与照护服务的工作人员数 | >=5人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金安全使用率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 享受照护服务对象覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 照护服务开展及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：本项目为政府购买服务类项目，目前已经根据合同约定支付了第一期款项和中期评估款，因为项目尚在进行中，末期评估尚未开展，项目最后一笔付款需在末期评估通过后进行。改进措施：继续加强对项目的监督管理工作，督促服务提供方严格按照标准对机构内残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务，项目结束后督促服务提供方积极组织开展末期评估工作，末期评估通过后及时按照规定程序支付项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 照护服务预算支出控制数 | <=16.44万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.08万元/个 | 9.78 | 未完成原因：本项目为政府购买服务类项目，目前已经根据合同约定支付了第一期款项和中期评估款，因为项目尚在进行中，末期评估尚未开展，项目最后一笔付款需在末期评估通过后进行。改进措施：继续加强对项目的监督管理工作，督促服务提供方严格按照标准对机构内残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务，项目结束后督促服务提供方积极组织开展末期评估工作，末期评估通过后及时按照规定程序支付项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 对儿童的照料、康复、护理、心理辅导水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 73.67分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 80周岁以上老年人生活补助和免费体检补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 213.62 |  | 213.62 |  | 203.75 |  | 10 |  | 95.38% |  | 8.84分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 213.62 |  | 213.62 |  | 203.75 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成高龄老人补贴发放工作，80周岁以上（含80周岁）89周岁的老年人补助发放人数2139人，90周岁以上（含90周岁）100周岁的老年人补助发放人数323人，100周岁以上（含100周岁）的老年人补助发放人数34人。80周岁以上老年人体检补助发放人数2496人，80周岁以上老人免费体检次数1次。解决80岁以上高龄老人基本生活困难，提高他们的生活和生命质量，切实贯彻“老有所养，老有所医”战略目标。维护高龄老年人的合法权益，提高高龄老年人生活质量，提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益。 |  |  |  |  |  |  | 完成高龄老人补贴发放工作，80周岁以上（含80周岁）89周岁的老年人补助发放人数达到了2279人，90周岁以上（含90周岁）100周岁的老年人补助发放人数达到了284人，100周岁以上（含100周岁）的老年人补助发放人数达到了37人。80周岁以上老年人体检补助发放人数达到了2435人，80周岁以上老年人免费体检次数1次。（人员数量完成值填报取数时点为2024年12月），项目预算执行率为95.4%，2024年各类型补助已经据实兑付完成，项目已完成，剩余资金结余。解决了80岁以上高龄老人基本生活困难，有效提高了他们的生活和生命质量，切实贯彻“老有所养，老有所医”战略目标。有效维护了高龄老年人的合法权益，进一步提高了高龄老年人生活质量，提高了老年人服务和保障能力，维护了老年人的基本生活权益。80周岁以上高龄老人满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 80周岁以上（含80周岁）89周岁的老年人补助发放人数 | >=2139人 | 计划标准 | 2096人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2279人 | 3.74 | 偏差原因：预期值设定偏低，造成项目实际完成超出预期，指标完成率出现正偏差。改进措施：首先是加强年初项目预算管理。其次是根据项目执行的实际情况，重新评估未来的预期目标，确保指标实际可行。 |  |
|  |  |  | 90周岁以上（含90周岁）100周岁的老年人补助发放人数 | >=323人 | 计划标准 | 267人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =284人 | 2.79 | 未完成原因：年初设定目标值时是根据期初初步人员摸排情况确定，80周岁以上老年人各项目补助根据实际统计的实有人数据实发放。改进措施：强化年初数据统计汇总覆盖范围，提高年初设定目标的精确性。在项目执行过程中压实各方责任，进一步落实人员和补助资金支付的信息统计、数据核实工作，定期与各乡镇进行数据比对复核，确保补助发放及时准确。 |  |
|  |  |  | 100周岁以上（含100周岁）的老年人补助发放人数 | >=34人 | 计划标准 | 34人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37人 | 3.65 | 偏差原因：预期值设定偏低，造成项目实际完成超出预期，指标完成率出现正偏差。改进措施：首先是加强年初项目预算管理。其次是根据项目执行的实际情况，重新评估未来的预期目标，确保指标实际可行。 |  |
|  |  |  | 80周岁以上老年人体检补助人数 | >=2496人 | 计划标准 | 1909人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2435人 | 3.76 | 未完成原因：年初设定目标值时是根据期初初步人员摸排情况确定，80周岁以上老年人各项目补助根据实际统计的实有人数据实发放。改进措施：强化年初数据统计汇总覆盖范围，提高年初设定目标的精确性。在项目执行过程中压实各方责任，进一步落实人员和补助资金支付的信息统计、数据核实工作，定期与各乡镇进行数据比对复核，确保补助发放及时准确。 |  |
|  |  |  | 80周岁以上老年人免费体检次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴资金发放率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 | 未完成原因：年初设定目标值时是根据期初初步人员摸排情况确定，80周岁以上老年人各项目补助根据实际统计的实有人数据实发放。改进措施：强化年初数据统计汇总覆盖范围，提高年初设定目标的精确性。在项目执行过程中压实各方责任，进一步落实人员和补助资金支付的信息统计、数据核实工作，定期与各乡镇进行数据比对复核，确保补助发放及时准确。 |  |
|  |  |  | 惠及80周岁以上高龄老人实际占比 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金支付完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 | 未完成原因：年初设定目标值时是根据期初初步人员摸排情况确定，80周岁以上老年人各项目补助根据实际统计的实有人数据实发放。改进措施：强化年初数据统计汇总覆盖范围，提高年初设定目标的精确性。在项目执行过程中压实各方责任，进一步落实人员和补助资金支付的信息统计、数据核实工作，定期与各乡镇进行数据比对复核，确保补助发放及时准确。 |  |
|  |  |  | 补助资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 2023年12月12日 | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月9日 | 4 | 未完成原因：年初设定目标值时是根据期初初步人员摸排情况确定，80周岁以上老年人各项目补助根据实际统计的实有人数据实发放。改进措施：强化年初数据统计汇总覆盖范围，提高年初设定目标的精确性。在项目执行过程中压实各方责任，进一步落实人员和补助资金支付的信息统计、数据核实工作，定期与各乡镇进行数据比对复核，确保补助发放及时准确。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 80周岁（含80周岁）-89周岁的老年人补助标准 | <=1282472元 | 预算支出标准 | 50元/人/月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1239700元 | 5 | 未完成原因：年初设定目标值时是根据期初初步人员摸排情况确定，80周岁以上老年人各项目补助根据实际统计的实有人数据实发放。改进措施：强化年初数据统计汇总覆盖范围，提高年初设定目标的精确性。在项目执行过程中压实各方责任，进一步落实人员和补助资金支付的信息统计、数据核实工作，定期与各乡镇进行数据比对复核，确保补助发放及时准确。 |  |
|  |  |  | 90周岁（含90周岁）-99周岁的老年人补助标准 | <=465120元 | 预算支出标准 | 120元/人/月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =393000元 | 5 | 未完成原因：年初设定目标值时是根据期初初步人员摸排情况确定，80周岁以上老年人各项目补助根据实际统计的实有人数据实发放。改进措施：强化年初数据统计汇总覆盖范围，提高年初设定目标的精确性。在项目执行过程中压实各方责任，进一步落实人员和补助资金支付的信息统计、数据核实工作，定期与各乡镇进行数据比对复核，确保补助发放及时准确。 |  |
|  |  |  | 100周岁以上（含100周岁）的老年人补助标准 | <=81600元 | 预算支出标准 | 200元/人/月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =83400元 | 4.73 | 未完成原因：年初设定目标值时是根据期初初步人员摸排情况确定，80周岁以上老年人各项目补助根据实际统计的实有人数据实发放。改进措施：强化年初数据统计汇总覆盖范围，提高年初设定目标的精确性。在项目执行过程中压实各方责任，进一步落实人员和补助资金支付的信息统计、数据核实工作，定期与各乡镇进行数据比对复核，确保补助发放及时准确。 |  |
|  |  |  | 80周岁以上老年人体检补助预算支出控制数 | <=307008元 | 预算支出标准 | 132元/人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =321420元 | 4.44 | 未完成原因：年初设定目标值时是根据期初初步人员摸排情况确定，80周岁以上老年人各项目补助根据实际统计的实有人数据实发放。改进措施：强化年初数据统计汇总覆盖范围，提高年初设定目标的精确性。在项目执行过程中压实各方责任，进一步落实人员和补助资金支付的信息统计、数据核实工作，定期与各乡镇进行数据比对复核，确保补助发放及时准确。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高龄老年人的生活质量 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 80周岁以上高龄老人满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.95分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 531.29 |  | 556.29 |  | 556.29 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 531.29 |  | 556.29 |  | 556.29 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对岳普湖县2559名困难残疾人和1722名重度残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金及时发放。通过项目的实施解决困难残疾人生活困难和长期护理困难等实际问题，保障残疾人生存发展权益，提高困难残疾人和重度残疾人生活质量。 |  |  |  |  |  |  | 困难残疾人生活补贴人数2544人，重度残疾人护理补贴人数1722人，确保了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金及时发放。（2024年11月是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴最后一个补贴全量发放月份，结合项目总预算控制情况，11月份后剩余资金仅支持向部分人员发放重度残疾人护理补贴。因此自评表人员数量完成值填报取数时点为最后一次补助全量发放月份的数据，即为2024年11月。）项目预算执行率为100%。通过项目的实施解决困难残疾人生活困难和长期护理困难等实际问题，有效保障了残疾人生存发展权益，持续提高了困难残疾人和重度残疾人生活质量。困难残疾人和重度残疾人对优惠政策落实情况的满意度100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴人数 | >=2559人 | 计划标准 | 27335人次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2544人 | 5.91 | 未完成原因：年初设定目标值时是根据期初初步人员摸排情况确定，部分月份人员存在波动情况，残疾人两项补贴根据实际统计的实有人数据实发放。改进措施：强化年初数据统计汇总覆盖范围，提高年初设定目标的精确性。在项目执行过程中压实各方责任，进一步落实人员和补助资金支付的信息统计、数据核实工作，定期与相关单位进行数据比对复核，确保补助发放及时准确。 |  |
|  |  |  | 重度残疾人护理补贴人数 | >=1722人 | 计划标准 | 19237人次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1722人 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 惠及困难残疾人群覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 惠及重度残疾人群覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 补贴资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 2023年12月12日 | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月9日 | 7 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | <=3381730元 | 预算支出标准 | 110元/人次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3381730元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 重度残疾人护理补贴标准 | <=2181150元 | 预算支出标准 | 110元/人次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2181150元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人生存发展权益 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  |  |  | 困难残疾人和重度残疾人生活质量 | 持续提升 | 计划标准 | 不断提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 困难残疾人和重度残疾人对优惠政策落实情况的满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.91分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 困难群众救助补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 17,156.00 |  | 17,229.00 |  | 17,229.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17,156.00 |  | 17,229.00 |  | 17,229.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 城乡低保对象人数51151人，城乡特困人员救助人数162人，孤儿救助人数28人，临时救助人数2387人，政府购买服务机构数量2个，其他城乡生活救助人数1460人次。规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难；为生活无着落的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长；对农村留守儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、社会融入、家庭关系调整、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪；提高孤儿生活保障水平，促进孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、获得性免疫缺陷综合征病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障；积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。 |  |  |  |  |  |  | 城乡低保对象人数达到了27704人，城乡特困人员救助人数达到了135人，孤儿救助人数达到了29人，临时救助人数达到了3947人，政府购买服务机构数量达到了1个，其他城乡生活救助人数达到了1468人次。项目预算执行率为100%。通过项目的实施规范了城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到了有效保障；统筹了城乡特困人员救助供养工作；规范实施了临时救助政策，实现了及时高效、救急解难，各项困难诉求得到了有效解决，项目效益得到了实现。救助对象对社会救助实施的满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡低保对象人数 | >=51151人 | 计划标准 | 30005人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27704人 | 0 | 未完成原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。 |  |
|  |  |  | 城乡特困人员救助人数 | >=162人 | 计划标准 | 144人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =135人 | 1.17 | 未完成原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。 |  |
|  |  |  | 孤儿救助人数 | >=28人 | 计划标准 | 131人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29人 | 1.93 | 偏差原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。 |  |
|  |  |  | 临时救助人数 | >=2387人 | 计划标准 | 19314人次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3947人 | 0.69 | 偏差原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。 |  |
|  |  |  | 政府购买服务机构数量 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 0 | 未完成原因：在年初设定政府购买服务机构目标数量时，主要参考了过往项目的历史完成数据，结合对本年度服务需求的初步评估，设定了两个服务机构的目标。但在实际执行过程中，由于市场环境的动态变化，同时，本年度服务项目的具体实施范围和内容在推进中进行了优化调整，使得单个服务机构凭借其专业优势和资源整合能力，便能够满足现阶段的服务需求。改进措施：在期初制定方案时，不能仅依赖历史数据，还要深入调研市场、与专家和行业代表研讨，综合多维度信息科学预估；提前明确服务内容要求，制定详细采购计划，执行中密切跟踪服务进展与变化，建立动态调整机制。 |  |
|  |  |  | 其他城乡生活救助人数 | >=1460人次 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1468人次 | 1.99 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 求助的流浪乞讨人员救助率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  |  |
|  |  |  | 孤儿、获得性免疫缺陷综合征病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  |  |
|  |  |  | 孤儿、获得性免疫缺陷综合征病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  |  |
|  |  |  | 建立社会救助家庭居民经济状况核对机制的县（市、区）比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  |  |
|  |  |  | 低保资金社会化发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  |  |
|  |  |  | 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 2 |  |  |
|  |  |  | 城乡居民低保保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 2 |  |  |
|  |  |  | 特困供养保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 2 |  |  |
|  |  |  | 向本行政区域各级民政部门下达中央财政困难群众救助补助资金 | =0% | 计划标准 | 新增 | 2 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  |  |
|  |  |  | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 2023年12月22日 | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月19日 | 2 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡低保标准 | <=156226550元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150644647元 | 4 | 未完成原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。 |  |
|  |  |  | 城乡特困人员救助供养标准 | <=1906440元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1906013.49元 | 4 | 未完成原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。 |  |
|  |  |  | 孤儿救助标准 | <=591330元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =462822.31元 | 3 | 未完成原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。 |  |
|  |  |  | 临时救助水平 | <=7598080元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13789437.2元 | 0 | 未完成原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。 |  |
|  |  |  | 政府购买服务预算支出控制数 | <=4507600元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4019080元 | 3 | 未完成原因：在年初设定政府购买服务机构目标数量时，主要参考了过往项目的历史完成数据，结合对本年度服务需求的初步评估，设定了两个服务机构的目标。但在实际执行过程中，由于市场环境的动态变化，同时，本年度服务项目的具体实施范围和内容在推进中进行了优化调整，使得单个服务机构凭借其专业优势和资源整合能力，便能够满足现阶段的服务需求。改进措施：在期初制定方案时，不能仅依赖历史数据，还要深入调研市场、与专家和行业代表研讨，综合多维度信息科学预估；提前明确服务内容要求，制定详细采购计划，执行中密切跟踪服务进展与变化，建立动态调整机制。 |  |
|  |  |  | 其他城乡生活救助成本控制数 | <=1460000元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1468000元 | 0 | 未完成原因：在项目启动初期，各类型困难群众救助补助的预计人数和资金量已经基于历史完成情况与当前实际需求进行了综合考量与初步摸排，但项目实际执行过程中，由于各类型人员存在一定的流动性以及实时动态变化等不可预见因素的影响，补助已经对符合条件的人员按照既定的补助标准审核发放。实际困难群众的需求情况与期初的预计产生了一定程度的偏差，从而导致期末的指标完成值未能完全符合预期的期初预计值。改进措施：执行同类项目时加强动态监测与评估，综合考虑经济、政策等因素，及时调整救助目标和资金分配方案，确保救助资金能够及时、准确且高效地发放至符合条件的困难群众，从而提升救助工作的精准性和有效性。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 4 |  |  |
|  |  |  | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 有效保障 | 计划标准 | 及时送返 | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 4 |  |  |
|  |  |  | 政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | 持续完善 | 计划标准 | 持续完善 | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续完善 | 4 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.78分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 困难群众殡葬救助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.80 |  | 2.80 |  | 2.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.80 |  | 2.80 |  | 2.80 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对符合条件的困难群众按规定发放殡葬救助补助。城市低保殡葬救助补助人数4人，补助标准为每人600元；农村低保殡葬救助补助人数51人，补助标准为每人400元；特困人员（五保户）殡葬救助补助人数13人，补助标准为每人400元。通过项目的实施减轻困难群众家属负担，关怀困难群众家属生活。 |  |  |  |  |  |  | 已经对符合条件的困难群众按规定发放殡葬救助补助。城市低保殡葬救助补助人数达到了4人，补助标准为每人600元；农村低保殡葬救助补助人数达到了51人，补助标准为每人400元；特困人员（五保户）殡葬救助补助人数达到了13人，补助标准为每人400元。项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效减轻了困难群众家属负担，关怀困难群众家属生活。殡葬救助补助家属满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市低保殡葬救助补助人数 | >=4人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 农村低保殡葬救助补助人数 | >=51人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =51人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 特困人员（五保户）殡葬救助补助人数 | >=13人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13人 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金支付完成时间 | =2024年12月24日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月23日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 城市低保殡葬救助补助成本控制数 | <=600元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =600元/人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 农村低保殡葬救助补助成本控制数 | <=400元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400元/人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 特困人员（五保户）殡葬救助补助成本控制数 | <=400元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400元/人 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难群众家属负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 殡葬救助补助家属满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖县库木萨热依路社区日间照料中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 360.00 |  | 360.00 |  | 350.55 |  | 10 |  | 97.38% |  | 9.34分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 360.00 |  | 360.00 |  | 350.55 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建设社区日间照料中心1个，社区日间照料中心总建筑面积900平方米，并配套完善相关设施设备。通过项目的实施改善社区老年人日间照料服务水平，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。 |  |  |  |  |  |  | 建设社区日间照料中心1个，社区日间照料中心总建筑面积达到了900平方米，并配套完善了相关设施设备。项目预算执行率为97.4%。通过项目的实施有效改善了社区老年人日间照料服务水平，进一步提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。受益老年人满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设社区日间照料中心数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 社区日间照料中心建筑面积 | >=900平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =900平方米 | 5 |  |  |
|  |  |  | 特殊困难老年人家庭适老化改造户数 | =0户 | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 说明材料 | =0户 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 社区日间照料中心工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 特殊困难老年人家庭适老化改造验收合格率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 社区日间照料中心项目按时开工率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 特殊困难老年人家庭适老化改造项目按时开工率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 4 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目验收完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月14日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区日间照料中心建设成本 | <=4000元/平方米 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3895元/平方米 | 9.34 | 未完成原因：主要是一方面项目存在招标预算节约，另一方面项目已按照合同约定支付至审计价97%的款项，剩余3%为项目质保金，需待质保期满后支付。改进措施：进一步做实工程建设项目的预算管理工作，待项目质保期满后及时按照合同约定支付项目质保金和各类应付款项。 |  |
|  |  |  | 特殊困难老年人家庭适老化户均改造成本 | =0万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =0万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善社区老年人日间照料服务水平 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提升居家养老服务水平 | =0% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.68分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖县开展“文化润疆”建设项目（“泰山作证·泰岳同心”鲁礼庆婚活动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 22.00 |  | 22.00 |  | 21.49 |  | 10 |  | 97.68% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 22.00 |  | 22.00 |  | 21.49 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 聘请1个文化公司组织岳普湖县7对新婚夫妇到山东参加“泰山作证·泰岳同心”鲁礼庆婚活动。项目资金主要用于集体婚礼及文化交流活动等各项支出。通过在泰安举办鲁礼庆婚活动，丰富婚礼举办形式，促进两地文化交流融合。提倡婚礼新办、移风易俗的良好风尚，同时倡导婚姻恋爱自由，不断促进各民族交往交流交融，增进各民族大团结大融合大发展。 |  |  |  |  |  |  | 已经聘请了1个文化公司组织了岳普湖县7对新婚夫妇到山东参加“泰山作证·泰岳同心”鲁礼庆婚活动。项目资金主要用于集体婚礼及文化交流活动等各项支出。项目预算执行率为97.7%，项目已完成，剩余资金结余。通过在泰安举办鲁礼庆婚活动，不断丰富了婚礼举办形式，进一步促进了两地文化交流融合。提倡婚礼新办、移风易俗的良好风尚，同时倡导婚姻恋爱自由，不断促进了各民族交往交流交融，增进了各民族大团结大融合大发展。新婚夫妇满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请“鲁礼庆婚活动”文化公司数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购验收时间 | =2024年6月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年6月7日 | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请“鲁礼庆婚活动”文化公司成本控制数 | <=22万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.49万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益新婚夫妇数量 | >=7对 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7对 | 10 |  |  |
|  |  |  | 丰富婚礼举办形式，促进两地文化交流融合 | 不断丰富 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断丰富 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 新婚夫妇满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖县推进特殊困难老年人家庭适老化改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 87.50 |  | 87.50 |  | 86.80 |  | 10 |  | 99.20% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 87.50 |  | 87.50 |  | 86.80 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过施工改造、设施配备、老年用品配置等方式，对岳普湖县250户特殊困难老年人家庭进行适老化改造。通过项目的实施提升居家养老服务水平，改善老年人居住状况，缓解老年人因生理机能变化导致的生理不便，进一步提升老年人生活品质。 |  |  |  |  |  |  | 特殊困难老年人家庭适老化改造户数达到了250户，主要是通过施工改造、设施配备、老年用品配置等方式，对岳普湖县特殊困难老年人家庭进行适老化改造。项目预算执行率为99.2%，项目已经完成，剩余资金为项目招标预算结余。项目已完成，通过项目的实施逐步提升了岳普湖县特殊困难老年人居家养老服务水平，进一步改善了老年人居住状况，缓解了老年人因生理机能变化导致的生理不便，进一步提升了老年人生活品质。受益老年人满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造户数 | >=250户 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =250户 | 5 |  |  |
|  |  |  | 建设社区日间照料中心数量 | =0个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0个 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 社区日间照料中心工程验收合格率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造项目按时开工率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 社区日间照料中心项目按时开工率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 5 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目验收完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月13日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊困难老年人家庭适老化户均改造成本 | <=3500元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3472元/户 | 10 |  |  |
|  |  |  | 社区日间照料中心建设成本 | =0万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =0万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居家养老服务水平 | 逐步提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提升 | 10 |  |  |
|  |  |  | 有效改善社区老年人日间照料服务水平 | =0% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖县文化路社区等3个社区居家养老服务网络建设设施设备购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 75.00 |  | 75.00 |  | 75.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.00 |  | 75.00 |  | 75.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金主要用于支持岳普湖县2023年新建的3所社区老年人日间照料中心（文化路社区、花园路社区、开发路社区）消防、安防、水电气暖等设施、电器、家具、厨具、洁具生活以及办公用品的购置安装。通过项目的实施为社区老年人日间照料中心提供舒适生活营造良好环境，提升和改善社区老年人的生活质量和生活水平，有效改善社区居家养老服务水平。 |  |  |  |  |  |  | 支持购置安装设施设备的社区老年人日间照料中心数量达到了3个，按规定标明公益金项目标识的机构数量达到了3个。项目资金主要用于支持岳普湖县2023年新建的3所社区老年人日间照料中心（文化路社区、花园路社区、开发路社区）消防、安防、水电气暖等设施、电器、家具、厨具、洁具生活以及办公用品的购置安装。项目预算执行率为100%。通过项目的实施为社区老年人日间照料中心提供舒适生活营造良好环境，进一步提升和改善了社区老年人的生活质量和生活水平，有效改善了社区居家养老服务水平。享受日间照料服务的老年人满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持购置安装设施设备的社区老年人日间照料中心数量 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 按规定标明公益金项目标识的机构数量 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设施设备合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年9月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月27日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区老年人日间照料中心平均投资金额 | <=25万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善社区居家养老服务水平 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受日间照料服务的老年人满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖县文化路社区等3个社区日间照料中心消防改造提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 220.00 |  | 220.00 |  | 149.96 |  | 10 |  | 68.16% |  | 2.04分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 220.00 |  | 220.00 |  | 149.96 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 消防改造提升项目1个，日间照料中心消防改造提升面积3000平方米。主要是对岳普湖县文化路、花园路、开发区3个社区日间照料中心连接消防水池、配置消防控制系统及其他消防设施设备等。通过项目的实施有效提高日间照料中心消防安全管理水平，提升公办养老服务机构服务保障能力，消除风险隐患，为机构老年人提供更加安全的养老环境。 |  |  |  |  |  |  | 消防改造提升项目为1个，日间照料中心消防改造提升面积达到了3000平方米。主要是对岳普湖县文化路、花园路、开发区3个社区日间照料中心连接消防水池、配置消防控制系统及其他消防设施设备等。项目预算执行率为68.2%。通过项目的实施有效提高了日间照料中心消防安全管理水平，提升了公办养老服务机构服务保障能力，进一步消除了风险隐患，为机构老年人提供了更加安全的养老环境。日间照料中心老年人满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公办养老服务机构安全改造及地震灾后加固维修改造提升项目数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 日间照料中心消防改造提升面积 | >=3000平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000平方米 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金 | =0% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目验收完成时间 | =2024年8月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年8月19日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68.16% | 2.04 | 未完成原因：一方面项目存在招标预算节约，另一方面项目已按照合同约定支付至审计价97%的款项，剩余3%为项目质保金，需待质保期满后支付。改进措施：进一步做实工程建设项目的预算管理工作，待项目质保期满后及时按照合同约定支付项目质保金。 |  |
|  |  |  | 日间照料中心消防改造提升平均成本 | <=733.33元/平方米 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =499.86元/平方米 | 2.04 | 未完成原因：一方面项目存在招标预算节约，另一方面项目已按照合同约定支付至审计价97%的款项，剩余3%为项目质保金，需待质保期满后支付。改进措施：进一步做实工程建设项目的预算管理工作，待项目质保期满后及时按照合同约定支付项目质保金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公办养老服务机构服务保障能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 日间照料中心老年人满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 76.12分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 岳普湖县第一殡仪馆提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 330.00 |  | 330.00 |  | 193.32 |  | 10 |  | 58.58% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 330.00 |  | 330.00 |  | 193.32 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 维修改造殡仪馆数量1个，资金主要用于对岳普湖县第一殡仪馆进行提升改造，主要包括墓地路面硬化、墙面粉刷、安装变压器、地暖、监控、绿化，修建水冲式厕所，地面铺砖，设施设备采购等。通过项目的实施完善殡葬基础设施状况，提升殡葬服务能力。 |  |  |  |  |  |  | 维修改造殡仪馆数量1个，资金主要用于对岳普湖县第一殡仪馆进行提升改造，根据工程进度报表，2024年全年累计完成工程量为80%。目前已支付了测绘费、评审费、工程款等费用。项目预算执行率为58.6%。现阶段，项目尚在进行中，未整体完工验收，故而项目社会效益指标“完善殡葬基础设施状况，提升殡葬服务能力”当年度无法进行评估确认，满意度工作当年未开展。下一步本单位将继续做好项目管理工作，达到付款条件后及时严格按照合同约定支付项目款项，项目整体完工验收后及时评估项目产生的社会效益，组织单位人员对岳普湖县第一殡仪馆提升改造项目进行满意度调查。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造殡仪馆数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 养老服务机构护理型床位新增数 | =0个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 说明材料 | =0个 | 4 |  |  |
|  |  |  | 特殊困难老年人家庭适老化改造户数 | =0户 | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 说明材料 | =0户 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造验收合格率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 4 |  |  |
|  |  |  | 护理型床位验收合格率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 4 |  |  |
|  |  |  | 维修改造殡仪馆验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：根据工程进度报表，2024年全年累计完成工程量为80%。目前已支付了测绘费、评审费、工程款等费用，部分项目资金支付材料正在进行审批。现阶段，项目尚在进行中，未整体完工验收。改进措施：严格项目日常监督管理，及时根据工程进度支付项目款项，项目结束后及时组织人员对项目进行验收。 |  |
|  |  | 时效指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造项目按时开工率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 4 |  |  |
|  |  |  | 社区日间照料中心、区域养老服务中心项目按时开工率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 4 |  |  |
|  |  |  | 维修改造殡仪馆验收时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：根据工程进度报表，2024年全年累计完成工程量为80%。目前已支付了测绘费、评审费、工程款等费用，部分项目资金支付材料正在进行审批。现阶段，项目尚在进行中，未整体完工验收。改进措施：严格项目日常监督管理，及时根据工程进度支付项目款项，项目结束后及时组织人员对项目进行验收。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造殡仪馆预算控制数 | <=330万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =193.32万元/个 | 0 | 未完成原因：根据工程进度报表，2024年全年累计完成工程量为80%。目前已支付了测绘费、评审费、工程款等费用，部分项目资金支付材料正在进行审批，工程尚在进行中。改进措施：严格项目日常监督管理，及时根据工程进度支付项目款项。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老环境水平及养老服务水平 | =0% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 10 |  |  |
|  |  |  | 完善殡葬基础设施状况，提升殡葬服务能力 | 有效完善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 未完成原因：根据工程进度报表，2024年全年累计完成工程量为80%。目前已支付了测绘费、评审费、工程款等费用，部分项目资金支付材料正在进行审批。现阶段，项目尚在进行中，未整体完工验收，故而项目社会效益指标“完善殡葬基础设施状况，提升殡葬服务能力”当年度无法进行评估确认，满意度工作当年未开展。改进措施：继续做好项目管理工作，达到付款条件时及时严格按照合同约定支付项目款项，项目整体完工验收后及时评估项目产生的社会效益，组织单位人员对岳普湖县第一殡仪馆提升改造项目进行满意度调查。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：根据工程进度报表，2024年全年累计完成工程量为80%。目前已支付了测绘费、评审费、工程款等费用，部分项目资金支付材料正在进行审批。现阶段，项目尚在进行中，未整体完工验收，故而项目社会效益指标“完善殡葬基础设施状况，提升殡葬服务能力”当年度无法进行评估确认，满意度工作当年未开展。改进措施：继续做好项目管理工作，达到付款条件时及时严格按照合同约定支付项目款项，项目整体完工验收后及时评估项目产生的社会效益，组织单位人员对岳普湖县第一殡仪馆提升改造项目进行满意度调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 39分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 幸福大院运转经费补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对岳普湖县4个农村幸福大院提供运转经费补助，解决农村困难老年人生活照料问题，提升农村困难老年人生活质量，减轻老年人生活负担，助力乡村振兴战略实施。 |  |  |  |  |  |  | 经费保障了岳普湖县4个农村幸福大院日常运转，经费支出主要用于幸福大院维修和保养服务费，项目预算执行率为100%。通过项目的实施解决了农村困难老年人生活照料问题，逐步提升了农村困难老年人生活质量，进一步减轻了老年人生活负担，为乡村振兴战略的实施推进提供了助力。农村困难老年人服务满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持补贴县（市）个数 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  |  |
|  |  |  | 支持补贴农村幸福大院数量 | >=4个 | 计划标准 | 4个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 幸福大院利用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 向本行政区域内各县（市）拨付指标和资金 | =0% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 年度资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 2023年12月20日 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月23日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村幸福大院运行补贴标准 | <=5万元/个 | 预算支出标准 | 4.99万元/个/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村困难老年人生活质量 | 逐步提升 | 计划标准 | 逐步提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农村困难老年人服务满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 政府购买社会养老服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1.55 |  | 1.55 |  | 1.55 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.55 |  | 1.55 |  | 1.55 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为岳普湖县公办养老机构中的兜底保障服务对象购买公办养老机构责任保险，主要涵盖普通伤害、伤残及伤亡等赔付范围，项目受益人数134人。通过项目的实施提升公办养老机构责任意识和风险意识，维护老年人合法权益，提高公办养老机构服务质量，有效化解潜在风险。 |  |  |  |  |  |  | 已经为岳普湖县公办养老机构中的兜底保障服务对象购买了公办养老机构责任保险，主要涵盖了普通伤害、伤残及伤亡等赔付范围，项目受益人数134人。项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效提升了公办养老机构责任意识和风险意识，维护了老年人合法权益，提高了公办养老机构服务质量，有效化解了潜在风险。受益老年人满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公办养老机构责任项目受益人数 | >=134人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =134人 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 责任险受益人数覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目资金支付完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年9月29日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 公办养老机构责任险项目支付标准 | <=116元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =116元/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养老服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 殡葬服务中心维修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.47 |  | 5.47 |  | 5.47 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.47 |  | 5.47 |  | 5.47 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年度采购维修服务1项，主要是对岳普湖县第二殡仪馆内顶部破损玻璃维修修理。对殡葬服务中心2021年度采购的15组茶几和35组沙发支付欠款。通过项目的实施改善殡葬设施环境。 |  |  |  |  |  |  | 采购维修服务为1项，主要是对岳普湖县第二殡仪馆内顶部破损玻璃维修修理。已经对殡葬服务中心2021年度采购的15组茶几和35套沙发支付了欠款。项目预算执行率为100%。通过项目的实施有效改善了殡葬设施环境。单位工作人员满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年度采购维修服务数量 | =1项 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1项 | 8 |  |  |
|  |  |  | 2021年度采购茶几数量 | >=15组 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15组 | 8 |  |  |
|  |  |  | 2021年度采购沙发数量 | >=35组 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35组 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购验收完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月21日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度采购维修服务成本控制数 | <=27350元/项 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27350元/项 | 7 |  |  |
|  |  |  | 清偿2021年度茶几采购欠款成本控制数 | <=470元/组 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =470元/组 | 7 |  |  |
|  |  |  | 清偿2021年度沙发采购欠款成本控制数 | <=580元/组 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =580元/组 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善殡葬设施环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 福彩圆梦·孤儿助学工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生孤儿，发放补助费用，资助标准为每人每学年1万元助学金。对岳普湖县4名符合条件的就读大专人员进行补助发放。通过项目的实施有效保障孤儿就学权利，为孤儿提供接受高等教育的机会，逐步提升孤儿教育水平。 |  |  |  |  |  |  | 资助“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目人数4人，已经按照每人每学年1万元助学金的资助标准向岳普湖县4名年满18周岁的在校大中专孤儿发放了2024年产生的就读期间相关补助。项目预算执行率为100%。通过项目的实施为大龄孤儿提供了接受高等教育的机会，有效保障了孤儿就学权利，逐步提升了孤儿受教育水平。受助孤儿满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资助“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目人数 | >=4人 | 计划标准 | 3人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4人 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 受助孤儿毕业率 | =0% | 计划标准 | 0% | 8 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 8 |  |  |
|  |  |  | 孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 助学金社会化发放到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金支付完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 2023年6月15日 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月6日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资助每位孤儿助学费用 | <=1万元/人/年 | 预算支出标准 | 1万元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/人/年 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿对助学政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 有效保障孤儿就学权利 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 孤儿教育水平提升情况 | 逐步提升 | 计划标准 | 逐步提升 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提升 | 6 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助孤儿满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.50 |  | 30.50 |  | 29.95 |  | 10 |  | 98.20% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.50 |  | 30.50 |  | 29.95 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 依托社区日间照料中心或老年食堂等，引导第三方开展老年人助餐服务。提供助餐服务的第三方机构数量1个，老年人助餐“金色晚霞”服务示范县1个，老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量5个，老年人助餐人员170人，通过项目的实施提升老年人服务保障能力和水平。 |  |  |  |  |  |  | 已经依托社区日间照料中心或老年食堂等，开展了老年人助餐服务。提供助餐服务的第三方机构数量为1个。老年人助餐“金色晚霞”服务示范县1个，老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量达到了5个，老年人助餐人员达到了170人，项目预算执行率为98.2%，项目已完成，剩余资金为采购预算结余。通过项目的实施有效提升了老年人服务保障能力和水平。享受助餐服务老年人满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年人助餐“金色晚霞”服务示范县市数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  |  |
|  |  |  | 老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量 | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 6 |  |  |
|  |  |  | 老年人助餐人数 | >=170人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =170人 | 6 |  |  |
|  |  |  | 提供助餐服务的第三方机构数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 老年人助餐“金色晚霞”服务按时完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月29日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月20日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 第三方机构助餐服务费 | <=30.5万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.95万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人服务保障能力和水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受助餐服务老年人满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 老年助餐服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳普湖县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 老年助餐设施设备一次性补助示范项目数量4个，采购各类厨卫及餐具用具配件种类27项。依托社区日间照料中心开展养老助餐，采取一次性补助的方式配置助餐设施设备，逐步提升老年人服务能力和水平。通过补助老年人助餐，有效保障老年人晚年生活质量，提升老年人的获得感和幸福感，让受益对象感受到党和政府的关心关爱。 |  |  |  |  |  |  | 老年助餐设施设备一次性补助示范项目数量为4个，采购各类厨卫及餐具用具配件种类达到了27项。依托社区日间照料中心开展养老助餐，采取一次性补助的方式配置助餐设施设备，有效提升了老年人服务能力和水平。项目预算执行率为100%。通过补助老年人助餐，有效保障了老年人晚年生活质量，提升了老年人的获得感和幸福感，让受益对象感受到了党和政府的关心关爱。受益老年人满意度达到了100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年助餐设施设备一次性补助示范项目数量 | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 采购各类厨卫及餐具用具配件种类 | >=27项 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27项 | 5 |  |  |
|  |  |  | 社会救助购买服务示范项目数量 | =0个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 老年助餐等社会救助购买服务示范项目数量 | =0个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =0个 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购验收时间 | =2024年12月24日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月9日 | 5 |  |  |
|  |  |  | 老年助餐设施设备一次性补助示范项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区老年人日间照料中心内设助餐点补助标准 | <=3万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元/个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 利用社区闲置资源改造助餐点补助标准 | =0万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =0万元/个 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人服务保障能力和水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》