部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年乡镇工作经费项目

实施单位（公章）：岳普湖县巴依阿瓦提乡人民政府

主管部门（公章）：岳普湖县巴依阿瓦提乡人民政府

项目负责人（签章）：孙强

填报时间：2025年04月01日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件与规定，旨在评价本项目实施的过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
基层“三保”，即保基本民生、保工资、保运转，是推动政府履职和各项政策实施的基础条件，直接关系经济运行秩序、社会大局稳定以及人民群众切身利益。2023年底召开的中央经济工作会议提出，要增强财政可持续性，兜牢基层“三保”底线。当前，财政运行特别是基层财政收支总体上呈现紧平衡状态，一些地方“三保”压力较大，必须引起高度重视，在谋划新一年改革发展时，要将其放在重要位置。2024年，财政部提出不断健全覆盖预算编制、预算执行、动态监测、应急处置的“三保”管理体系，推动基层“三保”平稳运行。加强基层“三保”财力保障。督促地方将财力下沉基层，优先足额安排“三保”经费预算。这里所说的基层，主要是县一级。建立健全工作机制。按照“县级为主、市级帮扶(兜底)、省级兜底、中央激励”的原则，层层压实责任，做细“三保”风险应急处置预案。增强库款保障能力。加强对困难县区的库款调度，保障“三保”资金支付需要。加强地方财政运行监测。财政部现在依托预算管理一体化系统，全国所有的预算单位和基层财政运行都能监测到，库款是多少，“三保”进度怎么样，都清清楚楚。按月向各地推送“三保”风险提示，并督促地方及时做好应对处置。
兜牢基层“三保”底线，要加大财力保障。政府履职、民生保障和改善，都需要一定的财力支撑。我国“三保”财力保障实行分级负责制，由各级政府共同努力完成。中央对地方的转移支付是“三保”的重要财力来源。地方要坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，抓好责任落实，加大财力下沉力度。同时，要强化“三保”支出预算执行硬性约束，提升资金使用绩效，用好财政资金直达机制，加强基层财政运行监测，发现风险要及时妥善处置。此外，还要加大考核和追责问责力度，确保“三保”不出问题。
2024年，财政部提出不断健全覆盖预算编制、预算执行、动态监测、应急处置的“三保”管理体系，推动基层“三保”平稳运行。加强基层“三保”财力保障。督促地方将财力下沉基层，优先足额安排“三保”经费预算。这里所说的基层，主要是县一级。建立健全工作机制。按照“县级为主、市级帮扶(兜底)、省级兜底、中央激励”的原则，层层压实责任，做细“三保”风险应急处置预案。增强库款保障能力。加强对困难县区的库款调度，保障“三保”资金支付需要。加强地方财政运行监测。财政部现在依托预算管理一体化系统，全国所有的预算单位和基层财政运行都能监测到，库款是多少，“三保”进度怎么样，都清清楚楚。按月向各地推送“三保”风险提示，并督促地方及时做好应对处置。综上所述，体现项目立项的重要性和必要性。
2.主要内容及实施情况
（1）主要内容
中央经济工作会议强调，要严控一般性支出，党政机关要习惯过紧日子。过紧日子不是权宜之计，而是必须长期坚持的方针。具体而言，就是要发扬勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统，不该开支、不必开支的一律不开支，不能超出财政承受能力上项目，杜绝大手大脚、奢侈浪费。通过加强财政资源统筹、优化支出结构，用党政机关的紧日子，换来百姓生活的好日子，让人民群众在教育、就业、医疗、养老等方面的获得感越来越强。随着党风廉政建设和反腐败斗争的深入发展，构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系显得尤为重要。纪检监察监督与审计监督作为党和国家监督体系的重要组成部分，各自具有独特的优势和作用。纪检监察监督侧重于政治监督，对党员干部和公职人员的政治立场、政治行为进行监督；而审计监督则侧重于经济监督，对公共资金、国有资产、国有资源的使用和管理情况进行审计监督。两者的联动协同能够形成监督合力，提高监督效能。
为确保岳普湖县巴依阿瓦提乡人民政府各项工作有序进行，贯彻落实好县委、县政府各项工作部署要求，为巴依阿瓦提乡人民政府提供公用经费保障，经费保障单位数量1个。经费据实申请支出，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出。包括办公费用、日常运用费用、差旅费、设备购置与维护等。
（2）实施情况
项目实施前由项目负责人孙强进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
项目实施主体：岳普湖县巴依阿瓦提乡人民政府。
项目实施时间：2024年5月-12月。
实施主体基本情况：该项目实施主体单位为岳普湖县巴依阿瓦提乡人民政府，岳普湖县巴依阿瓦提乡所属事业单位机构编制事项：农业(畜牧业)发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)、综治中心(网格化服务中心)。
单位主要职能是：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，把握农村改革发展稳定大局，充分发挥统揽全局的领导核心作用。完善党政组织功能，强化干部的监督、教育和管理，建立廉洁高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济和社会发展需要的管理体制。加强党的基层组织和农村基层政权建设。加强农村社会主义民主政治和法治建设，依法行政，坚持完善人民代表大会制度。贯彻落实中央、自治区关于实施乡村振兴战略决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；落实强农惠农措施，培育主导产业和市场体系，抓好招招商引资，促进经济发展和乡村振兴。
实施主体编制情况：岳普湖县巴依阿瓦提乡人民政府年末编制内实有人员人数90人，其中：公务员41人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人3人。
4.资金投入情况
（1）项目资金安排落实情况分析
根据《岳普湖县财经领导小组会议纪要》、《项目资金申请报告》等文件，年初预算数120.00万元，全年预算数为164.74万元，其中：财政资金164.74万元，其他资金0.00万元。
（2）项目资金总投入情况分析
截止2024年12月31日，实际到位项目资金164.74万元，预算资金到位率为100%。
5.资金使用情况
截止2024年12月31日，本项目实际支付资金164.74万元，预算执行率100%。项目资金主要用于巴依阿瓦提乡人民政府工作经费，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出。包括办公费用、日常运用费用、差旅费、设备购置与维护等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目总体目标
根据岳普湖县实际情况，为确保岳普湖县巴依阿瓦提乡人民政府各项工作有序进行，贯彻落实好县委、政府各项工作部署要求，为巴依阿瓦提乡人民政府提供经费保障，经费保障单位数量1个。通过项目的实施提升社会公众服务能力，保障单位日常工作顺利实施。
2.项目阶段性目标
前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。
组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。
项目投入：本项目预算安排总额为164.74万元，为县级财力资金。
项目产出：为确保岳普湖县巴依阿瓦提乡人民政府各项工作有序进行，贯彻落实好县委、政府各项工作部署要求，为巴依阿瓦提乡人民政府提供经费保障，经费保障单位数量1个。
项目效果：通过项目的实施提升社会公众服务能力，保障单位日常工作顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
完整性主要体现在绩效评价过程的全面性和系统性。涵盖了对项目全过程的完整生命周期的评价，确保评价行为持续性，有利于不同阶段的项目评价信息相互支撑和验证。保证评价结论的科学性和权威性。
项目绩效评价过程中，应全面考虑项目的各个方面，包括项目的目标设定、实施过程、资源利用、风险控制、产出效果等。此外，完整性要求评价充分考虑项目效益的发挥贡献。
为了实现项目绩效评价的完整性，建立一套科学、合理、系统的评价指标体系。评价体系能够全面反映项目的特点和要求，确保评价的准确性和有效性。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件的规定，对“2024年乡镇工作经费项目”开展本次部门项目支出绩效评价工作旨在评价财政项目的实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与项目评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。具体绩效评价的目的如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
3.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件的规定，以“2024年乡镇工作经费项目”支出为对象所对应的预算资金，以本项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
4.绩效评价时间
本次绩效评价工作开展时间为2025年1月16日至2025年2月28日。
5.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、绩效评价组充分协商的基础上，绩效评价组细化了该项目的绩效评价指标体系。详见附件1综合评分表。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施管理规范性、项目经费保障单位数量、项目资金保障率、资金使用合规率、资金支付及时性、资金支付完成时间、经费预算控制数、保障单位日常工作顺利实施。
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法、文献法、公众评判法等方法，总分由各项指标得分汇总形成。
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况，进行综合评价。
4.绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等。详见：附件1综合评分表。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
“2024年乡镇工作经费项目”采用的是计划标准，以事先制定的目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。通过将实际完成值与预定数据进行对比，发现偏差及时通知实施单位进行限期整改并反馈整改情况。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
1.前期准备阶段（2025年1月16日—1月18日）
根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，认真学习相关要求与规定，成立绩效评价组。绩效评价组开展项目绩效评价工作，首先开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。
作为绩效评价工作具体实施机构，绩效评价组成员构成如下：
孙强任绩效评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作，对项目实施情况进行实地调查。
鲁丽、布祖拉古丽·阿布都热依木、普雅娴任绩效评价组成员，绩效评价工作职责对项目实施情况进行实地调查，负责资料审核等工作。
2.组织实施阶段（2025年1月19日—2月10日）
绩效评价组组长制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。绩效评价组成员收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。
3.分析评价阶段（2025年2月11日—2月15日）
绩效评价组根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。
4.撰写与提交评价报告阶段（2025年2月16日-2月21日）
绩效评价组根据收集项目评价资料撰写绩效评价报告。按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中的统一格式及文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.归集档案阶段（2025年2月22日-2月28日）
建立和落实档案管理制度，由绩效评价组将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经绩效评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析。项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。
在项目决策方面：立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项依据充分。项目按照规定的程序申请，经过必要的研究、论证和评估，立项程序规范。
在项目管理方面：本项目预算安排164.74万元，实际支出164.74万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
在项目效果方面：项目已完成巴依阿瓦提乡人民政府经费保障任务，经费保障单位数量1个。预算执行率100%。通过项目的实施有效提升社会公众服务能力，保障单位日常工作顺利实施。
（二）综合评价结论
运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程15分、项目产出35分、项目效益30分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（70分（含）—80分）；差（70分以下）。
本项目最终评分结果：总得分为100分，绩效评级为“优”。
具体得分情况如下:
1.项目决策指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
2.项目过程指标权重为15分，得分为15分，得分率为100%。
3.项目产出指标权重为35分，得分为35分，得分率为100%。
4.项目效益指标权重为30分，得分为30分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。
项目绩效评价评分情况表
指  标 A.项目决策 B.项目过程 C.项目产出 D.项目效益 合  计
权  重    20.00    15.00    35.00    30.00 100.00
得  分    20.00    15.00    35.00    30.00 100.00
得分率    100.00%    100.00%    100.00%    100.00% 100.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.项目立项
项目立项指标从立项依据充分性、立项程序规范性2个方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
（1）立项依据充分性
该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据《岳普湖县财经领导小组会议纪要》、《项目资金申请报告》等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）立项程序规范性
根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的专家论证、评估及集体决策，保障了程序的规范性。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
2.绩效目标
绩效目标指标从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价，权重分值5分，实际得分5分。
（1）绩效目标合理性
制定了《2024年乡镇工作经费项目实施方案》，明确了总体思路及目标。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（2）绩效指标明确性
项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目的三级指标设置与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。
3.资金投入
资金投入指标从预算编制科学性、资金分配合理性2个方面进行评价，权重分值7分，实际得分7分。
（1）预算编制科学性
项目为年中追加预算，根据项目需求编制，预算编制与单位职能相匹配，预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，编制准确可靠的数据和信息。确保预算内容与项目内容相匹配。项目投资额为164.74万元，主要用于巴依阿瓦提乡人民政府工作经费，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出。包括办公费用、日常运用费用、差旅费、设备购置与维护等。
项目投资额与工作任务相匹配。预算编制的程序规范、透明，确保预算的公正性和公平性。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）资金分配合理性
项目进行全面的评估和分析，确定各个环节和部门的资金需求，确保资金的使用与项目的进展和目标实现紧密相关。通过合理的资金分配，确保项目的顺利进行，避免资金短缺或浪费，提高项目的整体效益。
资金分配时，优先满足关键任务的资金需求，确保项目按照计划和时间表进行。资金分配情况：经费预算控制数164.74万元/个。资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。

（二）项目过程情况。

过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为15分，实际得分15分，得分率为100%。
1.资金管理
资金管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
（1）资金到位率
财政资金及时足额到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，资金到位率为100%。预算资金按计划进度执行。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（2）预算执行率
预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率为100%。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（3）资金使用合规性
制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
2.组织实施
组织实施指标从管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施管理规范性3个方面进行评价，权重分值7分，实际得分7分。
（1）管理制度健全性
制定了《岳普湖县巴依阿瓦提乡人民政府项目经费管理办法》等相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用。项目的执行符合《岳普湖县巴依阿瓦提乡人民政府项目管理办法》等相关法律法规和管理规定。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
（2）制度执行有效性
对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
（3）项目实施管理规范性
①承接主体项目管理制度健全，项目实施符合相关项目管理规定；
②建立了实施领导机制并建立了完善的实施方案；
③建立了项目台账，台账记录全面、完整；
④能接受和配合相关部门的监督检查及绩效评价。
根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。

（三）项目产出情况。

产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为35分，实际得分35分，得分率为100%。
1.产出数量
项目经费保障单位数量年度指标值为大于等于1个，实际完成值为1个，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出数量三级指标共计1个，指标从实际完成情况方面进行评价，权重分值9分，实际得分9分。
2.产出质量
项目资金保障率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
资金使用合规率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出质量三级指标共计2个，指标从质量达标方面进行评价，权重分值9分，实际得分9分。
3.产出时效
资金支付及时性年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
资金支付完成时间年度指标值为2024年12月30日前，实际完成值为2024年12月20日，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出时效三级指标共计2个，指标从完成及时性方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
4.产出成本
经费预算控制数年度指标值为小于等于164.74万元/个，实际完成值为164.74万元/个，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出成本三级指标共计1个，指标从成本节约情况进行评价，权重分值9分，实际得分9分。

（四）项目效益情况。

效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
1.项目效益
（1）实施效益指标
实施效益指标从项目实施所产生的效益方面进行评价，权重分值30分，实际得分30分。
①项目实施的经济效益分析
本项目无此指标。
②项目实施的社会效益分析
保障单位日常工作顺利实施年度指标值为有效保障，实际完成值为有效保障，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，实际得30分。
③项目实施的生态效益分析
本项目无此指标。
④项目实施的可持续影响分析
本项目无此指标。

（五）满意度指标完成情况分析。

本项目无此指标。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

“2024年乡镇工作经费项目”预算资金164.74万元，到位资金164.74万元，实际支出164.74万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%。项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1.建立严格经费审批流程。设立了专门的经费审批小组，由乡镇政府主要领导、财务负责人及相关业务骨干组成。每一笔经费支出申请，都需先由具体业务部门提出，详细说明支出用途、金额及必要性。之后进行上会研究，审批小组依据预算规划、实际工作需求及财务制度进行严格审核，层层把关。经审批小组核实无误后方最终将支付材料报送财政部门，有效防止经费滥用。
2.动态监控经费使用情况。利用信息化财务系统，实时监控工作经费的使用进度和流向。定期记录经费使用台账，对各项支出进行分类统计分析。如发现某项费用支出进度过快或偏离预算，及时进行整改。针对日常运用费用中水电费超支情况，通过分析台账和历年数据及时排查原因，采取节能措施并加强水电使用管理，确保经费使用始终处于可控状态。
（二）存在的问题及原因分析
1.部分预算科目灵活性有待提高。在实际工作中，部分预算科目设置较为固定，如办公费用中的各类办公用品预算明细划分过细。当遇到突发工作任务，需要临时调整办公用品采购种类时，难以在既定预算科目内灵活调配资金，影响工作效率。
2.经费保障与工作任务变化衔接不紧密。随着县委、政府工作部署的动态调整，乡镇政府工作任务有时会出现变化。但公用经费保障未能及时根据工作任务的重点转移进行相应调整，导致部分紧急工作任务经费短缺，而一些常规工作经费可能相对闲置。
3.经费使用效益评估机制不够完善。目前对于公用经费使用后的效益评估主要依赖于简单的财务收支平衡检查，缺乏对经费投入产出效果的深入分析，无法充分了解经费使用是否达到预期目标。
（三）下一步改进措施
1.优化预算科目设置。对预算科目进行合理整合与优化，在保持总体预算框架稳定的前提下，适当增加部分预算科目的灵活性。建立预算科目调整的快速审批通道，当工作需要调整预算科目时，简化审批流程，提高资金使用效率。
2.建立经费保障与工作任务动态衔接机制。加强与其他部门的沟通协调，及时获取工作任务调整信息。建立工作任务与经费保障的联动机制，当工作任务发生变化时，乡镇政府各部门及时对所需经费进行重新核算和申报。财务部门根据新的工作任务需求，快速调整公用经费预算分配方案，优先保障重点工作任务的经费需求，确保经费保障与工作任务紧密匹配。
3.构建全面的经费使用效益评估体系。制定详细的效益评估指标，从工作效率提升、服务质量改善、成本节约等多个维度对公用经费使用效益进行评估。定期开展效益评估工作，并将评估结果作为后续预算编制和经费分配的重要参考依据。

七、有关建议

1.加强与上级部门沟通争取更多支持。积极向县委、人民政府以及财政部门汇报乡镇政府工作开展情况及工作经费保障面临的困难，争取在政策允许范围内，适当提高工作经费标准。同时，针对一些重大项目或特殊工作任务，申请专项经费支持，缓解乡镇政府经费压力，确保各项工作高质量推进。
2.推进财务人员专业能力提升。定期组织财务人员参加业务培训，内容涵盖最新财务法规、预算管理、成本控制、效益评估等方面知识。鼓励财务人员参加专业资格考试，提升专业素养。通过提升财务人员专业能力，更好地为经费保障工作提供专业支持，优化经费管理流程，提高经费使用效益。
3.强化远程办公信息化建设。鉴于乡镇距离较远，应加大对信息化办公设备及软件的经费投入，完善远程视频会议、在线协同办公等系统。利用高清视频会议设备，实现乡镇政府与各部门的实时沟通，减少因会议等工作导致的人员往返奔波。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。