部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：艾西曼镇援疆资金项目

实施单位（公章）：岳普湖县艾西曼镇人民政府

主管部门（公章）：岳普湖县艾西曼镇人民政府

项目负责人（签章）：马玉章

填报时间：2025年04月01日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件与规定，旨在评价本项目实施的过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。根据国务院《“十四五”推进农业农村现代化规划》和《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的文件精神，“聚焦‘三个提升’，推进农业现代化。提升粮食等重要农产品供给保障水平；提升农业质量效益和竞争力；提升产业链供应链现代化水平。聚焦‘三个建设’，推进农村现代化。建设宜居宜业乡村；建设绿色美丽乡村；建设文明和谐乡村。聚焦‘一个衔接’。巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接全面推进乡村振兴。”
2014年以来，山东援疆指挥部展开对口喀什地区岳普湖县的支援工作，带着初心抓支援，肩负使命搞协作，坚持科学援疆、务实援疆、接续援疆，紧贴民心改善民生，努力提升产业合作，深入开展交往交流交融，全力开创干部人才、教育文化、医疗卫生、经济发展相结合的全方位援疆工作新格局，为推动受援地经济发展和民生改善，建设繁荣富裕、安居乐业、生态良好的新疆贡献山东智慧、山东力量。民生改善是援疆工作的出发点和落脚点，是提升受援地群众获得感、幸福感、安全感的头等大事。
贯彻新时代党的治疆方略，聚焦新使命新任务，坚持目标导向、重点牵动、完善体系、统筹协同，深入谋划推进项目实施、产业援疆、民生援疆、干部人才援疆、文化润疆等重点工作，启动实施“援疆惠民30件实事”，努力交出新时代对口援疆的新答卷。
项目实施方面，按照集中力量办大事的要求，以开展“质效提升年”为抓手，抓好项目建设基本盘，根据年度项目计划表，制定项目建设时间表，项目进度明确到周到日，项目责任落实到组到人，紧盯时间节点，强化要素保障，提高施工效率，各方协调联动，科学谋划、高质量推动援疆项目规划实施。
产业发展方面，围绕喀什地区“十大产业”发展布局，坚持以增加就业和集聚人口为导向，突出一二三产业融合发展、全产业链协同发展两个重点，实施农业提档升级、工业强基增效、文旅培优赋能三大行动，强化招招商引资、科技支撑、消费帮扶、项目管理四项措施，助力喀什地区打造现代化产业体系。
人才援疆方面，实施人才引育“繁星计划”工程和“十百千万”干部素质能力提升项目，紧密对接喀什干部素质能力提升需求，拓展提升“组团式”援疆，打造提升喀什干部人才研修培训基地，开展“百堂精品课送教到喀”“千名干部专业能力提升”“万名基层干部人才轮训”行动，加大培训交流合作力度，为受援地提供坚实智力支持和人才保障。
文化沁润方面，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线，以推进实施润德润智润心“文化三润”工程为总抓手，着力推进以“国学沁润”中华优秀传统文化推广、“鲁疆石榴籽”交往交流交融、“新歌唱新疆”文艺展演互鉴、“精品景区提升”文旅融合发展四大板块项目，不断拓展文化润疆和三交活动深度广度。
民生福祉方面，实施品质民生提升工程和“一抓双促”和美乡村建设工程，开展青少年思想筑基、教学质量提升、师资队伍建设和多彩校园建设行动，推进基础教育扩优提质和高等教育提质扩容，加强职业技能人才培养合作，完善新疆劳动力到山东有序转移机制，持续加强基层医疗服务体系建设，打造南疆中药传承创新发展高地，增强民生福祉。综上所述，体现项目立项的重要性和必要性。
2.主要内容及实施情况
（1）主要内容
根据岳普湖县实际情况，为响应地委扩大会议精神，持续深化对口援疆工作。援疆指挥部创新实施“三个三”工作机制，即强化规划引领、组织领导、调度督导等“三个方面”，围绕“三抓三促”（抓片区建设、促全面振兴，抓招商引资，促稳定就业，抓文化浸润，促民族三交），狠抓典型带动、标准提升、文明创建等“三个重点”，确保项目早开工、快实施、早见效，助力岳普湖县经济高质量发展，继续发扬务实创新的精神，攻坚克难、提质增效、多出佳绩，为援疆工作高质量发展作出新贡献。
根据艾西曼镇实际情况，实施2023年度乡村振兴项目（艾西曼镇饲料加工厂（一期）建设），主要新建饲料加工厂1座，建设草料车间及周边地面硬化。本年度支付进度款等。（岳发改〔2023〕253号）
2023年度乡村振兴项目（岳普湖县艾西曼镇党支部领办合作社孵化基地建设），主要建设党支部领办合作社孵化基地建筑主体。本年度支付进度款。（岳发改〔2023〕341号）
2023年度“一抓双促”建设项目（党支部领办合作社孵化基地提升改造），主要对艾西曼镇农产品展示交易中心主体建设以及相关配套设施，通过展销结合的方式带动辖区群众增收，带动壮大特色农产品产业发展。本年度支付进度款。（岳发改〔2023〕342号）
2024年度乡村振兴项目（艾西曼镇8村小学及幼儿园改造提升），主要改造提升8村小学及幼儿园教育教学环境，对8村幼儿园食堂、体育场、各功能室等进行全面提升改造，对8村小学附件街道进行道路安全提升改造，满足当前学生教育多样化、智能化、现代化需求。本年度支付进度款。（岳发改〔2024〕69号）
2024年度乡村振兴项目（艾西曼镇健康体育公园建设），主要建设5人制足球场和建设标准篮球场，羽毛球场、排球场以及购置相关配套灯光设施，不断满足群众日益增长的文化体育活动需求。本年度支付进度款。（岳发改〔2024〕76号）
2024年度“一抓双促”建设项目（艾西曼镇农产品展示交易中心建设），主要对艾西曼镇农产品展示交易中心主体建设以及相关配套设施，通过展销结合的方式带动辖区群众增收，带动壮大特色农产品产业发展。本年度支付进度款。（岳发改〔2024〕77号）
2024年度乡村振兴项目（艾西曼镇饲料加工厂（二期）建设），主要建设值班用房、消防水池、原料储备棚以及配套设备。本年度支付前期费用。（岳发改〔2024〕362号）
2024年度“一抓双促”建设项目（艾西曼镇党支部领办合作社孵化基地附属配套建设），主要对党支部领办合作社孵化基地附属配套建设及设备采购等。本年度支付工程进度款。（岳发改〔2024〕383号）
对艾西曼镇援疆资金项目提供经费保障，援疆资金保障项目数量8个。
（2）实施情况
项目实施前由项目负责人马玉章进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
项目实施主体：岳普湖县艾西曼镇人民政府。
项目实施时间：2024年6月-12月。
实施主体基本情况：该项目实施主体单位为岳普湖县艾西曼镇人民政府，岳普湖县艾西曼镇党委、政府设下列内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。岳普湖县艾西曼镇所属事业单位机构编制事项：农业(畜牧业)发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)、综治中心(网格化服务中心)。
单位主要职能是：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，把握农村改革发展稳定大局，充分发挥统揽全局的领导核心作用。完善党政组织功能，强化干部的监督、教育和管理，建立廉洁高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济和社会发展需要的管理体制。加强党的基层组织和农村基层政权建设。加强农村社会主义民主政治和法治建设，依法行政，坚持完善人民代表大会制度。贯彻落实中央、自治区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；落实强农惠农措施，培育主导产业和市场体系，抓好招商引资，促进经济发展和乡村振兴。
实施主体编制情况：岳普湖县艾西曼镇人民政府年末编制内实有人员人数107人，其中：公务员53人，参照公务员法管理人员17人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人3人。
4.资金投入情况
（1）项目资金安排落实情况分析
根据岳发改〔2023〕253号、岳发改〔2023〕341号、岳发改〔2023〕342号、岳发改〔2024〕362号、岳发改〔2024〕383号、岳发改〔2024〕69号、岳发改〔2024〕76号、岳发改〔2024〕77号等文件，年初预算数1128.06万元，全年预算数为1128.06万元，其中：财政资金0.00万元，其他资金1128.06万元。
（2）项目资金总投入情况分析
截止2024年12月31日，实际到位项目资金1128.06万元，预算资金到位率为100%。
5.资金使用情况
截止2024年12月31日，本项目实际支付资金1128.06万元，预算执行率100%。项目资金主要用于援疆资金乡村振兴和“一抓双促”工程支出。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目总体目标
根据岳普湖县实际情况，为响应地委扩大会议精神，持续深化对口援疆工作。对艾西曼镇提供援疆资金保障，完成乡村振兴等项目。援疆资金保障项目数量8个。通过项目的实施推动受援地经济发展和民生改善，为援疆工作高质量发展作出新贡献。
2.项目阶段性目标
前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。
组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。
项目投入：本项目预算安排总额为1128.06万元，为其他资金。
项目产出：对艾西曼镇提供援疆资金保障，完成乡村振兴等项目。援疆资金保障项目数量8个。
项目效果：通过项目的实施推动受援地经济发展和民生改善，为援疆工作高质量发展作出新贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
完整性主要体现在绩效评价过程的全面性和系统性。涵盖了对项目全过程的完整生命周期的评价，确保评价行为持续性，有利于不同阶段的项目评价信息相互支撑和验证。保证评价结论的科学性和权威性。
项目绩效评价过程中，应全面考虑项目的各个方面，包括项目的目标设定、实施过程、资源利用、风险控制、产出效果等。此外，完整性要求评价充分考虑项目效益的发挥贡献。
为了实现项目绩效评价的完整性，建立一套科学、合理、系统的评价指标体系。评价体系能够全面反映项目的特点和要求，确保评价的准确性和有效性。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件的规定，对“艾西曼镇援疆资金项目”开展本次部门项目支出绩效评价工作旨在评价财政项目的实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与项目评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。具体绩效评价的目的如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
3.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等相关政策文件的规定，以“艾西曼镇援疆资金项目”支出为对象所对应的预算资金，以本项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
4.绩效评价时间
本次绩效评价工作开展时间为2025年1月16日至2025年2月28日。
5.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、绩效评价组充分协商的基础上，绩效评价组细化了该项目的绩效评价指标体系。详见附件1综合评分表。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施管理规范性、援疆资金保障项目数量、项目资金保障率、资金使用合规率、资金支付及时性、资金支付完成时间、乡村振兴项目部分预算控制数、“一抓双促”项目部分预算控制数、推动受援地经济发展和民生改善。
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法、文献法、公众评判法等方法，总分由各项指标得分汇总形成。
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况，进行综合评价。
4.绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等。详见：附件1综合评分表。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
“艾西曼镇援疆资金项目”采用的是计划标准，以事先制定的目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。通过将实际完成值与预定数据进行对比，发现偏差及时通知实施单位进行限期整改并反馈整改情况。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
1.前期准备阶段（2025年1月16日—1月18日）
根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，认真学习相关要求与规定，成立绩效评价组。绩效评价组开展项目绩效评价工作，首先开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。
作为绩效评价工作具体实施机构，绩效评价组成员构成如下：
马玉章任绩效评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作，对项目实施情况进行实地调查。
武小彪、布热比耶·奥布力卡斯木、纳斯普·奥布力任绩效评价组成员，绩效评价工作职责对项目实施情况进行实地调查，负责资料审核等工作。
2.组织实施阶段（2025年1月19日—2月10日）
绩效评价组组长制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。绩效评价组成员收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。
3.分析评价阶段（2025年2月11日—2月15日）
绩效评价组根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。
4.撰写与提交评价报告阶段（2025年2月16日-2月21日）
绩效评价组根据收集项目评价资料撰写绩效评价报告。按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中的统一格式及文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.归集档案阶段（2025年2月22日-2月28日）
建立和落实档案管理制度，由绩效评价组将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经绩效评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析。项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。
在项目决策方面：立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项依据充分。项目按照规定的程序申请，经过必要的研究、论证和评估，立项程序规范。
在项目管理方面：本项目预算安排1128.06万元，实际支出1128.06万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
在项目效果方面：项目已完成艾西曼镇援疆资金2024年度保障任务，完成乡村振兴、一抓两促等项目尾款、进度款、审计费、监理费等支付任务。援疆资金保障项目数量8个。通过项目的实施有效推动受援地经济发展和民生改善，为援疆工作高质量发展作出新贡献。
（二）综合评价结论
运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、喀什地区财政局《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程15分、项目产出35分、项目效益30分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（70分（含）—80分）；差（70分以下）。
本项目最终评分结果：总得分为100分，绩效评级为“优”。
具体得分情况如下:
1.项目决策指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
2.项目过程指标权重为15分，得分为15分，得分率为100%。
3.项目产出指标权重为35分，得分为35分，得分率为100%。
4.项目效益指标权重为30分，得分为30分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。
项目绩效评价评分情况表
指  标 A.项目决策 B.项目过程 C.项目产出 D.项目效益 合  计
权  重    20.00    15.00    35.00    30.00 100.00
得  分    20.00    15.00    35.00    30.00 100.00
得分率    100.00%    100.00%    100.00%    100.00% 100.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.项目立项
项目立项指标从立项依据充分性、立项程序规范性2个方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
（1）立项依据充分性
该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据岳发改〔2023〕253号、岳发改〔2023〕341号、岳发改〔2023〕342号、岳发改〔2024〕362号、岳发改〔2024〕383号、岳发改〔2024〕69号、岳发改〔2024〕76号、岳发改〔2024〕77号等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）立项程序规范性
根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的专家论证、评估及集体决策，保障了程序的规范性。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
2.绩效目标
绩效目标指标从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价，权重分值5分，实际得分5分。
（1）绩效目标合理性
制定了《艾西曼镇援疆资金项目实施方案》，明确了总体思路及目标。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（2）绩效指标明确性
项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目的三级指标设置与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。
3.资金投入
资金投入指标从预算编制科学性、资金分配合理性2个方面进行评价，权重分值7分，实际得分7分。
（1）预算编制科学性
项目为年中追加预算，根据项目需求编制，预算编制与单位职能相匹配，预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，编制准确可靠的数据和信息。确保预算内容与项目内容相匹配。项目投资额为1128.06万元，主要用于援疆资金乡村振兴和“一抓双促”工程支出。
项目投资额与工作任务相匹配。预算编制的程序规范、透明，确保预算的公正性和公平性。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分5分。
（2）资金分配合理性
项目进行全面的评估和分析，确定各个环节和部门的资金需求，确保资金的使用与项目的进展和目标实现紧密相关。通过合理的资金分配，确保项目的顺利进行，避免资金短缺或浪费，提高项目的整体效益。
资金分配时，优先满足关键任务的资金需求，确保项目按照计划和时间表进行。资金分配情况：乡村振兴项目部分预算控制数767.89万元；“一抓双促”项目部分预算控制数360.17万元。资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分2分。

（二）项目过程情况。

过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为15分，实际得分15分，得分率为100%。
1.资金管理
资金管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
（1）资金到位率
财政资金及时足额到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，资金到位率为100%。预算资金按计划进度执行。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（2）预算执行率
预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率为100%。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。
（3）资金使用合规性
制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
2.组织实施
组织实施指标从管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施管理规范性3个方面进行评价，权重分值7分，实际得分7分。
（1）管理制度健全性
制定了《岳普湖县艾西曼镇人民政府项目经费管理办法》等相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用。项目的执行符合《岳普湖县艾西曼镇人民政府项目管理办法》等相关法律法规和管理规定。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
（2）制度执行有效性
对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。
（3）项目实施管理规范性
①承接主体项目管理制度健全，项目实施符合相关项目管理规定；
②建立了实施领导机制并建立了完善的实施方案；
③建立了项目台账，台账记录全面、完整；
④能接受和配合相关部门的监督检查及绩效评价。
根据评分标准，该指标不扣分，实际得分3分。

（三）项目产出情况。

产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为35分，实际得分35分，得分率为100%。
1.产出数量
援疆资金保障项目数量年度指标值为大于等于8个，实际完成值为8个，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出数量三级指标共计1个，指标从实际完成情况方面进行评价，权重分值9分，实际得分9分。
2.产出质量
项目资金保障率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
资金使用合规率年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出质量三级指标共计2个，指标从质量达标方面进行评价，权重分值9分，实际得分9分。
3.产出时效
资金支付及时性年度指标值为等于100%，实际完成值为100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
资金支付完成时间年度指标值为2024年12月30日前，实际完成值为2024年12月21日，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出时效三级指标共计2个，指标从完成及时性方面进行评价，权重分值8分，实际得分8分。
4.产出成本
乡村振兴项目部分预算控制数年度指标值为小于等于767.89万元，实际完成值为767.89万元，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
“一抓双促”项目部分预算控制数年度指标值为小于等于360.17万元，实际完成值为360.17万元，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。
产出成本三级指标共计2个，指标从成本节约情况进行评价，权重分值9分，实际得分9分。

（四）项目效益情况。

效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
1.项目效益
（1）实施效益指标
实施效益指标从项目实施所产生的效益方面进行评价，权重分值30分，实际得分30分。
①项目实施的经济效益分析
本项目无此指标。
②项目实施的社会效益分析
推动受援地经济发展和民生改善年度指标值为有效推动，实际完成值为有效推动，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，实际得30分。
③项目实施的生态效益分析
本项目无此指标。
④项目实施的可持续影响分析
本项目无此指标。

（五）满意度指标完成情况分析。

本项目无此指标。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

“艾西曼镇援疆资金项目”预算资金1128.06万元，到位资金1128.06万元，实际支出1128.06万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%。项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1.科学规划项目。在项目谋划阶段，艾西曼镇深入调研本地产业发展和民生需求。基于调研结果，规划了饲料加工厂建设、党支部领办合作社孵化基地建设、学校和幼儿园改造、健康体育公园建设等工程。
2.持续跟踪推进。为确保项目按计划实施，成立了专门的项目小组，负责跟踪项目进展。针对项目建设过程中遇到的问题，及时协调解决。
（二）存在的问题及原因分析
1.项目管理专业能力有待提升。项目管理人员在项目规划、建设和运营管理方面的专业知识和经验相对欠缺，导致项目实施过程中有时出现施工组织不合理、质量把控不够严格等问题，影响了项目的整体质量和效益。
2.项目建设与产业衔接不够紧密。部分工程虽然完成了建设任务，但在与当地产业的深度融合上存在不足。未能充分发挥带动特色农产品产业发展和群众增收的作用。
（三）下一步改进措施
1.提升项目管理专业水平。定期组织项目管理人员参加业务培训，学习项目管理知识、工程建设标准和相关政策法规，提高其专业素养和管理能力。
2.加强项目与产业的融合发展。深入分析当地产业发展特点和市场需求，建立项目与产业的紧密对接机制。制定详细的运营方案，加大招商力度，举办各类展销活动，吸引更多商户入驻，促进农产品销售，带动产业发展和群众增收。

七、有关建议

1.完善项目规划和储备机制。在项目规划阶段，充分征求各方意见，开展可行性研究和论证，确保项目规划科学合理。建立项目储备库，提前谋划一批符合当地发展需求的项目，为后续援疆资金项目的实施提供充足的项目资源。
2.强化援疆资金项目的监督考核。建立健全援疆资金项目监督考核机制，加强对项目建设和资金使用全过程的监督检查。将项目实施效果、资金使用效益等纳入考核指标体系，对存在问题的进行问责。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。