## 2026年项目 (细)
附件
2026年喀什地区岳普湖县财政衔接资金项目计划表
序号 | 项目库编号 | 系统编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目地点 | 项目建设内容 | 投资 （万元） | 资金来源（万元） | [9 empty] | 联农带农方式 | 直接受益 人口（人） | 是否为到户项目 | 支撑的主导产业 | 是否形成帮扶项目资产 | 是否采取以工代赈方式 | 绩效目标关键指标 | 责任单位 | 建议审核处室 | 备注
[10 empty] | 衔接资金 | [7 empty] | 地县配套资金 | 其他资金
[10 empty] | 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 |  | 以工代赈 |  | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有农场 | 欠发达国有林场
[11 empty] | 中央 | 自治区 | 中央 | 自治区
合计 | [8 empty] | 26718.93 | 26594.93 | 20591.12 | 4382.81 | 986 | 0 | 590 | 45 | 0 | 124 | 0
1 | YPHX26-1 |  | 岳普湖县2026年小麦种植提质增效项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳普湖镇、岳普湖乡、也克先拜巴扎镇、艾西曼镇、色也克乡、阿其克乡、铁热木镇、巴依阿瓦提乡、阿洪鲁库木乡 | 总投资：900万元 建设内容：对9000户脱贫户（含监测对象）种植的小麦单产提升面积、小麦节水滴灌面积及小麦社会化服务面积进行补助。 1.全县小麦单产提升补助面积7.5万亩，每亩补助100元，资金750万元； 2.全县小麦节水滴灌补助面积2.8万亩，每亩补助30元，资金84万元； 3.全县小麦农业社会化服务补助面积6600亩，每亩补助100元，资金66万元； 补助标准：种植小麦1亩以上，单产较2025年全县（乡镇）平均提升1%以上的小麦面积，补助100元/亩；小麦种植采用节水滴灌模式面积，补助30元/亩；小麦种植耕、种、管、收环节开展托管服务面积，补助100元/亩。 | 900 | 812 | 812 | [6 empty] | 88 |  | 脱贫户（含监测对象）种植亩产量增产50公斤以上，亩均增收75元 | 31500 | 是 | 小麦 | 否 | 否 | 经济效益：在小麦种植上促进脱贫户（含监测对象）亩产量增产50公斤以上，亩均增收75元。 社会效益：通过项目实施，提升进脱贫户（含监测对象）小麦种植管理水平及积极性，为粮食生产安全及畜牧业发展奠定基础。 | 农业农村局、各乡镇人民政府 | 种植业管理局 | 优先实施
2 | YPHX26-2 |  | 岳普湖县2026年玉米种植提质增效项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳普湖镇、岳普湖乡、也克先拜巴扎镇、艾西曼镇、色也克乡、阿其克乡、铁热木镇、巴依阿瓦提乡、阿洪鲁库木乡 | 总投资：900万元 建设内容：9000户脱贫户（含监测对象）种植的玉米单产提升面积、玉米节水滴灌面积及玉米社会化服务面积进行补助。 1.全县玉米单产提升补助面积7.5万亩，每亩100元，资金750万元； 2.全县玉米节水滴灌补助面积3万亩，每亩30元，资金90万元； 3.全县玉米农业社会化服务补助面积6000亩,亩100元，资金60万元； 补助标准：种植玉米1亩以上，单产较2025年提升2%以上的玉米面积，补助100元/亩；玉米种植采用节水滴灌模式面积，补助30元/亩；玉米种植耕、种、管、收环节开展托管服务面积，补助100元/亩。 | 900 | 900 | 900 | [8 empty] | 脱贫户（含监测对象）种植玉米亩产量增产80公斤以上，亩均增收100元 | 31500 | 是 | 玉米 | 否 | 否 | 经济效益：在玉米种植上促进脱贫户（含监测对象）亩产量增产80公斤以上，亩均增收100元。 社会效益：通过项目实施，提升进脱贫户（含监测对象）玉米种植管理水平及积极性，为粮食生产安全及畜牧业发展奠定基础。 | 农业农村局、各乡镇人民政府 | 种植业管理局 | 优先实施
3 | YPHX26-3 |  | 岳普湖县2026年现代化灌区清水清用供水设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳普湖镇1村、2村、3村，岳普湖乡1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村，色也克乡6村、7村、8村、9村、10村、12村 | 总投资：1330万元 建设内容：为岳普湖镇、岳普湖乡47座、色也克乡23座首部，配套水泵、闸阀、流量仪、电力设施及稳流池维修加固等。 建设标准：19万元/座。 | 1330 | 1330 |  | 1330 | [7 empty] | 提高当地农民农业生产效率，亩均效益增加100元 | 30000 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 经济效益：有效增加耕地面积、年亩均产量提高3%-5%、年亩均效益增加100元左右、每亩节水30立方米左右，有效提升作物产能。 社会效益：群众满意度大于等于95%。 | 农业农村局 | 农田建设处 | 优先实施
4 | YPHX26-4 |  | 岳普湖县2026年岳普湖镇小田并大田建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳普湖镇1村、2村、3村 | 总投资：186万元 建设内容：对岳普湖镇3720亩集体土地进行平整，铺设节水灌溉设施及配套。 补助标准:500元/亩。 | 186 | 186 | 186 | [8 empty] | 提高当地农民农业生产效率，亩均效益增加100元 | 1126 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 经济效益：有效增加耕地面积、年亩均产量提高3%-5%、年亩均效益增加100元左右、每亩节水30立方米左右，提高机械化作业程度、有效提升作物产能。 社会效益：群众满意度大于等于95%。 | 岳普湖镇人民政府 | 农田建设处 | 优先实施
5 | YPHX26-5 |  | 岳普湖县2026年岳普湖乡小田并大田建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳普湖乡1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村 | 总投资：533万元 建设内容：对岳普湖乡10660亩集体土地进行平整，铺设节水灌溉设施及配套。 补助标准:500元/亩。 | 533 | 533 | 533 | [8 empty] | 提高当地农民农业生产效率，亩均效益增加100元 | 6229 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 经济效益：有效增加耕地面积、年亩均产量提高3%-5%、年亩均效益增加100元左右、每亩节水30立方米左右，提高机械化作业程度、有效提升作物产能。 社会效益：群众满意度大于等于95%。 | 岳普湖乡人民政府 | 农田建设处 | 优先实施
6 | YPHX26-6 |  | 岳普湖县2026年也克先拜巴扎镇小田并大田建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 也克先拜巴扎镇1村、2村、3村、4村、5村、7村、8村、10村、11村、12村、13村、14村 | 总投资：154万元 建设内容：对也克先拜巴扎镇3080亩集体土地进行平整，铺设节水灌溉设施及配套。 补助标准:500元/亩。 | 154 | 154 | 154 | [8 empty] | 提高当地农民农业生产效率，亩均效益增加100元 | 1539 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 经济效益：有效增加耕地面积、年亩均产量提高3%-5%、年亩均效益增加100元左右、每亩节水30立方米左右，提高机械化作业程度、有效提升作物产能。 社会效益：群众满意度大于等于95%。 | 也克先拜巴扎镇人民政府 | 农田建设处 | 优先实施
7 | YPHX26-7 |  | 岳普湖县2026年艾西曼镇小田并大田建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 艾西曼镇2村、3村、4村、5村、7村、8村、9村、10村 | 总投资：50万元 建设内容：对艾西曼镇1000亩集体土地进行平整，铺设节水灌溉设施及配套。 补助标准:500元/亩。 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | 提高当地农民农业生产效率，亩均效益增加100元 | 459 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 经济效益：有效增加耕地面积、年亩均产量提高3%-5%、年亩均效益增加100元左右、每亩节水30立方米左右，提高机械化作业程度、有效提升作物产能。 社会效益：群众满意度大于等于95%。 | 艾西曼镇人民政府 | 农田建设处 | 优先实施
8 | YPHX26-8 |  | 岳普湖县2026年色也克乡小田并大田建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 色也克乡1村、6村、7村、8村、9村、10村、11村 | 总投资：508万元 建设内容：对色也克乡10160亩集体土地进行平整，铺设节水灌溉设施及配套。 补助标准:500元/亩。 | 508 | 508 | 508 | [8 empty] | 提高当地农民农业生产效率，亩均效益增加100元左右 | 5291 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 经济效益：有效增加耕地面积、年亩均产量提高3%-5%、年亩均效益增加100元左右、每亩节水30立方米左右，提高机械化作业程度、有效提升作物产能。 社会效益：群众满意度大于等于95%。 | 色也克乡人民政府 | 农田建设处 | 优先实施
9 | YPHX26-9 |  | 岳普湖县2026年阿其克乡小田并大田建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 阿其克乡1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村、13村、14村、15村、16村 | 总投资：355万元 建设内容：对阿其克乡7100亩集体土地进行平整，铺设节水灌溉设施及配套。 补助标准:500元/亩。 | 355 | 355 | 355 | [8 empty] | 提高当地农民农业生产效率，亩均效益增加100元 | 5566 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 经济效益：有效增加耕地面积、年亩均产量提高3%-5%、年亩均效益增加100元左右、每亩节水30立方米左右，提高机械化作业程度、有效提升作物产能。 社会效益：群众满意度大于等于95%。 | 阿其克乡人民政府 | 农田建设处 | 优先实施
10 | YPHX26-10 |  | 岳普湖县2026年铁热木镇小田并大田建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 铁热木镇1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村、13村、14村 | 总投资：347万元 建设内容：对铁热木镇6940亩集体土地进行平整，铺设节水灌溉设施及配套。 补助标准:500元/亩。 | 347 | 347 | 347 | [8 empty] | 提高当地农民农业生产效率，亩均效益增加100元 | 6465 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 经济效益：有效增加耕地面积、年亩均产量提高3%-5%、年亩均效益增加100元左右、每亩节水30立方米左右，提高机械化作业程度、有效提升作物产能。 社会效益：群众满意度大于等于95%。 | 铁热木镇人民政府 | 农田建设处 | 优先实施
11 | YPHX26-11 |  | 岳普湖县2026年巴依阿瓦提乡小田并大田建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巴依阿瓦提乡1村、2村、3村、4村、5村、6村、8村、9村 | 总资金：393万元 建设内容：对巴依阿瓦提乡7860亩集体土地进行平整，铺设节水灌溉设施及配套。 补助标准：500元/亩 | 393 | 393 | 393 | [8 empty] | 提高当地农民农业生产效率，亩均效益增加100元 | 3800 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 经济效益：有效增加耕地面积、年亩均产量提高3%-5%、年亩均效益增加100元左右、每亩节水30立方米左右，提高机械化作业程度、有效提升作物产能。 社会效益：群众满意度大于等于96%。 | 巴依阿瓦提乡人民政府 | 农田建设处 | 优先实施
12 | YPHX26-12 |  | 岳普湖县2026年阿洪鲁库木乡小田并大田建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 阿洪鲁库木乡1村、2村、3村、4村 | 总投资：164万元 建设内容：对阿洪鲁库木乡3280亩集体土地进行平整，铺设节水灌溉设施及配套。 补助标准:500元/亩。 | 164 | 164 | 164 | [8 empty] | 提高当地农民农业生产效率，亩均效益增加100元 | 1738 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 经济效益：有效增加耕地面积、年亩均产量提高3%-5%、年亩均效益增加100元左右、每亩节水30立方米左右，提高机械化作业程度、有效提升作物产能。 社会效益：群众满意度大于等于95%。 | 阿洪鲁库木乡人民政府 | 农田建设处 | 优先实施
13 | YPHX26-13 |  | 岳普湖县2026年农场小田并大田 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳普湖县贫困农场 | 总投资：45万元 建设内容：对岳普湖县农场900亩集体土地进行平整铺设节水灌溉实施及配套。 建设标准：500元/亩。 | 45 | 45 | [5 empty] | 45 |  |  |  | 提高当地农民农业生产效率，亩均增加50-100元 | 1110 | 否 | 农业 | 是 | 否 | 经济效益：优先增加耕地面积年亩均产量提高3%-6%,年亩均增加100元左右，每亩节水30立方左右，提高机械化作业程度，有限提升作物产能。 社会效益：其中满意度大于等于95%。 | 农场 | 农村合作经济指导处 | 必须实施
14 | YPHX26-14 |  | 岳普湖县2026年设施农业土壤改良项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岳普湖乡1村 | 总投资：120万元 建设内容：为岳普湖乡1村的817座拱棚和40座温室，进行换河沙和农家肥，改善设施农业土壤条件，提升设施农业效益。 | 120 | 120 | 120 | [8 empty] | 提高设施农业种植效益，增加棚均收入0.3万元。 | 1800 | 否 | 设施农业 | 否 | 否 | 经济效益：提高设施农业种植效益，使项目区棚均收入达到0.3万元。 社会效益：可有效改善土壤环境，降低盐碱对设施作物的危害。可实现周边80名富余劳动力在基地就近临时性就地就业。 | 岳普湖乡人民政府 | 种植业管理局 | 优先实施
15 | YPHX26-15 |  | 岳普湖县2026年发展壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 艾西曼镇7存、色也克乡1村、阿其克乡15村 | 总投资：300万元 建设内容：购买100马力玉米精量播种机9台、重型气吸式精量播种机2台。 购置标准：27.28万元/台。 项目效益：项目建成后，由村集体负责运营管理、维修、维护。收益资金主要用于帮扶老弱病残等，培育扶贫产业、维护公共基础设施公益事业、激发群众致富内生动力以及解决特殊困难群众生产生活实际困难等。 | 300 | 300 | 210 | 90 | [7 empty] | 提高当地农民农业生产效率，年均增加集体经济收入不低于11.7万元 | 2400 | 否 | 种植业 | 是 | 否 | 经济效益：通过购买农机设备，年均增加农场集体经济收入不低于14.3万元。 社会效益：可以快速、高效地完成农业生产中的各项任务，从而大大减轻农民的劳动负担，显著提高生产效率。 | 组织部 | 农村合作经济指导处 | 必须实施
16 | YPHX26-16 |  | 岳普湖县2026年良种能繁母牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 岳普湖镇、岳普湖乡、也克先拜巴扎镇、艾西曼镇、色也克乡、阿其克乡、铁热木镇、巴依阿瓦提乡、阿洪鲁库木乡 | 总投资：2570万元 建设内容：对7075户脱贫户（含监测对象）引进良种母牛和自繁母牛进行补助，购买不低于12月龄250公斤的母牛，饲养3个月以后，标准不超过当地市场价格的40%，每头能繁母牛补助不超过4000元；自繁的良种母牛，饲养3个月以后，每头补助3000元；社会化服务，每户200元。 1.引进良种母牛4100头，其中岳普湖镇200头、岳普湖乡300头、也克先拜巴扎镇700头、艾西曼镇600头、色也克乡700头、阿其克乡900头、铁热木镇400头、巴依阿瓦提乡250头、阿洪鲁库木乡50头。 2.自繁良种母牛3000头，其中岳普湖镇50头、岳普湖乡100头、也克先拜巴扎镇400头、艾西曼镇450头、色也克乡600头、阿其克乡650头、铁热木镇450头、巴依阿瓦提乡250头、阿洪鲁库木乡50头。 3.对1500户脱贫户（含监测对象），按照不超过当地社会化服务项目市场价格50%的标准给予补助，按每户每年最高200元的补助标准，进行畜禽社会化服务补助。 补助标准：引进良种母牛标准不超过当地市场价格的40%，每头能繁母牛补助不超过4000元；自繁良种母牛3000元/头；社会化服务200元/户。 | 2570 | 2570 | 2570 | [8 empty] | 带动脱贫户（含监测对象）户均增收3000元以上 | 21000 | 是 | 牛 | 否 | 否 | 经济效益：降低养殖生产成本，提高脱贫户（含监测对象）收入，户均增收3000元以上。 社会效益：通过奖补方式低于市场风险，市场价格因素影响农户畜牧养殖收入同时提高农户满意度，幸福感。 | 农业农村局、各乡镇人民政府 | 帮扶处 | 优先实施
17 | YPHX26-17 |  | 岳普湖县2026年小麦烘干补助项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 岳普湖镇、岳普湖乡、也克先拜巴扎镇、色也克乡、阿其克乡、铁热木镇 | 总投资：250万元（其中衔接资金150万元，其他资金100万元）。 建设内容：对全县种植的10万亩小麦进行烘干，烘干小麦5万吨。 补助标准：50元/吨。 | 150 | 150 |  | 150 | [7 empty] | 带动小麦种植户亩均增收50元。 | 90000 | 是 | 小麦 | 否 | 否 | 经济效益：项目实施后项目区户小麦亩均增收25元。 社会效益：种植户满意度大于等于95%。 | 农业农村局 | 农村合作经济指导处 | 优先实施
18 | YPHX26-18 |  | 岳普湖县岳普湖乡2026年防渗渠以工代赈项目 | 产业发展 | 配套设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 岳普湖乡4村 | 总投资：336万元（其中以工代赈资金320万元，其他资金16万元）。 建设内容：新建防渗渠4公里及配套相关附属设施等。 建设标准：84.45万元/公里。 | 320 | 320 |  |  | 320 | [6 empty] | 改善农田水利条件 | 80 | 否 | 种植业 | 否 | 是 | 经济效益：带动本地就业80人，发放劳务报酬金额128.9万元。 社会效益：农户满意度大于等于95%。 | 岳普湖乡人民政府 | 农田建设处 | 必须实施
19 | YPHX26-19 |  | 岳普湖县岳普湖乡、岳普湖镇渠系防渗改造工程 | 产业发展 | 配套设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 岳普湖县岳普湖乡1、3、8村、岳普湖镇1、2、3村 | 总投资：4785.21万元 建设内容：改建防渗渠36.7km，并配套相应的渠系建筑物等。 建设标准：130.41万元/km。 | 4785.21 | 4785.21 | 4785.21 | [8 empty] | 改善农田水利条件 | 3000 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 社会效益： 1.提高水利用率，改善灌溉面积8.9万亩灌溉条件，提高供水保证率，促进农民增产增收。 2.群众满意度大于等于95%。 生态效益：减少水土流失，提高水源涵养和水土保持能力。 | 水利局 | 农田建设处 | 优先实施
20 | YPHX26-20 |  | 岳普湖县昆都孜水库放水渠至公道牙闸连通工程 | 产业发展 | 配套设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 也克先拜巴扎镇11村。 | 总投资：2106.59万元 建设内容：对3.2km渠道进行防渗改造，渠道设计流量为3.81m³/s，并配套相应的渠系建筑物23座，其中渡槽1座，水闸11座，农桥10座，陡坡1座。 | 2106.59 | 2106.59 |  | 1549.21 |  |  | 557.38 |  |  |  |  | 改善农田水利条件 | 2000 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 社会效益： 1.提高水利用率，改善灌溉面积8.25万亩灌溉条件，提高供水保证率，促进农民增产增收。 2.群众满意度大于等于95%。 生态效益：减少水土流失，提高水源涵养和水土保持能力。 | 水利局 | 农田建设处 | 必须实施
21 | YPHX26-22 |  | 岳普湖县铁热木镇渠系防渗改造工程 | 产业发展 | 配套设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 铁热木镇5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村 | 总投资：5213.21万元 建设内容：改造防渗渠道39.7公里及配套渠系建筑物等，设计流量1 m³/s-4 m³/s。 | 5213.21 | 5213.21 | 5213.21 | [8 empty] | 改善水利交通条件 | 5000 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 社会效益： 1.提高灌溉供水保证率，促进农民增产增收。 2.群众满意度大于等于95%。 生态效益：减少水土流失，提升水源涵养和水土保持能力。 | 水利局 | 计划财务处 | 优先实施
22 | YPHX26-23 |  | 岳普湖县2025年小额贷款贴息项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 岳普湖镇、岳普湖乡、也克先拜巴扎镇、艾西曼镇、色也克乡、阿其克乡、铁热木镇、巴依阿瓦提乡、阿洪鲁库木乡 | 总投资：700万元 建设内容：为全县4782户脱贫户（含监测对象）进行小额贷款贴息补助。 | 700 | 700 | 700 | [8 empty] | 减轻脱贫户（含监测对象）经济负担 | 18500 | 是 | 种植、养殖业 | 否 | 否 | 经济效益：为4782脱贫户（含监测对象）进行小额贷款贴息补助。 社会效益：脱贫户（含监测对象）满意度大于等于95%。 | 农业农村局 | 计划财务处 | 必须实施
23 | YPHX26-24 |  | 岳普湖县2026年农村道路管护人员补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 岳普湖镇、岳普湖乡、也克先拜巴扎镇、艾西曼镇、色也克乡、阿其克乡、铁热木镇、巴依阿瓦提乡、阿洪鲁库木乡 | 总投资：759.6万元 建设内容：为全县633名脱贫户（含监测对象）农村道路管护员进行岗位补助，每人每月补助1000元。 补助标准：1.2万元/人/年。 | 759.6 | 759.6 |  | 759.6 | [7 empty] | 为就业困难脱贫户（含监测对象）提供兜底保障 | 633 | 是 |  | 否 | 否 | 经济效益：为633脱贫户（含监测对象）劳动力从事道路管护员，人均补助标准每人每年1.2万元。 社会效益：对633名农村道路管护人员满意度大于等于95%。 | 交通运输局 | 交通厅 | 必须实施
24 | YPHX26-25 |  | 岳普湖县2026年临时公益类岗位补助建设项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 岳普湖镇、岳普湖乡、也克先拜巴扎镇、艾西曼镇、色也克乡、阿其克乡、铁热木镇、巴依阿瓦提乡、阿洪鲁库木乡 | 总投资：430.5万元 建设内容：在岳普湖县各乡（镇）开发临时公益类岗位，安置脱贫户（含监测对象）中具备劳动能力的人员进行就业，发放临时公益类岗位补贴。开发临时公益类岗位410个，补助发放标准为每个岗位每月1750元。原则上每人享受临时公益类岗位补贴不超过6个月。 补助标准：1750元/人/月。 | 430.5 | 430.5 | 430.5 | [8 empty] | 促进全县410名脱贫户（含监测对象）劳动力实现就业增收 | 410 | 是 |  | 否 | 否 | 经济效益：为全县410名脱贫户（含监测对象）劳动力进行临时公益类岗位补助，每人1750元/月，补助不超过6个月，人均增收10500元。 社会效益：促进全县410名脱贫户（含监测对象）劳动力实现就业增收，带动激发就业的积极性。 | 人社局 | 帮扶处 | 必须实施
25 | YPHX26-26 |  | 岳普湖县2026年脱贫人口和监测对象劳动力一次性交通补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 岳普湖镇、岳普湖乡、也克先拜巴扎镇、艾西曼镇、色也克乡、阿其克乡、铁热木镇、巴依阿瓦提乡、阿洪鲁库木乡 | 总投资：496万元 建设内容：对全县5500名地区内跨县（含兵团）、疆内跨地州（含兵团）、疆外务工脱贫人口和监测对象劳动力，当年连续务工三个月以上，发放一次性交通补助。其中：地区内跨县（含兵团）1800名、疆内跨地州（含兵团）2800名、疆外900名。 补助标准：地区内跨县（含兵团）200元/人；疆内跨地州（含兵团）1000元/人，疆外2000元/人。 | 496 | 460 | 180 | 280 | [5 empty] | 36 |  | 带动脱贫人口和监测对象外出就业 | 5500 | 是 |  | 否 | 否 | 经济效益：为5500名地区内跨县（含兵团）、疆内跨地州（含兵团）、疆外务工脱贫人口和监测对象劳动力一次性交通补助，其中：地区内跨县（含兵团）每人200元，疆内跨地州（含兵团）每人1000元，疆外每人2000元， 社会效益：为全县5500名脱贫户（含监测对象）劳动力外出务工，实现就业增收，进一步激发劳动力外出务工的积极性。 | 农业农村局 | 帮扶处 | 必须实施
26 | YPHX26-27 |  | 岳普湖县铁热木镇2026年乡村道路以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 铁热木镇14个村 | 总投资：336万元（其中以工代赈资金320万元，其他资金16万元）。 建设内容：新建水泥道路4.7公里（宽4米）及配套相关附属设施等。 | 320 | 320 |  |  | 320 | [6 empty] | 改善出行条件 | 91 | 否 |  | 否 | 是 | 经济效益：带动本地就业80人，发放劳务报酬金额不低于129.5万元。 社会效益：农户满意度大于等于95%。 | 铁热木镇人民政府 | 交通厅 | 必须实施
27 | YPHX26-28 |  | 岳普湖县艾西曼镇2026年入户路以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 艾西曼镇10个村 | 总投资：346万元 建设内容：硬化入户路21600平方米及配套相关附属设施等。 | 346 | 346 |  |  | 346 | [6 empty] | 改善出行条件 | 86 | 否 |  | 否 | 是 | 经济效益：带动本地就业86人，发放劳务报酬金额不低于140.5万元。 社会效益：农户满意度大于等于95%。 | 艾西曼镇人民政府 | 交通厅 | 必须实施
28 | YPHX26-29 |  | 岳普湖县2026年岳普湖镇农业生产道路建设补助项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 岳普湖乡 | 总投资：15.6万元（其中衔接资金9.75万元，其他资金5.85万元）。 建设内容：采取农户自筹和项目补助形式，在岳普湖乡新建农业生产道路1.95公里，路面宽3-5米，路面为砂石路面。 建设标准:8万元/公里。 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | [8 empty] | 改善种植条件 | 2900 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 社会效益： 1.通过新建产业道路里程大于等于1.95公里，改善交通条件，促进当地产业发展，给村级道路提供交通基础设施保障。 2.群众满意度大于等于95%。 | 岳普湖乡人民政府 | 交通厅 | 优先实施
29 | YPHX26-30 |  | 岳普湖县2026年岳普湖乡农业生产道路建设补助项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 岳普湖乡 | 总投资：360万元（其中衔接资金225万元，其他资金135万元）。 建设内容：采取农户自筹和项目补助形式，在岳普湖乡新建农业生产道路45公里，路面宽3-5米，路面为砂石路面。 建设标准:8万元/公里。 | 225 | 225 | 225 | [8 empty] | 改善种植条件 | 2900 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 社会效益： 1.通过新建产业道路里程大于等于45公里，改善交通条件，促进当地产业发展，给村级道路提供交通基础设施保障。 2.群众满意度大于等于95%。 | 岳普湖乡人民政府 | 交通厅 | 优先实施
30 | YPHX26-31 |  | 岳普湖县2026年也克先拜巴扎镇农业生产道路建设补助项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 也克先拜巴扎镇 | 总投资：45.04万元（其中衔接资金28.15万元，其他资金16.89万元）。 建设内容：采取农户自筹和项目补助形式，在也克先拜巴扎镇新建农业生产道路5.63公里，路面宽3-5米，路面为砂石路面。 建设标准:8万元/公里。 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | [8 empty] | 改善种植条件 | 800 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 社会效益： 1.通过新建产业道路里程大于等于5.63公里，改善交通条件，促进当地产业发展，给村级道路提供交通基础设施保障。 2.群众满意度大于等于95%。 | 也克先拜巴扎镇人民政府 | 交通厅 | 优先实施
31 | YPHX26-32 |  | 岳普湖县2026年艾西曼镇农业生产道路建设补助项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 艾西曼镇 | 总投资：91.6万元（其中衔接资金57.25万元，其他资金34.35万元）。 建设内容：采取农户自筹和项目补助形式，在艾西曼镇新建农业生产道路11.45公里，路面宽3-5米，路面为砂石路面。 建设标准:8万元/公里。 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | [8 empty] | 改善种植条件 | 700 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 社会效益： 1.通过新建产业道路里程大于等于11.45公里，改善交通条件，促进当地产业发展，给村级道路提供交通基础设施保障。 2.群众满意度大于等于95%。 | 艾西曼镇人民政府 | 交通厅 | 优先实施
32 | YPHX26-33 |  | 岳普湖县2026年色也克乡农业生产道路建设补助项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 色也克乡 | 总投资：392万元（其中衔接资金245万元，其他资金147万元）。 建设内容：采取农户自筹和项目补助形式，在色也克乡新建农业生产道路49公里，路面宽3-5米，路面为砂石路面。 建设标准:8万元/公里。 | 245 | 245 | 245 | [8 empty] | 改善种植条件 | 2000 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 社会效益： 1.通过新建产业道路里程大于等于49公里，改善交通条件，促进当地产业发展，给村级道路提供交通基础设施保障。 2.群众满意度大于等于95%。 | 色也克乡人民政府 | 交通厅 | 优先实施
33 | YPHX26-34 |  | 岳普湖县2026年阿其克乡农业生产道路建设补助项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 阿其克乡 | 总投资：162.96万元（其中衔接资金101.85万元，其他资金61.11万元）。 建设内容：采取农户自筹和项目补助形式，在阿其克乡新建农业生产道路20.37公里，路面宽3-5米，路面为砂石路面。 建设标准:8万元/公里。 | 101.85 | 101.85 | 101.85 | [8 empty] | 改善种植条件 | 800 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 社会效益： 1.通过新建产业道路里程大于等于20.37公里，改善交通条件，促进当地产业发展，给村级道路提供交通基础设施保障。 2.群众满意度大于等于95%。 | 阿其克乡人民政府 | 交通厅 | 优先实施
34 | YPHX26-35 |  | 岳普湖县2026年铁热木镇农业生产道路建设补助项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 铁热木镇 | 总投资：392万元（其中衔接资金245万元，其他资金147万元）。 建设内容：采取农户自筹和项目补助形式，在铁热木镇新建农业生产道路49公里，路面宽3-5米，路面为砂石路面。 建设标准:8万元/公里。 | 245 | 245 | 245 | [8 empty] | 改善种植条件 | 4500 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 社会效益： 1.通过新建产业道路里程大于等于49公里，改善交通条件，促进当地产业发展，给村级道路提供交通基础设施保障。 2.群众满意度大于等于95%。 | 铁热木镇人民政府 | 交通厅 | 优先实施
35 | YPHX26-36 |  | 岳普湖县2026年巴依阿瓦提乡农业生产道路建设补助项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 巴依阿瓦提乡 | 总投资：314万元（其中衔接资金196.25万元，其他资金117.75万元） 建设内容：采取农户自筹和项目补助形式，在巴依阿瓦提乡新建农业生产道路39.25公里，路面宽3-5米，路面为砂石路面。 建设标准:8万元/公里。 | 196.25 | 196.25 | 196.25 | [8 empty] | 改善种植条件 | 1300 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 社会效益： 1.通过新建产业道路里程大于等于39.25公里，改善交通条件，促进当地产业发展，给村级道路提供交通基础设施保障。 2.群众满意度大于等于95%。 | 巴依阿瓦提乡人民政府 | 交通厅 | 优先实施
36 | YPHX26-37 |  | 岳普湖县2026年阿洪鲁库木乡农业生产道路建设补助项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 阿洪鲁库木乡 | 总投资：51.12万元（其中衔接资金31.95万元，其他资金19.17万元）。 建设内容：采取农户自筹和项目补助形式，在阿洪鲁库木乡新建农业生产道路6.39公里，路面宽3-5米，路面为砂石路面。 建设标准:8万元/公里。 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | [8 empty] | 改善种植条件 | 400 | 否 | 种植业 | 否 | 否 | 社会效益： 1.通过新建产业道路里程大于等于6.39公里，改善交通条件，促进当地产业发展，给村级道路提供交通基础设施保障。 2.群众满意度大于等于95%。 | 阿洪鲁库木乡人民政府 | 交通厅 | 优先实施
37 | YPHX26-48 |  | 岳普湖县2026年易地扶贫搬迁贷款贴息项目 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 岳普湖乡、岳普湖镇、也克先拜巴扎镇、艾西曼镇、阿其克乡、色也克乡、铁热木镇、巴依阿瓦提乡、阿洪鲁库木乡 | 总投资：224万元 建设内容：对全县957户易地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息补助。 | 224 | 224 |  | 224 | [7 empty] | 减轻957户易地扶贫搬迁户经济压力 | 3988 | 否 |  | 否 | 否 | 经济效益：为957户易地扶贫搬迁户享受贴息补助。 社会效益：易地扶贫搬迁户满意度大于等于95%。 | 发展和改革委员会 | 帮扶处 | 必须实施
38 | YPHX26-49 |  | 岳普湖县2026年“雨露计划”项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补贴 | 岳普湖镇、岳普湖乡、也克先拜巴扎镇、艾西曼镇、色也克乡、阿其克乡、铁热木镇、巴依阿瓦提乡、阿洪鲁库木乡 | 总投资：840万元 建设内容：为全县脱贫户、监测帮扶对象家庭中子女接受中、高等职业教育（子女在校学习，并在教育部、人力资源社会保障部高等职业教育学籍管理系统注册学籍。中等职业教育包括全日制普通中转、职业高中、技工院校；高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等）的2800名学生进行就学补助。 补助标准：3000元/生/年。 | 840 | 840 | 840 | [8 empty] | 减轻脱贫户（含监测对象）家庭子女就学压力 | 2800 | 是 |  | 否 | 否 | 经济效益：脱贫户（含监测对象）家庭中子女接受中、高等职业教育子女生均资助标准每人每年3000元。 社会效益：脱贫户、监测对象家庭满意度大于等于95%。 | 教育局 | 帮扶处 | 必须实施
39 | YPHX26-50 |  | 岳普湖县2026年低氟边销茶项目 | 其他 | 其他 | 困难群众饮用低氟茶 | 岳普湖乡、岳普湖镇、也克先拜巴扎镇、艾西曼镇、色也克乡、阿其克乡、铁热木镇、巴依阿瓦提乡、阿洪鲁库木乡 | 总投资：32.62万元 建设内容：对全县4660户监测对象进行购茶入户补助。 补助标准：70元/户。 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  | 32.62 |  |  |  |  | 改善当地居民的生活质量 | 17654 | 是 |  | 否 | 否 | 经济效益：为全县4660户监测对象进行送茶入户补助。 社会效益：享受补助监测对象满意度大于等于95%。 | 统战部 | 帮扶处 | 必须实施