## Sheet1
岳普湖县水利发展“十四五”规划项目表（报地区水利局）
2019.12.18
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 前期工作进展情况 | 工程总投资 （万元） | 分年度投资（万元） | [5 empty] | 结转十五五投资（万元） | 备注
[7 empty] | 十四五投资 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年
| 总计（72项） |  |  | 72 |  | 245536.85 | 245536.85 | 128517.62 | 38707.6 | 13370.77 | 53331.41 | 8872.1
一 | 水资源开发利用（0项）
1-1控制性枢纽工程（0项）
1-2中型水库（0项）
1-3小型水库(0项）
二 | 农村安全饮水工程（2项） |  |  | 2 |  | 82748 | 82748 | 82748 | 0 | 0 | 0 | 0
序号 | 名称 |  | 建设情况 | 建设内容
1 | 岳普湖县及草湖区城乡一体化供水工程 | 岳普湖县 | 新建 | 岳普湖县4个水厂管网更新改造、铺设主管道150公里及总水厂建设。 | 规划中，未启动前期工作 | 78773 | 78773 | 78773
2 | 岳普湖县铁力木中心水厂主支管网巩固提升工程 | 岳普湖县 | 改建 | 新建200m3清水池一座，更换37kw离心泵三套，更换主管网243.84km，配套闸阀井332座 | 已批复完成 | 3975 | 3975 | 3975
三 | 小流域综合治理及水土保持项目(3项） |  |  |  |  | 1695.6 | 1695.6 | 345.6 | 330 | 1020 | 0 | 0
1 | 岳普湖县铁热木镇、巴依阿瓦提乡水土流失治理工程 | 岳普湖县 | 新建 | 新建防护林带135hm2，封育林草200hm2，围栏总长18km，封禁牌2块；宣传碑2座，渠道工程2km。 | 规划中，未启动前期工作 | 1020 | 1020 |  |  | 1020
2 | 岳普湖县卡纳渠两岸水土流失治理工程 | 岳普湖县 | 新建 | 草方格沙障100hm2，种草50hm2，封禁治理500hm2，渠道工程3km | 规划中，未启动前期工作 | 330 | 330 |  | 330
3 | 岳普湖县昆都孜水库至社教干渠之间水土保持治理工程 | 岳普湖县 | 新建 | 高渠和昆都孜水库之间建设水土保持绿化167hm2，封禁治理200hm2，渠道工程3km。 | 规划中，未启动前期工作 | 345.6 | 345.6 | 345.6
四 | 灌区续建配套与节水改造工程(41项) |  |  |  |  | 74142.11 | 74142.11 | 6303.6 | 9369.6 | 6770.4 | 47308.91 | 4389.6
4-1 | “十四五”期间叶尔羌河灌区续建配套与节水改造工程（4项） |  |  | 4 |  | 4866 | 4866 | 1015.2 | 3024 | 0 | 0 | 826.8
1 | 巴依阿瓦提乡1村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.7公里，设计流量1.2m3/s，渠系建筑物14座，其中分水闸8座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 421.2 | 421.2 | 421.2
2 | 巴依阿瓦提乡2、3村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3.6公里，设计流量1.5m3/s，渠系建筑物14座，其中分水闸8座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 594 | 594 | 594 | [6 empty] | 25.6
3 | 巴依阿瓦提乡4村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5.3公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物14座，其中分水闸8座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 826.8 | 826.8 |  |  |  |  | 826.8
4 | 拉里马支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道14公里，设计流量1.5-2m3/s，渠系建筑物2座，其中分水闸2座（带桥） | 规划中，未启动前期工作 | 3024 | 3024 |  | 3024
4-2 | “十四五”期间喀什噶尔河灌区续建配套与节水改造工程（37项） |  |  | 37 |  | 69276.11 | 69276.11 | 5288.4 | 6345.6 | 6770.4 | 47308.91 | 3562.8 |  |  |  | 80496.11 | 1111
1 | 岳普湖县输水总干渠（岳普湖渠）防渗改建工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗改建长度35.62公里，设计流量,40m3/s、配套建筑物25座，其中：跌水8座，农桥10座、涵洞2座、渡槽5座 | 已完成：可研通过审查 下一步：初步设计报告 | 24603.71 | 24603.71 |  |  |  | 24603.71 | [5 empty] | 在建
2 | 盖孜河阿洪鲁库木乡泄洪渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 总长度37公里，设计流量10m³/s，建筑物共20座，其中涵桥16座、渡槽4座 | 规划中，未启动前期工作 | 17760 | 17760 |  |  |  | 17760 | [5 empty] | 未开展
3 | 岳普湖县艾西曼镇支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4公里，设计流量2m³/s，渠系建筑物10座，其中分水闸8座、农桥2座 | 规划中，未启动前期工作 | 864 | 864 |  | 864 | [7 empty] | 未开展
4 | 也克先拜巴扎镇4、13村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠3公里设计流量,2m3/s，渠系建筑物22座，其中分水闸12座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 648 | 648 |  | 648 | [7 empty] | 未开展
5 | 也克先拜巴扎镇5村引克孜支渠节水改造工程工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠5.2公里设计流量,1m3/s，渠系建筑物10座，其中分水闸6座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 811.2 | 811.2 |  | 811.2 | [7 empty] | 未开展
6 | 也克先拜巴扎镇8村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3.2公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物35座，其中分水闸15座、农桥20座 | 规划中，未启动前期工作 | 499.2 | 499.2 |  | 499.2 | [5 empty] | 161.22 |  | 未开展
7 | 色也克乡14村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.3公里设计流量1.5m3/s，渠系建筑物58座，其中分水闸38座、农桥20座 | 规划中，未启动前期工作 | 358.8 | 358.8 |  | 358.8 | [7 empty] | 已编制可研
8 | 岳普湖乡1、2村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.9公里，设计流量2.5m3/s，渠系建筑物9座，其中分水闸4座、农桥5座 | 规划中，未启动前期工作 | 1058.4 | 1058.4 |  | 1058.4 | [7 empty] | 未开展
9 | 岳普湖乡2村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道8.3公里，设计流量1.2m3/s，渠系建筑物28座，其中分水闸16座、农桥12座 | 规划中，未启动前期工作 | 1294.8 | 1294.8 |  | 1294.8 | [7 empty] | 未开展
10 | 岳普湖乡3村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5.2公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物22座，其中分水闸14座、农桥8座 | 规划中，未启动前期工作 | 811.2 | 811.2 |  | 811.2 | [7 empty] | 未开展
11 | 岳普湖乡4村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道8公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物38座，其中分水闸28座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 1248 | 1248 | 1248 | [7 empty] | 243.82 | 已上报2023年以工代赈项目
12 | 铁热木镇13村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.4公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物28座，其中分水闸10座、农桥18座 | 规划中，未启动前期工作 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | [8 empty] | 已上报2023年以工代赈项目
13 | 岳普湖县农二场支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道8.8公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物9座，其中分水闸3座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 1372.8 | 1372.8 | 1372.8 | [8 empty] | 未开展
14 | 岳普湖县林场斗渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.6公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物16座，其中分水闸12座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 717.6 | 717.6 | 717.6 | [7 empty] | 269.42 | 未开展
15 | 岳普湖县大蓄场1号斗渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.7公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物8座，其中分水闸5座、农桥3座 | 规划中，未启动前期工作 | 421.2 | 421.2 | 421.2 | [8 empty] | 未开展
16 | 县良种场支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道7.4公里，设计流量1.2m3/s，渠系建筑物8座，其中分水闸4座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 1154.4 | 1154.4 | 1154.4 | [8 empty] | 未开展
17 | 艾西曼镇3、5村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.9公里，设计流量1.5-1m³/s，渠系建筑物63座，其中分水闸41座、农桥22座 | 规划中，未启动前期工作 | 764.4 | 764.4 |  |  | 764.4 | [6 empty] | 未开展
18 | 艾西曼镇6村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.2公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物66座，其中分水闸36座、农桥30座 | 规划中，未启动前期工作 | 655.2 | 655.2 |  |  | 655.2 | [6 empty] | 完工
19 | 也克先拜巴扎镇11村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3.9公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物8座，其中分水闸6座、农桥2座 | 规划中，未启动前期工作 | 608.4 | 608.4 |  |  | 608.4 | [5 empty] | 48 | 未开展
20 | 色也克乡3村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5.6公里，设计流量1-1.2m3/s，渠系建筑物15座，其中分水闸9座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 873.6 | 873.6 |  |  | 873.6 | [6 empty] | 完工
21 | 色也克乡1村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道8.9公里，设计流量1-1.2m3/s，渠系建筑物15座，其中分水闸9座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 1388.4 | 1388.4 |  |  | 1388.4 | [6 empty] | 完工
22 | 色也克乡12村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道6.4公里设计流量1.2m3/s，渠系建筑物58座，其中分水闸38座、农桥20座 | 规划中，未启动前期工作 | 998.4 | 998.4 |  |  | 998.4 | [6 empty] | 已编制可研
23 | 岳普湖乡5、6、7村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道9.5公里，设计流量2-1m3/s，渠系建筑物38座，其中分水闸28座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 1482 | 1482 |  |  | 1482 | [6 empty] | 完工
24 | 艾西曼镇7村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.2公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物22座，其中分水闸14座、农桥8座 | 规划中，未启动前期工作 | 655.2 | 655.2 |  |  |  | 655.2 | [5 empty] | 未开展
25 | 艾西曼镇8村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.9公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物10座，其中分水闸6座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 452.4 | 452.4 |  |  |  | 452.4 |  |  |  |  | 82.6 | 未开展
26 | 艾西曼镇9村支渠防渗改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠5公里设计流量1m3/s，渠系建筑物18座，其中分水闸8座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 780 | 780 |  |  |  | 780 | [5 empty] | 未开展
27 | 岳普湖县岳普湖镇2村斗渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物78座，其中分水闸49座、农桥29座 | 规划中，未启动前期工作 | 780 | 780 |  |  |  | 780 | [5 empty] | 岳普湖镇2村范围内已实施低压管道工程，无需实施防渗渠改造工程
28 | 铁热木镇2村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.9公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物6座，其中分水闸2座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 452.4 | 452.4 |  |  |  | 452.4 | [5 empty] | 2023年水库移民项目
29 | 铁热木镇3村4、5斗渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.8公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物9座，其中分水闸5座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 436.8 | 436.8 |  |  |  | 436.8 | [5 empty] | 2023年水库移民项目
30 | 铁热木镇6村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3.6公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物32座，其中分水闸10座、农桥22座 | 规划中，未启动前期工作 | 561.6 | 561.6 |  |  |  | 561.6 | [5 empty] | 未开展
31 | 铁热木镇11村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5.3公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物28座，其中分水闸10座、农桥18座 | 规划中，未启动前期工作 | 826.8 | 826.8 |  |  |  | 826.8 | [5 empty] | 未开展
32 | 也克先拜巴扎镇12村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.5公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物34座，其中分水闸24座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 1029.6 | 1029.6 |  |  |  |  | 1029.6 |  |  |  |  | 已编制实施方案
33 | 色也克乡4、5村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3.4公里设计流量1-1.3m3/s，渠系建筑物17座，其中分水闸9座、农桥8座 | 规划中，未启动前期工作 | 530.4 | 530.4 |  |  |  |  | 530.4 |  |  |  |  | 未开展
34 | 色也克乡9村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3公里设计流量1m3/s，渠系建筑物17座，其中分水闸9座、农桥8座 | 规划中，未启动前期工作 | 468 | 468 |  |  |  |  | 468 |  |  |  |  | 未开展
35 | 岳普湖镇1村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5.2公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物26座，其中分水闸16座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 811.2 | 811.2 |  |  |  |  | 811.2 |  |  |  |  | 未开展
36 | 帕万水库放水渠改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道0.9公里，设计流量1.5m3/s，渠系建筑物1座，其中分水闸1座 | 规划中，未启动前期工作 | 140.4 | 140.4 |  |  |  |  | 140.4 |  |  |  |  | 完工
37 | 铁热木水库放水渠改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.7公里，设计流量2.5m3/s，渠系建筑物1座，其中分水闸1座 | 规划中，未启动前期工作 | 583.2 | 583.2 |  |  |  |  | 583.2 |  |  |  |  | 未开展
五 | 病险水闸除险加固工程(共5项） |  |  | 5 |  | 15666.77 | 15666.77 | 9029.42 | 0 | 0 | 1000 | 2900
1 | 合理闸除险加固工程 | 岳普湖县 | 改造 | （1）两侧翼墙、出口直墙、闸后各渠连接段等部位砼脱落厚度小于2.5cm，采用薄层环氧砂浆灌缝。（2）拆除重建闸上工作桥、并在工作桥上设闸房。（3）上游铺盖在现有的铺盖基础上加长5m，铺盖前采用现浇砼斜墙防冲，深4m。（4）泄洪冲砂闸后消力池拆除重建并新增25.5m的消力池。（5）泄洪冲砂闸后海漫拆除铅丝笼树梢30m，新增20m长砼海漫，在海漫末端设现浇砼斜墙防护，深5m。海漫后设20m长格宾石笼。（6）拆除重建上游左右岸原有各60m砼护面导流堤，基础采用现浇砼斜墙防护，深4m。（7）下游新增砼护面导流堤300m，其中左岸砼护面导流堤长150m，右岸砼护面导流堤长150m，基础采用现浇砼斜墙防护，深5m。（8）加高加宽下游左右岸各500m土堤，下游土堤顶均设厚0.2m砂砾石，并在其下设无纺布。下游土堤填筑可利用河道土填筑并压实。（9）更换各进水闸、泄洪冲砂闸工作闸门和启闭机、增设检修闸门。（10）需增设SCRB-200/10/0.4变压器、配电柜、进线柜、电容柜、出线柜、闸门配电柜、照明配电箱、备用电源（DCM200柴油发电机组）、40盏路灯、10kv输变电线路1.5km等输配电设备。（11）增设自动化控制系统；增设管理站房300m2及彩钢板闸房185m2。 | 已完成：初设完成批复（喀发改农经[2015]193号）；下一步：待投资计划 | 5514.42 | 5514.42 | 5514.42
2 | 吐逊木闸除险加固工程 | 岳普湖县 | 改造 | 主要建设为吐逊木闸引水枢纽的重建，控制灌溉面积为24.5万亩，1、水闻设计洪水标准20年一遇，相应洪峰流量147m3/s，校核洪水标 准50年一遇，相应洪峰流量244m/s 2、泄洪冲砂闻的布置型式和工程设计，泄洪冲砂共9孔，其中泄洪闸7孔，每孔净宽6m，冲砂2孔，每孔净宽5m，总净宽为52m闻前设铺盖和防渗墙，闸后设消力池、海漫和防冲墙。建议适当缩短闸前铺盖长度，优化防滲墙设计，复核闸底板高程，补充闻基处理的方案比较 3、进水共3孔，每孔净宽4m，总净宽12m，闸前设铺盖和拦沙坎，闻后设消力池和渠道连接段。落实连接渠与原引水渠连接点的渠底高程和加大水深，复核进水闸前工作水位和底板高程。 4、意泄洪冲砂闸、进水闸上部结构设计，新建砖混结构闻房375m2 5、堤顶宽5m，迎水面、背水面边坡均为1:2，堤顶铺设碎石路面。导流堤护岸均采用15cm厚C20、F200、W6现浇混凝土板衬砌，下设30cm厚碎石垫层，混凝土护坡坡脚设阻滑墙。复核上游导流堤首端堤顶高程与河岸坎或原导流堤顶的高程关系 6、基本同意进水闸后新建350m果道连接段，引水流量20m/s，边坡1:2，采用12cm厚C20、F200、W6现浇混疑土板村砌，下设30cm厚碎石垫层 | 已完成：可行性研究报告审查意见（喀地水字[2017]236号）；下一步：初步设计报告修改中 | 6252.35 | 6252.35 | 3515
3 | 夏普阔坦泄洪闸除险加固工程 | 岳普湖县 | 改造 | 改建泄洪闸位于河床南侧（右侧），河中线与泄洪闸中线切角为45度，为钢筋混凝土结构。共分3孔，每孔净宽3.2m；设计流量为30立方米/秒，闸室长12.5m，闸室高3m，上下游两岸导流堤护坡为砼结构，长度为300m；闸门为平板钢闸门。启闭机型式为自动化，闸室上部设有工作桥、检修桥、交通桥。新建管理站房250m2，新建道路3.5公里。 | 规划中，未启动前期工作 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000
4 | 风口闸除险加固工程 | 岳普湖县 | 改造 | 重建泄洪冲砂闸3孔、进水闸6孔，每孔净宽3.2m；闸室长12m，闸室高3m，上游两岸导流堤护坡为砼结构，长各为300m。消力池长20 m，下游海漫长50 m，闸室上部设有工作桥、检修桥、交通桥。闸门为平板钢闸门，启闭设备为自动化。管理站房350m2，道路1.5公里。 | 规划中，未启动前期工作 | 1800 | 1800 |  |  |  |  | 1800
5 | 喀木尕克泄洪闸除险加固工程 | 岳普湖县 | 改造 | 改建泄洪闸位于河床中部，为钢筋混凝土结构。该闸设计流量为30立方米/秒，共分6孔，每孔净宽3.2m，闸室长12.5m，闸室高3m，上游两岸导流堤护坡为砼结构，长各为300m。闸门为平板钢闸门。启闭设备为自动化，闸室上部设有工作桥、检修桥、交通桥。新建管理站房200m2，新建道路2公里。 | 规划中，未启动前期工作 | 1100 | 1100 |  |  |  |  | 1100
六 | 排水工程（1项） |  |  | 1 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
1 | 地区级北排干、中排干及县级排碱渠清淤工程 | 岳普湖县 | 改造 | 清淤输通排碱渠300公里 | 规划中，未启动前期工作 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1500
七 | 中型灌区项目（1项） |  |  | 1 |  | 6354 | 6354 | 6354 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 岳普湖县阿其克中型续建配套与现代化改造工程 |  | 改造工程 | 改造工程由7条支渠组成，渠道总长23.816km。渠系建筑物共 127座。设计流量为0.5-1.56m3/s。 | 水利厅已审查 | 6354 | 6354 | 6354 | [6 empty] | 5600
八 | 防洪项目（13项） |  |  |  |  | 35805.37 | 35805.37 | 15657 | 11408 | 4080.37 | 4660 | 0
8-1 | 叶尔羌河防洪治理工程共（0项）
8-2 | 提孜那甫河防洪工程治理共（0项）
8-3 | 克孜河防洪工程治理共（0项）
8-4 | 盖孜河防洪工程治理共（8项） |  |  | 8 |  | 22257 | 22257 | 4849 | 11408 | 3500 | 2500 | 0
1 | 合理闸上下游堤防工程左岸 | 岳普湖县 | 新建 | 上游GL101+240～GL106+240、 下游GL106+417～GL107+917段护坡 | 已完成：可研报告已通过水利厅审查；下一步：上报黄河委员会 | 4849 | 4849 | 4849
2 | 合理闸上下游堤防工程右岸 | 岳普湖县 | 新建 | 上游GR98+901～GL100+901、 下游GL100+981～GL102+481段护坡 | 已完成：可研报告已通过水利厅审查；下一步：上报黄河委员会 | 3504 | 3504 |  | 3504
3 | 吐逊木闸上下游堤防工程 | 岳普湖县 | 新建 | 左岸GL115+079～GL116+779、右岸GR109+803～GR111+503段护坡 | 已完成：可研报告已通过水利厅审查；下一步：上报黄河委员会 | 4800 | 4800 |  | 4800
4 | 夏甫阔坦护岸工程（含夏甫阔坦泄洪闸改建） | 岳普湖县 | 新建 | GR126+249～GR127+249、GR131+886～GR132+886段护岸 | 已完成：可研报告已通过水利厅审查；下一步：上报黄河委员会 | 3100 | 3100 |  |  | 3100
5 | 尾克力克护岸工程 | 岳普湖县 | 新建 | GR85+619～GR87+119、GL91+119～GL92+619段护岸 | 已完成：可研报告已通过水利厅审查；下一步：上报黄河委员会 | 1700 | 1700 |  |  |  | 1700
6 | 艾曼力克左岸护岸工程 | 岳普湖县 | 新建 | GL146+550～GL147+550 | 已完成：可研报告已通过水利厅审查；下一步：上报黄河委员会 | 400 | 400 |  |  | 400
7 | 艾曼力克右岸护岸工程 | 岳普湖县 | 新建 | GL139+930～GL141+930 | 已完成：可研报告已通过水利厅审查；下一步：上报黄河委员会 | 800 | 800 |  |  |  | 800
8 | 喀木尕克堤防工程 | 岳普湖县 | 新建 | 堤防工程总长度9.7公里，改建闸口1座 | 规划中，未启动前期工作 | 3104 | 3104 |  | 3104
8-5 | 库山河防洪工程治理共（0项）
8-6 | 吐曼河防洪工程治理防洪工程治理共（0项）
8-7 | 中小河流治理工程（0项）
8-8 | 山洪灾害防治工程共（0项）
8-9 | 城市防洪工程共（0项）
8-10 | 抗旱建设工程共（4项） |  |  | 4 |  | 13548.37 | 13548.37 | 10808 | 0 | 580.37 | 2160 | 0
1 | 岳普湖县阿其克乡昆都孜水库抗旱应急工程 | 岳普湖县 | 新建 | 新建抗旱渠道10km，设计流量2-1m³/s | 规划中，未启动前期工作 | 2160 | 2160 |  |  |  | 2160
2 | 岳普湖县农村基层防汛预报预警体系建设项目（一期） | 岳普湖县 | 新建 | 洪涝灾害调查评价，监测预警平台建设，防汛视频会商系统建设，自动监测站网建设，预警设施建设，群测群防体系建设，应急保障建设。 | 规划中，未启动前期工作 | 725 | 725 | 725
3 | 岳普湖县农村基层防汛预报预警体系建设项目（二期） | 岳普湖县 | 新建 | 洪涝灾害调查评价，监测预警平台建设，防汛视频会商系统建设，自动监测站网建设，预警设施建设，群测群防体系建设，应急保障建设。 | 规划中，未启动前期工作 | 580.37 | 580.37 |  |  | 580.37
4 | 岳普湖县水库、闸站信息化管理项目 | 岳普湖县 | 新建 | 24个闸站，796个孔闸改建信息化管理、信息化平台 | 规划中，未启动前期工作 | 10083 | 10083 | 10083
九 | 水资源监控体系建设项目（3项） |  |  | 3 |  | 4980 | 4980 | 1980 | 1500 | 1500 | 0 | 0
1 | 地下水水位动态监测项目 | 各县市 | 新建 | 根据《喀什地区地下水保护规划》，需要新增地下水监测井204眼，原有的监测井125眼，一共329眼监测井，建设内容为井口保护罩、压力式遥测水位计和设备安装调试。 | 需要编制实施方案 | 330 | 330 | 330 | [5 empty] | 地区本级统一规划实施
2 | 乡镇级地表水资源监控体系建设项目 | 各县市各乡镇 | 新建 | 乡镇级地表水引水口，乡镇级地表水引水口数量为1209 个，建设内容为渠道断面大的、流量大的安装雷达水位计及数据采集、分析、传送设备，渠道断面小流量小的渠道安装巴榭尔量水槽加超声波流量计及其数据采集、分析、传送设备； | 需要编制实施方案 | 4500 | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 地区本级统一规划实施
3 | 水资源监控管理平台建设项目 | 地区本级 | 新建 | 接入12县市井电双控测站数据，接入12县市地下水动态水位监测数据，接入国控二期地表水监控体系项目数据，（服务器、路由器、交换机、防火墙、服务器机柜（42U）、不间断电源（UPS）、应用计算机、超五类双绞线、公网租赁、辅材（通信机房）、数据云备份）； | 需要编制实施方案 | 150 | 150 | 150 | [5 empty] | 地区本级统一规划实施
十 | 常规节水项目（0项）
十一 | 水库清淤工程（3项） |  |  | 3 |  | 8600 | 8600 | 6100 | 2500 | 0 | 0 | 0
1 | 岳普湖县昆都孜水库清淤及库堤路面硬化工程 | 岳普湖县 | 改建 | 右坝护坡1.5公里、左坝护坡1.4公里、清淤土方200万m³，路面硬化10公里 | 前期准备委托设计 | 6100 | 6100 | 6100
2 | 岳普湖县铁力木水库清淤工程 | 岳普湖县 | 改建 | 清淤土方75万m³ | 前期准备委托设计 | 1500 | 1500 |  | 1500
3 | 岳普湖县帕万水库清淤工程 | 岳普湖县 | 改建 | 清淤土方50万m³ | 前期准备委托设计 | 1000 | 1000 |  | 1000
十二 | 盐碱耕地改造试点项目（0项）
十三 | 排碱渠工程（0项）
十四 | 水利行业能力建设（0项）
十五 | 水利工程管理（0项）
十六 | 其他项目（4项） |  |  | 4 |  | 14045 | 14045 | 0 | 13600 | 0 | 362.5 | 82.5
1 | 岳普湖县社教干渠，岳普湖镇3村渠道等防渗渠道安全防护栏安装工程 | 岳普湖县 | 新建 | 安全防护栏总长度50公里，防护栏高度1.8米 | 前期准备委托设计 | 1600 | 1600 |  | 1600
2 | 岳普湖县水利确权划界工程 | 岳普湖县 | 新建 | 安装铁丝网800公里 | 规划中，未启动前期工作 | 12000 | 12000 |  | 12000
3 | 夏普阔坦泄洪渠延伸工程 | 岳普湖县 | 新建 | 总长度12.5公里，设计流量20m³/s，建筑物共6座，其中农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 362.5 | 362.5 |  |  |  | 362.5
4 | 喀木尕克泄洪渠延伸工程 | 岳普湖县 | 新建 | 总长度6.5公里，设计流量20m³/s，建筑物共1座，其中农桥1座 | 规划中，未启动前期工作 | 82.5 | 82.5 |  |  |  |  | 82.5

## 已实施项目
岳普湖县水利发展“十四五”规划项目表（灌区续建配套与节水改造工程）
2019.12.18
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 前期工作进展情况 | 工程总投资 （万元） | 分年度投资（万元） | [5 empty] | 备注 | 项目实施情况
[7 empty] | 十四五投资 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年
四 | 灌区续建配套与节水改造工程(41项) |  |  |  |  | 32434.91 | 32434.91 | 1622.4 | 0 | 4399.2 | 26272.91 | 140.4
4-2 | “十四五”期间喀什噶尔河灌区续建配套与节水改造工程（37项） |  |  | 11 |  | 32434.91 | 32434.91 | 1622.4 | 0 | 4399.2 | 26272.91 | 140.4
1 | 岳普湖县输水总干渠（岳普湖渠）防渗改建工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗改建长度35.62公里，设计流量,40m3/s、配套建筑物25座，其中：跌水8座，农桥10座、涵洞2座、渡槽5座 | 已完成：可研通过审查 下一步：初步设计报告 | 24603.71 | 24603.71 |  |  |  | 24603.71 |  |  | 在建
2 | 岳普湖乡4村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道8公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物38座，其中分水闸28座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 1248 | 1248 | 1248 | [5 empty] | 已上报2023年以工代赈项目
3 | 铁热木镇13村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.4公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物28座，其中分水闸10座、农桥18座 | 规划中，未启动前期工作 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | [5 empty] | 已上报2023年以工代赈项目
4 | 艾西曼镇6村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.2公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物66座，其中分水闸36座、农桥30座 | 规划中，未启动前期工作 | 655.2 | 655.2 |  |  | 655.2 |  |  |  | 完工
5 | 色也克乡3村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5.6公里，设计流量1-1.2m3/s，渠系建筑物15座，其中分水闸9座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 873.6 | 873.6 |  |  | 873.6 |  |  |  | 完工
6 | 色也克乡1村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道8.9公里，设计流量1-1.2m3/s，渠系建筑物15座，其中分水闸9座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 1388.4 | 1388.4 |  |  | 1388.4 |  |  |  | 完工
7 | 岳普湖乡5、6、7村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道9.5公里，设计流量2-1m3/s，渠系建筑物38座，其中分水闸28座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 1482 | 1482 |  |  | 1482 |  |  |  | 完工
8 | 岳普湖县岳普湖镇2村斗渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物78座，其中分水闸49座、农桥29座 | 规划中，未启动前期工作 | 780 | 780 |  |  |  | 780 |  |  | 岳普湖镇2村范围内已实施低压管道工程，无需实施防渗渠改造工程
9 | 铁热木镇2村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.9公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物6座，其中分水闸2座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 452.4 | 452.4 |  |  |  | 452.4 |  |  | 2023年水库移民项目
10 | 铁热木镇3村4、5斗渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.8公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物9座，其中分水闸5座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 436.8 | 436.8 |  |  |  | 436.8 |  |  | 2023年水库移民项目
11 | 帕万水库放水渠改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道0.9公里，设计流量1.5m3/s，渠系建筑物1座，其中分水闸1座 | 规划中，未启动前期工作 | 140.4 | 140.4 |  |  |  |  | 140.4 |  | 完工

## 未实施项目统计表
岳普湖县水利发展“十四五”规划项目表（灌区续建配套与节水改造工程）
2019.12.18
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 前期工作进展情况 | 工程总投资 （万元） | 分年度投资（万元） | [5 empty] | 项目实施情况 | 备注
[7 empty] | 十四五投资 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年
四 | 灌区续建配套与节水改造工程 |  |  | 30 |  | 41707.2 | 41707.2 | 4681.2 | 9369.6 | 2371.2 | 21036 | 4249.2
4-1 | “十四五”期间叶尔羌河灌区续建配套与节水改造工程（4项） |  |  | 4 |  | 4866 | 4866 | 1015.2 | 3024 | 0 | 0 | 826.8
1 | 巴依阿瓦提乡1村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.7公里，设计流量1.2m3/s，渠系建筑物14座，其中分水闸8座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 421.2 | 421.2 | 421.2 |  |  |  |  | 未开展
2 | 巴依阿瓦提乡2、3村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3.6公里，设计流量1.5m3/s，渠系建筑物14座，其中分水闸8座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 594 | 594 | 594 |  |  |  |  | 未开展
3 | 巴依阿瓦提乡4村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5.3公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物14座，其中分水闸8座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 826.8 | 826.8 |  |  |  |  | 826.8 | 未开展
4 | 拉里马支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道14公里，设计流量1.5-2m3/s，渠系建筑物2座，其中分水闸2座（带桥） | 规划中，未启动前期工作 | 3024 | 3024 |  | 3024 |  |  |  | 未开展
4-2 | “十四五”期间喀什噶尔河灌区续建配套与节水改造工程（37项） |  |  | 26 |  | 36841.2 | 36841.2 | 3666 | 6345.6 | 2371.2 | 21036 | 3422.4
1 | 盖孜河阿洪鲁库木乡泄洪渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 总长度37公里，设计流量10m³/s，建筑物共20座，其中涵桥16座、渡槽4座 | 规划中，未启动前期工作 | 17760 | 17760 |  |  |  | 17760 |  | 未开展 | 37
2 | 岳普湖县艾西曼镇支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4公里，设计流量2m³/s，渠系建筑物10座，其中分水闸8座、农桥2座 | 规划中，未启动前期工作 | 864 | 864 |  | 864 |  |  |  | 未开展 | 4
3 | 也克先拜巴扎镇4、13村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠3公里设计流量,2m3/s，渠系建筑物22座，其中分水闸12座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 648 | 648 |  | 648 |  |  |  | 未开展 | 3
4 | 也克先拜巴扎镇5村引克孜支渠节水改造工程工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠5.2公里设计流量,1m3/s，渠系建筑物10座，其中分水闸6座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 811.2 | 811.2 |  | 811.2 |  |  |  | 未开展 | 5.2
5 | 也克先拜巴扎镇8村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3.2公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物35座，其中分水闸15座、农桥20座 | 规划中，未启动前期工作 | 499.2 | 499.2 |  | 499.2 |  |  |  | 未开展 | 3.2
6 | 色也克乡14村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.3公里设计流量1.5m3/s，渠系建筑物58座，其中分水闸38座、农桥20座 | 规划中，未启动前期工作 | 358.8 | 358.8 |  | 358.8 |  |  |  | 已编制可研 | 2.3
7 | 岳普湖乡1、2村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.9公里，设计流量2.5m3/s，渠系建筑物9座，其中分水闸4座、农桥5座 | 规划中，未启动前期工作 | 1058.4 | 1058.4 |  | 1058.4 |  |  |  | 未开展 | 4.9
8 | 岳普湖乡2村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道8.3公里，设计流量1.2m3/s，渠系建筑物28座，其中分水闸16座、农桥12座 | 规划中，未启动前期工作 | 1294.8 | 1294.8 |  | 1294.8 |  |  |  | 未开展 | 8.3
9 | 岳普湖乡3村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5.2公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物22座，其中分水闸14座、农桥8座 | 规划中，未启动前期工作 | 811.2 | 811.2 |  | 811.2 |  |  |  | 未开展 | 5.2
10 | 岳普湖县农二场支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道8.8公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物9座，其中分水闸3座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 1372.8 | 1372.8 | 1372.8 |  |  |  |  | 未开展 | 8.8
11 | 岳普湖县林场斗渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.6公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物16座，其中分水闸12座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 717.6 | 717.6 | 717.6 |  |  |  |  | 未开展 | 4.6
12 | 岳普湖县大蓄场1号斗渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.7公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物8座，其中分水闸5座、农桥3座 | 规划中，未启动前期工作 | 421.2 | 421.2 | 421.2 |  |  |  |  | 未开展 | 2.7
13 | 县良种场支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道7.4公里，设计流量1.2m3/s，渠系建筑物8座，其中分水闸4座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 1154.4 | 1154.4 | 1154.4 |  |  |  |  | 未开展 | 7.4
14 | 艾西曼镇3、5村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.9公里，设计流量1.5-1m³/s，渠系建筑物63座，其中分水闸41座、农桥22座 | 规划中，未启动前期工作 | 764.4 | 764.4 |  |  | 764.4 |  |  | 未开展 | 4.9
15 | 也克先拜巴扎镇11村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3.9公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物8座，其中分水闸6座、农桥2座 | 规划中，未启动前期工作 | 608.4 | 608.4 |  |  | 608.4 |  |  | 未开展 | 3.9
16 | 色也克乡12村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道6.4公里设计流量1.2m3/s，渠系建筑物58座，其中分水闸38座、农桥20座 | 规划中，未启动前期工作 | 998.4 | 998.4 |  |  | 998.4 |  |  | 已编制可研 | 6.4
17 | 艾西曼镇7村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.2公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物22座，其中分水闸14座、农桥8座 | 规划中，未启动前期工作 | 655.2 | 655.2 |  |  |  | 655.2 |  | 未开展 | 4.2
18 | 艾西曼镇8村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.9公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物10座，其中分水闸6座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 452.4 | 452.4 |  |  |  | 452.4 |  | 未开展 | 2.9
19 | 艾西曼镇9村支渠防渗改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠5公里设计流量1m3/s，渠系建筑物18座，其中分水闸8座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 780 | 780 |  |  |  | 780 |  | 未开展 | 5
20 | 铁热木镇6村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3.6公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物32座，其中分水闸10座、农桥22座 | 规划中，未启动前期工作 | 561.6 | 561.6 |  |  |  | 561.6 |  | 未开展 | 3.6
21 | 铁热木镇11村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5.3公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物28座，其中分水闸10座、农桥18座 | 规划中，未启动前期工作 | 826.8 | 826.8 |  |  |  | 826.8 |  | 未开展 | 5.3
22 | 也克先拜巴扎镇12村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.5公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物34座，其中分水闸24座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 1029.6 | 1029.6 |  |  |  |  | 1029.6 | 已编制实施方案 | 4.5
23 | 色也克乡4、5村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3.4公里设计流量1-1.3m3/s，渠系建筑物17座，其中分水闸9座、农桥8座 | 规划中，未启动前期工作 | 530.4 | 530.4 |  |  |  |  | 530.4 | 未开展 | 3.4
24 | 色也克乡9村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3公里设计流量1m3/s，渠系建筑物17座，其中分水闸9座、农桥8座 | 规划中，未启动前期工作 | 468 | 468 |  |  |  |  | 468 | 未开展 | 3
25 | 岳普湖镇1村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5.2公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物26座，其中分水闸16座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 811.2 | 811.2 |  |  |  |  | 811.2 | 未开展 | 5.2
26 | 铁热木水库放水渠改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.7公里，设计流量2.5m3/s，渠系建筑物1座，其中分水闸1座 | 规划中，未启动前期工作 | 583.2 | 583.2 |  |  |  |  | 583.2 | 未开展 | 2.7

## Sheet2
喀什地区岳普湖县“十四五”水安全保障规划项目表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 前期工作进展情况 | 工程总投资 （万元） | 分年度投资（万元） | 备注
十四五投资
一 | 水资源开发利用（0项） |  |  |  |  | 245536.85 | 245536.85
1-1控制性枢纽工程（0项）
1-2中型水库（0项）
1-3小型水库(0项）
二 | 农村安全饮水工程（2项） |  |  | 2 |  | 82748 | 82748
1 | 岳普湖县及草湖区城乡一体化供水工程 | 岳普湖县 | 新建 | 岳普湖县4个水厂管网更新改造、铺设主管道150公里及总水厂建设。 | 规划中，未启动前期工作 | 78773 | 78773
2 | 岳普湖县铁力木中心水厂主支管网巩固提升工程 | 岳普湖县 | 改建 | 新建200m3清水池一座，更换37kw离心泵三套，更换主管网243.84km，配套闸阀井332座 | 已批复完成 | 3975 | 3975
三 | 小流域综合治理及水土保持项目(3项） |  |  |  |  | 1695.6 | 1695.6
1 | 岳普湖县铁热木镇、巴依阿瓦提乡水土流失治理工程 | 岳普湖县 | 新建 | 新建防护林带135hm2，封育林草200hm2，围栏总长18km，封禁牌2块；宣传碑2座，渠道工程2km。 | 规划中，未启动前期工作 | 1020 | 1020
2 | 岳普湖县卡纳渠两岸水土流失治理工程 | 岳普湖县 | 新建 | 草方格沙障100hm2，种草50hm2，封禁治理500hm2，渠道工程3km | 规划中，未启动前期工作 | 330 | 330
3 | 岳普湖县昆都孜水库至社教干渠之间水土保持治理工程 | 岳普湖县 | 新建 | 高渠和昆都孜水库之间建设水土保持绿化167hm2，封禁治理200hm2，渠道工程3km。 | 规划中，未启动前期工作 | 345.6 | 345.6
四 | 灌区续建配套与节水改造工程(41项) |  |  |  |  | 74142.11 | 74142.11
4-1 | “十四五”期间叶尔羌河灌区续建配套与节水改造工程（4项） |  |  | 4 |  | 4866 | 4866
1 | 巴依阿瓦提乡1村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.7公里，设计流量1.2m3/s，渠系建筑物14座，其中分水闸8座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 421.2 | 421.2
2 | 巴依阿瓦提乡2、3村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3.6公里，设计流量1.5m3/s，渠系建筑物14座，其中分水闸8座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 594 | 594
3 | 巴依阿瓦提乡4村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5.3公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物14座，其中分水闸8座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 826.8 | 826.8
4 | 拉里马支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道14公里，设计流量1.5-2m3/s，渠系建筑物2座，其中分水闸2座（带桥） | 规划中，未启动前期工作 | 3024 | 3024
4-2 | “十四五”期间喀什噶尔河灌区续建配套与节水改造工程（37项） |  |  | 37 |  | 69276.11 | 69276.11 | 1111
1 | 岳普湖县输水总干渠（岳普湖渠）防渗改建工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗改建长度35.62公里，设计流量,40m3/s、配套建筑物25座，其中：跌水8座，农桥10座、涵洞2座、渡槽5座 | 已完成：可研通过审查 下一步：初步设计报告 | 24603.71 | 24603.71 | 在建
2 | 盖孜河阿洪鲁库木乡泄洪渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 总长度37公里，设计流量10m³/s，建筑物共20座，其中涵桥16座、渡槽4座 | 规划中，未启动前期工作 | 17760 | 17760 | 未开展
3 | 岳普湖县艾西曼镇支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4公里，设计流量2m³/s，渠系建筑物10座，其中分水闸8座、农桥2座 | 规划中，未启动前期工作 | 864 | 864 | 未开展
4 | 也克先拜巴扎镇4、13村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠3公里设计流量,2m3/s，渠系建筑物22座，其中分水闸12座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 648 | 648 | 未开展
5 | 也克先拜巴扎镇5村引克孜支渠节水改造工程工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠5.2公里设计流量,1m3/s，渠系建筑物10座，其中分水闸6座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 811.2 | 811.2 | 未开展
6 | 也克先拜巴扎镇8村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3.2公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物35座，其中分水闸15座、农桥20座 | 规划中，未启动前期工作 | 499.2 | 499.2 | 未开展
7 | 色也克乡14村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.3公里设计流量1.5m3/s，渠系建筑物58座，其中分水闸38座、农桥20座 | 规划中，未启动前期工作 | 358.8 | 358.8 | 已编制可研
8 | 岳普湖乡1、2村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.9公里，设计流量2.5m3/s，渠系建筑物9座，其中分水闸4座、农桥5座 | 规划中，未启动前期工作 | 1058.4 | 1058.4 | 未开展
9 | 岳普湖乡2村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道8.3公里，设计流量1.2m3/s，渠系建筑物28座，其中分水闸16座、农桥12座 | 规划中，未启动前期工作 | 1294.8 | 1294.8 | 未开展
10 | 岳普湖乡3村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5.2公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物22座，其中分水闸14座、农桥8座 | 规划中，未启动前期工作 | 811.2 | 811.2 | 未开展
11 | 岳普湖乡4村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道8公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物38座，其中分水闸28座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 1248 | 1248 | 已上报2023年以工代赈项目
12 | 铁热木镇13村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.4公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物28座，其中分水闸10座、农桥18座 | 规划中，未启动前期工作 | 374.4 | 374.4 | 已上报2023年以工代赈项目
13 | 岳普湖县农二场支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道8.8公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物9座，其中分水闸3座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 1372.8 | 1372.8 | 未开展
14 | 岳普湖县林场斗渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.6公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物16座，其中分水闸12座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 717.6 | 717.6 | 未开展
15 | 岳普湖县大蓄场1号斗渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.7公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物8座，其中分水闸5座、农桥3座 | 规划中，未启动前期工作 | 421.2 | 421.2 | 未开展
16 | 县良种场支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道7.4公里，设计流量1.2m3/s，渠系建筑物8座，其中分水闸4座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 1154.4 | 1154.4 | 未开展
17 | 艾西曼镇3、5村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.9公里，设计流量1.5-1m³/s，渠系建筑物63座，其中分水闸41座、农桥22座 | 规划中，未启动前期工作 | 764.4 | 764.4 | 未开展
18 | 艾西曼镇6村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.2公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物66座，其中分水闸36座、农桥30座 | 规划中，未启动前期工作 | 655.2 | 655.2 | 完工
19 | 也克先拜巴扎镇11村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3.9公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物8座，其中分水闸6座、农桥2座 | 规划中，未启动前期工作 | 608.4 | 608.4 | 未开展
20 | 色也克乡3村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5.6公里，设计流量1-1.2m3/s，渠系建筑物15座，其中分水闸9座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 873.6 | 873.6 | 完工
21 | 色也克乡1村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道8.9公里，设计流量1-1.2m3/s，渠系建筑物15座，其中分水闸9座、农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 1388.4 | 1388.4 | 完工
22 | 色也克乡12村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道6.4公里设计流量1.2m3/s，渠系建筑物58座，其中分水闸38座、农桥20座 | 规划中，未启动前期工作 | 998.4 | 998.4 | 已编制可研
23 | 岳普湖乡5、6、7村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道9.5公里，设计流量2-1m3/s，渠系建筑物38座，其中分水闸28座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 1482 | 1482 | 完工
24 | 艾西曼镇7村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.2公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物22座，其中分水闸14座、农桥8座 | 规划中，未启动前期工作 | 655.2 | 655.2 | 未开展
25 | 艾西曼镇8村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.9公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物10座，其中分水闸6座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 452.4 | 452.4 | 未开展
26 | 艾西曼镇9村支渠防渗改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠5公里设计流量1m3/s，渠系建筑物18座，其中分水闸8座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 780 | 780 | 未开展
27 | 岳普湖县岳普湖镇2村斗渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物78座，其中分水闸49座、农桥29座 | 规划中，未启动前期工作 | 780 | 780 | 岳普湖镇2村范围内已实施低压管道工程，无需实施防渗渠改造工程
28 | 铁热木镇2村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.9公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物6座，其中分水闸2座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 452.4 | 452.4 | 2023年水库移民项目
29 | 铁热木镇3村4、5斗渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.8公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物9座，其中分水闸5座、农桥4座 | 规划中，未启动前期工作 | 436.8 | 436.8 | 2023年水库移民项目
30 | 铁热木镇6村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3.6公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物32座，其中分水闸10座、农桥22座 | 规划中，未启动前期工作 | 561.6 | 561.6 | 未开展
31 | 铁热木镇11村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5.3公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物28座，其中分水闸10座、农桥18座 | 规划中，未启动前期工作 | 826.8 | 826.8 | 未开展
32 | 也克先拜巴扎镇12村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道4.5公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物34座，其中分水闸24座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 1029.6 | 1029.6 | 已编制实施方案
33 | 色也克乡4、5村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3.4公里设计流量1-1.3m3/s，渠系建筑物17座，其中分水闸9座、农桥8座 | 规划中，未启动前期工作 | 530.4 | 530.4 | 未开展
34 | 色也克乡9村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道3公里设计流量1m3/s，渠系建筑物17座，其中分水闸9座、农桥8座 | 规划中，未启动前期工作 | 468 | 468 | 未开展
35 | 岳普湖镇1村支渠节水改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道5.2公里，设计流量1m3/s，渠系建筑物26座，其中分水闸16座、农桥10座 | 规划中，未启动前期工作 | 811.2 | 811.2 | 未开展
36 | 帕万水库放水渠改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道0.9公里，设计流量1.5m3/s，渠系建筑物1座，其中分水闸1座 | 规划中，未启动前期工作 | 140.4 | 140.4 | 完工
37 | 铁热木水库放水渠改造工程 | 岳普湖县 | 改造工程 | 防渗渠道2.7公里，设计流量2.5m3/s，渠系建筑物1座，其中分水闸1座 | 规划中，未启动前期工作 | 583.2 | 583.2 | 未开展
五 | 病险水闸除险加固工程(共5项） |  |  | 5 |  | 15666.77 | 15666.77
1 | 合理闸除险加固工程 | 岳普湖县 | 改造 | 拆除重建上游左右岸原有各60m砼护面导流堤，基础采用现浇砼斜墙防护，深4m。 | 已完成：初设完成批复（喀发改农经[2015]193号）；下一步：待投资计划 | 5514.42 | 5514.42
2 | 吐逊木闸除险加固工程 | 岳普湖县 | 改造 | 主要建设为吐逊木闸引水枢纽的重建，控制灌溉面积为24.5万亩， | 已完成：可行性研究报告审查意见（喀地水字[2017]236号）；下一步：初步设计报告修改中 | 6252.35 | 6252.35
3 | 夏普阔坦泄洪闸除险加固工程 | 岳普湖县 | 改造 | 改建泄洪闸位于河床南侧（右侧），河中线与泄洪闸中线切角为45度，为钢筋混凝土结构。共分3孔，每孔净宽3.2m；设计流量为30立方米/秒，闸室长12.5m，闸室高3m，上下游两岸导流堤护坡为砼结构，长度为300m；闸门为平板钢闸门。启闭机型式为自动化，闸室上部设有工作桥、检修桥、交通桥。新建管理站房250m2，新建道路3.5公里。 | 规划中，未启动前期工作 | 1000 | 1000
4 | 风口闸除险加固工程 | 岳普湖县 | 改造 | 重建泄洪冲砂闸3孔、进水闸6孔，每孔净宽3.2m；闸室长12m，闸室高3m，上游两岸导流堤护坡为砼结构，长各为300m。消力池长20 m，下游海漫长50 m，闸室上部设有工作桥、检修桥、交通桥。闸门为平板钢闸门，启闭设备为自动化。管理站房350m2，道路1.5公里。 | 规划中，未启动前期工作 | 1800 | 1800
5 | 喀木尕克泄洪闸除险加固工程 | 岳普湖县 | 改造 | 改建泄洪闸位于河床中部，为钢筋混凝土结构。该闸设计流量为30立方米/秒，共分6孔，每孔净宽3.2m，闸室长12.5m，闸室高3m，上游两岸导流堤护坡为砼结构，长各为300m。闸门为平板钢闸门。启闭设备为自动化，闸室上部设有工作桥、检修桥、交通桥。新建管理站房200m2，新建道路2公里。 | 规划中，未启动前期工作 | 1100 | 1100
六 | 排水工程（1项） |  |  | 1 |  | 1500 | 1500
1 | 地区级北排干、中排干及县级排碱渠清淤工程 | 岳普湖县 | 改造 | 清淤输通排碱渠300公里 | 规划中，未启动前期工作 | 1500 | 1500
七 | 中型灌区项目（1项） |  |  | 1 |  | 6354 | 6354
1 | 岳普湖县阿其克中型续建配套与现代化改造工程 |  | 改造工程 | 改造工程由7条支渠组成，渠道总长23.816km。渠系建筑物共 127座。设计流量为0.5-1.56m3/s。 | 水利厅已审查 | 6354 | 6354 |  | 5600
八 | 防洪项目（13项） |  |  |  |  | 35805.37 | 35805.37
8-1 | 叶尔羌河防洪治理工程共（0项）
8-2 | 提孜那甫河防洪工程治理共（0项）
8-3 | 克孜河防洪工程治理共（0项）
8-4 | 盖孜河防洪工程治理共（8项） |  |  | 8 |  | 22257 | 22257
1 | 合理闸上下游堤防工程左岸 | 岳普湖县 | 新建 | 上游GL101+240～GL106+240、 下游GL106+417～GL107+917段护坡 | 已完成：可研报告已通过水利厅审查；下一步：上报黄河委员会 | 4849 | 4849
2 | 合理闸上下游堤防工程右岸 | 岳普湖县 | 新建 | 上游GR98+901～GL100+901、 下游GL100+981～GL102+481段护坡 | 已完成：可研报告已通过水利厅审查；下一步：上报黄河委员会 | 3504 | 3504
3 | 吐逊木闸上下游堤防工程 | 岳普湖县 | 新建 | 左岸GL115+079～GL116+779、右岸GR109+803～GR111+503段护坡 | 已完成：可研报告已通过水利厅审查；下一步：上报黄河委员会 | 4800 | 4800
4 | 夏甫阔坦护岸工程（含夏甫阔坦泄洪闸改建） | 岳普湖县 | 新建 | GR126+249～GR127+249、GR131+886～GR132+886段护岸 | 已完成：可研报告已通过水利厅审查；下一步：上报黄河委员会 | 3100 | 3100
5 | 尾克力克护岸工程 | 岳普湖县 | 新建 | GR85+619～GR87+119、GL91+119～GL92+619段护岸 | 已完成：可研报告已通过水利厅审查；下一步：上报黄河委员会 | 1700 | 1700
6 | 艾曼力克左岸护岸工程 | 岳普湖县 | 新建 | GL146+550～GL147+550 | 已完成：可研报告已通过水利厅审查；下一步：上报黄河委员会 | 400 | 400
7 | 艾曼力克右岸护岸工程 | 岳普湖县 | 新建 | GL139+930～GL141+930 | 已完成：可研报告已通过水利厅审查；下一步：上报黄河委员会 | 800 | 800
8 | 喀木尕克堤防工程 | 岳普湖县 | 新建 | 堤防工程总长度9.7公里，改建闸口1座 | 规划中，未启动前期工作 | 3104 | 3104
8-5 | 库山河防洪工程治理共（0项）
8-6 | 吐曼河防洪工程治理防洪工程治理共（0项）
8-7 | 中小河流治理工程（0项）
8-8 | 山洪灾害防治工程共（0项）
8-9 | 城市防洪工程共（0项）
8-10 | 抗旱建设工程共（4项） |  |  | 4 |  | 13548.37 | 13548.37
1 | 岳普湖县阿其克乡昆都孜水库抗旱应急工程 | 岳普湖县 | 新建 | 新建抗旱渠道10km，设计流量2-1m³/s | 规划中，未启动前期工作 | 2160 | 2160
2 | 岳普湖县农村基层防汛预报预警体系建设项目（一期） | 岳普湖县 | 新建 | 洪涝灾害调查评价，监测预警平台建设，防汛视频会商系统建设，自动监测站网建设，预警设施建设，群测群防体系建设，应急保障建设。 | 规划中，未启动前期工作 | 725 | 725
3 | 岳普湖县农村基层防汛预报预警体系建设项目（二期） | 岳普湖县 | 新建 | 洪涝灾害调查评价，监测预警平台建设，防汛视频会商系统建设，自动监测站网建设，预警设施建设，群测群防体系建设，应急保障建设。 | 规划中，未启动前期工作 | 580.37 | 580.37
4 | 岳普湖县水库、闸站信息化管理项目 | 岳普湖县 | 新建 | 24个闸站，796个孔闸改建信息化管理、信息化平台 | 规划中，未启动前期工作 | 10083 | 10083
九 | 水资源监控体系建设项目（3项） |  |  | 3 |  | 4980 | 4980
1 | 地下水水位动态监测项目 | 各县市 | 新建 | 根据《喀什地区地下水保护规划》，需要新增地下水监测井204眼，原有的监测井125眼，一共329眼监测井，建设内容为井口保护罩、压力式遥测水位计和设备安装调试。 | 需要编制实施方案 | 330 | 330 | 地区本级统一规划实施
2 | 乡镇级地表水资源监控体系建设项目 | 各县市各乡镇 | 新建 | 乡镇级地表水引水口，乡镇级地表水引水口数量为1209 个，建设内容为渠道断面大的、流量大的安装雷达水位计及数据采集、分析、传送设备，渠道断面小流量小的渠道安装巴榭尔量水槽加超声波流量计及其数据采集、分析、传送设备； | 需要编制实施方案 | 4500 | 4500 | 地区本级统一规划实施
3 | 水资源监控管理平台建设项目 | 地区本级 | 新建 | 接入12县市井电双控测站数据，接入12县市地下水动态水位监测数据，接入国控二期地表水监控体系项目数据，（服务器、路由器、交换机、防火墙、服务器机柜（42U）、不间断电源（UPS）、应用计算机、超五类双绞线、公网租赁、辅材（通信机房）、数据云备份）； | 需要编制实施方案 | 150 | 150 | 地区本级统一规划实施
十 | 常规节水项目（0项）
十一 | 水库清淤工程（3项） |  |  | 3 |  | 8600 | 8600
1 | 岳普湖县昆都孜水库清淤及库堤路面硬化工程 | 岳普湖县 | 改建 | 右坝护坡1.5公里、左坝护坡1.4公里、清淤土方200万m³，路面硬化10公里 | 前期准备委托设计 | 6100 | 6100
2 | 岳普湖县铁力木水库清淤工程 | 岳普湖县 | 改建 | 清淤土方75万m³ | 前期准备委托设计 | 1500 | 1500
3 | 岳普湖县帕万水库清淤工程 | 岳普湖县 | 改建 | 清淤土方50万m³ | 前期准备委托设计 | 1000 | 1000
十二 | 盐碱耕地改造试点项目（0项） |  |  | 20
十三 | 排碱渠工程（0项） |  |  | 6000
十四 | 水利行业能力建设（0项）
十五 | 水利工程管理（0项）
十六 | 其他项目（4项） |  |  | 4 |  | 14045 | 14045
1 | 岳普湖县社教干渠，岳普湖镇3村渠道等防渗渠道安全防护栏安装工程 | 岳普湖县 | 新建 | 安全防护栏总长度50公里，防护栏高度1.8米 | 前期准备委托设计 | 1600 | 1600
2 | 岳普湖县水利确权划界工程 | 岳普湖县 | 新建 | 安装铁丝网800公里 | 规划中，未启动前期工作 | 12000 | 12000
3 | 夏普阔坦泄洪渠延伸工程 | 岳普湖县 | 新建 | 总长度12.5公里，设计流量20m³/s，建筑物共6座，其中农桥6座 | 规划中，未启动前期工作 | 362.5 | 362.5
4 | 喀木尕克泄洪渠延伸工程 | 岳普湖县 | 新建 | 总长度6.5公里，设计流量20m³/s，建筑物共1座，其中农桥1座 | 规划中，未启动前期工作 | 82.5 | 82.5